Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

| «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 350,0 | 590,0 | 870,0 | 871,5 | 726,0 | 726,0 | 726,0 |
|  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 35,3 | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
|  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
| «Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 1 689 644,27 | 366 113,95 | 377 691,24 | 420 632,05 | 525 207,03 | 456 249,60 | 438 532,27 |
|  | Местный бюджет | 1 458 072,58 | 366 113,95 | 377 691,24 | 417 993,68 | 296 273,71 | 295 671,90 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 434 219,67 | 28 781,65 | 32 902,03 | 48 109,68 | 324 426,31 | 115 094,15 | 50 483,42 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 194 895,07 | 28 781,65 | 32 902,03 | 48 109,68 | 85 101,70 | 30 721,80 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 797 918,27 | 162 320,84 | 178 346,54 | 209 033,32 | 248 217,57 | 299 330,84 | 239 402,19 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 572 254,51 | 162 320,84 | 178 346,54 | 208 214,00 | 23 373,13 | 13 328,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 28 502,92 | 1 028,65 | 1 647,25 | 25 297,85 | 529,17 | 232,45 | 247,45 |
|  | Всего | 2 253 725,08 | 558 245,10 | 590 587,06 | 699 615,21 | 405 277,71 | 339 954,44 | 247,45» |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

|  |  | СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа посещений организаций культуры |  | тыс чел | 728,9 | 350,0 | 590,0 | 870,0 | 871,5 | 726,0 | 726,0 | 726,0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | проц | 17,6 | 35,3 | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | Ежеквар-тально | Акты технического обследования, отчеты участников | Управление культуры |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед |  | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя |  | ед | 5,9 | 2,0 | 2,2 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  | проц | 19,3 | 18,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 15,6 | 15,6 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |  | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| 1.4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |  | проц | 69,2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| 1.5 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |  | проц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск |  | тыс чел | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от ______________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 46 202,20 | 11 041,86 | 11 733,22 | 12 379,17 | 11 047,95 | 11 136,41 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 46 202,20 | 11 041,86 | 11 733,22 | 12 379,17 | 11 047,95 | 11 136,41 | 0,00 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 46 202,20 | 11 041,86 | 11 733,22 | 12 379,17 | 11 047,95 | 11 136,41 | 0,00 |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 8

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 206 348,90 | 194 895,07 | 571 357,69 | 1 411 763,04 | 28 333,10 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 547 173,24 | 28 781,65 | 162 320,84 | 355 072,09 | 998,65 |  |
|  |  | 2022 | 577 903,35 | 32 902,03 | 177 449,72 | 365 904,35 | 1 647,25 |  |
|  |  | 2023 | 687 164,37 | 48 109,68 | 208 214,00 | 405 560,84 | 25 279,85 |  |
|  |  | 2024 | 394 107,94 | 85 101,70 | 23 373,13 | 285 225,76 | 407,35 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 328 757,73 | 30 721,80 | 13 328,29 | 284 535,49 | 172,15 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,15 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1 173,98 | 0,00 | 896,82 | 107,34 | 169,82 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  | 2022 | 950,49 | 0,00 | 896,82 | 53,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 71,67 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 18,00 |  |
|  |  | 2024 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечи-вающая подпрограмма» | Всего | 46 202,20 | 0,00 | 0,00 | 46 202,20 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 11 733,22 | 0,00 | 0,00 | 11 733,22 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 11 047,95 | 0,00 | 0,00 | 11 047,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 11 136,41 | 0,00 | 0,00 | 11 136,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 253 725,08 | 194 895,07 | 572 254,51 | 1 458 072,58 | 28 502,92 |  |
|  |  | 2021 | 558 245,10 | 28 781,65 | 162 320,84 | 366 113,95 | 1 028,65 |  |
|  |  | 2022 | 590 587,06 | 32 902,03 | 178 346,54 | 377 691,24 | 1 647,25 |  |
|  |  | 2023 | 699 615,21 | 48 109,68 | 208 214,00 | 417 993,68 | 25 297,85 |  |
|  |  | 2024 | 405 277,71 | 85 101,70 | 23 373,13 | 296 273,71 | 529,17 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 339 954,44 | 30 721,80 | 13 328,29 | 295 671,90 | 232,45 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 247,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,45 |  |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от ____________ № ____________

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 9 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
|  |  |  |  | Управление культуры | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  | Всего | 2 225 222,16 | 2 112 838,92 | 112 383,24 |
|  |  | 2021 | 557 216,45 | 542 186,55 | 15 029,90 |
|  |  | 2022 | 588 939,81 | 587 593,13 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 674 317,36 | 646 966,58 | 27 350,79 |
|  |  | 2024 | 404 748,54 | 336 092,66 | 68 655,88 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 339 721,99 | 339 721,99 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 178 015,80 | 2 065 632,56 | 112 383,24 |
|  |  | 2021 | 546 174,59 | 531 144,69 | 15 029,90 |
|  |  | 2022 | 576 256,10 | 574 909,42 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 661 884,52 | 634 533,74 | 27 350,79 |
|  |  | 2024 | 393 700,59 | 325 044,71 | 68 655,88 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 328 585,58 | 328 585,58 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 377 476,45 | 1 377 476,45 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 369 535,48 | 369 535,48 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 385 662,00 | 385 662,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 419 765,42 | 419 765,42 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 202 513,55 | 202 513,55 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 202 582,03 | 202 582,03 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 526 319,19 | 526 319,19 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 137 418,53 | 137 418,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 144 366,58 | 144 366,58 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 155 692,43 | 155 692,43 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 88 841,65 | 88 841,65 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 88 841,65 | 88 841,65 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 1 996,05 | 0,00 | 1 996,05 |
|  |  | 2021 | 1 737,26 | 0,00 | 1 737,26 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 258,79 | 0,00 | 258,79 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 619,37 | 0,00 | 619,37 |
|  |  | 2021 | 619,37 | 0,00 | 619,37 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 1 322,22 | 0,00 | 1 322,22 |
|  |  | 2021 | 1 063,43 | 0,00 | 1 063,43 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 258,79 | 0,00 | 258,79 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «Художественная школа» (ул. Куйбышева, 12) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.5 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Художественная школа» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунистический, 122 | Всего | 54,46 | 0,00 | 54,46 |
|  |  | 2021 | 54,46 | 0,00 | 54,46 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 20 850,76 | 18 265,44 | 2 585,32 |
|  |  | 2021 | 465,90 | 465,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 690,02 | 1 343,34 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 17 162,33 | 15 923,69 | 1 238,64 |
|  |  | 2024 | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 2 865,44 | 2 865,44 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 465,90 | 465,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 943,34 | 943,34 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 923,69 | 923,69 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г. Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 117а | Всего | 2 585,32 | 0,00 | 2 585,32 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 346,68 | 0,00 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 1 238,64 | 0,00 | 1 238,64 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Модернизация МАУ «СПП» | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 14 460,68 | 14 460,68 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 332,67 | 1 332,67 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 256,50 | 5 256,50 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 7 221,51 | 7 221,51 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего | 12 010,95 | 12 010,95 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 182,67 | 1 182,67 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4 859,87 | 4 859,87 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 5 668,41 | 5 668,41 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 496,63 | 496,63 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего | 100,20 | 100,20 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 50,20 | 50,20 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.7 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 563,91 | 563,91 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 563,91 | 563,91 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего | 88,99 | 88,99 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 88,99 | 88,99 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 112 495,62 | 112 495,62 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 17 392,10 | 17 392,10 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 26 665,82 | 26 665,82 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 35 930,69 | 35 930,69 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 32 507,00 | 32 507,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 35 979,39 | 35 979,39 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 42 656,77 | 42 656,77 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7 984,90 | 7 984,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7 056,68 | 7 056,68 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 12 197,44 | 12 197,44 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 15 417,75 | 15 417,75 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 14 872,53 | 14 872,53 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» «МАУ «ГДК» | Всего | 16 761,91 | 16 761,91 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 661,64 | 2 661,64 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 404,82 | 3 404,82 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 647,40 | 6 647,40 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 4 048,05 | 4 048,05 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 3 904,86 | 3 904,86 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 51 888,94 | 51 888,94 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 6 349,56 | 6 349,56 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 15 808,32 | 15 808,32 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 16 689,85 | 16 689,85 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 13 041,20 | 13 041,20 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 17 202,00 | 17 202,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 1008,00 | 1008,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 118 717,05 | 10 915,18 | 107 801,87 |
|  |  | 2021 | 18 292,64 | 5 000,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 915,18 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 25 853,36 | 0,00 | 25 853,36 |
|  |  | 2024 | 68 655,88 | 0,00 | 68 655,88 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунис-тический, 122 | Всего | 13292,64 | 0,00 | 13292,64 |
|  |  | 2021 | 13292,64 | 0,00 | 13292,64 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 5 915,18 | 5 915,18 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 915,18 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г. Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 117а | Всего | 29 377,14 | 0,00 | 29 377,14 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 22 617,79 | 0,00 | 22 617,79 |
|  |  | 2024 | 6 759,35 | 0,00 | 6 759,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 65 132,10 | 0,00 | 65 132,10 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 3 235,57 | 0,00 | 3 235,57 |
|  |  | 2024 | 61 896,53 | 0,00 | 61 896,53 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.: | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1 004,17 | 1 004,17 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 950,49 | 950,49 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 53,67 | 53,67 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 665,98 | 665,98 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 631,99 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 33,99 | 33,99 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт здания санитарного узла по ул.Свердлова Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 631,99 | 631,99 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 631,99 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объекта туристской индустрии «Северский зоопарк» | Всего | 33,99 | 33,99 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 33,99 | 33,99 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 338,18 | 338,18 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 318,50 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Издание путеводителя по г. Северску | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 338,18 | 338,18 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 318,50 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 46 202,20 | 46 202,20 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11 041,86 | 11 041,86 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 11 733,22 | 11 733,22 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 12 379,17 | 12 379,17 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 11 047,95 | 11 047,95 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 11 136,41 | 11 136,41 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

| «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 2,0 | 2,2 |  | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 0 |
|  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 18,8 | 19 |  | 19 | 19 | 15,6 | 15,6 | 0 |
|  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 | 61,5 |  | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
|  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25»; |
| «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 1 411 763,04 |  | 355 072,09 | 365 904,35 | 405 560,84 | 285 225,76 | 284 535,49 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 194 895,07 |  | 28 781,65 | 32 902,03 | 48 109,68 | 85 101,70 | 30 721,80 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 571 357,69 |  | 162 320,84 | 177 449,72 | 208 214,00 | 23 373,13 | 13 328,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 28 333,10 |  | 998,65 | 1 647,25 | 25 279,85 | 407,35 | 172,15 | 187,15 |
|  | Всего | 2 206 348,90 |  | 547 173,24 | 577 903,35 | 687 164,37 | 394 107,94 | 328 757,73 | 187,15» |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных |  | Метод сбора инфор- мации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год (прогноз-ный период) |  | 2026 год (прогноз-ный период) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | ед | 5,9 | 2,0 | 2,2 | 4,8 | 4,8 | 3,6 |  | 3,6 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 2. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | проц | 19,3 | 18,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 15,6 |  | 15,6 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц | 69,2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  | 61,5 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры | тыс чел | 664,8 | 225,0 | 300,0 | 540,0 | 540,0 | 403,5 | 403,5 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учрежде-ниях дополнительного образования | чел | 3068 | 3000 | 3100 | 3180 | 3200 | 2550 | 2500 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 3.2 | Количество разработанной ПСД | ед | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 3.3 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 4.2 | Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 4.3 | Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек | тыс.экз | 0 | 0 | 1 | 2,07 | 1,75 | 1,3 | 1,3 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 4.4 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 4.5 | Количество установленных парковых сооружений | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 4.6 | Количество приобретенной спецтехники и оборудования | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 4.7 | Количество выполненных текущих ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск | ед | 30 | 10 | 17 | 23 | 30 | 9 | 9 |  | 3 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 5.2 | Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число посещений профессиональных театров | тыс чел | 148,4 | 40,0 | 60,7 | 76,2 | 84 | 84 | 85 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 6.2 | Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив | чел | 13 | 13 | 24 | 25 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 6.3 | Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 6.4 | Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск | ед | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 7.2 | Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры | ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 7.3 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № ___________

| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согла-сованию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согла- сованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 377 476,45 | 0,00 | 456 559,60 | 920 916,85 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 369 535,48 | 0,00 | 131 287,90 | 238 247,58 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс чел | 300 |
|  |  | 2022 | 385 662,00 | 0,00 | 131 287,90 | 238 247,58 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 419 765,42 | 0,00 | 169 966,90 | 249 798,52 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
|  |  | 2024 | 202 513,55 | 0,00 | 7 789,40 | 194 724,15 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
|  |  | 2025 год (прогноз-ный период) | 202 582,03 | 0,00 | 7 789,40 | 194 792,63 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
|  |  | 2026 год (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 0 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 526 319,19 | 0,00 | 86 287,10 | 440 032,09 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 137 418,53 | 0,00 | 26 162,00 | 111 256,53 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 144 366,58 | 0,00 | 26 199,40 | 118 167,18 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3180 |
|  |  | 2023 | 155 692,43 | 0,00 | 31 058,30 | 124 634,13 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3200 |
|  |  | 2024 | 88 841,65 | 0,00 | 2 867,40 | 85 974,25 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2550 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 88 841,65 | 0,00 | 2 867,40 | 85 974,25 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2550 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч. | Всего | 1 996,05 | 0,00 | 0,00 | 1 996,05 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1737,26 | 0,00 | 0,00 | 1737,26 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 258,79 | 0,00 | 0,00 | 258,79 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 619,37 | 0,00 | 0,00 | 619,37 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 619,37 | 0,00 | 0,00 | 619,37 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 1 322,22 | 0,00 | 0,00 | 1 322,22 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1063,43 | 0,00 | 0,00 | 1063,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 258,79 | 0,00 | 0,00 | 258,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «Художественная школа» (ул. Куйбышева, 12) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.4 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.5 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Самусьская ДШИ» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.6 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Худо-жественная школа» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Художествен-ная школа» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 122 | Всего | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 45 850,76 | 1 094,17 | 183,85 | 19 572,74 | 25 000,00 | Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 2 690,02 | 382,29 | 57,12 | 2 250,61 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 42 162,33 | 344,52 | 51,48 | 16 766,33 | 25 000,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуаль-ными, электрон-ными изданиями | Всего | 2 865,44 | 1 094,17 | 183,84 | 1 587,42 | 0,00 | Управление культуры, муниципальные библиотеки | Х | Х |
|  |  | 2021 | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1 |
|  |  | 2022 | 943,34 | 382,29 | 57,12 | 503,93 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 2,07 |
|  |  | 2023 | 923,69 | 344,52 | 51,48 | 527,69 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,75 |
|  |  | 2024 | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капиталь-ных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 117а | Всего | 2 585,32 | 0,00 | 0,00 | 2 585,32 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1346,68 | 0,00 | 0,00 | 1346,68 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 238,64 | 0,00 | 0,00 | 1 238,64 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 48 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпо-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.7 | Модернизация МАУ «СПП» | Всего | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 17 793,78 | 0,00 | 0,00 | 14 460,68 | 3 333,10 | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 2 331,32 | 0,00 | 0,00 | 1 332,67 | 998,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 6 903,75 | 0,00 | 0,00 | 5 256,50 | 1 647,25 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 7 501,36 | 0,00 | 0,00 | 7 221,51 | 279,85 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 1 057,35 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 407,35 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 822,15 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 172,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего | 14 214,63 | 0,00 | 0,00 | 12 010,95 | 2 203,68 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 602,67 | 0,00 | 0,00 | 1 182,67 | 420,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 6 423,35 | 0,00 | 0,00 | 4 859,87 | 1 563,48 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2023 | 5 668,41 | 0,00 | 0,00 | 5 668,41 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 520,20 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | Управление культуры, МБУ «Самусь-ский ДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 596,63 | 0,00 | 0,00 | 496,63 | 100,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.4 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 712,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 612,70 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 207,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 107,70 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 30,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.7 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 734,72 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 284,72 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 173,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 73,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 168,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 68,77 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 221,15 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.9 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.10 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 82,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 5.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего | 88,99 | 0,00 | 0,00 | 88,99 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 88,99 | 0,00 | 0,00 | 88,99 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 112 495,62 | 90 028,20 | 14 193,89 | 8 273,53 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 17 392,10 | 13 384,39 | 2 741,38 | 1 266,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 60,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 | 26 665,82 | 21 541,04 | 3 218,78 | 1 906,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 76,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 | 35 930,69 | 29 071,56 | 4 344,03 | 2 515,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 | 32 507,00 | 26 031,20 | 3 889,70 | 2 586,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 35 979,39 | 30 721,80 | 2 671,49 | 2 586,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 42 656,77 | 34 249,62 | 5 463,81 | 2 943,34 | 0,00 | Управление культуры, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2021 | 7 984,90 | 6 247,12 | 1 279,53 | 458,25 | 0,00 |  | Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 34,3 |
|  |  | 2022 | 7 056,68 | 5 787,20 | 864,75 | 404,72 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 41,1 |
|  |  | 2023 | 12 197,44 | 10 080,76 | 1 506,32 | 610,36 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 45 |
|  |  | 2024 | 15 417,75 | 12 134,55 | 1 813,20 | 1 470,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 46 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 14 872,53 | 12 330,33 | 1 072,20 | 1 470,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 46 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 16 761,91 | 13 555,38 | 2 140,87 | 1 065,67 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 2 661,64 | 2 082,38 | 426,51 | 152,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 3,7 |
|  |  | 2022 | 3 404,82 | 2 792,30 | 417,24 | 195,28 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 7,6 |
|  |  | 2023 | 6 647,40 | 5 493,84 | 820,92 | 332,64 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9 |
|  |  | 2024 | 4 048,05 | 3 186,85 | 476,20 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 3 904,86 | 3 238,27 | 281,59 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 51 888,94 | 42 223,20 | 6 589,21 | 3 076,53 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2021 | 6 349,56 | 5 054,89 | 1 035,34 | 259,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 22,7 |
|  |  | 2022 | 15 808,32 | 12 961,54 | 1 936,78 | 910,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 27,5 |
|  |  | 2023 | 16 689,85 | 13 496,96 | 2 016,79 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 30 |
|  |  | 2024 | 13 041,20 | 10 709,80 | 1 600,30 | 731,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 30 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 17 202,00 | 15 153,20 | 1 317,70 | 731,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 24 |
|  |  | 2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 25 |
|  |  | 2023 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 17 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 6.1.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивих стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 7. | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 118 717,05 | 98 072,70 | 14 133,26 | 6 511,09 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 18 292,64 | 15 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 25 853,36 | 18 693,60 | 2 793,30 | 4 366,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 68 655,88 | 59 070,50 | 8 826,63 | 758,75 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ ЦГБ | X | X |
|  |  | 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунис-тический, 122 | Всего | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.3 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп. Коммунис-тический, 117а | Всего | 29 377,14 | 24 280,20 | 3 628,08 | 1 468,86 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 22 617,79 | 18 693,60 | 2 793,30 | 1 130,89 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 6 759,35 | 5 586,60 | 834,78 | 337,97 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.6 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос. Самусь, ул. Гагарина, 4 | Всего | 65 132,10 | 53 483,90 | 7 991,85 | 3 656,35 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 235,57 | 0,00 | 0,00 | 3 235,57 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 61 896,53 | 53 483,90 | 7 991,85 | 420,78 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч. | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
| 8.1.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 206 348,90 | 194895,07 | 571 357,69 | 1 411 763,04 | 28 333,10 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 547 173,24 | 28 781,65 | 162 320,84 | 355 072,09 | 998,65 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 577 903,35 | 32 902,03 | 177 449,72 | 365 904,35 | 1 647,25 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 687 164,37 | 48 109,68 | 208 214,00 | 405 560,84 | 25 279,85 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 394 107,94 | 85 101,70 | 23 373,13 | 285 225,76 | 407,35 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 328 757,73 | 30 721,80 | 13 328,29 | 284 535,49 | 172,15 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

24

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

ООО

| «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1»; |
| «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 107,34 | 0,00 | 53,67 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 896,82 | 0,00 | 896,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 169,82 | 30,00 | 0,00 | 18,00 | 121,82 | 60,30 | 60,30 |
|  | Всего | 1 173,98 | 30,00 | 950,49 | 71,67 | 121,82 | 60,30 | 60,30» |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог-нозный период) |  | 2026 год (прог-нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс чел | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 1.2 | Количество установленных парковых сооружений | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1.3 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1.4 | Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1.5 | Количество установленных сооружений для животных | ед | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рекламно-информационных изданий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 2.2 | Число участников мероприятий по туризму | чел | 730 | 0 | 250 | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 2.3 | Количество цифровых экскурсий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _________

| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан-сирова- ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 717,68 | 0,00 | 598,00 | 67,98 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,70 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
| 1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт здания санитарного узла по ул.Свердлова Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 683,69 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,70 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1.1.4 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объекта туристской индустрии «Северский зоопарк» | Всего | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 456,30 | 0,00 | 298,82 | 39,36 | 118,12 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска», МБУДО «Художествен-ная школа» | X | X |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 37,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,12 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информа- ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
| 2.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 404,18 | 0,00 | 298,82 | 39,36 | 66,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска», МБУДО «Художествен-ная школа» | X | X |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2023 | 37,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  | 2024 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
| 2.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество циф-ровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество циф-ровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество циф-ровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество циф-ровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество циф-ровых экскурсий, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество циф-ровых экскурсий, ед. | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 173,98 | 0,00 | 896,82 | 107,35 | 169,82 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 950,49 | 0,00 | 896,82 | 53,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 71,67 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 18,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  | X | X |

Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _________________ № ______

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы

| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы |  | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали- зации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культур» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего |  | 1 597 435,55 | 0,00 | 618 737,10 | 978 698,45 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 369 535,48 | 0,00 | 131 287,90 | 238 247,58 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 300 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 385 662,00 | 0,00 | 147 515,40 | 238 146,60 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
|  |  | 2023 |  | 419 765,42 | 0,00 | 169 966,90 | 249 798,52 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
|  |  | 2024 |  | 422 472,65 | 0,00 | 169 966,90 | 252 505,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 560 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 422 472,65 | 0,00 | 169 966,90 | 252 505,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 560 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 422 472,65 | 0,00 | 169 966,90 | 252 505,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 560 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего |  | 596 875,92 | 0,00 | 114 478,00 | 482 397,92 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 137 418,53 | 0,00 | 26 162,00 | 111 256,53 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3100 |
|  |  | 2022 |  | 144 366,58 | 0,00 | 26 199,40 | 118 167,18 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3180 |
|  |  | 2023 |  | 155 692,43 | 0,00 | 31 058,30 | 124 634,13 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3200 |
|  |  | 2024 |  | 159 398,38 | 0,00 | 31 058,30 | 128 340,08 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3250 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 159 398,38 | 0,00 | 31 058,30 | 128 340,08 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3250 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 159 398,38 | 0,00 | 31 058,30 | 128 340,08 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3250 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч. | Всего |  | 200 124,34 | 147 137,34 | 21 986,04 | 31 000,96 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 1 737,26 | 0,00 | 0,00 | 1 737,26 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 1 658,79 | 0,00 | 0,00 | 1 658,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 196 728,29 | 147 137,34 | 21 986,04 | 27 604,91 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 10 624,14 | 0,00 | 0,00 | 10 624,14 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 11 826,98 | 0,00 | 0,00 | 11 826,98 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего |  | 178 643,98 | 147 137,34 | 21 986,04 | 9 520,60 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 619,37 | 0,00 | 0,00 | 619,37 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2024 |  | 178 024,61 | 147 137,34 | 21 986,04 | 8 901,23 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего |  | 1 322,22 | 0,00 | 0,00 | 1 322,22 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 1 063,43 | 0,00 | 0,00 | 1 063,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2023 |  | 258,79 | 0,00 | 0,00 | 258,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «Художественная школа» (ул. Куйбышева, 12) | Всего |  | 6 281,82 | 0,00 | 0,00 | 6 281,82 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 6 281,82 | 0,00 | 0,00 | 6 281,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 3.1.4 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего |  | 9 742,26 | 0,00 | 0,00 | 9 742,26 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 9 742,26 | 0,00 | 0,00 | 9 742,26 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 9 935,05 | 0,00 | 0,00 | 9 935,05 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 11 119,21 | 0,00 | 0,00 | 11 119,21 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 3.1.5 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего |  | 2 956,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Самусьская ДШИ» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1 556,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.6 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Художественная школа» | Всего |  | 1 123,60 | 0,00 | 0,00 | 1 123,60 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Художест-венная школа» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 1 123,60 | 0,00 | 0,00 | 1 123,60 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 689,09 | 0,00 | 0,00 | 689,09 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 707,77 | 0,00 | 0,00 | 707,77 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 122 | Всего |  | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего |  | 112 088,72 | 1 476,46 | 241,04 | 85 371,22 | 25000,00 | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 2 690,02 | 382,29 | 57,12 | 2 250,61 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 42 162,33 | 344,52 | 51,48 | 16 766,33 | 25000,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 66 770,47 | 382,29 | 57,20 | 66 330,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 84 714,15 | 59 293,02 | 8 859,96 | 16 561,17 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 14 103,53 | 382,29 | 57,20 | 13 664,04 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего |  | 6 064,06 | 0,00 | 0,00 | 6 064,06 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 6 064,06 | 0,00 | 0,00 | 6 064,06 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего |  | 10 055,36 | 0,00 | 0,00 | 10 055,36 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 10 055,36 | 0,00 | 0,00 | 10 055,36 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 7 716,79 | 0,00 | 0,00 | 7 716,79 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 8383,53 | 0,00 | 0,00 | 8383,53 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
| 4.1.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудио-визуальными, электронными изданиями | Всего |  | 8 052,93 | 1 476,46 | 241,04 | 6 335,43 | 0,00 | Управление культуры, муниципаль-ные библиотеки | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,0 |
|  |  | 2022 |  | 943,34 | 382,29 | 57,12 | 503,93 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 2,07 |
|  |  | 2023 |  | 923,69 | 344,52 | 51,48 | 527,69 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,75 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 5 720,00 | 382,29 | 57,20 | 5280,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 5 720,00 | 382,29 | 57,20 | 5280,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 5 720,00 | 382,29 | 57,20 | 5280,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего |  | 42 303,18 | 0,00 | 0,00 | 42 303,18 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 42 303,18 | 0,00 | 0,00 | 42 303,18 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 117а | Всего |  | 2 585,32 | 0,00 | 0,00 | 2 585,32 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 1 346,68 | 0,00 | 0,00 | 1 346,68 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 1 238,64 | 0,00 | 0,00 | 1 238,64 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 48 | Всего |  | 2 627,87 | 0,00 | 0,00 | 2 627,87 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 2 627,87 | 0,00 | 0,00 | 2 627,87 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 71 277,36 | 58 910,73 | 8 802,76 | 3 563,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.7 | Модернизация МАУ «СПП» | Всего |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 3 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| #### 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего |  | 30 785,03 | 0,00 | 0,00 | 27 451,93 | 3 333,10 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 2 331,32 | 0,00 | 0,00 | 1 332,67 | 998,65 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 6 903,75 | 0,00 | 0,00 | 5 256,50 | 1 647,25 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 8 554,11 | 0,00 | 0,00 | 8 274,26 | 279,85 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 12 995,85 | 0,00 | 0,00 | 12 588,50 | 407,35 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 7 103,85 | 0,00 | 0,00 | 6 931,70 | 172,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 7 665,85 | 0,00 | 0,00 | 7 478,70 | 187,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего |  | 18 650,93 | 0,00 | 0,00 | 16 447,25 | 2 203,68 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 1 602,67 | 0,00 | 0,00 | 1 182,67 | 420,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2022 |  | 6 423,35 | 0,00 | 0,00 | 4 859,87 | 1 563,48 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2023 |  | 5 668,41 | 0,00 | 0,00 | 5 668,41 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 18 |
|  |  | 2024 |  | 4 956,50 | 0,00 | 0,00 | 4 736,30 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 4 956,50 | 0,00 | 0,00 | 4956,50 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 4 956,50 | 0,00 | 0,00 | 4956,50 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего |  | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 20,00 | Управление культуры, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 5.1.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего |  | 796,63 | 0,00 | 0,00 | 696,63 | 100,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.4 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего |  | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего |  | 1 021,86 | 0,00 | 0,00 | 409,16 | 612,70 |  | X | X |
|  |  | 2021 |  | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 516,86 | 0,00 | 0,00 | 409,16 | 107,70 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего |  | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 30,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.7 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего |  | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего |  | 958,52 | 0,00 | 0,00 | 673,80 | 284,72 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 173,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 73,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2022 |  | 168,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 68,77 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2024 |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 5.1.9 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего |  | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.10 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего |  | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 82,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего |  | 367,39 | 0,00 | 0,00 | 367,39 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 88,99 | 0,00 | 0,00 | 88,99 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию г.Северска | Всего |  | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 5330,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 5330,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего |  | 141 363,21 | 114 098,13 | 17 790,55 | 9 474,53 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 17 392,10 | 13 384,39 | 2 741,38 | 1 266,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 60,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 26 665,82 | 21 541,04 | 3 218,78 | 1 906,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 76,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 |  | 36 110,69 | 29 071,56 | 4 344,03 | 2 695,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 |  | 61 194,60 | 50 101,13 | 7 486,37 | 3 607,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 129,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 61 194,60 | 50 101,13 | 7 486,37 | 3 607,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 129,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 61 194,60 | 50 101,13 | 7 486,37 | 3 607,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 129,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего |  | 56 639,01 | 46 414,17 | 7 281,50 | 2 943,34 | 0,00 | Управление культуры, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 7 984,90 | 6 247,12 | 1 279,53 | 458,25 | 0,00 |  | Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 34,3 |
|  |  | 2022 |  | 7 056,67 | 5 787,20 | 864,75 | 404,72 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 41,1 |
|  |  | 2023 |  | 12 197,44 | 10 080,76 | 1 506,32 | 610,36 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 45 |
|  |  | 2024 |  | 29 400,00 | 24 299,10 | 3 630,90 | 1 470,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 29 400,00 | 24 299,10 | 3 630,90 | 1 470,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 29 400,00 | 24 299,10 | 3 630,90 | 1 470,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего |  | 20 413,86 | 16 732,58 | 2 615,62 | 1 065,67 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 2 661,64 | 2 082,38 | 426,51 | 152,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 3,7 |
|  |  | 2022 |  | 3 404,82 | 2 792,30 | 417,24 | 195,28 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 7,6 |
|  |  | 2023 |  | 6 647,40 | 5 493,84 | 820,92 | 332,64 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9 |
|  |  | 2024 |  | 7 700,00 | 6 364,05 | 950,95 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 7 700,00 | 6 364,05 | 950,95 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,5 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 7 700,00 | 6 364,05 | 950,95 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,5 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего |  | 62 366,34 | 50 951,38 | 7 893,43 | 3 521,53 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2021 |  | 6 349,56 | 5 054,89 | 1 035,34 | 259,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 22,7 |
|  |  | 2022 |  | 15 808,32 | 12 961,54 | 1 936,78 | 910,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 27,5 |
|  |  | 2023 |  | 16 689,85 | 13 496,96 | 2 016,79 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 30 |
|  |  | 2024 |  | 23 518,60 | 19 437,98 | 2 904,52 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 23 518,60 | 19 437,98 | 2 904,52 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 23 518,60 | 19 437,98 | 2 904,52 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 24 |
|  |  | 2022 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 25 |
|  |  | 2023 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 17 |
|  |  | 2024 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 10 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 10 |
| 6.1.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
| 6.1.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего |  | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивих стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего |  | 197 498,31 | 165 807,75 | 21 890,08 | 9 800,48 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 18 292,64 | 15 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 25 853,36 | 18 693,60 | 2 793,30 | 4 366,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 147 437,14 | 126 805,55 | 16 583,45 | 4 048,14 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, му-ниципальные библиотек | X | X |
|  |  | 2021 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 7.1.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунис-тический, 122 | Всего |  | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.3 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Всего |  | 14 812,17 | 13 649,41 | 422,15 | 740,61 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 14 812,17 | 13 649,41 | 422,15 | 740,61 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего |  | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп. Коммунис-тический, 117а | Всего |  | 63 898,59 | 52 812,10 | 7 891,50 | 3 194,99 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 22 617,79 | 18 693,60 | 2 793,30 | 1 130,89 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 41 280,80 | 34 118,50 | 5 098,20 | 2 064,10 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.6 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул. Гагарина, 4 | Всего |  | 89 579,74 | 74 037,64 | 11 063,10 | 4 479,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 3 235,57 | 0,00 | 0,00 | 3 235,57 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 86 344,17 | 74 037,64 | 11 063,10 | 1 243,43 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 8. | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч. | Всего |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 5 985,00 | 5 700,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 2 |
| 8.1.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 5 985,00 | 5 700,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего |  | 2 881 871,09 | 434 219,67 | 795 122,83 | 1 624 195,49 | 28333,10 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 547 173,23 | 28 781,65 | 162 320,84 | 355 072,09 | 998,65 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 577 903,35 | 32 902,03 | 177 449,72 | 365 904,35 | 1 647,25 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-право-вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 689 797,13 | 48 109,68 | 208 214,01 | 408 193,59 | 25 279,85 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услугипо дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 1 066 997,38 | 324 426,31 | 247 138,26 | 495 025,46 | 407,35 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 751 492,77 | 115 094,15 | 217 371,53 | 418 854,94 | 172,15 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 676 661,99 | 50 483,42 | 208 568,77 | 417 422,65 | 187,15 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего |  | 18 780,72 | 0,00 | 1 923,02 | 16 806,00 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 |  | 17 582,23 | 0,00 | 792,51 | 16 738,02 | 51,70 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 106 497,50 | 0,00 | 81 672,51 | 24 782,69 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед |  |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 39 086,57 | 0,00 | 30 546,62 | 8497,65 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
| 1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего |  | 5 992,45 | 0,00 | 0,00 | 5 992,45 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 5 992,45 | 0,00 | 0,00 | 5 992,45 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 100 000,00 | 0,00 | 80 880,00 | 19 120,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 36 787,97 | 0,00 | 29 754,11 | 7 033,86 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт здания санитарного узла по ул.Свердлова Северского природного парка | Всего |  | 8 021,08 | 0,00 | 0,00 | 8 021,08 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 8 021,08 | 0,00 | 0,00 | 8 021,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполне-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего |  | 3 344,39 | 0,00 | 598,00 | 2 694,69 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 2 712,40 | 0,00 | 0,00 | 2 660,70 | 51,70 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 5 641,20 | 0,00 | 0,00 | 5 598,90 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 1 442,30 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
| 1.1.4 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объекта туристской индустрии «Северский зоопарк» | Всего |  | 1 133,00 | 0,00 | 1 065,02 | 67,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего |  | 2 099,90 | 0,00 | 872,42 | 1 109,36 | 118,12 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 1 421,30 | 0,00 | 286,80 | 1 064,38 | 70,12 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 537,60 | 0,00 | 286,80 | 232,80 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 537,60 | 0,00 | 286,80 | 232,80 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
| 2.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего |  | 722,39 | 0,00 | 0,00 | 686,27 | 36,12 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 722,39 | 0,00 | 0,00 | 686,27 | 36,12 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего |  | 161,31 | 0,00 | 0,00 | 145,31 | 16,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 161,31 | 0,00 | 0,00 | 145,31 | 16,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего |  | 1 008,70 | 0,00 | 872,42 | 70,28 | 66,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  | 2022 |  | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2023 |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2024 |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего |  | 20 880,62 | 0,00 | 2 795,44 | 17 915,36 | 169,82 |  | X | X |
|  |  | 2021 |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 0,3 |
|  |  | 2022 |  | 950,49 | 0,00 | 896,82 | 53,67 | 0,00 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 0,7 |
|  |  | 2023 |  | 896,60 | 0,00 | 819,31 | 59,29 | 18,00 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,5 |
|  |  | 2024 |  | 19 003,53 | 0,00 | 1 079,31 | 17 802,40 | 121,82 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,7 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 107 035,10 | 0,00 | 81 959,31 | 25 015,49 | 60,30 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,8 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 39 624,17 | 0,00 | 30 833,42 | 8 730,45 | 60,30 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,8 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3 «Материально-техническое снабжение, организационно-документальное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» | Всего |  | 47 533,42 | 0,00 | 0,00 | 47 533,42 | 0,00 | Управление культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 |  | 11 733,22 | 0,00 | 0,00 | 11 733,22 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2024 |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего |  | 47 533,42 | 0,00 | 0,00 | 47 533,42 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 |  | 11 733,22 | 0,00 | 0,00 | 11 733,22 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 12 379,17 | 0,00 | 0,00 | 12 379,17 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего |  | 2 950 285,13 | 434 219,67 | 797 918,27 | 1 689 644,27 | 28 502,92 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 558 245,09 | 28 781,65 | 162 320,84 | 366 113,95 | 1 028,65 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 590,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 35,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 590 587,06 | 32 902,03 | 178 346,54 | 377 691,24 | 1 647,25 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 870,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 41,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 703 072,90 | 48 109,68 | 209 033,32 | 420 632,05 | 25 297,85 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 871,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 41,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1 098 380,08 | 324 426,31 | 248 217,57 | 525 207,03 | 529,17 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 884,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреж-дений культуры, проц | 17,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 870 907,04 | 115 094,15 | 299 330,84 | 456 249,60 | 232,45 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благо-устроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 728 665,33 | 50 483,42 | 239 402,19 | 438 532,27 | 247,45 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благо-устроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |