|  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_____________№____________ |
| --- | --- |

| «ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание благоприятных условий жизни граждан ЗАТО Северск, нуждающихся в социальной поддержке, повышение уровня вовлеченности жителей в общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий населения ЗАТО Северск, в том числе граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) | 2029 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5814 | 5623 | 5483 | 196 | 196 | - |
|  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 0 | 5,2 | 15,5 | 0 | 0 | - |
|  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 651 | 548 | 437 | 436 | 436 | - |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) | 2029 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 263 862,14 | 40 659,03 | 67 282,35 | 64 328,44 | 46 735,11 | 44 857,21 |
|  | Местный бюджет | 95 430,53 | 40 659,03 | 51 483,19 | 3 288,31 | 3 288,31 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 55 793,73 | 3 013,73 | 26 390,00 | 26 390,00 | 26 390,00 | 26 390,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 3 013,73 | 3 013,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 437 292,49 | 84 624,09 | 186 003,60 | 166 664,80 | 166 664,80 | 166 538,80 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 240 654,80 | 84 624,09 | 82 464,78 | 73 565,93 | 73 565,93 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 339 099,06 | 128 296,85 | 133 947,97 | 76 854,24 | 76 854,24 | 0,00 |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от___________№_____________ |
| --- | --- |

| «ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 33 540,00 | 0,00 | 6 823,50 | 26 716,50 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 33 540,00 | 0,00 | 6 823,50 | 26 716,50 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат, чел | 602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, чел | 5021 |
| 1.1.1 | Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 10 402,20 | 0,00 | 0,00 | 10 402,20 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10 402,20 | 0,00 | 0,00 | 10 402,20 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в трудной жизненной ситуации, чел | 269 |
| 1.1.2 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Всего | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, получивших материальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений, чел | 10 |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников | Всего | 8 468,63 | 0,00 | 0,00 | 8 468,63 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2025 | 8 468,63 | 0,00 | 0,00 | 8 468,63 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, чел | 5021 |
| 1.1.4 | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего | 1 186,30 | 0,00 | 0,00 | 1 186,30 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2025 | 1 186,30 | 0,00 | 0,00 | 1 186,30 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших единовременные денежные выплаты в ознаменование годовщины Дня Победы, чел | 203 |
| 1.1.5 | Предоставление ежегодной денежной выплаты на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем | Всего | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2025 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших ежегодную денежную выплату на частичную оплату стоимости помывки в бане, чел | 5 |
| 1.1.6 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей | Всего | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2025 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел | 4 |
| 1.1.7 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим или временно пребывающим на территории ЗАТО Северск, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2025 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в целях участия в специальной военной операции, получивших единовременную выплату, чел | 104 |
| 1.1.8 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно на территории ЗАТО Северск | Всего | 6 917,37 | 0,00 | 6 571,50 | 345,87 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6 917,37 | 0,00 | 6 571,50 | 345,87 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших единовременную выплату на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность, чел | 7 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан (с 01.01.2026)» | Всего | 134 509,20 | 0,00 | 7 454,00 | 127 055,20 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 39 212,76 | 0,00 | 6 824,00 | 32 388,76 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат, чел | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, чел | 4937 |
|  |  | 2027 | 31 352,53 | 0,00 | 252,00 | 31 100,53 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат, чел | 572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, чел | 5125 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 31 889,24 | 0,00 | 252,00 | 31 637,24 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат, чел | 542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, чел | 5125 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 32 054,67 | 0,00 | 126,00 | 31 928,67 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат, чел | 507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, чел | 5125 |
| 3. | Задача 3 «Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 10 702,20 | 0,00 | 0,00 | 10 702,20 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10 702,20 | 0,00 | 0,00 | 10 702,20 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка, ед | 11 |
| 3.1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск | Всего | 10 702,20 | 0,00 | 0,00 | 10 702,20 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10 702,20 | 0,00 | 0,00 | 10 702,20 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 11 |
| 3.1.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск недвижимого муниципального имущества ЗАТО Северск в пользование | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих субсидию из бюджета ЗАТО Северск, которым предоставлено в пользование недвижимое муниципальное имущество, ед | 11 |
| 3.1.3 | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед | не менее 4 |
| 4. | Задача 4 «Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (с 01.01.2026)» | Всего | 45 160,45 | 0,00 | 0,00 | 45 160,45 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 10 334,00 | 0,00 | 0,00 | 10 334,00 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка, ед | 11 |
|  |  | 2027 | 11 178,03 | 0,00 | 0,00 | 11 178,03 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка, ед | 12 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 11 603,15 | 0,00 | 0,00 | 11 603,15 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка, ед | 12 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 12 045,27 | 0,00 | 0,00 | 12 045,27 | 0,00 |  | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 223 911,85 | 0,00 | 14 277,50 | 209 634,35 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 44 242,20 | 0,00 | 6 823,50 | 37 418,70 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников, чел | 5021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2026 | 49 546,76 | 0,00 | 6 824,00 | 42 722,76 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников, чел | 4937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2027 | 42 530,56 | 0,00 | 252,00 | 42 278,56 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников, чел | 5125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 12 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 43 492,39 | 0,00 | 252,00 | 43 240,39 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников, чел | 5125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 12 |
|  |  | 2029 (прогноз-ный период) | 44 099,94 | 0,00 | 126,00 | 43 973,94 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников, чел | 5125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 12 |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 3 240,33 | 0,00 | 0,00 | 3 240,33 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 3 240,33 | 0,00 | 0,00 | 3 240,33 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, ед | 3 |
| 1.1.1 | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | Всего | 3 240,33 | 0,00 | 0,00 | 3 240,33 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 3 240,33 | 0,00 | 0,00 | 3 240,33 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, ед | 3 |
| 1.1.2 | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного художественного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры и дополнительного художественного образования, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
| 1.1.3 | Создание безбарьерной среды в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры (с 01.01.2026)» | Всего | 46 078,79 | 0,00 | 0,00 | 46 078,79 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 22 938,69 | 0,00 | 0,00 | 22 938,69 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, ед | 26 |
|  |  | 2027 | 20 440,53 | 0,00 | 0,00 | 20 440,53 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, ед | 23 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 2 699,57 | 0,00 | 0,00 | 2 699,57 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, ед | 9 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 0 |
| 3.1.1 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями) учреждений культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, оборудованных индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями, ед | 0 |
| 3.1.2 | Приобретение адаптивного и спортивного оборудования для организации спортивных мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, оборудованных специальным оборудованием для организации спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 3.1.3 | Обучение сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования по программам повышения квалификации для обеспечения доступности получения услуг инвалидами и посетителями с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших обучение по программам повышения квалификации, чел | 0 |
| 4. | Задача 4 «Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения (с 01.01.2026)» | Всего | 4 013,85 | 0,00 | 0,00 | 4 897,12 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2026 | 1 609,35 | 0,00 | 0,00 | 1 609,35 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 1 609,35 | 0,00 | 0,00 | 1 609,35 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 6 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 795,15 | 0,00 | 0,00 | 795,15 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 5 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,27 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 54 216,24 | 0,00 | 0,00 | 54 216,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 240,33 | 0,00 | 0,00 | 3 240,33 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 24 548,04 | 0,00 | 0,00 | 24 548,04 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 32 |
|  |  | 2027 | 22 049,88 | 0,00 | 0,00 | 22 049,88 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 29 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 3 494,72 | 0,00 | 0,00 | 3 494,72 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 14 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 883,27 | 0,00 | 0,00 | 883,27 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 4 |
| Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 63 467,40 | 0,00 | 63 467,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 63 467,40 | 0,00 | 63 467,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 502 |
| 1.1.1 | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 5 989,50 | 0,00 | 5 989,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 5 989,50 | 0,00 | 5 989,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 37 |
| 1.1.2 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 57 477,90 | 0,00 | 57 477,90 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 57 477,90 | 0,00 | 57 477,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 502 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 01.01.2026)» | Всего | 255 498,00 | 0,00 | 255 498,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 73 449,60 | 0,00 | 73 449,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 576 |
|  |  | 2027 | 60 682,80 | 0,00 | 60 682,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 398 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 60 682,80 | 0,00 | 60 682,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 398 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 60 682,80 | 0,00 | 60 682,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 398 |
| 3. | Задача 3 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 17 346,92 | 3 013,73 | 14 333,19 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 17 346,92 | 3 013,73 | 14 333,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед | 0 |
| 3.1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 17 346,92 | 3 013,73 | 14 333,19 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 17 346,92 | 3 013,73 | 14 333,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 9 |
| 3.1.2 | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым проведен ремонт жилых помещений, чел | 0 |
| 4. | Задача 4 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 01.01.2026)» | Всего | 528 491,55 | 105 560,00 | 422 920,00 | 11,55 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 132 131,55 | 26 390,00 | 105 730,00 | 11,55 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 132 120,00 | 26 390,00 | 105 730,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед | 2 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 132 120,00 | 26 390,00 | 105 730,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед | 2 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 132 120,00 | 26 390,00 | 105 730,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 864 803,87 | 108 573,73 | 756 218,59 | 11,55 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 80 814,32 | 3 013,73 | 77 800,59 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 9 |
|  |  | 2026 | 205 581,15 | 26 390,00 | 179 179,60 | 11,55 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 54 |
|  |  | 2027 | 192 802,80 | 26 390,00 | 166 412,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 54 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 192 802,80 | 26 390,00 | 166 412,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 54 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 192 802,80 | 26 390,00 | 166 412,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 54 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 142 931,96 | 108 573,73 | 770 496,09 | 263 862,14 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 128 296,85 | 3 013,73 | 84 624,09 | 40 659,03 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 548 |
|  |  | 2026 | 279 675,95 | 26 390,00 | 186 003,60 | 67 282,35 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5617 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 55,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 677 |
|  |  | 2027 | 257 383,24 | 26 390,00 | 166 664,80 | 64 328,44 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 485 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 239 789,91 | 26 390,00 | 166 664,80 | 46 735,11 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 24,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 485 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный период) | 237 786,01 | 26 390,00 | 166 538,80 | 44 857,21 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 485 |