Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ____________№__________

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Северск»

на 2025 - 2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

### Таблица 1

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль-ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков |  | наименование и единица измерения | значения по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 44 539,31 | 0,00 | 0,00 | 24 539,31 | 20 000,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 44 539,31 | 0,00 | 0,00 | 24 539,31 | 20 000,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 1 |
| 1.1.1 | Строительство трибун стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство блочного модульного административ-ного здания стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.3 | Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт кровли здания стрелкового тира МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 | Всего | 42 370,50 | 0,00 | 0,00 | 22 370,50 | 20 000,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 42 370,50 | 0,00 | 0,00 | 22 370,50 | 20 000,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 13а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 8/1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9 | Всего | 575,99 | 0,00 | 0,00 | 575,99 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 575,99 | 0,00 | 0,00 | 575,99 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.10 | Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5 | Всего | 1 592,82 | 0,00 | 0,00 | 1 592,82 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 592,82 | 0,00 | 0,00 | 1 592,82 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт системы отопления здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Советская, 21 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.13 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 28 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.15 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.16 | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.17 | Инструментальное обследование строительных конструкций здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО СШОР «Янтарь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 29 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.18 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.19 | Приобретение и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных «умных» спортивных площадок, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» (с 01.01.2026) | Всего | 1 910 807,37 | 10 680,00 | 1 020 646,22 | 879 481,15 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 383 195,58 <*> | 10 680,00 | 601 702,10 | 770 813,48 <*> | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 7 |
|  |  | 2027 | 374 360,62 | 0,00 | 195 480,14 | 178 880,48 | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 4 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 162 047,15 | 0,00 | 907 372,01 | 254 675,14 | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 3 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 035 442,66 | 0,00 | 815 411,11 | 220 031,55 | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 9 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 13 732,98 | 0,00 | 0,00 | 13 732,98 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 3 449,67 | 0,00 | 0,00 | 3 449,67 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 10 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 5 136,88 | 0,00 | 0,00 | 5 136,88 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 11 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 5 723,68 | 0,00 | 0,00 | 5 723,68 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 11 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 5 735,65 | 0,00 | 0,00 | 5 735,65 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 11 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 5 745,69 | 0,00 | 0,00 | 5 745,69 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 11 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства и поддержки организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 19 954,57 | 1 136,50 | 17 015,60 | 1 802,47 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 19 954,57 | 1 136,50 | 17 015,60 | 1 802,47 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 92,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 62,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 28,5 |
| 3.1.1 | Оплата труда инструкторов по спорту | Всего | 6 508,37 | 0,00 | 5 332,80 | 1 175,57 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6 508,37 | 0,00 | 5 332,80 | 1 175,57 | 0,00 |  | 1. Число инструкторов по спорту, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число занимающихся по месту жительства, чел | 1 311 |
| 3.1.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства | Всего | 441,30 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 441,30 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 75 |
| 3.1.3 | Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Всего | 10 969,30 | 0,00 | 10 420,80 | 548,50 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10 969,30 | 0,00 | 10 420,80 | 548,50 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных спортивных школ, специализи-рованных спортивных школ олимпийского резерва, ед | 6 |
| 3.1.4 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Всего | 2 035,60 | 1 136,50 | 820,70 | 78,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 2 035,60 | 1 136,50 | 820,70 | 78,40 | 0,00 |  | 1. Количество развиваемых видов спорта, ед | 3 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» (с 01.01.2026) | Всего | 56 361,41 | 3 118,20 | 48 708,20 | 4 535,01 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 28 355,18 | 1 559,10 | 24 354,10 | 2 441,98 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 30,23 |
|  |  | 2027 | 28 006,23 | 1 559,10 | 24 354,10 | 2 093,03 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 33,71 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 27 766,39 | 1 559,10 | 24 354,10 | 1 853,19 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 33,71 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 27 766,39 | 1 559,10 | 24 354,10 | 1 853,19 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 33,71 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 045 395,64 | 14 934,70 | 1 086 370,02 | 924 090,92 | 20 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 67 943,55 | 1 136,50 | 17 015,60 | 29 791,45 | 20 000,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 24,5 |
|  |  | 2026 | 1 416 687,64 <*> | 12 239,10 | 626 056,20 | 778 392,34 <*> | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 24,5 |
|  |  | 2027 | 408 090,53 | 1 559,10 | 219 834,24 | 186 697,19 | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 24,5 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 195 549,19 | 1 559,10 | 931 726,11 | 262 263,98 | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 24,5 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 068 954,74 | 1 559,10 | 839 765,21 | 227 630,43 | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 24,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | Всего | 1 838 625,15 | 0,00 | 402 696,90 | 1 435 928,25 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 578 931,17 | 0,00 | 133 068,90 | 445 862,27 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 638 776,31 | 0,00 | 135 535,40 | 503 240,91 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 834 939,80 | 0,00 | 182 913,22 | 652 026,58 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 871 866,70 | 0,00 | 193 497,67 | 678 369,03 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 896 145,20 | 0,00 | 198 676,77 | 697 468,43 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КМП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» | Всего | 19 567,94 | 0,00 | 0,00 | 19 567,94 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 5 636,45 | 0,00 | 0,00 | 5 636,45 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 23 |
|  |  | 2026 | 7 392,62 | 0,00 | 0,00 | 7 392,62 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  |  | 2027 | 20 196,03 | 0,00 | 0,00 | 20 196,03 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 20 237,63 | 0,00 | 0,00 | 20 237,63 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 20 237,63 | 0,00 | 0,00 | 20 237,63 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 858 193,09 | 0,00 | 402 696,90 | 1 455 496,19 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 584 567,62 | 0,00 | 133 068,90 | 451 498,72 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 29,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
|  |  | 2026 | 646 168,93 | 0,00 | 135 535,40 | 510 633,53 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 29,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
|  |  | 2027 | 855 135,83 | 0,00 | 182 913,22 | 672 222,61 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 29,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 892 104,33 | 0,00 | 193 497,67 | 698 606,66 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 29,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 916 382,83 | 0,00 | 198 676,77 | 717 706,06 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 29,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
| Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего | 24 010,74 | 0,00 | 0,00 | 24 010,74 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2026 | 11 170,37 | 0,00 | 0,00 | 11 170,37 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 11 356,80 | 0,00 | 0,00 | 11 356,80 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 11 356,80 | 0,00 | 0,00 | 11 356,80 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 11 356,80 | 0,00 | 0,00 | 11 356,80 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
| 2. | Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2.1.1 | Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» (с 01.01.2026) | Всего | 801,04 | 0,00 | 0,00 | 801,04 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2026 | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 24 811,78 | 0,00 | 0,00 | 24 811,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1 |
|  |  | 2026 | 11 570,89 | 0,00 | 0,00 | 11 570,89 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
|  |  | 2027 | 11 757,32 | 0,00 | 0,00 | 11 757,32 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 11 757,32 | 0,00 | 0,00 | 11 757,32 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 11 757,32 | 0,00 | 0,00 | 11 757,32 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
| Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 0 |
| 1.1.1 | Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, чел | 0 |
| 1.1.2 | Проведение муниципального конкурса «Лучшая школьная столовая» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных организаций, принявших участие в конкурсе, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 333,50 | 0,00 | 0,00 | 333,50 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
|  |  | 2027 | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолет-них детей навыков здорового образа жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 0 |
| 2.1.1 | Акция «Быть здоровым – здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 0 |
| 2.1.2 | Акция «Здравствуй, здоровое лето!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 0 |
| 2.1.3 | День здоровья в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль- ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 0 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» (с 01.01.2026) | Всего | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприя- тиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприя- тиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприя- тиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприя- тиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение информирован-ности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 0 |
| 3.1.1 | Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий, чел | 0 |
| 3.1.2 | Размещение баннеров, пропагандирую-щих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных баннеров, ед | 0 |
| 3.1.3 | Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Тираж путеводителя, шт | 0 |
| 3.1.4 | Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций, шт | 0 |
| 3.1.5 | Проведение мероприятия «Северску – умный маршрут здоровья» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий, чел | 0 |
| 3. | Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | КПМ «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» (с 01.01.2026) | Всего | 303,50 | 0,00 | 0,00 | 303,50 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 151,75 | 0,00 | 0,00 | 151,75 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 72 |
|  |  | 2027 | 190,85 | 0,00 | 0,00 | 190,85 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 73 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 190,85 | 0,00 | 0,00 | 190,85 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 73 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 190,85 | 0,00 | 0,00 | 190,85 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 73 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 1 877,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 51,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 74,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 2,29 |
|  |  | 2026 | 938,50 | 0,00 | 0,00 | 938,50 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 38,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
|  |  | 2027 | 977,6 | 0,00 | 0,00 | 977,6 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 977,6 | 0,00 | 0,00 | 977,6 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 977,6 | 0,00 | 0,00 | 977,6 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 3 930 277,51 | 14 934,70 | 1 489 066,92 | 2 406 275,89 | 20 000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 654 181,17 | 1 136,50 | 150 084,50 | 482 960,17 | 20 000,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 64,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 52,64 |
|  |  | 2026 | 2 075 365,96 <*> | 12 239,10 | 761 591,60 | 1 301 535,26 <*> | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 57,46 |
|  |  | 2027 | 1 275 961,28 | 1 559,10 | 402 747, 46 | 871 654, 72 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 59,37 |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 100 388.44 | 1 559,10 | 1 125 223, 78 | 973 605,56 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 59,37» |
|  |  | 2029 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 998 072,49 | 1 559,10 | 1 038 441,98 | 958 071,41 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 59,37» |