ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

за 2023 год

1. О результатах реализации программы в целом и результатах

реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за 2023 год

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы (далее – Программа) предусмотрено финансирование на общую сумму 846 075,56 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году утверждено лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 
821 075,56 тыс. руб. Осуществлено расходов за счет бюджетных средств на сумму 798 346,83 тыс. руб., что составляет 97,3% от планового объема на 2023 год, в том числе:

федеральный бюджет –  47 885,88 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 328 619,54 тыс. руб.,

местный бюджет – 421 841,42 тыс. руб.

Для реализации мероприятий программы привлечено внебюджетных средств 
на сумму 25 000,00 тыс. руб.

В целом реализация программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач Программы составляет 1,00. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены 
в приложении.

Результаты реализации подпрограмм в 2023 году:

1. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» реализованы на сумму 809 890,48 тыс. руб. за счет всех источников, что составляет 97,3% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2023 год.

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2023 год выглядят следующим образом:

1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры».

Фактическое исполнение – 478 442,29 тыс. руб., что составляет 99,9% от плана 
с учетом утвержденного бюджетом на 2023 год. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры составляет 499,7 тыс. чел.

2) Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного художественного образования».

Фактическое исполнение – 170 049,13 тыс. руб., что составляет 100% от плана 
с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования - 3322 чел.

3) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Реализованы следующие мероприятия:

- разработка ПСД по капитальному ремонту здания МБУДО «Самусьская ДШИ» (корректировка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы);

- капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» (отдельные виды работ). Работы будут продолжены в 2024 году;

- приобретение мебели для МБУДО «Самусьская ДШИ».

Фактические расходы составили 1 773,52 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В результате нарушения подрядчиком графика производства работ по капитальному ремонту здания МБУДО «Самусьская ДШИ» освоение средств составляет 20,1%.

4) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Реализованы следующие мероприятия:

- разработка ПСД по капитальному ремонту зданий МБУ «Музей г.Северска» (корректировка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы);

- капитальный ремонт зданий МБУ «Музей г.Северска»(отдельные виды работ);

- модернизация ресурсной базы 4 учреждений культуры (приобретены компьютерная техника, оборудование, автомобиль, аттракционы в Северский природный парк);

- комплектование книжного фонда библиотек за счет средств областной субсидии. Приобретено 1,75 тыс. экз. книг;

Фактические расходы составили 42 642,88 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 344,52 тыс. руб., областного бюджета – 51,48 тыс. руб., местного бюджета – 17 246,88 тыс. руб., внебюджетные средства – 25 000,00 тыс. руб. Освоение средств составляет 99,9%.

5) основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых 
и творческих мероприятий.

В рамках данного основного мероприятия проведено 34 культурно-массовых и творческих мероприятия. Основные из них:

- праздничные концертные программы в г.Северске и пос.Самусь, посвященные государственным и календарным датам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, новогодние мероприятия);

- фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь;

- социокультурные мероприятия в МБУ «Музей г.Северска»;

- Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол»;

В рамках организации мероприятий по празднованию 75-летия г.Северска (2024 год) разработан юбилейный бренд-бук, приобретены художественные изделия (картины, скульптуры) для организации выставки «75 шедевров – Северску».

Фактические расходы составили 8 509,07 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение средств составляет 94,5% в результате переноса срока мероприятия по выпуску юбилейной презентационной продукции для проведения торжественных мероприятий до 31.03.2024.

6) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры.

Фактические расходы составили 35 922,69 тыс. руб. в том числе ФБ – 29 071,56 тыс. руб., ОБ – 4 344,03 тыс. руб., МБ – 2 507,10 тыс. руб. Освоение средств составляет 100%.

Реализованы мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров, детских и кукольных театров и укреплению их материально-технической базы. Осуществлена постановка 9 спектаклей, приобретено световое и звуковое оборудование, механика сцены в Детском театре. Число посещений профессиональных театров составило 84,4 тыс. чел.

Проведен конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса – 17 чел.

В 2023 году получили стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусств 14 обучающихся детских школ искусств.

7) Основное мероприятие: Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнены работы по капитальному ремонту зданий учреждений культуры ЗАТО Северск:

- капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» на сумму 22 316,35 тыс. руб., в том числе ФБ – 18 444,47 тыс. руб., ОБ – 2 756,07 тыс. руб., МБ – 1 115,82 тыс. руб. 
В связи с уточнением объема работ исполнение составляет 98,7%.

- капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» на сумму 50 234,55 тыс. руб., в том числе ОБ – 47 712,19 тыс. руб., МБ – 2 522,36 тыс. руб. В результате нарушения подрядчиком графика производства работ освоение средств составляет 77,6%.

Работы по капитальному ремонту зданий указанных учреждений будут продолжены в 2024 году.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне и имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач подпрограммы 1 составляет 1,0. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в приложении.

2. Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» реализованы на сумму 867,86 тыс. руб., в том числе ОБ – 814,22 тыс. руб., МБ – 53,64 
тыс. руб. Освоение средств составляет 99,9% от плана с учетом утвержденного бюджетом 
на 2023 год.

В 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1) Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры.

В рамках благоустройства территории Северского зоопарка выполнена установка домиков для животных на сумму 566,00 тыс. руб., в том числе средства ОБ – 532,04 тыс. руб., МБ – 33,96 тыс. руб.

2) Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.

Реализовано мероприятие по организации экскурсионных маршрутов для детей и молодежи на сумму 301,86 тыс. руб., в том числе средства ОБ – 282,18 тыс. руб., 
МБ – 19,68 тыс. руб.

Целевые показатели подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне. Степень достижения целей и задач подпрограммы 2 составляет 1,0. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 приведены в приложении.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

Фактические расходы составили 12 588,50 тыс. руб. Показатели подпрограммы 3 выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 99,9 %.

В связи с тем, что муниципальная программа имеет высокую эффективность, необходимо осуществлять финансирование программы за счет бюджетных средств для реализации запланированных мероприятий программы и достижения целей и задач программы.

Кроме того, предлагается продолжать работу по привлечению средств федеральных и региональных проектов в рамках национального проекта «Культура», государственных программ для реализации мероприятий программы, а также средств грантов и различных конкурсов.

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы».

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2023 году представлена в таблице.

Таблица

| № п/п | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством | Внесены изменения в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Утверждено решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2023 № 292-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445» |
| 2. |  | Внесены изменения в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.08.2023 № 1552-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445» |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2023 году

## В соответствие с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск № 707 от 16.04.2015, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск».

Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии с вышеназванным Порядком: степень достижения целей и решения задач программы составляет СДМП=1,00, степень освоения средств СОС=0,97, что соответствует высокой эффективности реализации программы (оценка – 5).

Сведения о достижении значений целевых показателей и степени освоения средств в разрезе Программы, подпрограмм, оценке эффективности представлены в приложениях к отчету.