| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" за 2023 год на 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) |  |  | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребность на 2023 год |  |  |  | план с учётом утверждённого бюджетом на 2023 год |  |  |  | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период |  |  |  | фактическое исполнение за отчётный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 132,19 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 132,19 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 43,02 |  |  |  | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Экологическая программа музея г.Северска "В согласии с природой - в согласии с собой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Создание выставки в музее г.Северска "Жизнь в стиле ЭКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Обновление основания для экологической системы-рокария у музея г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 43,02 |  |  |  | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 43,02 |  |  |  | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 43,02 |  |  |  | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р. Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 132,19 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 132,19 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 43,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 43,02 |  |  |  | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Проведение обследования состояния лесов ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,93 |  |  |  | 976,93 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 972,31 |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,93 |  |  |  | 976,93 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 972,31 |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,93 |  |  |  | 976,93 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 972,31 |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,92 |  |  |  | 627,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 623,34 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 627,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 623,34 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,92 |  |  |  | 627,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 623,34 |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  |  | Приобретение дополнительного пляжного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,88 |  |  |  | 219,88 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 219,85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 219,88 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 219,85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,88 |  |  |  | 219,88 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 219,85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  |  | Ремонт существующего пляжного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,13 |  |  |  | 29,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 29,12 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 29,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 29,12 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,13 |  |  |  | 29,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 29,12 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Задача 3. Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,60 |  |  |  | 34,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 33,12 |  |  |  | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,60 |  |  |  | 34,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 33,12 |  |  |  | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 88.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,36 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Ремонт и восстановление информационных аншлагов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 88.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 88.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 88.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,36 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,36 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 21,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,36 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,53 |  |  |  | 1 109,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 103,43 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,53 |  |  |  | 1 109,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 103,43 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,16 |  |  |  | 990,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 984,07 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,37 |  |  |  | 119,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 119,36 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,69 |  |  |  | 1 242,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 235,62 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,69 |  |  |  | 1 242,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 235,62 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,36 |  |  |  | 163,36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 162,38 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 89,17 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,16 |  |  |  | 990,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 984,07 |  |  |  | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |
| о финансировании реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | утверждённые расходы на реализацию программы в году | фактические расходы на реализацию программы в году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск", всего в т.ч.: | 133,16 | 132,19 | 0,99 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, всего в т.ч.: | 133,16 | 132,19 | 0,99 |
| 1.1.1. | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций | 89,17 | 89,17 | 1,00 |
| 1.1.2. | Экологическая программа музея г.Северска "В согласии с природой - в согласии с собой" | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.3. | Создание выставки в музее г.Северска "Жизнь в стиле ЭКО" | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.4. | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.5. | Обновление основания для экологической системы-рокария у музея г.Северска | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.6. | Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" | 43,99 | 43,02 | 0,98 |
| 1.1.7. | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р. Томи вдоль черты г.Северска, всего в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.2.1. | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.2.2. | Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | 0,00 | 0,00 | Х |
| Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1 |  | полное освоение |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск", всего в т.ч.: | 1 109,53 | 1 103,43 | 0,99 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обследование состояния природных объектов ООПТ, всего в т.ч.: | 98,00 | 98,00 | 1,00 |
| 2.1.1. | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ | 98,00 | 98,00 | 1,00 |
| 2.1.2. | Проведение обследования состояния лесов ООПТ | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Содержание рекреационной зоны ООПТ, всего в т.ч.: | 976,93 | 972,31 | 1,00 |
| 2.2.1. | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2.2. | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2.3. | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2.2.4. | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года | 627,92 | 623,34 | 0,99 |
| 2.2.5. | Приобретение дополнительного пляжного оборудования | 219,88 | 219,85 | 1,00 |
| 2.2.6. | Ремонт существующего пляжного оборудования | 29,13 | 29,12 | 1,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, всего в т.ч.: | 34,60 | 33,12 | 0,96 |
| 2.3.1. | Ремонт и восстановление информационных аншлагов | 13,23 | 11,76 | 0,89 |
| 2.3.2. | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.3.3. | Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ | 21,37 | 21,36 | 1,00 |
| 2.3.4. | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 0,00 | 0,00 | Х |
| Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2 |  | полное освоение |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма", всего в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | Х |
| Оценка эффективности использования средств подпрограммы 3 |  | Х |  |  |
|  | Итого по Программе | 1 242,69 | 1 235,62 | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств муниципальной программы |  | полное освоение |  |  |

| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 1,00 |  |
| 2. | Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.) | % | 4,3 | 2,8 | 4,6 | 1,00 | Издано большее количество печатной продукции |
| 3. | Ликвидация объекта накопленного вреда | га | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 4. | Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов | % | 32 | 32 | 32 | 1,00 |  |
| Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 1 "Обеспечение экологически безопасных условий проживания и экологическое просвещение населения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях | чел | 753 | 753 | 753 | 1,00 |  |
| 2. | Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности | чел | 2 341 | 796 | 796 | 1,00 |  |
| 3. | Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска | % | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 "Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь очищаемой пляжной зоны | га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 1,00 |  |
| 2. | Количество печатной продукции по охране ООПТ | шт | 1 004 | 1 000 | 2 759 | 1,00 | Издано большее количество печатной продукции |
| 3. | Площадь восстановленных земель | га | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическое развитие ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях | чел | 753 | 753 | 753 | 1,00 |  |
| 2. | Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности | чел | 2 341 | 796 | 796 | 1,00 |  |
| 3. | Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска | % | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 1 "Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея | чел | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 1.2. | Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме | шт | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 1.3. | Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска | шт | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 1.4. | Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" | шт | 37 | 43 | 43 | 1,00 |  |
| 1.5. | Количество печатной продукции по природоохранной тематике | шт | 1 551 | 0 | 0 | Х |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 "Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска | шт | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 2.2. | Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | ед | 4 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь очищаемой пляжной зоны | га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 1,00 |  |
| 2. | Количество печатной продукции по охране ООПТ | шт | 1 004 | 1 000 | 2 759 | 1,00 | Издано большее количество печатной продукции |
| 3. | Площадь восстановленных земель | га | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 1 "Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предотвращение деградации водных объектов ООПТ | га | 68 | 68 | 68 | 1,00 |  |
| 1.2. | Предотвращение деградации защитных лесов, площадь | га | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 "Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Откорректированный проект рекультивации свалки | шт | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок, площадь | га | 0 | 0,1 | 0,1 | 1,00 |  |
| 2.3. | Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки) | шт | 0 | 8 | 8 | 1,00 |  |
| 2.4. | Количество отремонтированного оборудования | шт | 27 | 9 | 27 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отремонтированных аншлагов | шт | 2 | 2 | 3 | 1,00 | Восстановлено большее количество аншлагов |
| 3.2. | Количество дежурств и рейдов на ООПТ | ед | 10 | 10 | 10 | 1,00 |  |
| 3.3. | Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год | % | 2 | 2 | 3,8 | 1,00 | Издано большее количество печатной продукции по охране ООПТ |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности подпрограммы 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 0,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | Х | Х |

| Форма 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| об оценке эффективности реализации |  |  |  |  |  |
| в 2023 году муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Степень достижения целей и решения задач (СДП) | Степень освоения средств (СОС) | Оценка эффективности программы (подпрограммы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск" | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность. |
| 2. | Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность. |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | Х | Х | Х |
|  | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность. |