ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2023 год

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2129 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее – Программа).

За отчетный период 2023 года на реализацию муниципальной программы решением Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) утверждены бюджетные ассигнования в объеме 106 830,18 тыс. руб. Фактическое исполнение (кассовые расходы) 
за 2023 год составило 105 177,18 тыс. руб., из них Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск освоено 103 292,24 тыс. руб., Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 0,00 тыс. руб., Администрацией ЗАТО Северск – 1 884,94 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы определена в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск».

Эффективность использования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск 
на реализацию Программы (подпрограммы) за отчетный период определена путем сопоставления фактических и плановых расходов.

Степень освоения бюджетных средств Программы (СОС) составила 0,98, 
что соответствует полному освоению по шкале оценки эффективности использования средств.

Степень достижения целей и решения задач Программы (СДП) составила 1,00, 
что соответствует оценке высокой эффективности согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы).

Степень оценки эффективности Программы – 5 (Высокая эффективность).

За отчетный период произошло снижение задолженности по арендной плате
за пользование земельными участками и муниципальным имуществом на 40 % за счет списания сомнительной задолженности.

В целом, эффективность реализации Программы в отчетном году высокая, 
что определено путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений СДП и СОС.

Программа состоит из четырех подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» содержит следующие ведомственные целевые программы (далее – ВЦП):

- ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества
ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;

- ВЦП 2 «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС)
с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду»;

- ВЦП 3 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории
ЗАТО Северск»;

- ВЦП 4 «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче 
по концессионному соглашению и обеспечение их бесперебойного функционирования».

На реализацию подпрограммы в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 5 396,34, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 098,50 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета – 164,14 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 4 133,69 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 5 361,28 тыс. руб. или 99,35 %.

Так по ВЦП 1: бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в сумме 834,37 тыс. руб., фактические расходы составили 833,86 тыс. руб. или 99,94 %.

Не израсходовано 506,00 руб. в связи с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года.

По ВЦП 2: бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены
в сумме 1 344,95 тыс. руб., фактические расходы составили 1 344,95 тыс. руб. или 100,00 %.

За отчетный период выполнены следующие подпрограммные мероприятия:

- техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества (технических планов, паспортов), государственная регистрация права муниципальной собственности 
на объекты недвижимого имуществ - 14 объектов;

- оценка рыночной стоимости - 20 объектов;

- произведена уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет от продажи (приватизации) муниципального имущества ЗАТО Северск и передаче в аренду физическим лицам.

По ВЦП 3: бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1474,57 тыс. руб.,
в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 098,50 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета – 164,14 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 211,93 тыс. руб.

Фактические расходы составили 1 450,03 тыс. руб. или 98,34 %.

Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составила 24,55 тыс. руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года.

По ВЦП 4: бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 742,44 тыс. руб., фактические расходы составили 1 732,44 тыс. руб. или 99,43 %.

Не израсходовано 10,00 тыс. руб. по причине отсутствия потребности в расходах
в конце финансового года.

Оценка эффективности подпрограммы – 5 (Высокая эффективность), СДПП = 1 (Высокая эффективность), СОС = 0,99 (полное освоение).

2. Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» содержит следующие ВЦП и основное мероприятие:

- ВЦП 1 «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»;

- ВЦП 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»;

- основное мероприятие «Строительство муниципального имущества, включаемого
в состав муниципальной казны ЗАТО Северск».

На реализацию подпрограммы в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 21 718,77 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 20 788,5 тыс. руб. или 95,72 %.

Общая сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 930,27 тыс. руб., в том числе:

- 28,43 тыс. руб. – превышение плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления;

- 321,76 тыс. руб. – оплата по муниципальным контрактам за декабрь 2023 года произведена в январе 2024 года;

- 580,08 тыс. руб. – отсутствие потребности в расходах в конце финансового года (по фактической потребности).

По ВПЦ 2 и основному мероприятию подпрограммы утвержденные и фактические расходы составляют 0,00 тыс. руб.

Оценка эффективности подпрограммы – 5 (Высокая эффективность), СДПП = 1 (Высокая эффективность), СОС = 0,96 (полное освоение).

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» 
содержит следующие ВЦП:

- ВЦП 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;

- ВЦП 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий».

На реализацию подпрограммы в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 25 713,44 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 25 667,35 тыс. руб. или 99,82 %.

- ВЦП 1: бюджетные ассигнования утверждены в сумме 24 009,34 тыс. руб., фактические расходы 23 963,26 тыс. руб. или 99,81 %. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 46,08 тыс. руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года.

- ВЦП 2: бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 704,10 тыс. руб., фактические расходы составили 1 704,10 тыс. руб. или 100 %.

За отчетный период по подпрограмме достигнуты следующие показатели, из них:

- объем проектирования мероприятий по сохранению лесов – 11,86 га;

- площадь перечета деревьев на земельных участках, находящихся в пользовании и в распоряжении ЗАТО Северск – 61,4 га.

Кроме того, выполнено лесоустройство и разработан лесохозяйственный регламент лесничества.

Оценка эффективности подпрограммы – 5 (Высокая эффективность), СДПП = 1 (Высокая эффективность), СОС = 1,00 (полное освоение).

4. Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 4).

На реализацию Подпрограммы в 2023 году утвержден объем финансирования 
в сумме 52 116,69 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 199,94 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 51 916,75 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 51 475,10 тыс. руб. или 98,77 %.

Экономия средств по подпрограмме составила 641,59 тыс. руб., в том числе:

- 29,10 тыс. руб. – бюджетное обязательство не прошло регистрацию в СУФД;

- 562,08 тыс. руб. – отсутствие потребности в расходах в конце финансового года (по фактической потребности);

- 50,42 тыс. руб. – экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансии.

Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск реализовано на 99 % в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся в конце финансового года по результатам электронного аукциона.

Оценка эффективности подпрограммы – 5 (Высокая эффективность), СДПП = 1 (Высокая эффективность), СОС = 0,99 (полное освоение).

5. Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 5) включает в себя основные мероприятия:

- Актуализация сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск;

- Приведение местных нормативов градостроительного проектирования
ЗАТО Северск в соответствие градостроительному, земельному и лесному законодательству.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году утвержден объем финансирования 
в сумме 1 884,94 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 1 884,94 тыс. руб. или 100 %.

Оценка эффективности подпрограммы – 1 (Неэффективная), СДПП = 0,4 (Неэффективная), СОС = 1,00 (полное освоение).

Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей нет.

Аникина Елена Сергеевна

(8-3823) 77-38-40