## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" за 2023 год на 2023 - 2027 годы
| Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2023 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2023 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"
1. | Задача 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень
1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием
2.1 | Основное мероприятие. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 39157.92 | 39157.92 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 25774.98 | 25774.98 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
2.1.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 39157.92 | 39157.92 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9 | незначительная экономия по факту выполненных работ, незначтиельная экономия по факту приемки выполненных работ, экономия по факту выполнения работ в суммк 9,76539 тыс. руб
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 25774.98 | 25774.98 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
| Итого по подпрограмме 1 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 39157.92 | 39157.92 | 13372.8 | 13372.8 | 34.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 25774.98 | 25774.98 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"
1. | Задача 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств
1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды", в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 55990.04 | 55990.04 | 55990.03 | 55990.03 | 100
|  |  | федерального бюджета | 49973.79 | 49973.78 | 49973.79 | 49973.79 | 100
|  |  | областного бюджета | 1545.58 | 1545.58 | 1545.58 | 1545.58 | 100
|  |  | местного бюджета | 4470.67 | 4470.67 | 4 209,00 | 4209 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 55990.04 | 55990.04 | 55990.03 | 55990.03 | 100
1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 100
|  |  | федерального бюджета | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 100
|  |  | областного бюджета | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 100
|  |  | местного бюджета | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 100
1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1287.6 | 1287.6 | 1287.6 | 1287.6 | 100
|  |  | федерального бюджета | 1186.52 | 1186.52 | 1186.52 | 1186.52 | 100
|  |  | областного бюджета | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 100
|  |  | местного бюджета | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1287.6 | 1287.6 | 1287.6 | 1287.6 | 100
1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 23928.69 | 23928.69 | 23928.69 | 23928.69 | 100
|  |  | федерального бюджета | 22026.1 | 22026.1 | 22026.1 | 22026.1 | 100
|  |  | областного бюджета | 681.22 | 681.22 | 681.22 | 681.22 | 100
|  |  | местного бюджета | 1221.37 | 1221.37 | 1221.37 | 1221.37 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 23928.69 | 23928.69 | 23928.69 | 23928.69 | 100
1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади театральной) в г.Северске | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2479.41 | 2479.41 | 2479.41 | 2479.41 | 100
|  |  | федерального бюджета | 2148.5 | 2148.5 | 2148.5 | 2148.5 | 100
|  |  | областного бюджета | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 100
|  |  | местного бюджета | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2479.41 | 2479.41 | 2479.41 | 2479.41 | 100
1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 100
|  |  | федерального бюджета | 515.83 | 515.83 | 515.83 | 515.83 | 100
|  |  | областного бюджета | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 100
|  |  | местного бюджета | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 100
1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад № 54" в г.Северске | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 17015.91 | 17015.91 | 17015.9 | 17015.9 | 100
|  |  | федерального бюджета | 15571.85 | 15571.85 | 15571.85 | 15571.85 | 100
|  |  | областного бюджета | 481.6 | 481.6 | 481.6 | 481.6 | 100
|  |  | местного бюджета | 962.45 | 962.45 | 962.45 | 962.45 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 17015.91 | 17015.91 | 17015.9 | 17015.9 | 100
1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 9236.25 | 9236.25 | 9236.25 | 9236.25 | 100
|  |  | федерального бюджета | 8511.2 | 8511.2 | 8511.2 | 8511.2 | 100
|  |  | областного бюджета | 263.23 | 263.23 | 263.23 | 263.23 | 100
|  |  | местного бюджета | 461.81 | 461.81 | 461.81 | 461.81 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 9236.25 | 9236.25 | 9236.25 | 9236.25 | 100
1.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1467.46 | 1467.46 | 1467.45 | 1467.45 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1467.46 | 1467.46 | 1467.45 | 1467.45 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1467.46 | 1467.46 | 1467.45 | 1467.45 | 100
1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин") | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Отбор общественных пространств для благоустройства
2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 55990.04 | 55990.04 | 55990.03 | 55990.03 | 100
|  |  | федерального бюджета | 49973.79 | 49973.78 | 49973.79 | 49973.79 | 100
|  |  | областного бюджета | 1545.58 | 1545.58 | 1545.58 | 1545.58 | 100
|  |  | местного бюджета | 4470.67 | 4470.67 | 4470.66 | 4470.66 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 55990.04 | 55990.04 | 55990.03 | 55990.03 | 100
| Итого по Программе | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 69 373,88 | 69 373,88 | 69362.83 | 69362.83 | 72.9
|  |  | федерального бюджета | 49973.79 | 49973.78 | 49973.79 | 49973.79 | 100
|  |  | областного бюджета | 1545.58 | 1545.58 | 1545.58 | 1545.58 | 100
|  |  | местного бюджета | 17853.61 | 17853.61 | 17843.46 | 17843.46 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 25774.98 | 25774.98 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 13382.94 | 13382.94 | 13372.8 | 13372.8 | 99.9
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 55990.04 | 55990.04 | 55990.03 | 55990.03 | 100