## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" за 2023 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2023 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2023 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"
1. | Задача 1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе
1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе
2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2392.82 | 2392.82 | 1055.42 | 1055.42 | 44.1
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1392.82 | 1392.82 | 1055.42 | 1055.42 | 75.8
|  |  | внебюджетных источников | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1392.82 | 1392.82 | 1055.42 | 1055.42 | 75.8
2.1.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 507.3 | 507.3 | 423.34 | 423.34 | 83.5
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 507.3 | 507.3 | 423.34 | 423.34 | 83.5
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 507.3 | 507.3 | 423.34 | 423.34 | 83.5
2.1.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 885.52 | 885.52 | 632.08 | 632.08 | 71.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 885.52 | 885.52 | 632.08 | 632.08 | 71.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 885.52 | 885.52 | 632.08 | 632.08 | 71.4
| Итого по подпрограмме 1 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2392.83 | 2392.83 | 1055.42 | 1055.42 | 44.1
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1392.83 | 1392.83 | 1055.42 | 1055.42 | 75.8
|  |  | внебюджетных источников | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1392.83 | 1392.83 | 1055.42 | 1055.42 | 75.8
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 45985.05 | 45985.05 | 44685.88 | 44685.88 | 97.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 40717.29 | 40717.29 | 40217.29 | 40217.29 | 98.8
|  |  | местного бюджета | 5267.76 | 5267.76 | 4468.59 | 4468.59 | 84.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 45985.05 | 45985.05 | 44685.88 | 44685.88 | 97.2
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь, II очередь | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 45985.05 | 45985.05 | 44685.88 | 44685.88 | 97.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 40717.29 | 40717.29 | 40217.29 | 40217.29 | 98.8
|  |  | местного бюджета | 5267.76 | 5267.76 | 4468.59 | 4468.59 | 84.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 45985.05 | 45985.05 | 44685.88 | 44685.88 | 97.2
1.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска
2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 100
2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 216.42 | 100
2.1.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск
3.1 | ВЦП. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 44158.23 | 44158.23 | 40970.73 | 40970.73 | 92.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 44158.23 | 44158.23 | 40970.73 | 40970.73 | 92.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 44158.23 | 44158.23 | 40970.73 | 40970.73 | 92.8
4. | Задача 4. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск
| Итого по подпрограмме 2 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 90359.7 | 90359.7 | 85873.03 | 85873.03 | 95
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 40717.29 | 40717.29 | 40217.29 | 40217.29 | 98.8
|  |  | местного бюджета | 49642.41 | 49642.41 | 45655.73 | 45655.73 | 92
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 44374.65 | 44374.65 | 41187.15 | 41187.15 | 92.8
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 45985.05 | 45985.05 | 44685.88 | 44685.88 | 97.2
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
| Итого по подпрограмме 3 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Итого по Программе | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 92752.53 | 92752.53 | 86928.45 | 86928.45 | 93.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 40717.29 | 40717.29 | 40217.29 | 40217.29 | 98.8
|  |  | местного бюджета | 51035.24 | 51035.24 | 46711.16 | 46711.16 | 91.5
|  |  | внебюджетных источников | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 45767.48 | 45767.48 | 42242.57 | 42242.57 | 92.3
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 45985.05 | 45985.05 | 44685.88 | 44685.88 | 97.2
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0