УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _19.12.2024__ № ___5027-пм_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежная политика в ЗАТО Северск»

на 2025 - 2027 годы

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Молодежная политика в ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Формирование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры и укрепление патриотического сознания молодежи, в том числе через массовое развитие добровольческого движения |  |  |  |  |
| Цель Программы | Реализация потенциала молодежи, формирование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры и укрепление патриотического сознания, в том числе через развитие добровольческого движения |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед | 12 | 5 | 0 | 0 |
|  | 3. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4 166 | 4 160 | 3 560 | 3 560 |
|  | 4. Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 7 035 | 8 191 | 9 347 | 10 504 |
| Задачи Программы | 1. Включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 811 584,13 | 248 457,58 | 403 175,12 | 159 951,43 |
|  | Местный бюджет | 294 475,31 | 118 970,36 | 87 736,97 | 87 767,98 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 17 079,39 | 5 693,13 | 5 693,13 | 5 693,13 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 113 972,25 | 37 225,31 | 34 435,47 | 42 311,47 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 83 565,60 | 27 855,20 | 27 855,20 | 27 855,20 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 120 356,82 | 40 118,94 | 40 118,94 | 40 118,94 |
|  | Всего | 498 397,73 | 186 944,50 | 155 711,11 | 155 742,12 |

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) направлена на совершенствование системы реализации потенциала молодежи, на создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Численность молодежи (жителей ЗАТО Северск в возрасте от 14 лет до 35 лет) ЗАТО Северск составляет 31 562 человека, примерно 28,3% населения ЗАТО Северск.

Молодежь является социально-демографической группой, с которой связано будущее как государства, так и муниципального образования ЗАТО Северск. Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства их реализации, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству. В этой связи любое современное государство заинтересовано в формировании и развитии гражданской и социальной активности молодых людей, их чувства патриотизма, что актуализирует необходимость разработки и реализации эффективной молодежной политики как на государственном, так и на региональном и местном уровнях.

Вклад молодежи в достижение целей социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Северск будет осуществляться через рост влияния молодежи на процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития муниципального образования.

В качестве проблемы Программа рассматривает неполную вовлеченность молодежи в жизнедеятельность сообщества, которая проявляется на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, снижения экономической активности. Наблюдается кризис культурной составляющей молодой семьи, который проявляется в увеличении количества разводов при заключенных браках, тенденции к созданию незарегистрированных браков, росте числа матерей, в одиночку воспитывающих детей.

Вместе с тем молодежь обладает позитивным потенциалом, который реализуется и проявляется в мобильности, инициативности, восприимчивости к инновационным изменениям.

Решение проблем молодежной среды возможно при создании условий для самореализации молодежи в деятельности и образе жизни для принятия молодыми людьми гражданской позиции, в том числе посредством включения их в решение проблем социально-экономического развития муниципального образования.

Программно-целевой метод решения указанных проблем позволяет рассматривать молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и в качестве субъекта и основного кадрового ресурса реализации Программы.

Применение программно-целевого метода в решении проблем позволит:

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования муниципальных средств в молодежную сферу ЗАТО Северск;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования Программы;

- разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи.

Кроме того, на территории ЗАТО Северск созданы предпосылки для активного включения в решение проблем подростково-молодежной среды максимального количества сил и ресурсов.

В рамках традиционных подходов к решению социальных проблем невозможно обеспечить эффективное взаимодействие субъектов воспитания и институтов гражданского общества. Только с применением программно-целевого подхода открывается перспектива системного объединения ресурсов гражданского общества и органов местного самоуправления.

Современная муниципальная молодежная политика представляет собой прежде всего деятельность органов местного самоуправления по созданию условий для самореализации молодого человека, социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных инициатив, а также для реализации определенных законодательством гарантий для молодежи в правовой, экономической и иных сферах жизни. Муниципальная молодежная политика является важным составляющим звеном государственной молодежной политики и должна предлагать новые механизмы, которые способны стимулировать активность молодежи при решении указанных задач. При разработке комплекса мер по модернизации молодежной политики предлагается ее вывести на более высокий уровень значимости, что предполагает партнерское взаимодействие муниципалитета, самой молодежи, общества и бизнеса.

Кроме основных направлений государственной молодежной политики при формировании Программы, необходимо ориентироваться на опыт реализации предыдущих программ соответствующего направления и данные соцопросов и мониторингов. Но из-за ограниченного объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 
№ 2292, на территории ЗАТО Северск не проводилось комплексное исследование социальных установок молодежи ЗАТО Северск. В рамках мониторинга, выполненного специалистами кафедры социологии философского факультета Томского государственного университета в 2021 году по заказу Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, получены данные, иллюстрирующие основные приоритеты и проблемы молодежи Томской области и молодежи ЗАТО Северск.

Согласно итогам вышеуказанного мониторинга анализ динамики выборов молодежью главных ценностей также демонстрирует снижение в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) популярности таких ценностей, как материальный достаток (с 60% до 53%), дружба (с 58% до 50%), здоровье (с 71% до 66%), общественное признание (с 7% до 4%), творческая самореализация (с 25% до 21%), успешная карьера (с 41% до 34%), справедливость (с 31% до 29%). В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась значимость семьи (с 79% до 81%), безопасности (с 29% до 30%), патриотизма (с 6% до 9%) и законности (с 11% до 13%).

Таким образом, наблюдается рост популярности таких видов ценностей, как личное благополучие и материальный достаток, а также низкая популярность общегражданских (политических) ценностей.

Динамика выборов главных ценностей молодежью Томской области (в %) представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование ценности | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Материальный достаток | 53 | 60 | 53 |
| Успешная карьера | 41 | 41 | 34 |
| Дружба | 55 | 58 | 50 |
| Патриотизм | 9 | 6 | 9 |
| Семья | 78 | 79 | 81 |
| Справедливость | 31 | 31 | 29 |
| Здоровье | 63 | 71 | 66 |
| Творческая самореализация | 29 | 25 | 21 |
| Общественное признание | 9 | 7 | 4 |
| Безопасность | 23 | 29 | 30 |
| Законность | 12 | 11 | 13 |
| Власть | 4 | 2 | 2 |
| Права человека | 27 | 28 | 28 |
| Духовность | 11 | 12 | 12 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 3 |
| Другое | 1 | 1 | 1 |

В целом можно охарактеризовать молодежь как группу населения, стремящуюся к собственному благополучию в личной, приватной сфере жизни, концентрирующую ценностные ориентиры в малом коммуникативном круге, так как показатели по таким ценностям, как «материальный достаток», «успешная карьера», «дружба», «семья», «здоровье» все же находятся на вершине иерархии ценностей молодежи.

Действительно, ценности, формирующие гражданственность и патриотизм молодежи, занимают периферийные позиции. Середину рейтинга таким ценностям как справедливость, творческая самореализация, права человека, безопасность во многом обеспечивает их связь с приватной сферой жизни, потребностью в защите своей личности и своей семьи. Однако законность, духовность, патриотизм, общественное признание и власть не имеют такой основы, и, как следствие, менее важны в жизни молодежи.

Среди молодежи Томской области чувство гордости за Россию испытывают 53% респондентов, 26% исследуемой молодежи с полной уверенностью говорят о его отсутствии. Еще 21% затруднились с ответом, что свидетельствует о наличии смешанных чувств в отношении своей страны. По сравнению с результатами опросов 2018 - 2020 годов в 2021 году количество респондентов, чувствующих гордость за свою страну, увеличилось.

Анализ динамики ответов молодежи демонстрирует тенденцию к увеличению количества молодых людей, испытывающих гордость за свою страну, и к уменьшению числа тех, кто своей страной не гордится, что отражено в таблице 2.

Таблица 2

| Испытываете ли Вы гордость за свою страну? | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Да | 45 | 42 | 37 | 53 |
| Нет | 29 | 34 | 38 | 26 |
| Затрудняюсь ответить | 26 | 24 | 25 | 21 |

Истинный патриотизм, с точки зрения молодых людей, выражается прежде всего через уважение к традициям (58%). В качестве второго аспекта проявления патриотизма респонденты отмечают укрепление семьи и воспитание детей (43%). Таким образом, наиболее значимой функцией патриотизма представляется идеологическая и мировоззренческая составляющая.

Среди молодежи наиболее распространено участие в общегородских акциях и праздниках (59% отпрошенных). Результат объясним доступностью данной формы, которая позволяет молодому человеку, даже прогуливаясь по центральным улицам в День города, стать участником мероприятия. В остальных формах мероприятий гражданско-патриотической направленности молодежь участвует в меньшей степени. Наименее распространено участие в митингах, пикетах и демонстрациях (14%).

Динамика показателя демонстрирует стабильность интенсивности структуры участия молодежи в мероприятиях. Несмотря на пандемию коронавируса и ограничение большинства мероприятий, многие формы активности молодежи не потеряли своей актуальности. Однако стоит отметить, что уменьшилась доля участия молодежи в волонтерских акциях и мероприятиях, художественной самодеятельности, а также в мероприятиях, организованных студенческими объединениями и организациями, митингах.

Но стоит отметить, что по данным исследования, северчане чаще состоят в благотворительных и волонтерских организациях, а также участвуют в молодежных движениях.

На территории ЗАТО Северск осуществляет работу Волонтерский центр. Волонтеры (добровольцы) проводят различные акции для того, чтобы привлечь внимание общественности к актуальным проблемам современности: экологии, асоциальным явлениям, здоровому образу жизни, материнству и детству, проявлению гражданско-патриотической позиции, благоустройству городов и территорий и др.

Волонтеры ЗАТО Северск принимают участие в ключевых событиях города, региона и страны: всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», Всемирном фестивале молодежи, выборах Президента России, гражданско-патриотических акциях, приуроченных к памятным датам и событиям, а также в оказании адресной помощи пожилым и маломобильным людям старше 65 лет по доставке лекарственных препаратов и продуктов первой необходимости.

Наиболее активной возрастной группой является молодежь в возрасте от 14 до 17 и от 18 до 23 лет, которая представлена в подавляющем большинстве студентами и школьниками. В качестве основного фактора, объясняющего повышенный уровень активности данной категории респондентов, выступает воспитательная работа, которая проводится в образовательных учреждениях. Участие в мероприятиях и конкурсах становится одним из критериев оценки качества работы и распределения стимулирующих выплат для педагогического персонала. Отсюда и активизация работы по повышению социальной активности учащейся молодежи. В качестве другого фактора можно указать влияние региональных программ, направленных на стимулирование социальной активности учащейся молодежи.

В связи с этим одно из основных направлений потенциала развития анализируемой сферы связано с повышением эффективности работы в направлении организации и проведении мероприятий по оказанию поддержки молодежным и детским общественным объединениям в виде предоставления субсидий из местного бюджета на реализацию программ и проектов. Данные организации являются постоянными партнерами, организаторами и участниками мероприятий в сфере молодежной политики ЗАТО Северск. Поэтому их поддержка и организация помощи в реализации идей максимально необходима для эффективной работы.

Несмотря на предпринимаемые меры, важнейшая социальная задача создания условия для реализации потенциала молодежи остается до конца не решенной.

В числе наиболее важных проблем по-прежнему остаются проблема трудоустройства несовершеннолетних и молодежи. Разрушение системы трудового воспитания напрямую связано с нивелированием базовых моральных ценностей, которые закладываются в процессе воспитания молодежи. Следствием этого является проявление девиантных форм поведения подростков. Семья является важнейшим социальным институтом. Именно в семье должны закладываться основы трудового воспитания, также эти меры должны поддерживаться и органами власти.

Детей нужно учить зарабатывать деньги уже в подростковом возрасте, благодаря чему они научатся ценить деньги своих родителей и поймут, каким трудом достаются финансовые блага.

Таким образом, в рамках реализации мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет удается прививать не только ценность труда, но и осуществлять профилактику правонарушений, ограничив пребывание подростков группы риска в асоциальной среде.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики ЗАТО Северск.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Северск» в решении жилищной проблемы в 2021 - 2024 годах, реализуемой в рамках   мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, а также комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» подпрограммы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, демонстрирует стабильное желание молодых семей стать участниками программы.

Большинство молодых семей не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья и не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан ЗАТО Северск позволит сформировать экономически активный слой населения.

В сфере семейной политики необходима разработка мотивационной системы, побуждающей молодых людей и семьи к участию в социальных, политических и экономических процессах развития ЗАТО Северск.

Проблемы семей разнообразны. Две трети молодых семей находятся в стесненных жилищных условиях, что не способствует укреплению семьи и рождению детей. Кризисное состояние общества, современной семьи – главной и естественной системы защиты ребенка, резкое падение уровня ее материального и нравственного благополучия повлекли за собой рост количества сирот при живых родителях, так называемых социальных сирот.

Значительную долю проблем семей составляют семейные конфликты между родителями и детьми, между представителями всех поколений, между родителями и молодыми супругами.

Благополучие семьи (молодой семьи, в частности) является приоритетным критерием оценки общественных явлений, социальных преобразований, и поэтому семья выступает в качестве обязательного объекта социальной политики ЗАТО Северск.

Несмотря на проводимую работу, имеется ряд проблем и факторов, отрицательно влияющих на развитие молодежной и семейной политики:

1) часть молодежи ЗАТО Северск не привлечена к мероприятиям, проводимым в сфере молодежной и семейной политики, что негативно сказывается на профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;

2) из-за недостаточного финансового обеспечения мероприятий в сфере семейной политики снижается качество проведения мероприятий и численность участников;

3) из-за недостаточного финансового обеспечения мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ЗАТО Северск снижается количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в рамках действующей Программы.

## II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Цель Программы – реализация потенциала молодежи, формирование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры и укрепление патриотического сознания, в том числе через развитие добровольческого движения.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

1) включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей;

2) укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста.

Срок реализации Программы – 2025 - 2027 годы. Этапы не предусматриваются.

Предполагается, что в целом достижение заявленных показателей Программы окажет позитивное влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены в таблице 3.

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет | проц | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты | ед | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел | 4 143 | 4 166 | 4160 | 3 560 | 3 560 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям | чел | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 5. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | чел | 5 878 | 7 035 | 8 191 | 9 347 | 10 504 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели задачи 1 «Включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет | проц | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск | чел | 215 | 222 | 200 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты | ед | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |

III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает в себя три подпрограммы:

подпрограмму 1 «Молодежь ЗАТО Северск»;

подпрограмму 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»;

подпрограмму 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение деятельности Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее – УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск) и достижение целей реализации муниципальных программ, ответственным исполнителем которых является УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск.

Выполнение подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществляется                        в соответствии с годовыми и оперативными планами работы УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, которое реализует меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий Программы, а также несет ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы                               3 «Обеспечивающая подпрограмма» указаны в таблице 4.

Информация об основных мерах регулирования, в том числе налоговых расходах,                    в сфере реализации муниципальной Программы представлена в таблице 5.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

Таблица 4

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 «Материально-техническое снабжение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта» деятельности ответственного исполнителя |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 64 005,80 | 21 276,93 | 21 348,93 | 21 379,94 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 64 005,80 | 21 276,93 | 21 348,93 | 21 379,94 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 64 005,80 | 21 276,93 | 21 348,93 | 21 379,94 |

### ИНФОРМАЦИЯ

### об основных мерах регулирования, в том числе налоговых расходах,

### в сфере реализации муниципальной программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщи-ков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налого-вого расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий муниципальной программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2025 - 2027 годы | - | Создание эффективной системы управления Программой, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 2. | Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы | Система управления реализацией Программы | 2025 - 2027 годы | - | Создание эффективной системы управления Программой, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 3. | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректи-ровка показателей и мероприятий Программы | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2025 - 2027 годы | - | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |
| 4. | Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач | Исполнение мероприятий Программы | 2025 - 2027 годы | - | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении доходов, полученных гражданами в виде ежегодной премии Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики | Стимулирование творческой деятельности в целях реализации Программы | 2025 - 2027 годы | УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнения показателей Программы |

## V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из цели и задач Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета ЗАТО Северск.

Софинансирование Программы из областного и федерального бюджетов осуществляется:

в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.04.2011                         № 118а «О реализации на территории Томской области мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, в форме субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья;

в соответствии с Порядком предоставления и распределения из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время и их расходования, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области», в форме субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время. Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования расходных обязательств бюджету ЗАТО Северск Томской области за счет субсидии из областного бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы в целом                   и распределении по подпрограммам представлена в таблице 6.

Информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 7.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  | Соисполнители |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) |  | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) |  | местного бюджета |  | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск» |  | Всего | 126 589,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 232,81 |  | 120 356,82 | Отсутствуют |
|  |  |  | 2025 | 46 351,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 232,81 |  | 40 118,94 |  |
|  |  |  | 2026 | 40 118,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40 118,94 |  |
|  |  |  | 2027 | 40 118,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40 118,94 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» |  | Всего | 307 802,30 |  | 0,00 |  | 83 565,60 |  | 224 236,70 |  | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  |  | 2025 | 119 315,82 |  | 0,00 |  | 27 855,20 |  | 91 460,62 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 94 243,24 |  | 0,00 |  | 27 855,20 |  | 66 388,04 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 94 243,24 |  | 0,00 |  | 27 855,20 |  | 66 388,04 |  | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | Всего | 64 005,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64 005,80 |  | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  |  | 2025 | 21 276,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 276,93 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 21 348,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 348,93 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 21 379,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 379,94 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе |  | Всего | 498 397,73 |  | 0,00 |  | 83 565,60 |  | 294 475,31 |  | 120 356,82 |  |
|  |  |  | 2025 | 186 944,50 |  | 0,00 |  | 27 855,20 |  | 118 970,36 |  | 40 118,94 |  |
|  |  |  | 2026 | 155 711,11 |  | 0,00 |  | 27 855,20 |  | 87 736,97 |  | 40 118,94 |  |
|  |  |  | 2027 | 155 742,12 |  | 0,00 |  | 27 855,20 |  | 87 767,98 |  | 40 118,94 |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия |  |  | Срок реали- зации, год |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  | Всего |  | 378 040,91 |  | 12 398,00 |  | 365 642,91 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 146 825,56 |  | 4 135,76 |  | 142 689,80 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 115 592,17 |  | 4 131,12 |  | 111 461,05 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 115 623,18 |  | 4 131,12 |  | 111 492,06 |  | 0,00 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск» |  |  | Всего |  | 6 232,81 |  | 0,00 |  | 6 232,81 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 6 232,81 |  | 0,00 |  | 6 232,81 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1 |  | КПМ «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» |  |  | Всего |  | 743,05 |  | 0,00 |  | 743,05 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 743,05 |  | 0,00 |  | 743,05 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2 |  | Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в т.ч.: |  |  | Всего |  | 3 093,35 |  | 0,00 |  | 3 093,35 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 3 093,35 |  | 0,00 |  | 3 093,35 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Организация и проведение профориентационных мероприятий |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1.2.2 |  | Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время |  |  | Всего |  | 3 093,35 |  | 0,00 |  | 3 093,35 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 3 093,35 |  | 0,00 |  | 3 093,35 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3 |  | Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в т.ч.: |  |  | Всего |  | 2 396,41 |  | 0,00 |  | 2 396,41 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2 396,41 |  | 0,00 |  | 2 396,41 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.1 |  | Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  | Всего |  | 2 396,41 |  | 0,00 |  | 2 396,41 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2 396,41 |  | 0,00 |  | 2 396,41 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.2 |  | Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» |  |  | Всего |  | 307 802,30 |  | 12 398,00 |  | 295 404,30 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 119 315,82 |  | 4 135,76 |  | 115 180,06 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 94 243,24 |  | 4 131,12 |  | 90 112,12 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 94 243,24 |  | 4 131,12 |  | 90 112,12 |  | 0,00 |
| 2.1 |  | КПМ «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 |  | Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т.ч.: |  |  | Всего |  | 307 802,30 |  | 12 398,00 |  | 295 404,30 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 119 315,82 |  | 4 135,76 |  | 115 180,06 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 94 243,24 |  | 4 131,12 |  | 90 112,12 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 94 243,24 |  | 4 131,12 |  | 90 112,12 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 2.2.1 |  | Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск |  |  | Всего |  | 102 209,27 |  | 12 398,00 |  | 89 811,27 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 36 493,91 |  | 4 135,76 |  | 32 358,15 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 32 857,68 |  | 4 131,12 |  | 28 726,56 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 32 857,68 |  | 4 131,12 |  | 28 726,56 |  | 0,00 |
| 2.2.2 |  | Организация функционирования детских лагерей |  |  | Всего |  | 155 271,56 |  | 0,00 |  | 155 271,56 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 64 381,42 |  | 0,00 |  | 64 381,42 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 45 445,07 |  | 0,00 |  | 45 445,07 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 45 445,07 |  | 0,00 |  | 45 445,07 |  | 0,00 |
| 2.2.3 |  | Текущие ремонты ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» |  |  | Всего |  | 2 183,21 |  | 0,00 |  | 2 183,21 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2 183,21 |  | 0,00 |  | 2 183,21 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.4 |  | Текущие ремонты ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» |  |  | Всего |  | 5 363,77 |  | 0,00 |  | 5 363,77 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 5 363,77 |  | 0,00 |  | 5 363,77 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.5 |  | Текущие ремонты ДОЛ «Восход» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 1 852,00 |  | 0,00 |  | 1 852,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 1 852,00 |  | 0,00 |  | 1 852,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.6 |  | Текущие ремонты СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.7 |  | Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 2.2.8 |  | Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.9 |  | Текущий ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 38 422,49 |  | 0,00 |  | 38 422,49 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 6 541,51 |  | 0,00 |  | 6 541,51 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 15 940,49 |  | 0,00 |  | 15 940,49 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 15 940,49 |  | 0,00 |  | 15 940,49 |  | 0,00 |
| 2.2.10 |  | Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.11 |  | Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.12 |  | Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.13 |  | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей |  |  | Всего |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. |  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  | Всего |  | 64 005,80 |  | 0,00 |  | 64 005,80 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 21 276,93 |  | 0,00 |  | 21 276,93 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 21 348,93 |  | 0,00 |  | 21 348,93 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 21 379,94 |  | 0,00 |  | 21 379,94 |  | 0,00 |

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией Программы осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы. Отношения между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в случаях, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, оформляются договорами (соглашениями). Механизм реализации Программы предполагает оказание содействия в процессе реализации потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Участниками Программы являются:

1) Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;

2) Управление образования Администрации ЗАТО Северск;

3) Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являются ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск, муниципальные бюджетные и автономные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, образовательные учреждения, молодежные и детские общественные объединения, молодые семьи, семейные клубы, муниципальные загородные детские оздоровительные учреждения.

Программа, реализуемая на уровне муниципального образования, является логическим продолжением государственной политики, реализуемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Томской области в сфере молодежной и семейной политики.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита, недостаточным уровнем финансирования из средств бюджета Томской области и бюджета ЗАТО Северск. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит долю детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, долю молодежи, принимающей активное участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

а) регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

б) разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы молодежной и семейной политики;

в) своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Предложениями по мерам управления рисками реализации Программы являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

## Приложение 1

к муниципальной программе

«Молодежная политика

в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 1

«Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Молодежная политика в ЗАТО Северск»

| ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Молодежь ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц |  | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед |  | 222 | 200 | 0 | 0 |
|  | 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты, ед |  | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Реализация молодежной политики ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Местный бюджет | 6 232,81 |  | 6 232,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 120 356,82 |  | 40 118,94 | 40 118,94 | 40 118,94 |
|  | Всего | 126 589,63 |  | 46 351,75 | 40 118,94 | 40 118,94 |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

### СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Молодежь – стратегический ресурс ЗАТО Северск, основа его дальнейшего развития. Однако именно эта категория населения является одной из наиболее уязвимых групп населения.

Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства их реализации, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству.

Современное общество заинтересовано в развитии и реализации потенциала молодежи, ее активном участии в жизни общества, создании благоприятных условий для жизни, работы, отдыха, создания семьи и воспитания детей.

Стратегией реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года», определены следующие приоритетные направления реализации в сфере молодежной политики:

1) развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде;

2) создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры;

3) формирование системы ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, обеспечение социальных гарантий молодежи, содействие ее образованию, научной, научно-технической и творческой деятельности;

4) профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству, в том числе на предприятиях агропромышленного сектора, и предпринимательской деятельности, повышению уровня финансовой грамотности;

5) противодействие деструктивному поведению молодежи, ее правовое просвещение и информационная защита;

6) создание условий для развития молодежного добровольчества (волонтерства), молодежных и детских общественно-государственных и общественных объединений, органов молодежного самоуправления;

7) совершенствование системы управления и инфраструктуры в сфере молодежной политики.

Работа с молодежью – деятельность органов местного самоуправления по созданию правовых, экономических, социальных, организационных условий для успешной реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального                            и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений позволит увеличить приток молодежи, обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального потенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное социальное и профессиональное становление и развитие молодежи.

Результаты реализации молодежью социальных проектов направлены на благо всего населения Томской области (получение культурных продуктов, информационных каналов). Помимо проектного подхода необходимо сохранение и дальнейшее развитие эффективных методов работы с молодежью. Тем самым происходит соединение наиболее эффективных мероприятий и современных подходов в работе с молодежью. Этот комплекс способствует закреплению позиций молодежи в ЗАТО Северск, что приведет к сокращению оттока молодых людей.

Молодежное добровольчество – вовлечение молодежи в социальную практику через создание для детей и молодежи условий свободного доступа к добровольческой социальной деятельности.

Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи ЗАТО Северск – это эффективный способ вовлечение молодежи в социальную практику, в том числе через поддержку молодежных инициатив/проектов.

Молодежное добровольчество способствует получению и развитию новых знаний и навыков, формированию лидерских качеств, воспитанию интеллигентных, честных, высокообразованных, социально ответственных и социально активных личностей. Иными словами, молодежное добровольчество следует рассматривать как системообразующий элемент формирования гражданской социальной ответственности и «выращивания» гражданской социальной активности молодежи, способ развития гражданского общества.

В таблице 1 представлен рейтинг основных форм проявления гражданской позиции, выбранных представителями молодежи.

Таблица 1

| Наименование формы проявления гражданской позиции | Значение показателя,% |
| --- | --- |
| Заниматься полезным трудом | 54 % |
| Активно участвовать в общественной жизни | 52 % |
| Помогать людям | 49 % |
| Принимать участие в голосовании на выборах | 39 % |
| Защищать свою страну | 32 % |
| Создать семью | 30% |
| Быть успешным | 17 % |
| Быть членом политической партии, участвовать в политических мероприятиях | 10 % |
| Затрудняюсь ответить | 5 % |
| Учиться на отлично | 4 % |
| Другое | 1 % |

Представленные данные демонстрируют, что гражданская активность в представлениях молодежи связана, прежде всего, с созидательно-альтруистичными установками. Об этом свидетельствуют две наиболее популярные позиции: «активно участвовать в общественной жизни» (52%) и «заниматься полезным трудом» (54%). На третьем месте позиция «помогать людям» (49%), что также подтверждает созидательно-альтруистическую ориентацию респондентов; 39% молодежи выбирают такую форму проявления гражданской позиции, как «принимать участие в голосовании на выборах», что может быть проявлением влияния политических кампаний (например, выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательной Думы Томской области в 2021 г.), а также различных политических митингов и движений

Следует отметить, что только 10% считают членство в политической партии проявлением гражданской позиции. Это свидетельствует о том, что на данный момент гражданственность                          не имеет определенной идеологической основы. В представлениях молодежи содержание гражданской позиции в большей степени обусловлено следованием социально одобряемым нормам и стереотипам, а не личной успешностью и политической активностью.

Безусловно, одним из важных критериев общественной активности молодежи является            ее участие в голосовании на выборах. Жители Северска активнее других участвуют в выборах,             а молодежь Томска более категорично относится к институту выборов, что отражено в таблице 2.

#### Таблица 2

| Наименование критерия общественной активности | г.Томск | г.Северск | Другие муниципальные образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Участвую всегда | 33 | 45 | 44 |
| Чаще участвую | 25 | 21 | 27 |
| Чаще не участвую | 16 | 13 | 5 |
| Никогда не участвую | 13 | 4 | 6 |
| В силу возраста не имею права голоса | 9 | 15 | 14 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 2 | 5 |

Те, кто участвуют в выборах, имеют более позитивное отношение к ним, по сравнению с теми, кто не участвует в них. Для участвующих в выборах участие в выборах – это, прежде всего, долг каждого гражданина и возможность выразить свое мнение. Для тех, кто не участвует – формальная процедура и пустая трата времени и средств.

Россия нуждается в молодежи с активной гражданской позицией и патриотической ориентацией. Уровень национального самосознания, национальной идентичности, ощущение себя гражданином России у молодежи ЗАТО Северск и Томской области в целом невысок.

Активная гражданская позиция выражается в двух основных формах: во-первых, через деятельность (участие в благотворительных, волонтерских и образовательных мероприятиях, а также выборах и общественно-политических акциях); во-вторых, через членство в структурах гражданского общества (общественных объединениях, движениях, партиях и иных).

Структура участия молодежи в мероприятиях гражданско-патриотической направленности представлена на следующем графике.

Эти данные свидетельствуют о наибольшей распространенности среди молодежи таких форм участия в мероприятиях, как общегородские (районные) акции и праздники (59%). Результат объясним доступностью данной формы, которая позволяет молодому человеку, даже прогуливаясь по центральным улицам в День города или села, стать участником мероприятия. На втором месте находятся спортивные и физкультурные мероприятия (58%). Распространенность спортивных мероприятий объясняется функционированием образовательной системы. Как в школах, так и в учреждениях среднего и высшего профессионального образования физическая культура выступает в качестве обязательного предмета, а спортивные мероприятия являются составной частью культурно-массовой работы. На третьем месте находятся образовательные мероприятия, тренинги, семинары, форумы (58%). Образовательные мероприятия в последнее время набирают обороты, так как предполагается, что в них можно участвовать не выходя из дома – существуют различные формы от онлайн-форумов до тренингов и курсов, что стало особенно актуальным при переходе на дистанционное обучение.

В остальных формах мероприятий гражданско-патриотической направленности молодежь участвует в меньшей степени. Наименее распространено участие в митингах, пикетах и демонстрациях (14%), что еще раз подтверждает вывод о политической индифферентности значительной доли молодежи региона.

Программные мероприятия по обеспечению временной занятости и трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет играют важную роль в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основной задачей содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан на временную работу является их приобщение к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Количество подростков от 14 до 18 лет, желающих принять участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время, стабильно превышает количество вакансий                    и финансовые возможности организаторов мероприятий по обеспечению временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Очевидны некоторые затруднения в работе с творческой молодежью. Во-первых, необходимо подчеркнуть непосредственную связь показателей творческой активности молодежи и повышения общего уровня жизни, главных жизненных приоритетов респондентов. Другими словами, только в том случае, когда базовые потребности молодежи будут материально обеспечены, молодые люди смогут полностью сосредоточиться на творческой самореализации.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики ЗАТО Северск.

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан ЗАТО Северск позволит сформировать экономически активный слой населения.

В 2021 - 2024-е годы улучшила жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, 101 молодая семья. Данные представлены в таблице 3.

#### Таблица 3

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, из них: | 35 | 32 | 22 | 12 |
| количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты | 30 | 34 | 20 | 11 |

Подпрограмма 1 Программы в том числе направлена на реализацию одного                                 из приоритетных направлений – «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», которое предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Анализ реализации в 2021 - 2024 годах мероприятий подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» показывает, что при достаточном вложении финансовых средств в организацию и проведение мероприятий, увеличении количества мероприятий, повышении качества проводимых мероприятий наблюдается рост количества молодежи, участвующей в мероприятиях.

При недостаточном финансировании программных мероприятий, следовательно снижении количества и качества мероприятий наблюдается спад количества их участников, становится практически невозможным участие представителей молодежи ЗАТО Северск                         в различных иногородних мероприятиях, пропадает мотивация и заинтересованность молодежи в разработке и реализации собственных проектов, снижается степень доверия к органам власти.

## II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» Программы – включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1) реализация молодежной политики ЗАТО Северск;

2) обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

3) обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.

Срок реализации подпрограммы 1 – 2025 - 2027 годы. Этапы не предусматриваются.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» приведены в таблице 4.

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет | проц | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск | чел | 215 | 222 | 200 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты | ед | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество участников ежегодных областных, региональных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск | чел | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | ед | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обеспеченности рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время, от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет | проц | 12,5 | 14,3 | 10,3 | 6,5 | 6,3 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году | проц | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

### И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 Программы планируется реализация комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск», который включает следующие мероприятия:

1) гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

2) социальная интеграция молодежи. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;

3) поддержка талантливой молодежи.

В рамках подпрограммы 1 Программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

а) обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан                         в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

б) предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Источниками финансирования реализации подпрограммы 1 Программы являются средства бюджетов ЗАТО Северск, областного и федерального.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» приводится в таблице 5.

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан-сиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» | Всего | 743,05 | 0,00 | 0,00 | 743,05 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, образователь-ные учреждения, учреждения дополнительно-го образования, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 743,05 | 0,00 | 0,00 | 743,05 | 0,00 |  | 1. Количество участников ежегодных областных, региональных, российс-ких и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, чел | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 12 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников ежегодных областных, региональных, российс-ких и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, чел | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников ежегодных областных, региональных, российс-ких и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, чел | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в т.ч.: | Всего | 7 218,77 | 0,00 | 0,00 | 3 093,35 | 4 125,42 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 4 468,49 | 0,00 | 0,00 | 3 093,35 | 1 375,14 |  | 1. Доля обеспеченности рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время, от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет, проц | 10,3 |
|  |  | 2026 | 1 375,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375,14 |  | 1. Доля обеспеченности рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время, от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет, проц | 6,5 |
|  |  | 2027 | 1 375,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375,14 |  | 1. Доля обеспеченности рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время, от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет, проц | 6,3 |
| 2.1.1 | Организация и проведение профориентацион-ных мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профориентационных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профориентационных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профориентационных мероприятий, ед | 0 |
| 2.1.2 | Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время | Всего | 7 218,77 | 0,00 | 0,00 | 3 093,35 | 4 125,42 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 4 468,49 | 0,00 | 0,00 | 3 093,35 | 1 375,14 |  | 1. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмеще-нием затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 -17 лет) в свободное от учебы время, за счет собственных средств работодателей, ед | 350 |
|  |  | 2026 | 1 375,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375,14 |  | 1. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмеще-нием затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 -17 лет) в свободное от учебы время, за счет собственных средств работодателей, ед | 350 |
|  |  | 2027 | 1 375,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375,14 |  | 1. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмеще-нием затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 -17 лет) в свободное от учебы время, за счет собственных средств работодателей, ед | 350 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в т.ч.: | Всего | 118 627,81 | 0,00 | 0,00 | 2 396,41 | 116 231,40 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодые семьи ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 41 140,21 | 0,00 | 0,00 | 2 396,41 | 38 743,80 |  | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, проц | 20 |
|  |  | 2026 | 38 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,80 |  | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 38 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,80 |  | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, проц | 0 |
| 3.1.1 | Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Всего | 118 627,81 | 0,00 | 0,00 | 2 396,41 | 116 231,40 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодые семьи ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 41 140,21 | 0,00 | 0,00 | 2 396,41 | 38 743,80 |  | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 38 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,80 |  | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 38 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,80 |  | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты, ед | 0 |
| 3.1.2 | Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодые семьи ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество молодых семей, обратившихся за дополнительной выплатой, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество молодых семей, обратившихся за дополнительной выплатой, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество молодых семей, обратившихся за дополнительной выплатой, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 126 589,63 | 0,00 | 0,00 | 6 232,81 | 120 356,82 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 46 351,75 | 0,00 | 0,00 | 6 232,81 | 40 118,94 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 40 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 118,94 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 40 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 118,94 |  | X | X |

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Молодежная политика

в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 2

«Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Молодежная политика в ЗАТО Северск»

| ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Семейная политика ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1. Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия, ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2. Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, ед | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Реализация семейной политики ЗАТО Северск |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Местный бюджет | 224 236,70 | 91 460,62 | 66 388,04 | 66 388,04 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 83 565,60 | 27 855,20 | 27 855,20 | 27 855,20 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 307 802,30 | 119 315,82 | 94 243,24 | 94 243,24 |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

### СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Семейная политика является неотъемлемой частью социальной политики ЗАТО Северск, которая разрабатывается и реализуется с учетом концепции государственной политики в отношении молодой семьи в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 года 
№ 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики», представляет собой комплексную систему принципов, оценок и мер организационного, информационного и пропагандистского характера, направленных на становление и развитие благополучной семьи  и улучшение качества ее жизни, повышение престижа института семьи, обеспечение экономической и социальной основы семейных ценностей, развитие и сохранение семейных традиций, содействие  в решении жизненных проблем молодым семьям и семьям с детьми.

Одной из важных проблем сферы семейной политики является организация отдыха и оздоровления детей. Обеспечение права ребенка на отдых и оздоровление является неотъемлемой приоритетной частью социальной политики, проводимой Администрацией ЗАТО Северск.

Система отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 2023 года включала 27 детских лагерей, в том числе 4 загородных стационарных лагеря, 8 спортивных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, и 15 школьных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

В 2023 году услуги в сфере отдыха получили 4143 ребенка (в 2022 году – 4027 детей).

В лагерях с дневным пребыванием отдохнули 2590 детей, в загородных – 1553 ребенка.

В 2021 - 2023 годах численность детей, охваченных отдыхом, сохранялась на уровне не ниже 4000 человек, благодаря увеличению средств местного и областного бюджетов, а также увеличению родительской платы за приобретаемую путевку в загородные стационарные лагеря ЗАТО Северск.

Мероприятия подпрограммы 2 Программы направлены на охват детей ЗАТО Северск организационными формами отдыха; сохранение и развитие материально-технической базы лагерей.

Направления работы по решению проблем подпрограммы 2 Программы и достижению ее цели:

1) совершенствование и развитие кадрового потенциала учреждений отдыха детей и их оздоровления (работа с педагогическими отрядами, организация работы Школы вожатых);

2) укрепление материально-технической базы лагерей (проведение текущих ремонтов в учреждениях).

Организация каникулярного отдыха позволит частично решить проблему занятости школьников и молодежи в свободное время от учебы, работы. В создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи является одной из приоритетных социальных проблем. Полноценный отдых и оздоровление невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы детских загородных стационарных лагерей.

Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы муниципальных оздоровительных учреждений создают условия для:

а) отдыха школьников, молодежи и семей ЗАТО Северск;

б) сохранения и укрепления здоровья детей, молодежи;

в) проведения культурно-образовательного досуга, формирования здорового образа жизни;

г) профилактики детской наркомании и преступности в каникулярное время;

д) расширения перечня услуг для эффективного отдыха детей;

е) создания более комфортных условий для отдыха.

Реализация подпрограммы 2 Программы позволит:

- сохранить количество мест в дневных и загородных стационарных лагерях ЗАТО Северск, что позволит охватить отдыхом не менее 40% школьников в каникулярное время;

- создать надежную, развитую загородную материально-техническую базу детского, молодежного, семейного отдыха и оздоровления, соответствующую всем требованиям безопасной жизнедеятельности оздоровительного учреждения;

- сохранить и усовершенствовать уже созданные комфортные условия                                                 в муниципальных детских оздоровительных учреждениях, способные привлечь жителей ЗАТО Северск не только в каникулярное время школьников, но и в свободное от детских заездов время года по программам «Клуба выходного дня», что позволит загородным стационарным лагерям ЗАТО Северск решить проблему максимальной наполняемости в течение всего года.

Чтобы сохранить достигнутый уровень показателя по числу детей ЗАТО Северск, охваченных отдыхом, необходимо всеми формами отдыха охватить не менее 4000 детей, что требует дополнительных финансовых ресурсов и развития инфраструктуры системы детского отдыха.

Особого внимания требуют проблемы обеспечения загородных стационарных лагерей педагогическими, медицинскими и другими кадрами, подготовки к работе в соответствии с современными требованиями.

В сфере семейной политики необходима разработка мотивационной системы, побуждающей молодых людей и семьи к участию в социальных, политических и экономических процессах развития ЗАТО Северск.

Благополучие семьи (молодой семьи в частности) является приоритетным критерием оценки общественных явлений, социальных преобразований, а семья выступает в качестве обязательного объекта социальной политики ЗАТО Северск.

Поэтому УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск совместно с семейными общественными организациями проводит ряд мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, повышение ценности семьи и брака, активизацию роли семьи на территории ЗАТО Северск.

Необходимо проведение систематической пропагандистской и культурно-просветительской работы по укреплению семейных отношений и формированию семейного образа жизни.

Для привлечения внимания к проблемам сферы семейной политики требуется информационное обеспечение ее реализации:

распространение специальной литературы для семей среди молодежи, молодых родителей, комплектование ею библиотек;

привлечение печатных изданий для формирования положительного общественного мнения, пропаганда ценности семьи, семейного образа жизни, семейных форм воспитания детей, позитивного опыта становления молодой семьи, ответственного отцовства и материнства, многодетности;

изготовление и размещение на щитах наружной рекламы, направленной на формирование позитивного имиджа семейного образа жизни.

Устранение негативного отношения к браку является частью государственной политики. Это не только материальное стимулирование лиц, вступающих в брак, но и формирование в молодежной среде уважительного отношения к традиционным семейным ценностям, повышение статуса института брака и материнства. Планомерному решению этих задач способствует реализация проектов по поддержке как молодой семьи, так и семьи с детьми, формирование правовой культуры, консультирование по основам семейного законодательства, организация работы с психологическими службами.

При реализации муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2292, в силу различных субъективных и объективных причин (в том числе недостаточного финансирования) уделялось недостаточно внимания вопросам поддержки семей. Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, удается сохранить в пределах 1000 человек при условии отсутствия финансирования КПМ «Семейная политика».

## II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» – укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1) реализация семейной политики ЗАТО Северск;

2) обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск.

Срок реализации подпрограммы 2 – 2025 - 2027 годы. Этапы не предусматриваются.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» приведены в таблице 1.

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных |  | Метод сбора информации |  | Ответственный за сбор данных по показателю |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Показатели подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия | чел | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям | ед | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |
| Показатели задачи 1 «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество информационных материалов по семейной политике | ед | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |
| 1.2 | Количество мероприятий, организованных совместно с общественными организациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга | ед | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений | ед | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

### И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 Программы предусматривается реализация основного мероприятия «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей».

В состав подпрограммы 2 входит КПМ «Реализация семейной политики ЗАТО Северск».

В рамках КПМ «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» планируется реализация следующих задач:

1) повышение уровня информационного обеспечения семей ЗАТО Северск;

2) повышение уровня активности участия молодых людей в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и брака, значимости семейного образа жизни; повышение уровня развития и поддержки семейных клубов; пропаганда здорового семейного досуга.

Источниками финансирования реализации подпрограммы 2 являются средства областного бюджета и бюджета ЗАТО Северск.

Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время и их расходования, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области», в форме субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время. Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования расходных обязательств бюджету ЗАТО Северск Томской области за счет субсидии из областного бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» приводится в таблице 2.

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодежные и детские общественные объединения, семейные клубы ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество информа-ционных материалов по семейной политике, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, организован-ных совместно с общественными органи-зациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество информа-ционных материалов по семейной политике, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, организован-ных совместно с общественными органи-зациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество информа-ционных материалов по семейной политике, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, организован-ных совместно с общественными органи-зациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей, в т.ч.: | Всего | 307 802,30 | 0,00 | 83 565,60 | 224 236,70 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, детские оздоровительные лагеря | X | X |
|  |  | 2025 | 119 315,82 | 0,00 | 27 855,20 | 91 460,62 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 94 243,24 | 0,00 | 27 855,20 | 66 388,04 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 94 243,24 | 0,00 | 27 855,20 | 66 388,04 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
| 2.1.1 | Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск | Всего | 102 209,27 | 0,00 | 38 565,60 | 63 643,67 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 36 493,91 | 0,00 | 12 855,20 | 23 638,71 | 0,00 |  | 1. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
|  |  | 2026 | 32 857,68 | 0,00 | 12 855,20 | 20 002,48 | 0,00 |  | 1. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 3560 |
|  |  | 2027 | 32 857,68 | 0,00 | 12 855,20 | 20 002,48 | 0,00 |  | 1. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 3560 |
| 2.1.2 | Организация функционирования детских лагерей | Всего | 155 271,56 | 0,00 | 0,00 | 155 271,56 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, детские оздоровительные лагеря | X | X |
|  |  | 2025 | 64 381,42 | 0,00 | 0,00 | 64 381,42 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 45 445,07 | 0,00 | 0,00 | 45 445,07 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 45 445,07 | 0,00 | 0,00 | 45 445,07 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
| 2.1.3 | Текущие ремонты ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 2 183,21 | 0,00 | 2 183,21 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | X | X |
|  |  | 2025 | 2 183,21 | 0,00 | 2 183,21 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
| 2.1.4 | Текущие ремонты ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 5 363,77 | 0,00 | 5 363,77 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | X | X |
|  |  | 2025 | 5 363,77 | 0,00 | 5 363,77 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
| 2.1.5 | Текущие ремонты ДОЛ «Восход» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 1 852,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 1 852,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
| 2.1.6 | Текущие ремонты СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Текущий ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 38 422,49 | 0,00 | 35 601,02 | 2 821,47 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 6 541,51 | 0,00 | 5 601,02 | 940,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 15 940,49 | 0,00 | 15 000,00 | 940,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 15 940,49 | 0,00 | 15 000,00 | 940,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 1 |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | X | X |
|  |  | 2025 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 307 802,30 | 0,00 | 83 565,60 | 224 236,70 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 119 315,82 | 0,00 | 27 855,20 | 91 460,62 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 94 243,24 | 0,00 | 27 855,20 | 66 388,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 94 243,24 | 0,00 | 27 855,20 | 66 388,04 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Молодежная политика

в ЗАТО Северск» на 2025-2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» | Всего | 4 294,80 | 0,00 | 0,00 | 4 294,80 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 1 431,60 | 0,00 | 0,00 | 1 431,60 | 0,00 |  | 1. Количество участников ежегодных областных, региональных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 14 |
|  |  | 2026 | 1 431,60 | 0,00 | 0,00 | 1 431,60 | 0,00 |  | 1. Количество участников ежегодных областных, региональных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 14 |
|  |  | 2027 | 1 431,60 | 0,00 | 0,00 | 1 431,60 | 0,00 |  | 1. Количество участников ежегодных областных, региональных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 14 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в т.ч.: | Всего | 19 806,96 | 0,00 | 0,00 | 15 681,54 | 4 125,42 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 6 401,23 | 0,00 | 0,00 | 5 026,09 | 1 375,14 |  | 1. Доля обеспеченнос-ти рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет, проц | 14,7 |
|  |  | 2026 | 6 599,67 | 0,00 | 0,00 | 5 224,53 | 1 375,14 |  | 1. Доля обеспеченнос-ти рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет, проц | 14,3 |
|  |  | 2027 | 6 806,06 | 0,00 | 0,00 | 5 430,92 | 1 375,14 |  | 1. Доля обеспеченнос-ти рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет, проц | 14,1 |
| 2.1.1 | Организация и проведение профориентационных мероприятий | Всего | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профориентационных мероприятий, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профориентационных мероприятий, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профориентационных мероприятий, ед | 2 |
| 2.1.2 | Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время | Всего | 19 611,96 | 0,00 | 0,00 | 15 486,54 | 4 125,42 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 6 336,23 | 0,00 | 0,00 | 4 961,09 | 1 375,14 |  | 1. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, за счет собственных средств работодателей, ед | 430 |
|  |  | 2026 | 6 534,67 | 0,00 | 0,00 | 5 159,53 | 1 375,14 |  | 1. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, за счет собственных средств работодателей, ед | 430 |
|  |  | 2027 | 6 741,06 | 0,00 | 0,00 | 5 365,92 | 1 375,14 |  | 1. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, за счет собственных средств работодателей, ед | 430 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в т.ч.: | Всего | 148 449,93 | 17 079,39 | 7 336,29 | 7 802,85 | 116 231,40 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодые семьи ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 49 483,31 | 5 693,13 | 2 445,43 | 2 600,95 | 38 743,80 |  | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 49 483,31 | 5 693,13 | 2 445,43 | 2 600,95 | 38 743,80 |  | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 49 483,31 | 5 693,13 | 2 445,43 | 2 600,95 | 38 743,80 |  | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, проц | 100 |
| 3.1.1 | Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Всего | 147 983,37 | 17 079,39 | 7 336,29 | 7 336,29 | 116 231,40 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодые семьи ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 49 327,79 | 5 693,13 | 2 445,43 | 2 445,43 | 38 743,80 |  | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социаль-ной выплаты, ед | 20 |
|  |  | 2026 | 49 327,79 | 5 693,13 | 2 445,43 | 2 445,43 | 38 743,80 |  | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социаль-ной выплаты, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 49 327,79 | 5 693,13 | 2 445,43 | 2 445,43 | 38 743,80 |  | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социаль-ной выплаты, ед | 20 |
| 3.1.2 | Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка | Всего | 466,56 | 0,00 | 0,00 | 466,56 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодые семьи ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 155,52 | 0,00 |  | 1. Количество молодых семей, обратившихся за дополнительной выплатой, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 155,52 | 0,00 |  | 1. Количество молодых семей, обратившихся за дополнительной выплатой, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 155,52 | 0,00 |  | 1. Количество молодых семей, обратившихся за дополнительной выплатой, ед | 3 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 172 551,69 | 17 079,39 | 7 336,29 | 27 779,19 | 120 356,82 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 57 316,14 | 5 693,13 | 2 445,43 | 9 058,64 | 40 118,94 |  | 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социаль-ной выплаты, ед | 20 |
|  |  | 2026 | 57 514,58 | 5 693,13 | 2 445,43 | 9 257,08 | 40 118,94 |  | 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социаль-ной выплаты, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 57 720,97 | 5 693,13 | 2 445,43 | 9 463,47 | 40 118,94 |  | 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14-17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск, ед | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социаль-ной выплаты, ед | 20 |
| Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» | Всего | 2 079,60 | 0,00 | 0,00 | 2 079,60 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, молодежные и детские общественные объединения, семейные клубы ЗАТО Северск, учреждения культуры, дополнительного образования детей | X | X |
|  |  | 2025 | 693,20 | 0,00 | 0,00 | 693,20 | 0,00 |  | 1. Количество информационных материалов по семейной политике, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, организованных совместно с общественными организациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга, ед | 20 |
|  |  | 2026 | 693,20 | 0,00 | 0,00 | 693,20 | 0,00 |  | 1. Количество информационных материалов по семейной политике, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, организованных совместно с общественными организациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 693,20 | 0,00 | 0,00 | 693,20 | 0,00 |  | 1. Количество информационных материалов по семейной политике, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, организованных совместно с общественными организациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 816 468,78 | 0,00 | 106 635,96 | 709 832,82 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, детские оздоровительные лагеря | X | X |
|  |  | 2025 | 250 454,96 | 0,00 | 34 779,88 | 215 675,08 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 401 262,99 | 0,00 | 31 990,04 | 369 272,95 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 164 750,83 | 0,00 | 39 866,04 | 124 884,79 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
| 2.1.1 | Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск | Всего | 118 939,08 | 0,00 | 42 847,08 | 76 092,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 38 101,96 | 0,00 | 13 726,00 | 24 375,96 | 0,00 |  | 1. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
|  |  | 2026 | 39 626,04 | 0,00 | 14 275,04 | 25 351,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
|  |  | 2027 | 41 211,08 | 0,00 | 14 846,04 | 26 365,04 | 0,00 |  | 1. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
| 2.1.2 | Организация функционирования детских лагерей | Всего | 231 789,57 | 0,00 | 0,00 | 231 789,57 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, детские оздоровительные лагеря | X | X |
|  |  | 2025 | 74 253,45 | 0,00 | 0,00 | 74 253,45 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 77 223,59 | 0,00 | 0,00 | 77 223,59 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 80 312,53 | 0,00 | 0,00 | 80 312,53 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений, ед | 2 |
| 2.1.3 | Текущие ремонты ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 9 137,36 | 0,00 | 3 408,34 | 5 729,02 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | X | X |
|  |  | 2025 | 6 361,18 | 0,00 | 3 408,34 | 2 952,84 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 2 776,18 | 0,00 | 0,00 | 2 776,18 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
| 2.1.4 | Текущие ремонты ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 6 705,45 | 0,00 | 5 548,27 | 1 157,18 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | X | X |
|  |  | 2025 | 6 705,45 | 0,00 | 5 548,27 | 1 157,18 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
| 2.1.5 | Текущие ремонты ДОЛ «Восход» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 2 079,80 | 0,00 | 2 079,80 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 2 079,80 | 0,00 | 2 079,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество корпусов, в которых заменены окна, ед | 0 |
| 2.1.6 | Текущие ремонты СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 5 320,91 | 0,00 | 0,00 | 5 320,91 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 5 320,91 | 0,00 | 0,00 | 5 320,91 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 155 006,44 | 0,00 | 0,00 | 155 006,44 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 7 412,32 | 0,00 | 0,00 | 7 412,32 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 147 594,12 | 0,00 | 0,00 | 147 594,12 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 104 171,67 | 0,00 | 0,00 | 104 171,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 4 981,43 | 0,00 | 0,00 | 4 981,43 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 99 190,24 | 0,00 | 0,00 | 99 190,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Текущий ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 75 836,64 | 0,00 | 52 752,47 | 23 084,17 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 11 128,19 | 0,00 | 10 017,47 | 1 110,72 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 31 348,45 | 0,00 | 17 715,00 | 13 633,45 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 33 360,00 | 0,00 | 25 020,00 | 8 340,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных текущих ремонтов, ед | 1 |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 9 867,22 | 0,00 | 0,00 | 9 867,22 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 9 867,22 | 0,00 | 0,00 | 9 867,22 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
| 2.1.11 | Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 3 504,37 | 0,00 | 0,00 | 3 504,37 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 3 504,37 | 0,00 | 0,00 | 3 504,37 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 | Всего | 90 345,38 | 0,00 | 0,00 | 90 345,38 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | X | X |
|  |  | 2025 | 90 345,38 | 0,00 | 0,00 | 90 345,38 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 2.1.13 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 3 764,89 | 0,00 | 0,00 | 3 764,89 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | X | X |
|  |  | 2025 | 3 764,89 | 0,00 | 0,00 | 3 764,89 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 818 548,38 | 0,00 | 106 635,96 | 711 912,42 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 251 148,16 | 0,00 | 34 779,88 | 216 368,28 | 0,00 |  | 1. Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших мате-риально-технические условия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у моло-дежи позитивного отношения к семей-ным традициям, ед | 20 |
|  |  | 2026 | 401 956,19 | 0,00 | 31 990,04 | 369 966,15 | 0,00 |  | 1. Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших мате-риально-технические условия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у моло-дежи позитивного отношения к семей-ным традициям, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 165 444,03 | 0,00 | 39 866,04 | 125 577,99 | 0,00 |  | 1. Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших мате-риально-технические условия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у моло-дежи позитивного отношения к семей-ным традициям, ед | 20 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Материально-техническое снабже-ние УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятель-ности, обеспечение функционирования информационных систем, программно-го обеспечения, средств вычислитель-ной техники, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физичес-кой культуры и спорта» подпрограммы 3 | Всего | 71 892,52 | 0,00 | 0,00 | 71 892,52 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 23 030,66 | 0,00 | 0,00 | 23 030,66 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установ-ленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 23 951,89 | 0,00 | 0,00 | 23 951,89 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установ-ленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 24 909,97 | 0,00 | 0,00 | 24 909,97 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установ-ленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 71 892,52 | 0,00 | 0,00 | 71 892,52 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 23 030,66 | 0,00 | 0,00 | 23 030,66 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 23 951,89 | 0,00 | 0,00 | 23 951,89 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 24 909,97 | 0,00 | 0,00 | 24 909,97 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 062 992,59 | 17 079,39 | 113 972,25 | 811 584,13 | 120 356,82 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 331 494,96 | 5 693,13 | 37 225,31 | 248 457,58 | 40 118,94 |  | 1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направ-ленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищ-ные условия при получении социаль-ной выплаты, ед | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у моло-дежи позитивного отношения к семей-ным традициям, чел | 4300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 8191 |
|  |  | 2026 | 483 422,66 | 5 693,13 | 34 435,47 | 403 175,12 | 40 118,94 |  | 1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направ-ленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищ-ные условия при получении социаль-ной выплаты, ед | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у моло-дежи позитивного отношения к семей-ным традициям, чел | 4300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 9347 |
|  |  | 2027 | 248 074,97 | 5 693,13 | 42 311,47 | 159 951,43 | 40 118,94 |  | 1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, проц | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищ-ные условия при получении социаль-ной выплаты, ед | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у моло-дежи позитивного отношения к семей-ным традициям, чел | 4300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 10504 |