## TDSheet
Приложение 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска" за 2024 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2024 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2024 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Озеленение города Северска"
1 | Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска
1.1 | КПМ. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 28176.32 | 27854.14 | 27854.13 | 27854.13 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 28176.32 | 27854.14 | 27854.13 | 27854.13 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 28176.32 | 27854.14 | 27854.13 | 27854.13 | 100.0
2 | Задача 4. Восстановление зеленого фонда города Северска
2.2 | КПМ. Восстановление зеленого фонда города Северска | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 745.36 | 722.95 | 722.95 | 722.95 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 745.36 | 722.95 | 722.95 | 722.95 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 745.36 | 722.95 | 722.95 | 722.95 | 100.0
| Итого по подпрограмме 1 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 28921.68 | 28577.09 | 28577.08 | 28577.08 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 28921.68 | 28577.09 | 28577.08 | 28577.08 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 28921.68 | 28577.09 | 28577.08 | 28577.08 | 100.0
Подпрограмма 2 "Благоустройство города Северска"
2. | Задача 2. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска
2.1 | КПМ. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 81965.29 | 80368.64 | 80150.18 | 80150.18 | 99.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 81965.29 | 80368.64 | 80150.18 | 80150.18 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 81965.29 | 80368.64 | 80150.18 | 80150.18 | 99.7
6 | Задача 4. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска
2.1 | КПМ. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 5065.6 | 5065.6 | 4962.9 | 4962.9 | 98.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 4324 | 4324 | 4223.54 | 4223.54 | 97.7
|  |  | местного бюджета | 741.6 | 741.6 | 739.36 | 739.36 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 5065.6 | 5065.6 | 4962.9 | 4962.9 | 98.0
| Итого по подпрограмме 2 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 87030.89 | 85434.24 | 85113.07 | 85113.07 | 99.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 4324 | 4324 | 4223.54 | 4223.54 | 97.7
|  |  | местного бюджета | 82706.89 | 81110.24 | 80889.54 | 80889.54 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 87030.89 | 85434.24 | 85113.07 | 85113.07 | 99.6
Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска"
1. | Задача 1. Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска
1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска
2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4
2.1.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 50495.23 | 46355.14 | 41373.98 | 41373.98 | 89.3 | В связи с тем, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, предусмотренные МК
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 50495.23 | 46355.14 | 41373.98 | 41373.98 | 89.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 50495.23 | 46355.14 | 41373.98 | 41373.98 | 89.3
2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 655.47 | 670.95 | 670.95 | 670.95 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 655.47 | 670.95 | 670.95 | 670.95 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 655.47 | 670.95 | 670.95 | 670.95 | 100.0
| Итого по подпрограмме 3 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Задача 1. Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС
| Итого по подпрограмме 4 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 41574.18 | 42138.99 | 41972.46 | 41972.46 | 99.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 137.61 | 137.61 | 137.61 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 50.6 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 41523.58 | 41935.55 | 41769.02 | 41769.02 | 99.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 41574.18 | 42138.99 | 41972.46 | 41972.46 | 99.6
| Итого по Программе | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 208677.45 | 203176.41 | 197707.55 | 197707.55 | 97.3
|  |  | федерального бюджета | 0 | 137.61 | 137.61 | 137.61 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 4374.6 | 4389.83 | 4289.37 | 4289.37 | 97.7
|  |  | местного бюджета | 204302.85 | 198648.97 | 193280.56 | 193280.56 | 97.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 157526.75 | 156150.32 | 155662.62 | 155662.62 | 99.7
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 51150.7 | 47026.09 | 42044.93 | 42044.93 | 89.4