Приложение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

на 2021 – 2024 годы в 2024 году

I. О результатах реализации муниципальной Программы, подпрограмм, за отчетный период.

По мероприятиям по повышению уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения на территории ЗАТО Северск, предусмотренным в подпрограммах, степень освоения средств составила 77 %.

Отчет подготовлен с округлением и расходами на оплату услуг банка за перечисление денежных средств.

II. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) бюджетом ЗАТО Северск было утверждено 136 039,79 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 2 904,00 тыс. руб., из бюджета Томской области 96 432,84 тыс. руб., израсходовано 104 488,13 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 2 904,00 тыс. руб.

Разница между утвержденными и фактическими расходами составила 31 551,66 тыс. руб. и обусловлена не полным освоением средств:

- по подпрограмме 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 
Не освоение средств связано с тем, что в данной подпрограмме значительная часть мер поддержки носит заявительный характер;

- по подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в связи с некорректно спланированным объёмом финансирования.

III. О выполнении основных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы.

1.В рамках мероприятий подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» осуществлялись следующие расходы:

1) 6 019,23 тыс. руб. – оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (238 чел.);

2) 1 003,00 тыс. руб. – оказание материальной помощи ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, 
не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений 
(ОБ – 501,50 тыс. руб., МБ – 501,50 тыс. руб., всего – 20 чел.);

3) 911,02 тыс. руб. – выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (участники (инвалиды) ВОВ – 30,0 тыс.руб., труженики военного тыла
и прочие – 3,0 тыс. руб., всего – 254 чел.);

4) 10 086,23 тыс. руб. – предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск (4 944 чел.);

5) 42,51 тыс. руб. – компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава» (4 чел. или 
2 семьи);

6) 9,70 тыс. руб. – ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем (4 чел.);

7) 8 750,00 тыс. руб. - единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции в размере 50,00 тыс.руб. (175 чел.) (в 2023 году мероприятие не реализовывалось).

По данному мероприятию утвержденная сумма составила 9 450,00 тыс. руб. из расчёта (189 чел. * 50,00 тыс. руб.). Так как мера поддержки имеет заявительный характер, по факту обратились 175 чел., связи с чем не освоение средств составило 700,00 тыс. руб.;

8) 4 736,61 тыс. руб. - единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность (17 чел.) (в 2023 году мероприятие не реализовывалось).

По данному мероприятию на 2024 год утверждена сумма в размере 27 881,84 тыс.руб.(97 чел.), из которых ОБ - 27 645,00 тыс. руб., МБ - 236,84 тыс. руб.

Не освоение средств из ОБ составило 23 145,22 тыс. руб. Значительная часть средств не освоена в связи с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер.

Также с целью оказания эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Северск (далее – СОНКО) 
из бюджета ЗАТО Северск были предоставлены субсидии 11 СОНКО на общую сумму 
9 309,67 тыс. руб. Финансовая поддержка была предоставлена на проведение общественных мероприятий и уставную деятельность СОНКО.

Остатки неиспользованных средств субсидий в размере 26 353,08 руб. возвращены в бюджет Администрации ЗАТО Северск в январе 2025года.

Бюджетом ЗАТО Северск на 2024 год по подпрограмме 1 была утверждена сумма в размере 64 852,95 тыс. руб., фактическое исполнение (кассовые расходы) составило 
40 867,97 тыс. руб., что составляет 63,0 % исполнения денежных средств. Значительное не освоение, уровень эффективности ниже среднего. Причиной является то, что в данной подпрограмме часть мер поддержки носит заявительный характер.

2. В рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» в 2023 году бюджетные ассигнования не предоставлялись.

3. В рамках мероприятий подпрограммы 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществлялись расходы:

1) 4 629,15 тыс. руб. - осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) 
на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях (35 чел.).

Утвержденная сумма по данному мероприятию составила 6 260,40 тыс.руб. (средства ОБ). Разница между фактической суммой расходов и утвержденной суммой составила 1 631,25 тыс. руб., что обусловлено уменьшением сумм выплат в результате того, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, уменьшилось в связи с достижением детьми совершеннолетия.

2) 49 714,77 тыс. руб. - осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям 
на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
(408 чел.).

Утвержденная сумма по данному мероприятию составила 55 650,20 тыс.руб. 
(средства ОБ). Разница между фактической суммой расходов и утвержденной суммой составила 5 935,43 тыс.руб. Уменьшение затрат на выплаты объясняется тем, что количество приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, уменьшилось в связи с помещением и возвратом детей в госучреждения, с достижением детьми совершеннолетия.

3)  9 276,24 тыс. руб. - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (ФБ – 2 904,00 тыс.руб., ОБ - 6 372,24 тыс. руб.,
 4 чел.).

Бюджетом ЗАТО Северск на 2024 год по подпрограмме 3 была утверждена сумма в размере 71 186,84 тыс. руб., фактическое исполнение (кассовые расходы) составило 63 620,16 тыс. руб., что составляет 89,0 % исполнения денежных средств. Эффективная, некорректно спланирован объём финансирования.

IV. Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.

V. В муниципальную Программу два раза вносились изменения (постановления Администрации ЗАТО Северск от 02.08.2024 № 2623-па, от 23.12.2024 № 5279-па).

Внесения изменений были связаны с корректировками Программы в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

VI. Оценка эффективности муниципальной Программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2024 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы и Подпрограмм проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

По результатам проведенных расчетов получены следующие результаты показателей:

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы (СДМП) – 0,94.

Полученный показатель СДМП = 0,94 соответствует оценке – эффективная.

2) оценка эффективности использования средств муниципальной Программы (СОС) – 0,77.

Полученный показатель СОС = 0,77 соответствует оценке эффективности использования средств муниципальной Программы, как некорректно спланированный объём финансирования.

3) в соответствии с таблицей 3 постановления Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений СДМП и СОС оценка эффективности реализации муниципальной Программы соответствует эффективной (оценка - 4).

исп. Неткачева Яна Ильгамовна.

вн.тел. 21005

тел. (3823)77-39-19