## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" за 2024 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КПМ, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2024 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2024 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
1. | Задача 1. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1 | Основное мероприятие. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 54646.04 | 55540.34 | 31558.3 | 31558.3 | 56.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 28150 | 28150 | 5001.28 | 5001.28 | 17.8
|  |  | местного бюджета | 26496.04 | 27390.34 | 26557.02 | 26557.02 | 97
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 25546.04 | 27658.5 | 26821.69 | 26821.69 | 97
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 29100 | 27881.84 | 4736.61 | 4736.61 | 17
1.1.1 | Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 4984.03 | 6019.24 | 6019.24 | 6019.24 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 4984.03 | 6019.24 | 6019.24 | 6019.24 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 4984.03 | 6019.24 | 6019.24 | 6019.24 | 100
1.1.2 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1010 | 1010 | 1003 | 1003 | 99.3
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 505 | 505 | 501.5 | 501.5 | 99.3
|  |  | местного бюджета | 505 | 505 | 501.5 | 501.5 | 99.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 1010 | 1010 | 1003 | 1003 | 99.3
1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 10516.01 | 10216.01 | 10086.23 | 10086.23 | 98.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 10516.01 | 10216.01 | 10086.23 | 10086.23 | 98.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 10516.01 | 10216.01 | 10086.23 | 10086.23 | 98.7
1.1.4 | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 915.4 | 911.03 | 911.03 | 911.03 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 915.4 | 911.03 | 911.03 | 911.03 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 915.4 | 911.03 | 911.03 | 911.03 | 100
1.1.5 | Предоставление ежегодной денежной выплаты на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 29.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 29.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 29.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
1.1.6 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.7 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 91.5 | 42.52 | 42.51 | 42.51 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 91.5 | 42.52 | 42.51 | 42.51 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 91.5 | 42.52 | 42.51 | 42.51 | 100
1.1.8 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим или временно пребывающим на территории ЗАТО Северск, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 8000 | 9450 | 8750 | 8750 | 92.6 | Не полное освоение средств связано с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 8000 | 9450 | 8750 | 8750 | 92.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 8000 | 9450 | 8750 | 8750 | 92.6
1.1.9 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно на территории ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 29100 | 27881.84 | 4736.61 | 4736.61 | 17 | Значительная часть средств не освоена в связи с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 27645 | 27645 | 4499.78 | 4499.78 | 16.3
|  |  | местного бюджета | 1455 | 236.84 | 236.83 | 236.83 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 29100 | 27881.84 | 4736.61 | 4736.61 | 17
2. | Задача 2. Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1 | Основное мероприятие. Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 8962.61 | 9312.61 | 9309.67 | 9309.67 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 8962.61 | 9312.61 | 9309.67 | 9309.67 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 8962.61 | 9312.61 | 9309.67 | 9309.67 | 100
2.1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 8962.61 | 9312.61 | 9309.67 | 9309.67 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 8962.61 | 9312.61 | 9309.67 | 9309.67 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 8962.61 | 9312.61 | 9309.67 | 9309.67 | 100
2.1.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск недвижимого муниципального имущества ЗАТО Северск в пользование | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 63608.65 | 64852.95 | 40867.97 | 40867.97 | 63
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 28150 | 28150 | 5001.28 | 5001.28 | 17.8
|  |  | местного бюджета | 35458.65 | 36702.95 | 35866.69 | 35866.69 | 97.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 34508.65 | 36971.11 | 36131.36 | 36131.36 | 97.7
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 29100 | 27881.84 | 4736.61 | 4736.61 | 17
Подпрограмма 2 "Доступная среда"
1. | Задача 1. Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры
1.1 | Основное мероприятие. Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного художественного образования | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Создание безбарьерной среды в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Создание безбарьерной среды в учреждениях детских оздоровительных лагерей | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения
2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями) учреждений культуры | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами) учреждений дополнительного художественного образования | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Приобретение адаптивного и спортивного оборудования для организации спортивных мероприятий | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Обучение сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования по программам повышения квалификации для обеспечения доступности получения услуг инвалидами и посетителями с ограниченными возможностями здоровья | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1. | Задача 1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1 | Основное мероприятие. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 66038.4 | 61910.6 | 54343.92 | 54343.92 | 87.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 66038.4 | 61910.6 | 54343.92 | 54343.92 | 87.8
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 66038.4 | 61910.6 | 54343.92 | 54343.92 | 87.8
1.1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2 | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 7459.2 | 6260.4 | 4629.15 | 4629.15 | 73.9 | Снижение фактических выплат объясняется снижением фактической численности к плановой в связи с достижением детьми совершеннолетия, с помещением и возвратом детей в госучреждения.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 7459.2 | 6260.4 | 4629.15 | 4629.15 | 73.9
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 7459.2 | 6260.4 | 4629.15 | 4629.15 | 73.9
1.1.3 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 58579.2 | 55650.2 | 49714.77 | 49714.77 | 89.3 | Снижение фактических выплат объясняется снижением фактической численности к плановой в связи с достижением детьми совершеннолетия, с помещением и возвратом детей в госучреждения
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 58579.2 | 55650.2 | 49714.77 | 49714.77 | 89.3
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 58579.2 | 55650.2 | 49714.77 | 49714.77 | 89.3
2. | Задача 2. Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 6818.96 | 9276.24 | 9276.24 | 9276.24 | 100
|  |  | федерального бюджета | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 100
|  |  | областного бюджета | 3914.96 | 6372.24 | 6372.24 | 6372.24 | 100
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 6818.96 | 9276.24 | 9276.24 | 9276.24 | 100
2.1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 6818.96 | 9276.24 | 9276.24 | 9276.24 | 100
|  |  | федерального бюджета | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 100
|  |  | областного бюджета | 3914.96 | 6372.24 | 6372.24 | 6372.24 | 100
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 6818.96 | 9276.24 | 9276.24 | 9276.24 | 100
2.1.2 | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 72857.36 | 71186.84 | 63620.16 | 63620.16 | 89.4
|  |  | федерального бюджета | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 100
|  |  | областного бюджета | 69953.36 | 68282.84 | 60716.16 | 60716.16 | 88.9
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 66038.4 | 61910.6 | 54343.92 | 54343.92 | 87.8
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 6818.96 | 9276.24 | 9276.24 | 9276.24 | 100
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
| Итого по подпрограмме 4 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Итого по Программе | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 136466.01 | 136039.79 | 104488.13 | 104488.13 | 76.8
|  |  | федерального бюджета | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 100
|  |  | областного бюджета | 98103.36 | 96432.84 | 65717.44 | 65717.44 | 68.1
|  |  | местного бюджета | 35458.65 | 36702.95 | 35866.69 | 35866.69 | 97.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 6818.96 | 9276.24 | 9276.24 | 9276.24 | 100
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 66038.4 | 61910.6 | 54343.92 | 54343.92 | 87.8
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 29100 | 27881.84 | 4736.61 | 4736.61 | 17
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 34508.65 | 36971.11 | 36131.36 | 36131.36 | 97.7
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0