## TDSheet
Приложение3
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" за 2024 год на 2023 - 2027 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КПМ, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2024 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2024 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"
1. | Задача 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень
1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием
2.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 87529.82 | 87529.82 | 33226.34 | 83832.71 | 95.7762
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 34333.27 | 34333.27 | 33226.34 | 33226.34 | 96.7759
|  |  | внебюджетных источников | 53196.55 | 53196.55 |  | 50606.37 | 95.1309
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 34333.27 | 34333.27 | 33226.34 | 33226.34 | 96.7759
2.1.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 37771.29 | 37771.29 | 19786.84 | 36270.88 | 96.0276 | Неиспользован-ная сумма из внебюджетных источников перенесена для реализации на 2026 год
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 19787.28 | 19787.28 | 19786.84 | 19786.84 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 17984.01 | 17984.01 |  | 16484.04 | 91.6594
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 19787.28 | 19787.28 | 19786.84 | 19786.84 | 100.0
2.1.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия – ЗАТО Северск" | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 49758.53 | 49758.53 | 13439.5 | 47561.83 | 95.6 | Приняты к оплате фактически выполненные объемы работ
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 14545.99 | 14545.99 | 13439.5 | 13439.5 | 92.4
|  |  | внебюджетных источников | 35212.54 | 35212.54 |  | 34122.33 | 96.9039
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 14545.99 | 14545.99 | 13439.5 | 13439.5 | 92.4
2.1.3 | Ремонт дворовых проездов | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 87529.82 | 87529.82 | 33226.34 | 83832.71 | 95.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 34333.27 | 34333.27 | 33226.34 | 33226.34 | 96.8
|  |  | внебюджетных источников | 53196.55 | 53196.55 |  | 50606.37 | 95.1
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 34333.27 | 34333.27 | 33226.34 | 33226.34 | 96.8
Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"
1. | Задача 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств
1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды", в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 59919.96 | 59919.96 | 59919.95 | 59919.95 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 48264.37 | 48264.37 | 48264.37 | 48264.37 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 1492.71 | 1492.71 | 1492.71 | 1492.71 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 10162.87 | 10162.87 | 10162.86 | 10162.86 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 59919.96 | 59919.96 | 59919.95 | 59919.95 | 100.0
1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин") | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 200 | 200 | 200 | 200 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 184.3 | 184.3 | 184.3 | 184.3 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 200 | 200 | 200 | 200 | 100.0
1.1.11 | Благоустройство парка "Сказка" | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском Природном парке | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2362.2 | 2362.2 | 2362.2 | 2362.2 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 2176.77 | 2176.77 | 2176.77 | 2176.77 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 118.11 | 118.11 | 118.11 | 118.11 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2362.2 | 2362.2 | 2362.2 | 2362.2 | 100.0
1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 100.0
1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади театральной) в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 5985.15 | 5985.15 | 5985.15 | 5985.15 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 5515.32 | 5515.32 | 5515.32 | 5515.32 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 170.58 | 170.58 | 170.58 | 170.58 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 299.26 | 299.26 | 299.26 | 299.26 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 5985.15 | 5985.15 | 5985.15 | 5985.15 | 100.0
1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 25205.45 | 25205.45 | 25205.45 | 25205.45 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 17546.59 | 17546.59 | 17546.59 | 17546.59 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 542.68 | 542.68 | 542.68 | 542.68 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 7116.17 | 7116.17 | 7116.17 | 7116.17 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 25205.45 | 25205.45 | 25205.45 | 25205.45 | 100.0
1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад № 54" в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 9946.72 | 9946.72 | 9946.72 | 9946.72 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 9165.9 | 9165.9 | 9165.9 | 9165.9 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 283.48 | 283.48 | 283.48 | 283.48 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 497.34 | 497.34 | 497.34 | 497.34 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 9946.72 | 9946.72 | 9946.72 | 9946.72 | 100.0
1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 14989.98 | 14989.98 | 14989.97 | 14989.97 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 13675.49 | 13675.49 | 13675.49 | 13675.49 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 422.95 | 422.95 | 422.95 | 422.95 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 891.53 | 891.53 | 891.52 | 891.52 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 14989.98 | 14989.98 | 14989.97 | 14989.97 | 100.0
1.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 100.0
2. | Задача 2. Отбор общественных пространств для благоустройства
2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск
3.1 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия – ЗАТО Северск", в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Геогргиевича Пронягина | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 59919.96 | 59919.96 | 59919.95 | 59919.95 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 48264.37 | 48264.37 | 48264.37 | 48264.37 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 1492.71 | 1492.71 | 1492.71 | 1492.71 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 10162.87 | 10162.87 | 10162.86 | 10162.86 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 59919.96 | 59919.96 | 59919.95 | 59919.95 | 100.0
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 147449.78 | 147449.78 | 93146.29 | 143752.66 | 97.4926
|  |  | федерального бюджета | 48264.37 | 48264.37 | 48264.37 | 48264.37 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 1492.71 | 1492.71 | 1492.71 | 1492.71 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 44496.14 | 44496.14 | 43389.2 | 43389.2 | 97.5
|  |  | внебюджетных источников | 53196.55 | 53196.55 |  | 50606.37 | 95.1
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 34333.27 | 34333.27 | 33226.34 | 33226.34 | 96.8
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 59919.96 | 59919.96 | 59919.95 | 59919.95 | 100.0