УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от __14.03.2025__№__545-па__

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территории

ЗАТО Северск и исключению возможности переброса огня на здания и сооружения 
при лесных и других ландшафтных (природных) пожарах
в пожароопасный сезон 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2024 № 1111-па «Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск» (далее – КЧС и ПБ ЗАТО Северск), по вопросу организации мероприятий по предупреждению возможных лесных и других ландшафтных (природных) пожаров и их тушению | В соответствии с Планом работы КЧС и ПБ ЗАТО Северск на 2025 год | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, КЧС и ПБ ЗАТО Северск |
| 2. | Проведение штабной тренировки с КЧС и ПБ ЗАТО Северск по теме «Действия КЧС и ПБ ЗАТО Северск при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с крупными лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами» | В соответствии с Планом работы КЧС и ПБ ЗАТО Северск на 2025 год | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, КЧС и ПБ ЗАТО Северск |
| 3. | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон | До 15.04.2025 | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск <*> |
| 4. | Проведение проверок территорий лесных и зеленых насаждений по выявлению наличия сгораемого мусора, при необходимости принятие мер | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск», Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |
| 5. | Уточнение плана эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов; плана по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из пожароопасных районов | До 15.04.2025 | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |
| 6. | Проверка и обеспечение готовности к использованию установленных на территории населенных пунктов ЗАТО Северск средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | До 15.04.2025 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
| 7. | Разработка паспортов населенных пунктов ЗАТО Северск, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | В течение 15 дней со дня принятия нормативно-го правового акта Адми-нистрации Томской об-ласти, утвер-ждающего перечень населенных пунктов, подвержен-ных угрозе лесных по-жаров и дру-гих ланд-шафтных (природных) пожаров | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
| 8. | Организация разъяснительной работы среди садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории ЗАТО Северск, по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск <*> |
| 9. | Проведение информирования населения через средства массовой информации ЗАТО Северск о правилах поведения в лесу и порядке посещения лесов в пожароопасный сезон | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |
| 10. | Распространение памяток по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск», Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |
| 11. | Установка на лесной территории предупреждающих баннеров | В период введения ограниче-ния пребыва-ния граждан в лесах | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск» |
| 12. | Организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск» |
| 13. | При обнаружении возгораний на лесной территории немедленное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Организации, участвующие в патрулировании территории <*> |
| 14. | При поступлении сообщения о возгорании на лесной территории немедленное информирование центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |
| 15. | Организация дополнительного информирования населения о возможных последствиях лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки | При осложнении пожарной обстановки | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
| 16. | Организация патрулирования лесной территории, прилегающей к населенным пунктам, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск» и иные организации при необходимости <*> |
| 17. | Организация наблюдения пожарными наблюдателями за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях на внегородских территориях | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |
| 18. | Проведение работы по разъяснению необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах и очистки мест рубок от порубочных остатков с гражданами, осуществляющими заготовку древесины для собственных нужд | В течение пожаро-опасного сезона <**> | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск» |
| 19. | Организация работы по созданию и содержанию в удовлетворительном состоянии противопожарных барьеров на территории ЗАТО Северск | 31.10.2025 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск», Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |

--------------------------------

<*> Мероприятие проводится во взаимодействии с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».

<**> Начало и окончание пожароопасного сезона устанавливаются постановлением Администрации Томской области.