# ПЛАН

# Подготовки многоквартирных домов

# к отопительному сезону 2025-2026гг. ООО «ЖЭУ-11»

| # № # п/п | # Перечень мероприятий | # Срок исполнения | # Отметка о выполнении | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Проведение весеннего осмотра технического состояния многоквартирных домов (МКД) с составлением актов осмотров | # Май 2025 |  |  |
| # 2 | # Промывка внутренней системы отопления в присутствии представителей АО «РИР» | # По графику |  |  |
| # 3 | # Промывка грязевиков, фильтров | # До 12.07.2025 |  |  |
| # 4 | # Представить документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений при проведении проверок тепловых пунктов МКД | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 5 | # Восстановить работу терморегуляторов | # До 01.12.2025 |  |  |
| # 6 | # Восстановить работу узлов смешения | # До 01.11.2025 |  |  |
| # 7 | # Проверка работы запорной арматуры с устранением неисправностей | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 8 | # Представить в Администрацию ЗАТО Северск организационно-распорядительные документы о назначении лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок (копии удостоверений о проверке знаний) | # До 01.05.2025 |  |  |
| # 9 | # Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых пунктов и систем теплопотребления | # По графику |  |  |
| # 10 | # Подготовить паспорта тепловых пунктов МКД | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 11 | # Представить в Администрацию ЗАТО Северск документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 12 | # Подготовить акт сверки взаимозачетов с ресурсоснабжающей организацией АО «РИР» | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 13 | # Осмотр узлов учета тепловой энергии на МКД с составлением акта | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 14 | # Провести поверку общедомовых приборов учета тепла и ГВС, закончивших сроки поверки | # До начала отопительного периода 2025-2026гг. |  |  |
| # 15 | # Проверка контрольно-измерительных приборов: манометров, термометров в тепловых пунктах МКД с составлением акта | # До 01.08.25 |  |  |
| # 16 | # Проверка состояния чердаков, л/клеток, подвалов, дверей на соблюдение теплового контура с составлением акта | # До начала отопительного периода 2025-2026гг. |  |  |
| # 17 | # Представить в Администрацию ЗАТО Северск выписку о наличии персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | # До 01.05.2025 |  |  |
| # 18 | # Представить в Администрацию ЗАТО Северск справку, представленную федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности | # До 01.08.2025 |  |  |
| # 19 | # Проведение наладки и регулировки системы отопления и горячего водоснабжения | # До 01.10.2025 |  |  |