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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2129 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы»
(далее – Программа).
Программа разработана и выполнялась с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО Северск.
Ответственный исполнитель Программы – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. Участники Программы – Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Программа была направлена на решение следующих задач:
повышение полноты и качества учета муниципальной собственности ЗАТО Северск;
обеспечение содержания и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск;
обеспечение управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов ЗАТО Северск;
формирование функционального зонирования территории ЗАТО Северск
с увеличением границ земель лесничеств ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы была предусмотрена реализация 5 подпрограмм:
подпрограммы 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1);
подпрограммы 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах»
(далее – подпрограмма 2);
подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»
(далее – подпрограмма 3);
подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 4);
подпрограммы 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 5).
В рамках подпрограмм Программы реализовывались:
3 основных мероприятия:
«Строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, включаемого
в состав муниципальной казны ЗАТО Северск»;
«Актуализация сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск»;
«Приведение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск в соответствие градостроительному, земельному и лесному законодательству»;
8 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) (до 31.12.2023):
ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;
ВЦП «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС)
с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду»;
ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»;
ВЦП «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче
по концессионному соглашению и обеспечение их бесперебойного функционирования»;
ВЦП «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно
не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»;
ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»;
ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;
ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий»;
8 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024):
КПМ «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;
КПМ «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС)
с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду»;
КПМ «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»;
КПМ «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концессионному соглашению»;
КПМ «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно
не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»;
КПМ «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»;
КПМ «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;
КПМ «Организация лесохозяйственных мероприятий».
На реализацию Программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 382 550,98 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 512,27 тыс. руб.,
областного бюджета – 199,84 тыс. руб.,
местного бюджета – 380 838,87 тыс. руб.
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Ресурсное обеспечение по годам реализации Программы с распределением
по подпрограммам представлено в таблице 1.
Внутренний номер: 0348921
Внутренний номер: 0253122
Внутренний номер: 0348921
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
подпрограммы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	Процент выпол-нения
	Обоснование отклонений (при наличии)

	
	
	
	план с учетом утвержденного бюджета
	фактическое исполнение (кассовые расходы)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск»
	Всего
	14 248,62
	13 619,39
	95,6
	

	
	
	2021
	3 552,65
	2 673,89
	75,3
	Экономия бюджетных средств связана:
с просрочкой исполнения обязательств по муниципальным контрактам на оказание услуг по проведению инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества;
с результатами электронного аукциона;
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2022
	3 298,13<*>
	3 161,13
	96
	Экономия бюджетных средств связана с результатами электронного аукциона и отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2023
	5 396,34
	5 361,28
	99
	Экономия бюджетных средств связана с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2024
	2 571,23
	2 423,09
	94
	Экономия бюджетных средств связана:
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года;
с отсутствием проектов планировки и с тем, что не были образованы земельные участки для льготных категорий граждан

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах»
	Всего
	78 492,27
	73 846,49
	94,1
	

	
	
	2021
	13 833,64
	12 693,28
	91,8
	Экономия бюджетных средств связана:
с отсутствием потребности в теплоснабжении здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 25;
с охраной временно не арендуемых объектов;
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2022
	16 370,95<*>
	14 513,22
	89
	Экономия бюджетных средств связана:
с превышением плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления;
с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2022 года в январе 2023 года;
с уменьшением потребности в средствах на оплату услуг теплоснабжения в пос.Самусь;
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2023
	21 718,77<*>
	20 788,50
	96
	Экономия бюджетных средств связана:
с превышением плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления;
с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2023 года в январе 2024 года;
с отсутствие потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2024
	27 180,89<*>
	25 851,49
	95
	Экономия бюджетных средств связана с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2024 года в январе 2025 года

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»
	Всего
	79 328,98
	78 582,92
	99,1
	

	
	
	2021
	15 715,21
	15 244,85
	97,0
	Экономия бюджетных средств связана:
с превышением плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления;
с признанием несостоявшимся электронного аукциона на закупку компьютеров;
с образовавшейся экономией по ФОТ;
с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту от 25.01.2021
№ 0165300009020000653 на выполнение работ по выборочной и сплошной санитарной рубке (одностороннее расторжение);
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2022
	17 687,20
	17 642,78
	100
	Экономия бюджетных средств связана с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2023
	25 713,44
	25 667,35
	100
	Экономия бюджетных средств связана с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2024
	20 213,13
	20 027,94
	99
	Экономия бюджетных средств связана с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	4.
	Подпрограмма 4
«Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	205 163,93
	200 851,84
	97,9
	

	
	
	2021
	48 489,72
	47 930,36
	98,8
	Экономия бюджетных средств связана:
с образовавшейся экономией по ФОТ в связи с наличием вакансий и экономией по расходам на оплату листков нетрудоспособности за счет средств работодателя;
с превышением плановых объемов подачи тепловой энергии над объемами фактического потребления энергоресурса;
с превышением плановых объемов водоснабжения и водоотведения энергии над объемами фактического потребления;
с результатами электронного аукциона

	
	
	2022
	47 978,19<*>
	45 679,91
	95
	Экономия бюджетных средств связана:
с образовавшейся экономией по ФОТ в связи с наличием вакансий и экономией по расходам на оплату листков нетрудоспособности за счет средств работодателя;
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года;
с превышением плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления;
с результатами электронного аукциона

	
	
	2023
	52 116,69<*>
	51 475,10
	99
	Экономия бюджетных средств связана:
с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года;
с образовавшейся экономией по ФОТ в связи с наличием вакансий

	
	
	2024
	56 658,39<*>
	55 766,47
	98
	Экономия бюджетных средств связана:
с остатком денежных средств по фактическому потреблению по муниципальному контракту на поставку бензина (3 автомобиля были на ремонте);
с остатком денежных средств по фактическому потреблению по муниципальному контракту на оплату мобильной связи;
с остатком денежных средств по фактическому потреблению по муниципальному контракту по услугам, составляющим лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств;
с остатком денежных средств по муниципальному контракту на оказание услуг почтовой связи в связи с поздним поступлением документов на оплату;
с остатком денежных средств по фактическому потреблению по муниципальному контракту на услуги мойки автомобилей Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление);
с остатком денежных средств по муниципальному контракту на коммунальные услуги, не оплаченному по причине перерегистрации бюджетного обязательства;
с остатком денежных средств по муниципальному контракту за горячее водоснабжение по факту потребления, не оплаченному по причине перерегистрации бюджетного обязательства;
с остатком денежных средств по факту потребления на приобретение открыток и основных средств для нужд Управления

	5.
	Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск»
	Всего
	2 171,47
	2 171,37
	100
	

	
	
	2022
	1 885,03
	0,00
	0
	Экономия бюджетных средств связана с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года

	
	
	2023
	1 884,94<*>
	1 884,94
	100
	

	
	
	2024
	286,44
	286,43
	100
	

	Итого по Программе
	Всего
	382 550,98
	369 072,01
	96,5
	

	
	2021
	81 591,22
	78 542,38
	96,3
	

	
	2022
	87 219,50<*>
	80 997,04
	93
	

	
	2023
	106 830,18<*>
	105 177,18
	98
	

	
	2024
	106 910,08<*>
	104 355,41
	98
	


[image: ]
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 43,8 тыс. руб.;
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 569,73 тыс. руб.;
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 201,87 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 884,94 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 22,4 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 43,63 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 366,48 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 12,86 тыс. руб.
Указанные суммы не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».
За период реализации в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 16.08.2021 № 1815, от 17.03.2022 № 437, от 08.09.2022
№ 1623, от 28.02.2023 № 290-па, от 28.07.2023 № 1402-па, от 12.02.2024 № 446-па,
от 02.08.2024 № 2621-па, от 20.12.2024 № 5103-па.
Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и вносились в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации».
Фактическое исполнение (кассовые расходы) за срок действия Программы составило 369 072,01 тыс. руб., из них Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск исполнено 365 180,86 тыс. руб., Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 1 719,78 тыс. руб., Администрацией ЗАТО Северск – 2 171,37 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств на реализацию Программы составил 96,5%.
В ходе реализации Программы обеспечено выполнение следующих мероприятий:
по подпрограмме 1:
проведены техническая инвентаризация, государственный кадастровый учет
и государственная регистрация права муниципальной собственности 169 объектов недвижимого имущества;
проведена оценка рыночной стоимости 192 объектов;
продано 10 объектов недвижимого и движимого имущества физическим лицам
в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск;
проведены кадастровые работы в отношении 20 земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена;
проведены комплексные кадастровые работы, по результатам которых в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 1 728 объектов недвижимости;
по подпрограмме 2:
мероприятия, выполненные Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск:
выполнен ремонт защитных сооружений по ул.Леонтичука, 9, ул.Ленина, 30, ул.Свердлова, 5, ул.40 лет Октября, 19, ул.Свердлова, 3, просп.Коммунистическому, 2, просп.Коммунистическому, 35;
проведена зашивка оконных проемов в зданиях по ул.Калинина, 25, ул.Курчатова, 3;
выполнен ремонт ограждения здания по ул.Курчатова, 3;
выполнен ремонт узлов тепловой энергии в зданиях по ул.Калинина, 103, ул.Сосновой, 4, стр.3, ул.Чайковского, 15, просп.Коммунистическому, 42;
выполнен текущий ремонт временно не используемого объекта муниципальной казны по ул.Чайковского, 15;
выполнен ремонт кровли и крыльца в здании по просп.Коммунистическому, 42;
обеспечена охрана, техническое и аварийное обслуживание, оплата тепловой энергии временно не используемых объектов муниципальной казны;
обеспечены сброс снега с кровель временно не используемых объектов муниципальной казны, а также скос травы возле указанных объектов;
обеспечена оплата за оказание услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, а также взносов в Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»; проведены поверки приборов учета тепла
и электроэнергии;
Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск проведены обследования и сделаны заключения о техническом состоянии систем отопления горячего
и холодного водоснабжения объекта по просп.Коммунистическому, 51, утверждена
и проверена проектно-сметная документация по итогам обследований;
по подпрограмме 3:
объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины
для собственных нужд, составил 4,23 тыс. м³;
объем проектирования мероприятий по сохранению лесов проведен на площади 231,95 га;
проведены отвод и таксация лесосек на площади 133,7 га;
доля граждан, заключивших договоры купли-продажи лесных насаждений
для заготовки древесины для собственных нужд, от общего числа граждан, включенных
в список нуждающихся, составила 33,2%;
площадь перечета деревьев на земельных участках, находящихся в пользовании
и в распоряжении ЗАТО Северск, составила 99,3 га;
высажен 131 саженец сосны сибирской (кедра) на территории ЗАТО Северск;
выполнены лесохозяйственные работы на лесных участках площадью 180,63 га;
выполнено лесоустройство и разработан лесохозяйственный регламент лесничества;
по подпрограмме 4 обеспечено исполнение расходных обязательств и материально-техническое снабжение деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
по подпрограмме 5:
увеличена общая площадь зеленой зоны населенных пунктов ЗАТО Северск
на 5 018 га;
внесены изменения в Генеральный план городского округа ЗАТО Северск, утвержденный решением Думы ЗАТО Северск от 31.08.2023 № 38/5 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области»;
внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 30.05.2024 № 48/4
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск Томской области».
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 2.



Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя (индикатора)
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы

	
	
	план/факт
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск и подлежащих регистрации, проц.
	план
	88,4
	61,18
	100
	92

	
	
	факт
	88,4
	89,4
	91,9
	92

	2.
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, проц.
	план
	89,4
	61,27
	46,9
	54,23

	
	
	факт
	61,18
	61,27
	54,11
	54,23

	3.
	Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением, проц.
	план
	91,9
	54,11
	40
	40

	
	
	факт
	100
	46,9
	40
	0

	4.
	Объем рубок лесных насаждений,
тыс. м³
	план
	6,65
	1,1
	0
	0

	
	
	факт
	6,65
	1,1
	0
	0

	Целевые показатели задачи 1 «Повышение полноты и качества учета муниципальной собственности ЗАТО Северск»

	5.
	Количество объектов недвижимого имущества, переданных в концессию и оперативное управление за год
	план
	9
	0
	4
	28

	
	
	факт
	9
	126
	4
	28

	6.
	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом (находящихся в собственности, владении или пользовании юридических и физических лиц)
	план
	6 542,79
	6 551,59
	6 553,5
	6 568

	
	
	факт
	6 542,79
	6 551,59
	6 553,5
	6 568

	Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение содержания и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск»

	7.
	Количество объектов муниципальной собственности, по которым осуществляются расходы на содержание и обслуживание имущества
	план
	17
	17
	17
	24

	
	
	факт
	17
	19
	17
	24

	8.
	Количество объектов муниципального нежилого фонда, по которым начислена (произведена) оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору
	план
	106
	106
	102
	102

	
	
	факт
	106
	106
	102
	102

	9.
	Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию
	план
	0
	0
	0
	0

	
	
	факт
	0
	0
	0
	0

	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов ЗАТО Северск»

	10.
	Объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд
	план
	4,23
	0
	0
	0

	
	
	факт
	4,23
	0
	0
	0

	11.
	Объем проектирования мероприятий по сохранению лесов
	план
	158,49
	50,1
	11,86
	11,5

	
	
	факт
	158,49
	50,1
	11,86
	11,5

	Целевые показатели задачи 4 «Формирование функционального зонирования территории ЗАТО Северск с увеличением границ земель лесничеств ЗАТО Северск»

	12.
	Увеличение общей площади зеленой зоны населенных пунктов ЗАТО Северск
	план
	-
	4 500
	4 500
	5 600

	
	
	факт
	-
	0
	4 500
	5 600


Итоговые значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы:
доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск и подлежащих регистрации, составила 92%. Увеличение показателя с 2020 года, предшествующего году начала реализации Программы, составило 4,3%;
доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа ЗАТО Северск Томской области за период реализации Программы уменьшилась на 6,88% и составила 54,23%;
снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками
и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением осуществлялось в период с 2021 по 2023 год. В 2024 году произошел рост задолженности по арендной плате в связи
с частичным невозвратом дебиторской задолженности прошлых лет и неоплатой задолженности за 2024 год; в части арендной платы за земельные участки произошел возврат излишне уплаченных средств в связи с переоценкой кадастровой стоимости и окончанием срока действия договора, заключенного с ООО «Северск», досрочным введением
в эксплуатацию дома ОАО «ТДСК», а также непоступлением запланированных платежей
по начислениям от 02.10.2024.
Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов):
количество объектов недвижимого имущества, переданных в концессию
и оперативное управление в 2022 году, составило 10 объектов (2 объекта - тепловые сети,
8 объектов - электросети), в оперативное управление переданы 116 объектов (из них 99 объектов в МКП «СВК»);
количество объектов муниципальной собственности, по которым осуществляются расходы на содержание и обслуживание имущества, в 2022 году увеличено на 2 объекта
(объекты по ул.Калинина, 2а, ул.Парусинка, 17, стр.2);
увеличение общей площади зеленой зоны населенных пунктов ЗАТО Северск
не состоялось в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств;
по показателю «Объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд» подпрограммы 3 проведение мероприятия в отчетном году не планировалось в связи с выполнением работ по лесоустройству и разработкой лесохозяйственного регламента.
Оценка эффективности реализации Программы, выполненная в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707
«Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск», приведена в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Год
	Степень достижения целей и решения задач
(СДП)
	Степень освоения средств
(СОС)
	Оценка эффективности
Программы
(по пятибалльной шкале)

	1.
	2021
	1,00
	0,96
	5
	Высокая эффективность

	2.
	2022
	0,93
	0,93
	4
	Эффективная

	3.
	2023
	1,00
	0,98
	5
	Высокая эффективность

	4.
	2024
	0,90
	0,98
	4
	Эффективная

	Средняя оценка
	0,96
	0,96
	5
	Высокая эффективность


Степень достижения целей и решения задач Программы имеет высокую результативность и составила 0,96. Степень освоения средств по Программе составила 0,96, что соответствует оценке «полное освоение».
Оценка эффективности реализации Программы в целом за период ее действия
по 5-балльной шкале составляет 5 баллов (высокая эффективность).
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