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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
за 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) разработана Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы». 
Ответственный исполнитель Программы – Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск. 
Участники Программы:
Администрация ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск; 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являлись: Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства-Северск», Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск», Совет 
по развитию и поддержке предпринимательства, общественные объединения предпринимателей ЗАТО Северск, субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица.
Цель Программы – содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.
Реализация Программы была направлена на решение следующих задач:
обеспечение субъектов предпринимательства необходимой инфраструктурой;
стимулирование создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе среди молодежи, с использованием системы финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности;
обеспечение конструктивного взаимодействия органов власти, бизнеса, общества, популяризация предпринимательской деятельности.
Программа включала в себя следующие подпрограммы:
подпрограмму 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»;
подпрограмму 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»;
подпрограмму 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»;
подпрограмму 4 «Обеспечивающая подпрограмма».
Реализация Программы осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации Программы 
с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	В том числе за счет средств

	
	
	
	
	областного бюджета 
	местного
бюджета

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области»
	Всего
	41 538,68
	21 518,04
	20 020,64

	
	
	2021 
	18 272,86
	12 882,04
	5 390,82

	
	
	2022 
	8 556,55
	3 544,17
	5 012,38

	
	
	2023 
	8 017,15
	2 617,24
	5 399,91

	
	
	2024 
	6 692,11
	2 474,58
	4 217,53

	2.
	Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»
	Всего
	53 408,16
	45 095,01
	8 313,15

	
	
	2021 
	12 946,72
	11 130,00
	1 816,72

	
	
	2022 
	17 145,00
	14 630,00
	2 515,00

	
	
	2023
	10 292,25
	8 438,61
	1 853,64

	
	
	2024 
	13 024,19
	10 896,40
	2 127,79

	3.
	Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»
	Всего
	3 012,25
	876,15
	2 136,10

	
	
	2021 
	508,00
	0,00
	508,00

	
	
	2022 
	622,18
	240,00
	382,18

	
	
	2023 
	850,30
	455,20
	395,10

	
	
	2024 
	1 031,77
	180,95
	850,82

	
	Итого по Программе
	Всего
	97 959,08
	67 489,19
	30 469,89

	
	
	2021 
	31 727,58
	24 012,04
	7 715,54

	
	
	2022 
	26 323,73
	18 414,17
	7 909,56

	
	
	2023 
	19 159,70
	11 511,05
	7 648,65

	
	
	2024 
	20 748,07
	13 551,93
	7 196,14



Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядит следующим образом:
местный бюджет – 68,9% (67 489,19 тыс. руб.);
бюджет Томской области – 31,1% (30 469,89 тыс. руб.).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 92 637,48 тыс. руб. (94,6% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).
Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Срок 
реализации, год 
	План с учетом
 утвержденного бюджета
 (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения, 
%

	2021
	31 727,58
	27 148,58
	85,6

	2022
	26 323,73
	26 323,61
	100,0

	2023
	19 159,70
	19 135,28
	99,9

	2024
	20 748,07
	20 030,01
	96,5

	Итого по Программе
	97 959,08
	92 637,48
	94,6


Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на обеспечение субъектов предпринимательства необходимой инфраструктурой.
В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:
обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
содействие в формировании благоприятных условий для привлечения в ЗАТО Северск инвестиций в целях обеспечения социально-экономического развития территории.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
Показатели реализации подпрограммы 1 в основном находятся на плановом уровне. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности реализации
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы
Таблица 3
	Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности
	Причины невыполнения (при наличии) 

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.
	284
	284
	286
	286
	293
	293
	311
	311
	

	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел.
	17500
	17300
	18000
	18000
	18420
	18420
	18950
	18950
	

	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, %
	43,2
	43,2
	44
	44
	44,4
	44,4
	44,8
	44,8
	

	Количество рабочих мест, созданных за счет поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках программных мероприятий, и развития территории опережающего развития «Северск», ед.
	154
	154
	142
	142
	106
	109
	104
	137
	

	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение субъектов предпринимательства необходимой инфраструктурой» Программы

	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, %
	10,8
	10,8
	11,6
	11,59
	13,6
	13,54
	12,1
	12,4
	

	Целевые показатели задачи 2 «Стимулирование создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе среди молодежи, с использованием системы финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности» Программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, от общего числа обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, %
	55
	54,55
	64
	64,06
	71
	71,01
	81
	74,7
	

	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение конструктивного взаимодействия органов власти, бизнеса, общества, популяризация предпринимательской деятельности» Программы

	Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательской деятельности, ед.
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	

	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 1

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
	343
	343
	369
	369
	445
	445
	419
	421
	

	Целевые показатели задачи 2 «Содействие в формировании благоприятных условий для привлечения в ЗАТО Северск инвестиций в целях обеспечения социально-экономического развития территории» подпрограммы 1

	Количество рабочих мест, созданных резидентами территории опережающего развития «Северск» (нарастающим итогом), ед.
	322
	322
	412
	412
	455
	458
	535
	562
	

	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение эффективного функционирования системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках реализации программных мероприятий (за исключением поддержки в рамках регионального проекта), ед.
	7
	7
	12
	12
	9
	9
	17
	17
	

	Целевые показатели задачи 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» подпрограммы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество мероприятий, направленных на обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности» подпрограммы 2

	Количество мероприятий, направленных на обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Целевые показатели задачи 4 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе посредством привлечения школьников и молодежи в инновационную деятельность» подпрограммы 2

	Количество мероприятий в сфере
предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Целевые показатели задачи 1 «Создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления» подпрограммы 3

	Количество мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления, ед.
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Целевые показатели задачи 2 «Формирование доброжелательного отношения в обществе к предпринимательской деятельности, деятельности органов местного самоуправления по ее поддержке» подпрограммы 3

	Количество участников мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательской деятельности, ед.
	148
	148
	112
	112
	181
	181
	314
	328
	




Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.
Фактический объем финансирования составил 41 042,64 тыс. руб., в том числе:
21 065,30 тыс. руб. – средства областного бюджета;
19 977,34 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.
В период с 2021 по 2024 год достигнуты следующие результаты реализации мероприятий подпрограммы 1:
на базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства-Северск» 
(далее – муниципальный центр) проведена следующая работа:
- воспользовались услугами муниципального центра 1 228 субъектов малого и среднего предпринимательства;
- подготовлено 111 бизнес-планов, в том числе 92 бизнес-плана подготовлено для безработных граждан с целью получения ими финансовой поддержки от территориального отдела города Северска областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области»;
- проведено 19 семинаров, вебинаров и тренингов, в которых принял участие 441 человек;
- оказана имущественная поддержка 59 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск и технопарковой зоне ЗАТО Северск. 
На конец года окончания реализации Программы на площадях бизнес-инкубатора ЗАТО Северск было размещено 16 резидентов, на площадях технопарковой зоны ЗАТО Северск – 40 резидентов.
Результатом деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в период с 2021 по 2024 год стало предоставление 139 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
на сумму 226 587,00 тыс. руб.
На конец года окончания реализации Программы резидентами ТОР «Северск» являлись 25 организаций ЗАТО Северск, которыми в период с 2021 по 2024 год было создано 336 рабочих мест.
Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» Программы (далее – подпрограмма 2) была направлена на оказание субъектам предпринимательства различных мер поддержки: финансовой, имущественной, консультационной, на реализацию мероприятий, способствующих развитию молодежного предпринимательства на территории ЗАТО Северск.
В ходе реализации подпрограммы 2 решались следующие задачи:
обеспечение эффективного функционирования системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию;
обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе посредством привлечения школьников и молодежи в инновационную деятельность.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
Показатели реализации подпрограммы 2 находятся на плановом уровне. Сведения 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.
Объем финансирования составил 50 790,13 тыс. руб., в том числе: 
42 715,59 тыс. руб. – средства областного бюджета;
8 074,54 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Итоги реализации мероприятий подпрограммы 2 выглядят следующим образом.
По итогам конкурсов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартующих предпринимательских проектов, проведенных Администрацией ЗАТО Северск в отчетном периоде, субсидия была предоставлена 37 субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурсов. Общий размер предоставленной стартующему бизнесу финансовой поддержки за счет средств областного 
и местного бюджетов составил 21 108,61 тыс. руб.
С 2022 года в рамках подпрограммы 2 ежегодно юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе предоставлялась субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время. 
На протяжении трех лет победителем конкурса и получателем субсидии становилось ООО «Городские аптеки». Работа в ночное время осуществлялась в аптеке по проспекту Коммунистическому, 86.
В 2024 году Администрацией ЗАТО Северск в рамках подпрограммы 2 оказывались 2 новых для ЗАТО Северск меры финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного знака. Данной мерой поддержки воспользовались 2 субъекта предпринимательства. Размер возмещенных затрат составил 87,21 тыс. руб.;
2) предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области. Часть затрат, связанных 
с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области, в размере 127,77 тыс. руб. возмещена 3 субъектам предпринимательской деятельности.
В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности Администрацией ЗАТО Северск в отчетном периоде осуществлялось изготовление печатной версии ежегодно актуализируемого Инвестиционного паспорта ЗАТО Северск, а также было подготовлено 4 000 экземпляров справочно-информационных материалов для представителей бизнеса.
Ежегодно за счет средств местного бюджета организовывался и проводился конкурс бизнес-идей среди школьников. Количество участников за весь период реализации мероприятия подпрограммы 2 составило 118 человек.
Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» Программы (далее – подпрограмма 3) была направлена на выстраивание конструктивного взаимодействия органов власти и бизнеса, реализацию мероприятий, содействующих формированию доброжелательного отношения общества 
к предпринимательской деятельности.
В ходе реализации подпрограммы 3 решались следующие задачи:
создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления;
формирование доброжелательного отношения в обществе к предпринимательской деятельности, деятельности органов местного самоуправления по ее поддержке.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 3 
с распределением по источникам представлена в таблице 1.
Показатели реализации мероприятий подпрограммы 3 находятся в основном 
на плановом уровне. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 3.
Объем финансирования составил 3 012,19 тыс. руб., в том числе: 
876,15 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2 136,04 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Итоги реализации мероприятий подпрограммы 3 в период с 2021 по 2024 год представлены ниже.
За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета по развитию и поддержке предпринимательства.
В рамках празднования Дня российского предпринимательства Администрацией ЗАТО Северск:
в 2021 - 2023 годах была организована и проведена Семейная спартакиада для бизнеса;
в 2024 году для представителей бизнеса организовано и проведено праздничное мероприятие в Детском театре. Общее количество участников мероприятий 
за весь отчетный период составило 486 человек.
В отчетный период Администрацией ЗАТО Северск ежегодно проводился конкурс 
на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности. За отчетный период 
на участие в конкурсе были поданы заявки от 117 субъектов предпринимательской деятельности.
В рамках мероприятия «Проведение мероприятий, в том числе конкурсов 
в предпринимательской среде» подпрограммы 3 были организованы и проведены:
в 2021 - 2023 годах – конкурс на лучший объект общественного питания. Участие 
в конкурсе приняли 23 субъекта предпринимательства;
в 2023 и 2024 годах – конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка ЗАТО Северск «Зимняя сказка», в котором приняли участие 46 представителей бизнеса ЗАТО Северск.
В 2024 году в ЗАТО Северск был организован и проведен гастрофестиваль «ZatoVкусно. Северск объединяет». Для жителей ЗАТО Северск мероприятие в формате гастрофестиваля проводилось впервые. В мероприятии приняли участие 97 субъектов предпринимательства.
За период реализации Программы субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках Программы, создано 206 рабочих мест.
Реализация Программы имеет в целом высокую эффективность. Большинство показателей результативности находятся на плановом уровне. 
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 4.
Таблица 4
	Показатели оценки
	2021 
год
	2022 
год
	2023 
год
	2024 
год

	Степень достижения целей и решения задач СДП
	1,00
	1,00
	1,00
	0,98

	Степень освоения средств СОС
	0,86
	1,00
	1,00
	0,97

	Оценка эффективности реализации Программы
	4 (эффективная)
	5 (высокая эффективность)
	5 (высокая эффективность)
	5 (высокая эффективность)


Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы практически за весь период ее реализации имела высокую эффективность. 
Следовательно, дальнейшая реализация мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск, программным способом целесообразна. 
В связи с этим Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск разработана и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2024 
№ 4764-па муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
на 2025 - 2027 годы. 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» в период реализации в Программу вносились изменения.
Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Цель 
изменения
	Обоснование изменения
	Реквизиты нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2021 № 2083 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	2.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	3.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.07.2022 № 1296 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	4.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений 
в решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2023 № 209-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	5.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2023 № 1416-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	6.
	Приведение 
	Внесение изменения в 
	Постановление Администрации 

	1
	2
	3
	4

	
	нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	решения Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	ЗАТО Северск от 14.02.2024 № 490-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	7.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 № 2528-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»

	8.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2024 № 4937-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333»



