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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».
В 2021 - 2024 годах Программа была направлена на реализацию цели социально-экономического развития ЗАТО Северск по повышению уровня и качества жизни граждан, созданию благоприятных условий для жизни населения ЗАТО Северск.
В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий региональных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура», направленных на достижение целей национального проекта «Культура», а также мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».
Целью Программы являлось повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:
создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам;
повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
На решение каждой из поставленных задач была направлена реализация следующих подпрограмм:
подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»;
подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск»;
подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Ответственный исполнитель Программы: Управление культуры Администрации ЗАТО Северск. 
Реализация Программы осуществлялась участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы. 
Участниками Программы являлись Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, участниками мероприятий Программы – учреждения культуры ЗАТО Северск, учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск. 
Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов, а также привлеченных внебюджетных средств.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.
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Таблица 1
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	План 
с учетом
 утверж-денного бюджета
 (тыс. руб.)
	В том числе за счет средств

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета
 
	областного бюджета 
	местного
бюджета
	внебюд-жетных источни-ков


	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»
	Всего
	2 824 171,70
	173 415,65
	1 061 889,85
	1 560 825,14
	28 041,05

	
	
	2021 
	547 173,24
	28 781,65
	162 320,84
	355 072,09
	998,65

	
	
	2022 
	577 903,35
	32 902,03
	177 449,72
	365 904,35
	1 647,25

	
	
	2023
	832 605,94
	48 109,68
	341 936,85
	417 559,41
	25 000,00

	
	
	2024 
	866 489,17
	63 622,29
	380 182,44
	422 289,29 
	395,15

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	2 652,85
	0,00
	2 461,84
	161,01
	30,00

	
	
	2021 
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	
	
	2022 
	950,49
	0,00
	896,82
	53,67
	0,00

	
	
	2023
	868,36
	0,00
	814,69
	53,67
	0,00

	
	
	2024 
	804,00
	0,00
	750,33
	53,67
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечи-вающая подпрограмма»
	Всего
	48 929,71
	191,92
	15,23
	48 722,56
	0,00

	
	
	2021 
	11 041,86
	0,00
	0,00
	11 041,86
	0,00

	
	
	2022 
	11 733,22
	0,00
	0,00
	11 733,22
	0,00

	
	
	2023
	12 601,26
	25,33
	0,00
	12 575,93
	0,00

	
	
	2024 
	13 553,37
	166,59
	15,23
	13 371,55
	0,00

	
	Итого по Программе
	Всего
	2 875 754,26
	173 607,57
	1 064 366,92
	1 609 708,72
	28 071,05

	
	
	2021 
	558 245,10
	28 781,65
	162 320,84
	366 113,95
	1 028,65

	
	
	2022 
	590 587,06
	32 902,03
	178 346,54
	377 691,24
	1 647,25

	
	
	2023
	846 075,56
	48 135,01
	342 751,54
	430 189,01
	25 000,00

	
	
	2024 
	880 846,54 
	63 788,88
	380 948,00
	435 714,52 
	395,15



Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядело следующим образом:
местный бюджет – 56% (1 609 708,72 тыс. руб.);
бюджет Томской области – 37% (1 064 366,92 тыс. руб.);
федеральный бюджет – 6% (173 607,57 тыс. руб.); 
внебюджетные средства – 1% (28 071,05 тыс. руб.).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 2 852 264,02 тыс. руб. (99,2% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).
Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Срок 
реализации, год 
	План с учетом
 утвержденного бюджета
 (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения, 
%

	2021
	558 245,10
	557 774,86
	99,9

	2022
	590 587,06
	590 355,53
	100

	2023
	846 075,56
	823 346,83
	97,3

	2024
	880 846,54 
	880 786,80
	100

	Итого по Программе
	2 875 754,26
	2 852 264,02
	99,2



В целом реализация Программы имела высокую эффективность. Показатели реализации в основном находились на плановом уровне или имели положительную динамику. 
За период реализации Программы:
увеличилось число посещений учреждений культуры в 3 раза;
капитально отремонтированы 3 здания учреждений культуры. Снизилась доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта,                           с 35,3% до 29,4%;
оснащены современным оборудованием 10 муниципальных учреждений культуры;
реализованы 3 проекта по благоустройству объектов туристской инфраструктуры. 
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.













СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности
	Причины невыполнения (при наличии) 

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

	1.1
	Увеличение числа посещений организаций культуры
	590
	614
	870
	869,1
	890
	890,6
	900
	909,6
	

	1.2
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	35,3
	35,3
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	29,4
	29,4
	

	1.3
	Количество благоустроенных, капитально отремонтирован-ных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2.
	Показатели задачи 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам» Программы

	2.1
	Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед.
	2,2
	3
	4,8
	4,87
	4,5
	4,5
	4,5
	4,65
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.2
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, %
	19
	19,1
	19
	20
	19
	19
	19
	19
	

	2.3
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2.4
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	

	2.5
	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	

	3.
	Показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» Программы

	3.1
	Число иногородних туристов, посетивших туристские объек-ты ЗАТО Северск, тыс. чел.
	0,3
	0,3
	0,7
	0,68
	0,7
	0,7
	0,9
	2,0
	

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»

	4.
	Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1

	4.1
	Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс. чел.
	300
	336
	540
	541,6
	500
	499,7
	500
	518,5
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5.
	Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1

	5.1
	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию  в муниципаль-ных учреждениях дополни-тельного образования, ед.
	3100
	3188
	3180
	3190
	3200
	3322
	3322
	3338
	

	6.
	Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования»  подпрограммы 1

	6.1
	Количество выполненных капитальных ремонтов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	6.2
	Количество разработанной ПСД, ед.
	2
	2
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	6.3
	Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	7.
	Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1

	7.1
	Количество выполненных капитальных ремонтов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.2
	Количество разработанной ПСД, ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	7.3
	Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс. экз.
	1
	1
	2,07
	2,07
	1,75
	1,75
	1,7
	1,82
	

	7.4
	Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед.
	0
	0
	1
	1
	4
	4
	0
	0
	

	8.
	Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	8.1
	Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед.
	17
	17
	23
	23
	34
	34
	35
	35
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8.2
	Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	9.
	Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	9.1
	Число посещений профессиональных театров, тыс. чел.
	60,7
	60,7
	76,2
	76,2
	80
	84,4
	85
	84
	

	9.2
	Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел.
	24
	24
	25
	25
	17
	17
	9
	9
	

	9.3
	Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.4
	Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел.
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	

	10.
	Показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	10.1
	Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед.
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	10.2
	Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед.
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	10.3
	Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед.
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	2
	

	11.
	Показатели задачи 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11.1
	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» 

	12.
	Показатели задачи 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2

	12.1
	Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12.2
	Количество установленных парковых сооружений
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	12.3
	Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12.4
	Количество установленных сооружений для животных
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	1
	1
	

	13.
	Показатели задачи 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2

	13.1
	Количество рекламно-информационных изданий, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13.2
	Количество участников мероприятий по туризму, чел.
	250
	250
	300
	300
	540
	540
	620
	620
	

	13.3
	Количество цифровых экскурсий, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	




Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы 
(далее – подпрограмма 1) была направлена на создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам.
В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:
создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
организация предоставления дополнительного художественного образования;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного художественного образования;
создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск;
содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск;
обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск;
создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан 
в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
В целом реализация подпрограммы 1 имела высокую эффективность. Показатели реализации в основном находились на плановом уровне или имели положительную динамику. 
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) была направлена на повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
Для достижения цели были запланированы мероприятия по следующим направлениям:
реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов;
создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.
В рамках Программы осуществлялась реализация подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма», направленной на:
обеспечение бесперебойного функционирования органа местного самоуправления
 – Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;
качественное и своевременное материально-техническое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;
создание безопасных и комфортных условий труда работников Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;
реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области культуры и туризма.
Выполнение подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось
в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, которое реализовывало меры по полному, качественному 
и своевременному выполнению мероприятий Программы и эффективному использованию финансовых средств.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 представлена в таблице 1. 
Целевые показатели результативности подпрограммы 3 были достигнуты в полном объеме.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» в период реализации Программы в нее вносились изменения. 
Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Цель  
изменения
	Обоснование изменения
	Реквизиты нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2021 
№ 2122 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»

	2.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Принятие решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 
№ 224 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»

	3.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 
№ 1330 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»

	4.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Принятие решения Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2023 
№ 292-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 
№ 2445»

	1
	2
	3
	4

	5.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.08.2023 
№ 1552-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»

	6.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Принятие решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.03.2024 
№ 807-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»


	7.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.08.2024 
№ 2713-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»

	8.
	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2024 
№ 5280-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445»



В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.

Таблица 5
	Показатели 
оценки
	2021 
год
	2022 
год
	2023 
год
	2024 
год

	Степень достижения целей и решения задач СДП
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Степень освоения средств СОС
	1,0
	1,0
	0,97
	1,0

	Оценка эффективности реализации Программы
	5 
(высокий уровень)
	5 
(высокий уровень)
	5 
(высокий уровень)
	5 
(высокий уровень)



Программа за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности. 
В связи с этим необходимо продолжать реализацию мероприятий в сфере культуры 
и туризма программно-целевым способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы. 
