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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск       от 18.12.2020 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее – Программа).
Целью Программы являлось повышение уровня экологической безопасности                       и экологической культуры населения ЗАТО Северск, сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения.
Программа была направлена на решение следующих задач: 
обеспечение экологически безопасных условий проживания населения                                     и экологическое просвещение населения;
сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации.
Программа состояла из трех подпрограмм:
подпрограммы 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1);
подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2);
подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
В рамках подпрограммы 1 Программы реализовывались 2 основных мероприятия:
экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды;
предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска.
В рамках подпрограммы 2 Программы реализовывались 3 основных мероприятия:
гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ;
ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ;
обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ.
Ответственные исполнители Программы:
Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее – Отдел ООСиПР) в период с 01.01.2021 по 06.11.2024;
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в период с 07.11.2024 по 31.12.2024.
Участники Программы: Администрация ЗАТО Северск, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.
Ресурсное обеспечение по годам реализации Программы с распределением
по подпрограммам представлено в таблице 1.
Таблица 1
	
№ 
п/п
	Наименование
подпрограммы, муниципальной программы 
	Срок реализации,
год
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Процент выполне-ния, %


	
	
	
	план с учетом утвержденного бюджета на отчетный год
	фактическое исполнение (кассовые расходы)
	

	1.
	Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»
	Всего
	487,60
	486,23
	99,7

	
	
	2021
	166,68
	166,45
	99,9

	
	
	2022
	136,17
	136,16
	100,0

	
	
	2023
	133,16
	132,19
	99,3

	
	
	2024
	51,59
	51,43
	99,7

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	Всего
	3 514,81
	3 505,85
	99,8

	
	
	2021
	749,76
	749,61
	100,0

	
	
	2022
	680,96
	680,95
	100,0

	
	
	2023
	1 109,53
	1 103,43
	99,4

	
	
	2024
	974,56
	971,86
	99,7

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	-

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	-

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	-

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	-

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	-

	4.
	Итого по Программе 
	Всего
	4 002,411
	3 992,08
	99,7

	
	
	2021
	916,44
	916,06
	100,0

	
	
	2022
	817,13
	817,11
	100,0

	
	
	2023
	1 242,69
	1 235,62
	99,4

	
	
	2024
	1 026,15
	1 023,29
	99,7



За период реализации в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 04.02.2022 № 172, от 16.01.2023 № 24-па, от 22.08.2023 № 1591-па, от 14.02.2024 № 486-па, от 02.08.2024 № 2652-па, от 11.12.2024 № 4733-па.
Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и вносились в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации».
Фактическое исполнение (кассовые расходы) за срок действия Программы составило 3 992,08 тыс. руб.
В ходе реализации Программы было обеспечено выполнение следующих мероприятий:
по подпрограмме 1:
проведены общегородские мероприятия по экологическому воспитанию и образованию с привлечением 2259 обучающихся образовательных учреждений г.Северска различного уровня (исполнитель – Управление образования Администрации ЗАТО Северск);
в целях обеспечения населения достоверной экологической информацией составлен  и издан общим тиражом в 236 экземпляров ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», который подробно характеризует оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск Томской области; экземпляры обзора передавались  образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий; тексты обзора размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) (исполнитель – Отдел ООСиПР);
изданы 7336 экземпляров печатной полиграфической продукции эколого-просветительской направленности (листовок, плакатов), посвященной вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения        с твердыми коммунальными отходами, экологической безопасности (исполнитель – Отдел ООСиПР);
по подпрограмме 2:
ежегодно проводились гидрологические исследования водной экосистемы особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ), при этом специалистами-гидрологами проведены промерные работы на озерах, выполнены итоговые отчеты, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (исполнитель – Отдел ООСиПР); 
выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки на ООПТ общей площадью 0,3 га, исполнитель – Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее – УВГТ Администрации ЗАТО Северск);
выполнялась санитарная уборка зон отдыха (пляжей) озер ООПТ общей площадью 15,5 га в летний период года, при этом производилась регулярная уборка туалетов, очистка выгребных ям, траление дна прибрежной зоны озер (исполнитель – УВГТ Администрации ЗАТО Северск);
выполнялся ремонт существующего пляжного оборудования: покраска и ремонт туалетов, кабинок для переодевания и других малых архитектурных форм, а также контейнеров для твердых коммунальных отходов (исполнитель – УВГТ Администрации ЗАТО Северск );
приобретены в 2023 году 8 биотуалетов, позволяющих предотвратить загрязнение земель и водных объектов ООПТ (исполнитель – УВГТ Администрации ЗАТО Северск);
отремонтированы и восстановлены 8 информационных аншлагов, обозначающих границу ООПТ и уведомляющих о режиме ее особой охраны (исполнитель – УВГТ Администрации ЗАТО Северск);
 разработаны макеты и изданы 6763 листовки и плаката, 1786 брошюр с материалами по охране ООПТ (исполнитель – Отдел ООСиПР). 
Информация о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в 2021 - 2024 годах представлена в таблице 2.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) результативности муниципальной программы,  
единица измерения

	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной программы

	
	
	план/
факт
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же
	план
	5,6
	5,6
	5,6
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	возрастной группы, обучающихся 
в образовательных учреждениях, проц.
	факт
	5,6
	5,6
	5,6
	0

	2.
	Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды 
(в расчете на 
100 тыс. чел.), проц.
	план
	5,8
	4,3
	2,8
	2,2

	
	
	факт
	9,7
	5,9
	4,6
	2,2

	3.
	Ликвидация объекта накопленного вреда, га
	план
	0
	0
	0
	0

	
	
	факт
	0
	0
	0
	0

	4.
	Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой 
от отходов, проц.
	план
	32
	32
	32
	32

	
	
	факт
	32
	32
	32
	32

	Показатели задачи 1 «Обеспечение экологически безопасных условий проживания 
и экологическое просвещение населения» Программы

	5.
	Численность детей, принимающих участие 
в экологических мероприятиях
	план
	753
	753
	753
	0

	
	
	факт
	753
	753
	753
	0

	6.
	Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию 
по экологической 
безопасности
	план
	2825
	2341
	796
	35

	
	
	факт
	5659
	3341
	796
	35

	7.
	Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска
	план
	0
	0
	0
	0

	
	
	факт
	0
	0
	0
	0

	Показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации» Программы

	8.
	Площадь очищаемой пляжной зоны

	план
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5

	
	
	факт
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5

	9.
	Площадь восстановленных земель

	план
	0
	0
	0
	0

	
	
	факт
	0
	0
	0
	0

	10.
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	план
	2000
	1004
	1000
	1206

	
	
	факт
	3040
	1544
	2759
	1206



Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:
визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска;
проведение обследования состояния лесов ООПТ: специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводился визуальный мониторинг состояния лесов, расположенных на территории ООПТ;
осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ (исполнитель – Отдел ООСиПР);
ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (исполнитель – Отдел ООСиПР).
Оценка эффективности реализации Программы, выполненная в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707
«Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск», приведена в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Год
	Степень достижения целей и решения задач
	Степень освоения средств
	Оценка эффективности
муниципальной программы
(по пятибалльной шкале)

	1.
	2021
	1
	1
	5
	Высокая эффективность

	2.
	2022
	1
	1
	5
	Высокая эффективность

	3.
	2023
	1
	0,99
	5
	Высокая эффективность

	4.
	2024
	1
	1
	5
	Высокая эффективность

	Средняя оценка
	1
	1
	5
	Высокая эффективность



Степень достижения целей и решения задач Программы имеет высокую результативность. Степень освоения средств по Программе соответствует оценке «полное освоение».
Оценка эффективности реализации Программы в целом за период ее действия
по 5-балльной шкале – 5 баллов (высокая эффективность).
Превышение некоторых целевых показателей по мероприятиям Программы  достигнуто в результате заключения муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур, что позволило снизить стоимость работ.
В Программе не выполнены следующие мероприятия в связи с отсутствием финансирования (исполнитель – УКС Администрации ЗАТО Северск):
разработка проектно-изыскательских работ на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, срок исполнения мероприятия перенесен на 2027 год;
корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, срок исполнения мероприятия перенесен на 2027 год;
работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, срок исполнения мероприятия перенесен на 2027 год.
Не выделено финансирование на следующие мероприятия подпрограммы 1, которые позволили бы привлечь более широкие массы населения к решению вопросов охраны окружающей среды (исполнитель – Управление культуры Администрации ЗАТО Северск):
экологическая программа музея г.Северска «В согласии с природой – в согласии с собой»;
создание выставки в музее г.Северска «Жизнь в стиле ЭКО»;
создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска;
В период с 2023 по 2024 год отсутствовало финансирование мероприятия «Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды» (исполнитель – Отдел ООСиПР).
Также в 2024 году отсутствовало финансирование мероприятий по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций (исполнитель – Управление образования Администрации ЗАТО Северск).
Результаты, полученные при реализации Программы, показывают актуальность и необходимость длительного осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов экологического развития территории ЗАТО Северск. 
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