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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]от _27.06.2025__№_569-ра__




ИТОГОВЫЙ	ОТЧЕТ      
о реализации муниципальной программы 
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы 
(далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 18.01.2021 № 38 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».
Цель Программы – снижение распространенности наркомании, алкоголизма, 
ВИЧ-инфекции в молодежной среде.
В период действия Программы в нее внесены изменения следующими постановлениями Администрации ЗАТО Северск:
[bookmark: _Hlk193103746]от 03.02.2022 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»; 
от 08.09.2022 № 1619 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»; 
от 14.02.2023 № 212-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;
от 09.02.2024 № 426-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;
от 22.07.2024 № 2430-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»; 
от 18.12.2024 № 4975-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38».
Объем финансирования Программы отражен в таблице. 

	Источники
	Всего
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 

	Местный бюджет
	2155,49
	953,53
	433,97
	433,97
	334,02

	Другие источники:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	федеральный бюджет по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	2155,49
	953,53
	433,97
	433,97
	334,02


На момент утверждения Программы показатели имели следующие значения:
численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), составляла 135 человек;
доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ составляла 3,2%;
численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взятых под наблюдение впервые), составляла 0 чел.;
численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ составляла 0 человек.
Потребность в финансовых средствах при утверждении Программы прогнозировалась в размерах, отраженных в таблице.

	Наименование источника
	Всего
	2021 год 
(тыс. руб.)
	2022 год 
(тыс. руб.)
	2023 год 
(тыс. руб.)
	2024 год 
(тыс. руб.)

	Местный бюджет (потребность (прогноз) 
	14 433,16
	3 553,78
	4 231,89
	3 358,07
	3 289,42


При утвержденных лимитах бюджетных средств реализация мероприятий Программы привела к достижению следующих основных показателей, отраженных в таблице.   
 
	Наименование показателя
	Резуль-тат
	2021 
год 
	2022 
год 
	2023 
год 
	2024 год 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы <*>
	оценка


	130
	125
	120
	-
<**>

	
	факт
	130
	28
	120
	-
<**>

	[bookmark: _Hlk193113416]Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения) <*>
	оценка
	-
	-
	-
	180
<***>

	
	факт
	-
	-
	-
	123
<***>

	Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров
	оценка
	6 255
	4 582
	4 582
	4 250

	
	факт
	16 652
	4 582
	4 582
	4 250

	Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразовательных организациях
	оценка
	5 225
	4 550
	4 550
	4 250

	
	факт
	13 659
	4 550
	4 550
	4 250

	Количество родителей, посетивших семинары-тренинги
	оценка
	1 030
	0
	0
	0

	
	факт
	2 394
	0
	0
	0

	Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы <*>
	оценка
	2,8
	2,6
	2,4
	-
<**>

	
	факт
	0,61
	0,74
	2,4
	-
<**>

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Hlk193116992]Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ <*>
	оценка
	-
	-
	-
	4,52
<***>

	
	факт
	-
	-
	-
	3,09
<***>

	Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взятых под наблюдение впервые) <*>
	оценка
	0
	0
	0
	0

	
	факт
	0
	0
	0
	0

	Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ <*>
	оценка
	0
	0
	0
	0

	
	факт
	0
	0
	0
	0

	Численность подростков, состоящих на 
профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации ЗАТО Северск <*>
	оценка
	32
	51
	48
	45

	
	факт
	10
	51
	39
	46

	Число посетителей целевого сайта по 
профилактике потребления психоактивных веществ
	оценка
	1 500
	0
	0
	0

	
	факт
	1 783
	0
	0
	0

	Публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, роликов антинаркотической направленности
	оценка
	500
	500
	500
	500

	
	факт
	500
	500
	500
	500


--------------------------------
[bookmark: _Hlk193113192]<*> Регрессирующий показатель.
[bookmark: _Hlk193113327]<**> В 2024 году показатель исключен.
<***> В 2024 году показатель добавлен взамен исключенного. 
В результате реализации Программы показатели 2024 года в сравнении с показателями 2020 года улучшились: 
численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), уменьшилась на 12 человек и составила 123 человека 
(в 2020 году – 135 человек);
доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ снизилась до 3,09% (в 2020 году – 3,2%); 
[bookmark: _Hlk201754598]численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взятых под наблюдение впервые), осталась на постоянном уровне в сравнении с концом 2020 года 
и составила 0 чел.;
численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ осталась на постоянном уровне и составила 0 человек. 
Средняя оценка эффективности реализации муниципальной программы за все годы ее реализации соответствует высокой эффективности (оценка 5).

	Год
	Степень
 достижения целей и решения задач
	Степень 
освоения средств
	Оценка 
эффективности программы

	1
	2
	3
	4

	2021
	1,00
	1,00
	5

	2022
	1,00
	1,00
	5

	1
	2
	3
	4

	2023
	1,00
	1,00
	5

	2024
	1,00
	1,00
	5
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