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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата 
в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 2429 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».
Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата 
в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) разработана в целях создания благоприятных условий для жизни граждан ЗАТО Северск, нуждающихся в социальной поддержке, повышения уровня вовлеченности жителей в общественную деятельность.
Программа была направлена на решение следующих задач:
создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Финансирование Программы в период с 2021 по 2024 год представлено 
в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование 
подпрограммы Программы
	План
с учетом утвержденного бюджета
(тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)

	1
	Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	156 837,22
	129 310,99

	2
	Подпрограмма 2 «Доступная среда»

	1 074,40
	1 074,40

	3
	Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	270 344,15
	249 726,65

	4
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	0,00
	0,00

	5
	Итого по Программе


	428 255,77
	380 112,04 


Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составил 
428 255,77 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 12 265,21 тыс. руб.;
областной бюджет – 288 753,94 тыс. руб.;
местный бюджет – 127 236,62 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение Программы (кассовые расходы) за отчетный период составило 380 112,04 тыс. руб. (88,75 % исполнения денежных средств).
Данные о численности граждан, получивших социальную поддержку в рамках подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование
показателя
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 

	Численность граждан, получивших социальную поддержку, чел.
	5 690
	5 451
	5 544
	5 656



В период с 2022 по 2024 год особое внимание уделялось участникам специальной военной операции (далее – СВО) и их семьям, в том числе семьям с детьми. Оказана материальная помощь на подготовку детей к школе, оплату лечения, оплату ритуальных услуг на захоронение погибших в зоне СВО.
Средства местного бюджета, направленные на оказание материальной помощи участникам СВО и членам их семей, отражены в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование
показателя
	2022 год 
	2023 год.
	2024 год 

	Оказание материальной помощи участникам СВО и членам их семей, тыс. руб.
	1 191,84
	2 483,00
	5 110,00



В рамках подпрограммы 1 Программы социально ориентированные некоммерческие организации получили финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку. Ежегодно 11 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
по социальной поддержке и защите отдельных категорий граждан на территории г.Северска, получали субсидии на:
организацию и проведение общественных мероприятий;
содержание и текущий ремонт помещений, переданных в пользование;
оплату жилищно-коммунальных услуг;
укрепление материально-технической базы;
административные расходы;
оказание материальной поддержки членам общественного объединения;
оказание социальной помощи пенсионерам и инвалидам;
оплату труда, уплату налогов, сборов и страховых взносов.
В рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» в 2022 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 1 074,40 тыс. руб. на установку пандуса к зданию Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр».
Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлена на снижение количества детей, устраиваемых в государственные учреждения, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также рост количества детей, устроенных в семью.
Информация о количестве приемных родителей и количестве детей в приемных семьях представлена в таблице 4.
Таблица 4
	Наименование показателя
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Количество приемных родителей, чел.
	166
	177
	170 
	 168

	Количество детей в приемных семьях, чел.
	244
	231 
	220 
	 228



Одной их наиболее острых проблем социальной сферы является обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений, отражено 
в таблице 5.
Таблица 5
	Наименование показателя
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Количество жилых помещений, предоставленных 
по договорам найма специализированных жилых помещений, из них:
	15
	20
	10
	13

	в рамках программных мероприятий
	7
	5
	4
	4

	по решению суда
	8
	15
	6
	9



В период реализации Программы в Программу восемь раз были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2021 № 1689, от 31.01.2022 
№ 137, от 29.07.2022 № 1331, от 15.02.2023 № 233-па, от 11.08.2023 № 1530-па, от 14.02.2024 № 489-па, от 02.08.2024 № 2623-па, от 23.12.2024 № 5279-па.
Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии 
с решениями Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 
и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».
Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице 6.
Таблица 6
	Год
	Степень
достижения целей
и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка
эффективности Программы

	2021
	0,99
	0,97
	5

	2022
	0,97
	0,97
	5

	2023
	0,85
	0,89
	4

	2024
	0,94
	0,77
	4

	Средняя оценка эффективности реализации Программы за все годы
	4
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