УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _11.07.2025_№_1686-па_

ПЛАН
мероприятий по подготовке к проведению юношеских военно-патриотических спортивных игр «Атомная гвардия: шаг к Победе, шаг в будущее!»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рабочие совещания организационного комитета по подготовке и проведению юношеских военно-патриотических спортивных игр «Атомная гвардия: шаг к Победе, шаг в будущее!» (далее – спортивные игры) по вопросам: определения площадок для проведения спортивных игр; выработки концепции проведения спортивных игр, культурной программы | Июнь - сентябрь 2025 года | Заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике |
| 2. | Подготовка площадок для проведения мероприятий спортивных игр и территорий вокруг них | Август 2025 года | УЖКХ ТиС; Управление культуры; УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск; Управление образования |
| 3. | Разработка сценариев открытия и закрытия спортивных игр, культурной программы | Август 2025 года | Управление культуры; МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |
| 4. | Составление смет и заключение договоров на: организацию питания; проживание в общежитии; транспортные услуги; организацию досуговой программы; полиграфические и рекламные услуги, создание ролика; информационное сопровождение спортивных игр | Июль - август 2025 года | Управление образования, ТРОО «Федерация полиатлона» (по согласованию) |
| 5. | Оформление пропусков для проезда в г.Северск, встреча и размещение участников спортивных игр | Июнь - сентябрь 2025 года | Управление образования; МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |
| 6. | Информационное сопровождение мероприятий спортивных игр | Сентябрь 2025 года | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Набор волонтеров для встречи и сопровождения участников спортивных игр | Август 2025 года | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск; Управление образования |