Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

| «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 62,98 | 63,09 | 63,86 | 64,94 |
|  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 52,31 | 52,31 | 52,75 | 52,75» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

| «1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проц | 55,2 | 62,98 | 63,09 | 63,86 | 64,94 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проц | 50 | 52,31 | 52,31 | 52,75 | 52,75 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск» |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

### «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | Управление образования | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» |  | Всего | 1 457 133,24 | 0,00 | 0,00 | 1 434 940,42 | 22 192,82 |
|  |  | 2025 | 633 165,17 | 0,00 | 0,00 | 610 972,35 | 22 192,82 |
|  |  | 2026 | 416 272,15 | 0,00 | 0,00 | 416 272,15 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 407 695,92 | 0,00 | 0,00 | 407 695,92 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 92 707,48 | 0,00 | 0,00 | 70 514,66 | 22 192,82 |
|  |  | 2025 | 45 467,28 | 0,00 | 0,00 | 23 274,46 | 22 192,82 |
|  |  | 2026 | 29 680,71 | 0,00 | 0,00 | 29 680,71 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 17 559,49 | 0,00 | 0,00 | 17 559,49 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 22 192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 192,82 |
|  |  | 2025 | 22 192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 192,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1 | Строительство трибун стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство блочного модульного административного здания стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт кровли здания стрелкового тира МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 | Всего | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 |
|  |  | 2025 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 13а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 8/1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5 | Всего | 1 592,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592,82 |
|  |  | 2025 | 1 592,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592,82 |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт системы отопления здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Советская, 21 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 28 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17 | Инструментальное обследование строительных конструкций здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО СШОР «Янтарь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 29 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.18 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19 | Приобретение и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Проект «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» (с 01.01.2026) | Всего | 12 121,22 | 0,00 | 0,00 | 12 121,22 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 12 121,22 | 0,00 | 0,00 | 12 121,22 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 3 439,53 | 0,00 | 0,00 | 3 439,53 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3439,53 | 0,00 | 0,00 | 3 439,53 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства и поддержки организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 19 834,93 | 0,00 | 0,00 | 19 834,93 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 19 834,93 | 0,00 | 0,00 | 19 834,93 | 0,00 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Оплата труда инструкторов по спорту |  | Всего | 6 388,73 | 0,00 | 0,00 | 6 388,73 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 6 388,73 | 0,00 | 0,00 | 6 388,73 | 0,00 |
| 1.3.2 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства |  | Всего | 441,30 | 0,00 | 0,00 | 441,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 441,30 | 0,00 | 0,00 | 441,30 | 0,00 |
| 1.3.3 | Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  | Всего | 10 969,30 | 0,00 | 0,00 | 10 969,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 10 969,30 | 0,00 | 0,00 | 10 969,30 | 0,00 |
| 1.3.4 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |  | Всего | 2 035,60 | 0,00 | 0,00 | 2 035,60 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 2 035,60 | 0,00 | 0,00 | 2 035,60 | 0,00 |
| 1.3 | КПМ «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» (с 01.01.2026) |  | Всего | 35 118,98 | 0,00 | 0,00 | 35 118,98 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 17 559,49 | 0,00 | 0,00 | 17 559,49 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2027 |  | 17 559,49 | 0,00 | 0,00 | 17 559,49 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Всего |  | 1 362 755,76 | 0,00 | 0,00 | 1 362 755,76 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 586 027,89 | 0,00 | 0,00 | 586 027,89 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 386 591,44 | 0,00 | 0,00 | 386 591,44 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 390 136,43 | 0,00 | 0,00 | 390 136,43 | 0,00 |
| 2.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | Всего |  | 1 357 734,31 | 0,00 | 0,00 | 1 357 734,31 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 581 006,44 | 0,00 | 0,00 | 581 006,44 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 386 591,44 | 0,00 | 0,00 | 386 591,44 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 390 136,43 | 0,00 | 0,00 | 390 136,43 | 0,00 |
| 2.2 | КПМ «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» | Всего |  | 5 021,45 | 0,00 | 0,00 | 5 021,45 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 5 021,45 | 0,00 | 0,00 | 5 021,45 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего |  | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего |  | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2.1 | Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | КПМ «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» (с 01.01.2026) | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Проведение муниципального конкурса «Лучшая школьная столовая» | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | КПМ «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних детей навыков здорового образа жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Акция «Быть здоровым –здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Акция «Здравствуй, здоровое лето!» | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | День здоровья в образовательных организациях | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | КПМ «Формирование у воспитанников и обучающихся муници-пальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» (с 01.01.2026) | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Основное мероприятие. Обеспечение информированности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3.1 | Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Размещение баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | Проведение мероприятия «Северску – умный маршрут здоровья» | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | КПМ «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессиональ-ного комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» (с 01.01.2026) | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

| «3.1 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | проц | 87,9 | 91,18 | 91,38 | 92,13 | 92,98 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | проц | 46,7 | 60,3 | 60,62 | 60,91 | 61,48 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | проц | 23,68 | 27,38 | 27,78 | 30,23 | 33,71 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск» |

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

### «III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках решения задач подпрограммы 1 планируется реализация:

1)  основных мероприятий (до 31.12.2025):

а) строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения;

б) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства и поддержки организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

2) проекта «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» (с 01.01.2026);

3) комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ):

а) КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»;

б) КПМ «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» (с 01.01.2026).

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет софинансирования из бюджета Томской области в порядке, предусмотренном исполнительными органами Томской области.

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного резуль-тата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | вне-бюд- жетных источ-ников (по сог-ласо- ванию (прог-ноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 22 192,82 | 0,00 | 0,00 | 22 192,82 | 0,00 |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 22 192,82 | 0,00 | 0,00 | 22 192,82 | 0,00 |  |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 0 |
| 1.1.1 | Строительство трибун стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство блочного модульного административного здания стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.3 | Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт кровли здания стрелкового тира МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 | Всего | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 10 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 13а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 8/1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.10 | Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5 | Всего | 1 592,82 | 0,00 | 0,00 | 1 592,82 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 592,82 | 0,00 | 0,00 | 1 592,82 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт системы отопления здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Советская, 21 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.13 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 28 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.15 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.16 | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.17 | Инструментальное обследование строительных конструкций здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО СШОР «Янтарь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 29 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.18 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.19 | Приобретение и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество созданных «умных» спортивных площадок, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» (с 01.01.2026) | Всего | 12 121,22 | 10 680,00 | 1 320,00 | 121,22 | 0,00 |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 12 121,22 | 10 680,00 | 1 320,00 | 121,22 | 0,00 |  |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 3 439,53 | 0,00 | 0,00 | 3 439,53 | 0,00 |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 3 439,53 | 0,00 | 0,00 | 3 439,53 | 0,00 |  |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 10 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства и поддержки организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 19 834,93 | 1 136,50 | 16 916,20 | 1 782,23 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 | 19 834,93 | 1 136,50 | 16 916,20 | 1 782,23 | 0,00 |  |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 91,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 60,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 27,78 |
| 3.1.1 | Оплата труда инструкторов по спорту | Всего | 6 388,73 | 0,00 | 5 233,40 | 1 155,33 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 | 6 388,73 | 0,00 | 5 233,40 | 1 155,33 | 0,00 |  |  | 1. Число инструкторов по спорту, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число занимающихся по месту жительства, чел | 1 311 |
| 3.1.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства | Всего | 441,30 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 | 441,30 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 75 |
| 3.1.3 | Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Всего | 10 969,30 | 0,00 | 10 420,80 | 548,50 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 | 10 969,30 | 0,00 | 10 420,80 | 548,50 | 0,00 |  |  | 1. Количество муниципальных спортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва, ед | 6 |
| 3.1.4 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Всего | 2 035,60 | 1 136,50 | 820,70 | 78,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 | 2 035,60 | 1 136,50 | 820,70 | 78,40 | 0,00 |  |  | 1. Количество развиваемых видов спорта, ед | 3 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» (с 01.01.2026) | Всего | 35 118,98 | 0,00 | 32 191,00 | 2 927,98 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2026 | 17 559,49 | 0,00 | 16 095,50 | 1 463,99 | 0,00 |  |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 92,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 60,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 30,23 |
|  |  | 2027 | 17 559,49 | 0,00 | 16 095,50 | 1 463,99 | 0,00 |  |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 92,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 61,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 33,71 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 92 707,48 | 11 816,50 | 50 427,20 | 30 463,78 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2025 | 45 467,28 | 1 136,50 | 16 916,20 | 27 414,58 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2026 | 29 680,71 | 10 680,00 | 17 415,50 | 1 585,21 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2027 | 17 559,49 | 0,00 | 16 095,50 | 1 463,99 | 0,00 |  |  | X | X» |

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

#### «ПЕРЕЧЕНЬ

#### структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюд-жета (по согласо- ванию (прог-ноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | вне- бюд- жет- ных источ-ников (по сог-ласо- ванию (прог-ноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | Всего | 1 357 734,31 | 0,00 | 327 307,50 | 1 030 426,81 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 581 006,44 | 0,00 | 133 905,90 | 447 100,54 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых укреплена материально-техническая база, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 386 591,44 | 0,00 | 96 700,80 | 289 890,64 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых укреплена материально-техническая база, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 390 136,43 | 0,00 | 96 700,80 | 293 435,63 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых укреплена материально-техническая база, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КМП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» | Всего | 5 021,45 | 0,00 | 0,00 | 5 021,45 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 5 021,45 | 0,00 | 0,00 | 5 021,45 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 23 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 362 755,76 | 0,00 | 327 307,50 | 1 035 448,26 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 586 027,89 | 0,00 | 133 905,90 | 452 121,99 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 386 591,44 | 0,00 | 96 700,80 | 289 890,64 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 390 136,43 | 0,00 | 96 700,80 | 293 435,63 | 0,00 |  | X | X» |

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

### «III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках решения задач подпрограммы 3 планируется реализация:

1)  основного мероприятия «Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем» (до 31.12.2025);

2) КПМ:

а) КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»;

б) КПМ «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» (с 01.01.2026).

Выбор мероприятий подпрограммы 3 обусловлен необходимостью достижения поставленных задач и конечных показателей подпрограммы 3, увеличением числа жителей, занимающихся хоккеем. Для дальнейшего развития детско-юношеского и массового хоккея требуется также программный подход, который позволит обеспечить финансирование наиболее приоритетных направлений в рамках КПМ, эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы 3.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлено в таблице 2.

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 3

«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра-ации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2.1.1 | Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра-ации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |

Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

## «III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

## И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках решения задач подпрограммы 4 планируется реализация:

1)  основных мероприятий (до 31.12.2025):

## а) формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск;

## б) проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних детей навыков здорового образа жизни;

## в) обеспечение информированности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни;

## 2) комплексов процессных мероприятий (с 01.01.2026):

## а) КПМ «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск»;

## б) КПМ «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания»;

## в) КПМ «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения».

Выбор мероприятий подпрограммы 4 обусловлен необходимостью достижения поставленных задач и конечных показателей подпрограммы 4, снижения темпов прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, увеличения численности несовершеннолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья. Данная динамика оказывает влияние на показатель смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста.

В целях достижения положительного результата по вопросу сохранения и укрепления здоровья населения ЗАТО Северск требуется программный подход, который позволит обеспечить финансирование наиболее приоритетных направлений в рамках реализации основных мероприятий, КПМ подпрограммы 4, эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы 4.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 представлено в таблице 3.

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 4

«Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 0 |
| 1.1.1 | Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число специалистов, обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, чел | 0 |
| 1.1.2 | Проведение муниципального конкурса «Лучшая школьная столовая» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных организаций, принявших участие в конкурсе, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолет-них детей навыков здорового образа жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 0 |
| 2.1.1 | Акция «Быть здоровым – здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 0 |
| 2.1.2 | Акция «Здравствуй, здоровое лето!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 0 |
| 2.1.3 | День здоровья в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль- ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 0 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 3. | Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение информированности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 0 |
| 3.1.1 | Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий, чел | 0 |
| 3.1.2 | Размещение баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных баннеров, ед | 0 |
| 3.1.3 | Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Тираж путеводителя, шт | 0 |
| 3.1.4 | Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций, шт | 0 |
| 3.1.5 | Проведение мероприятия «Северску – умный маршрут здоровья» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий, чел | 0 |
| 3. | Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |

Приложение 9

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.11.2025_ №__2774-па__

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Северск»

на 2025 - 2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

### Таблица 1

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета | област-ного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков |  | наименование и единица измерения | значения по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 140 005,23 | 0,00 | 62 540,09 | 77 465,14 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 140 005,23 | 0,00 | 62 540,09 | 77 465,14 | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 1 |
| 1.1.1 | Строительство трибун стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 1 | Всего | 2 738,21 | 0,00 | 0,00 | 2 738,21 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 2 738,21 | 0,00 | 0,00 | 2 738,21 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство блочного модульного административ-ного здания стадиона «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33 | Всего | 3 129,44 | 0,00 | 0,00 | 3 129,44 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 3 129,44 | 0,00 | 0,00 | 3 129,44 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.3 | Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 6 654,21 | 0,00 | 0,00 | 6 654,21 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6 654,21 | 0,00 | 0,00 | 6 654,21 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 5 023,70 | 0,00 | 0,00 | 5 023,70 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 5 023,70 | 0,00 | 0,00 | 5 023,70 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт кровли здания стрелкового тира МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Первомайская, 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 | Всего | 83 140,09 | 0,00 | 62 540,09 | 20 600,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 83 140,09 | 0,00 | 62 540,09 | 20 600,00 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 48,9 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 13а | Всего | 519,63 | 0,00 | 0,00 | 519,63 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 519,63 | 0,00 | 0,00 | 519,63 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 8/1 | Всего | 886,81 | 0,00 | 0,00 | 886,81 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 886,81 | 0,00 | 0,00 | 886,81 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9 | Всего | 9 526,89 | 0,00 | 0,00 | 9 526,89 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 9 526,89 | 0,00 | 0,00 | 9 526,89 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 1.1.10 | Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5 | Всего | 1 890,34 | 0,00 | 0,00 | 1 890,34 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 890,34 | 0,00 | 0,00 | 1 890,34 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4 | Всего | 2 364,48 | 0,00 | 0,00 | 2 364,48 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 2 364,48 | 0,00 | 0,00 | 2 364,48 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт системы отопления здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Советская, 21 | Всего | 327,22 | 0,00 | 0,00 | 327,22 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 327,22 | 0,00 | 0,00 | 327,22 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.13 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШОР «Лидер» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 28 | Всего | 9 407,89 | 0,00 | 0,00 | 9 407,89 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 9 407,89 | 0,00 | 0,00 | 9 407,89 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4 | Всего | 1 247,02 | 0,00 | 0,00 | 1 247,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 247,02 | 0,00 | 0,00 | 1 247,02 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.15 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20 | Всего | 9 739,78 | 0,00 | 0,00 | 9 739,78 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 9 739,78 | 0,00 | 0,00 | 9 739,78 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.16 | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках | Всего | 1 509,26 | 0,00 | 0,00 | 1 509,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 509,26 | 0,00 | 0,00 | 1 509,26 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.17 | Инструменталь-ное обследование строительных конструкций здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО СШОР «Янтарь» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 29 | Всего | 584,99 | 0,00 | 0,00 | 584,99 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 584,99 | 0,00 | 0,00 | 584,99 | 0,00 |  | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.18 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 1 315,27 | 0,00 | 0,00 | 1 315,27 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 315,27 | 0,00 | 0,00 | 1 315,27 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.19 | Приобретение и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных «умных» спортивных площадок, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» (с 01.01.2026) | Всего | 1 925 246,73 | 10 680,00 | 1 085 971,60 | 828 595,13 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 395 808,95 | 10 680,00 | 667 027,48 | 718 101,47 | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 7 |
|  |  | 2027 | 529 437,78 | 0,00 | 418 944,12 | 110 493,66 | 0,00 |  | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед | 2 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 15 403,58 | 0,00 | 0,00 | 15 403,58 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 5 120,27 | 0,00 | 0,00 | 5 120,27 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 10 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 5 136,88 | 0,00 | 0,00 | 5 136,88 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 11 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 5 146,43 | 0,00 | 0,00 | 5 146,43 | 0,00 |  | 1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 11 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства и поддержки организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 20 412,53 | 1 559,10 | 17 071,20 | 1 782,23 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 20 412,53 | 1 559,10 | 17 071,20 | 1 782,23 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 27,78 |
| 3.1.1 | Оплата труда инструкторов по спорту | Всего | 6 388,73 | 0,00 | 5 233,40 | 1 155,33 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6 388,73 | 0,00 | 5 233,40 | 1 155,33 | 0,00 |  | 1. Число инструкторов по спорту, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число занимающихся по месту жительства, чел | 1 311 |
| 3.1.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства | Всего | 441,30 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 441,30 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 75 |
| 3.1.3 | Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Всего | 10 969,30 | 0,00 | 10 420,80 | 548,50 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10 969,30 | 0,00 | 10 420,80 | 548,50 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных спортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва, ед | 6 |
| 3.1.4 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Всего | 2 613,20 | 1 559,10 | 975,70 | 78,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 2 613,20 | 1 559,10 | 975,70 | 78,40 | 0,00 |  | 1. Количество развиваемых видов спорта, ед | 3 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» (с 01.01.2026) | Всего | 40 825,06 | 3 118,20 | 34 142,40 | 3 564,46 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 20 412,53 | 1 559,10 | 17 071,20 | 1 782,23 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 30,23 |
|  |  | 2027 | 20 412,53 | 1 559,10 | 17 071,20 | 1 782,23 | 0,00 |  | 1. Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 98,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, проц | 33,71 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 141 893,13 | 15 357,30 | 1 199 725,29 | 926 810,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 165 538,03 | 1 559,10 | 79 611,29 | 84 367,64 | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 56,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 21,1 |
|  |  | 2026 | 1 421 358,36 | 12 239,10 | 684 098,68 | 725 020,58 | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 56,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 21,1 |
|  |  | 2027 | 554 996,74 | 1 559,10 | 436 015,32 | 117 422,32 | 0,00 |  | 1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц | 56,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 21,1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | Всего | 1 763 763,76 | 0,00 | 364 205,26 | 1 399 558,50 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 581 006,44 | 0,00 | 133 905,90 | 447 100,54 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
|  |  | 2026 | 577 444,77 | 0,00 | 111 811,93 | 465 632,84 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 605 312,55 | 0,00 | 118 487,43 | 486 825,12 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности, в которых укреплена материально-техническая база ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КМП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на поддержку спортсменов и их тренеров» | Всего | 19 198,01 | 0,00 | 0,00 | 19 198,01 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
|  |  | 2025 | 6 290,31 | 0,00 | 0,00 | 6 290,31 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  |  | 2026 | 6 368,83 | 0,00 | 0,00 | 6 368,83 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  |  | 2027 | 6 538,87 | 0,00 | 0,00 | 6 538,87 | 0,00 |  | 1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 24 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 782 961,77 | 0,00 | 364 205,26 | 1 418 756,51 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 587 296,75 | 0,00 | 133 905,90 | 453 390,85 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
|  |  | 2026 | 583 813,60 | 0,00 | 111 811,93 | 472 001,67 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
|  |  | 2027 | 611 851,42 | 0,00 | 118 487,43 | 493 363,99 | 0,00 |  | 1. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительно-го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 368 |
| Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего | 33 511,11 | 0,00 | 0,00 | 33 511,11 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 11 170,37 | 0,00 | 0,00 | 11 170,37 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2026 | 11 170,37 | 0,00 | 0,00 | 11 170,37 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 11 170,37 | 0,00 | 0,00 | 11 170,37 | 0,00 |  | 1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество хоккейных коробок, ед | 6 |
| 2. | Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2.1.1 | Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем | Всего | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2025 | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2. | Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» (с 01.01.2026) | Всего | 801,04 | 0,00 | 0,00 | 801,04 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь» | X | X |
|  |  | 2026 | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 400,52 | 0,00 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 34 712,67 | 0,00 | 0,00 | 34 712,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 11 570,89 | 0,00 | 0,00 | 11 570,89 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
|  |  | 2026 | 11 570,89 | 0,00 | 0,00 | 11 570,89 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
|  |  | 2027 | 11 570,89 | 0,00 | 0,00 | 11 570,89 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
| Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
| 1.1.1 | Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания | Всего | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  | 1. Число специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, чел | 23 |
| 1.1.2 | Проведение муниципального конкурса «Лучшая школьная столовая» | Всего | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных организаций, принявших участие в конкурсе, ед | 18 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 333,50 | 0,00 | 0,00 | 333,50 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
|  |  | 2027 | 166,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |  | 1. Доля специалистов, обеспечива-ющих организацию питания, повысивших квалификацию, проц | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолет-них детей навыков здорового образа жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 100 |
| 2.1.1 | Акция «Быть здоровым – здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья | Всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 11 500 |
| 2.1.2 | Акция «Здравствуй, здоровое лето!» | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 11 500 |
| 2.1.3 | День здоровья в образовательных организациях | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Управление образования, муниципаль- ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел | 11 500 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» (с 01.01.2026) | Всего | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  | 1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| 3. | Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение информирован-ности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 156,95 | 0,00 | 0,00 | 156,95 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 156,95 | 0,00 | 0,00 | 156,95 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 71 |
| 3.1.1 | Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий, чел | 450 |
| 3.1.2 | Размещение баннеров, пропагандирую-щих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | Всего | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных баннеров, ед | 22 |
| 3.1.3 | Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | Всего | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |  | 1. Тираж путеводителя, шт | 250 |
| 3.1.4 | Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций, шт | 2 000 |
| 3.1.5 | Проведение мероприятия «Северску – умный маршрут здоровья» | Всего | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий, чел | 180 |
| 3. | Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | КПМ «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» (с 01.01.2026) | Всего | 303,50 | 0,00 | 0,00 | 303,50 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 151,75 | 0,00 | 0,00 | 151,75 | 0,00 |  | 1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц | 72 |
|  |  | 2027 | 151,75 | 0,00 | 0,00 | 151,75 | 0,00 |  |  | 73 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 2 820,70 | 0,00 | 0,00 | 2 820,70 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 943,70 | 0,00 | 0,00 | 943,70 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
|  |  | 2026 | 938,50 | 0,00 | 0,00 | 938,50 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 38,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
|  |  | 2027 | 938,50 | 0,00 | 0,00 | 938,50 | 0,00 |  | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность несовершенно-летних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципаль-ных образователь-ных организаций ЗАТО Северск, проц | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | 1,11 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 3 962 388,27 | 15 357,30 | 1 563 930,55 | 2 383 100,42 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 765 349,37 | 1 559,10 | 213 517,19 | 550 273,08 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 52,31 |
|  |  | 2026 | 2 017 681,35 | 12 239,10 | 795 910,61 | 1 209 531,64 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 57,46 |
|  |  | 2027 | 1 179 357,55 | 1 559,10 | 554 502,75 | 623 295,70 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 59,37» |