УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от _15.12.2025_№_1168-ра_

ПАСПОРТ

проекта

«Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Молодежная политика в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Семейная политика ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |
| 1. | Количество капитально отремонтированных, вновь построенных зданий (сооружений) | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | ед | 0 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |
| 1. | Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2. | Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3. | Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5. | Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6. | Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха детей на территории ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | 1. Количество возведенных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) | ед | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 |
|  |  | 2. Вместимость некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) | мест | 0 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  | 0 | 50 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проект «Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления», в т.ч.: | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 250 288,73 | 71 391,55 |
|  |  |  | 0,00 | 30 939,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 27 535,70 |
|  |  |  | 0,00 | 27 535,70 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 21 188,63 |
|  |  |  | 0,00 | 3 403,30 |
|  |  | местный бюджет | 250 288,73 | 22 667,22 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 147 594,12 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 147 594,12 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 99 190,24 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 99 190,24 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 9 867,22 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 9 867,22 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 3 504,37 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 3 504,37 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха детей на территории ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 0,00 | 61 524,33 |
|  |  |  | 0,00 | 30 939,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 27 535,70 |
|  |  |  | 0,00 | 27 535,70 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 21 188,63 |
|  |  |  | 0,00 | 3 403,30 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 12 800,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |