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ПАСПОРТ
проекта
«Реализация мероприятий по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северск» 

	Ответственный за выполнение проекта
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, 
в состав которой включается проект
	Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск

	Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект
	Развитие культуры в ЗАТО Северск



















ПОКАЗАТЕЛИ
реализации проекта

	№ п/п
	Наименование 
показателя конечного результата
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	2025 год

	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью по годам

	
	
	
	
	
	в соответствии с утвержденным 
финансированием по годам

	1.
	Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок 
и (или) улучшения технического оснащения
	Управление культуры
	ед
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	3
	3

	2.
	Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия 
по комплектованию книжных фондов
	Управление культуры
	ед
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	0
	0






ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя


	Еди-ница изме-рения
	Планируемое значение показателя
мероприятия

	
	
	
	
	2025 год


	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью по годам

	
	
	
	
	
	в соответствии с утвержденным
финансированием по годам

	1.
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек
	1. Количество новых постановок
	ед
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием
	ед
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	0
	0

	2.
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров
	1. Количество новых постановок
	ед
	3
	5
	5

	
	
	
	
	
	2
	2

	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием
	ед
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	0
	0

	3.
	Модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов
	1. Количество новых изданий, поступивших 
в фонды библиотек
	тыс экз
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	
	
	
	0
	0





ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
проекта

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, участники мероприятий
	Источник 
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)

	
	
	
	2026 год 
	2027 год 

	
	
	
	потребность в ресурсном обеспечении
по годам

	
	
	
	утвержденный объем финансирования 
по годам

	1
	2
	3
	4
	5

	Проект «Реализация мероприятий 
по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северск», в т.ч.: 

	Управление культуры
	Всего

	69 421,00
	69 421,00

	
	
	
	13 130,79
	12 930,56

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	60 655,80
	60 655,80

	
	
	
	8 607,00
	8 428,80

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	5 203,20
	5 203,20

	
	
	
	1 063,79
	1 041,76

	
	
	местный бюджет
	3 562,00
	3 562,00

	
	
	
	3 460,00
	3 460,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	Поддержка творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
	Управление культуры, МБУ СМТ
	Всего

	30 000,00
	30 000,00

	
	
	
	11 170,79
	10 970,56

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	26 220,00
	26 220,00

	
	
	
	8 607,00
	8 428,80

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	2 280,00
	2 280,00

	
	
	
	1 063,79
	1 041,76

	
	
	местный бюджет

	1 500,00
	1 500,00

	
	
	
	1 500,00
	1 500,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5

	Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских 
и кукольных театров


	Управление культуры, Детский театр, МАУ «ГДК»
	Всего

	39 200,00
	39 200,00

	
	
	
	1 960,00
	1 960,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	34 260,80
	34 260,80

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	2 888,20
	2 888,20

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	2 051,00
	2 051,00

	
	
	
	1 960,00
	1 960,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	Модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов



	Управление культуры, МБУ ЦГБ, МБУ ЦДБ
	Всего

	221,00
	221,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	175,00
	175,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	35,00
	35,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	11,00
	11,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
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