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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2026 - 2030 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
	Наименование муниципальной программы
(далее – Программа)
	Развитие образования в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2026 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск 

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение уровня и качества жизни граждан, создание благоприятных условий для жизни населения ЗАТО Северск

	Цель Программы
	Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5

	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц
	100
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	
	3. Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии), проц
	24,6
	24,6
	24,6
	24,6
	24,6
	24,6

	Задачи Программы
	1. Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг

	
	2. Создание условий для финансовой поддержки педагогических кадров и повышения качества образования

	
	3. Развитие условий для поддержки одаренных детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности

	
	4. Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

	
	5. Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 2 «Педагогические кадры»

	
	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей»

	
	Подпрограмма 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

	
	Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ»

	
	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.

	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	9 029 149,07
	1 827 528,99
	1 709 410,93
	1 776 052,99
	1 766 012,80
	1 950 143,36

	
	Местный бюджет
	3 000 943,74
	1 283 891,92
	861 897,00
	855 154,82
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	885 507,41
	377 881,61
	126 906,45
	126 906,45
	126 906,45
	126 906,45

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	11 409 394,75
	2 396 585,51
	2 253 202,31
	2 253 202,31
	2 253 202,31
	2 253 202,31

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	4 816 467,20
	1 618 793,80
	1 598 836,70
	1 598 836,70
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	7 817 410,94
	2 902 685,72
	2 460 733,70
	2 453 991,52
	0,00
	0,00
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего
и дополнительного образования ЗАТО Северск являются обеспечение гарантий доступности образования в ЗАТО Северск, создание условий для развития системы образования ЗАТО Северск как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления ЗАТО Северск.
Образовательное пространство ЗАТО Северск на сентябрь 2025 года представлено разветвленной сетью образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, состоящей из 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 18 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 муниципальной организации дополнительного образования. Кроме того, подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск учреждениями являются Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МБУ ЗАТО Северск «ЦБОУ»), Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск «РЦО»). 
Муниципальная система дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Северск по состоянию на сентябрь 2025 года представлена следующими характеристиками:
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО) составляет 20 организаций, из них 2 автономных (МАДОУ «Детский сад № 7», МАДОУ «Детский сад № 48»);
численность воспитанников МДОО составляет 3 930 человек, в том числе детей-инвалидов – 87 человек;
созданы и функционируют дошкольные группы на базе муниципальных  общеобразовательных организаций с численностью 103 человека, в том числе группы сокращенного дня в МБОУ «Орловская СОШ» (7 человек), МАОУ «СОШ № 76» (88 человек), группа кратковременного пребывания при МБОУ «СОШ № 87» (8 человек);
количество муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОО) составляет 18 организаций, из них 3 автономные (МАОУ «СОШ № 76», МАОУ «СОШ № 80», МАОУ СФМЛ), 3 лицея, 1 гимназия, 13 школ, 1 школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
численность обучающихся МОО составляет 11 570 человек, из них 137 обучающихся МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
численность детей-инвалидов, обучающихся в МОО, составляет 259 человек;
количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (далее – МОО ДО) составляет 1 организацию (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Поиск» (далее – МБУ ДО «Центр «Поиск»), в которой системой дополнительного образования охвачено 1 574 обучающихся, из них 24 ребенка-инвалида.
Структура сети муниципального общего и дополнительного образования при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования.
Система общего и дополнительного образования ЗАТО Северск характеризуется достаточно высоким уровнем качества образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в стандартизированной форме (ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), соответствующие среднероссийским, увеличение количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а также высокие результаты на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников и на международных предметных олимпиадах и конкурсах.
В 2025 году за высокие достижения и успехи в учебе награждены медалями 75 выпускников, среди них 38 – медалями I степени, что составляет 7,2% от общего количества выпускников ЗАТО Северск и 37 – медалями II степени, что составляет 7%
от общего количества выпускников, в 2024 году 9% и 3,9% соответственно.
Сравнительные данные количества выпускников ЗАТО Северск, награжденных медалями за высокие достижения и успехи в учебе за период с 2023 по 2025 год, представлены в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Вид медали за высокие достижения и успехи в учебе
	Количество выпускников ЗАТО Северск, награжденных медалями за высокие достижения и успехи в учебе

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Медаль I степени
(федеральная)
	58 
	48
	38

	2.
	Медаль II степени
(региональная)
	14 
	21
	37

	3.
	Всего
	72
	69
	75


В 2024 году численность обучающихся в МОО, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составила 8 760 человек.
По итогам 2024/2025 учебного года 496 обучающихся ЗАТО Северск стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 93 – регионального этапа, 2 – участниками заключительного этапа. Сравнительный анализ количества обучающихся МОО – участников разных этапов всероссийской олимпиады школьников за три учебных года представлен в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	Этап всероссийской олимпиады школьников
	Количество победителей и призеров/общее количество участников

	
	
	2022/2023 учебный год
	2023/2024
учебный год
	2024/2025 
учебный год

	1.
	Школьный
	4953/12828
	3992/11454
	3660/10926

	2.
	Муниципальный
	678/1164
	463/1341
	496/1456

	3.
	Региональный
	108/251
	92/218
	93/241

	4.
	Заключительный
	1/4
	0/5
	0/2


В 2024 году два северских школьника стали лауреатами конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
(в 2023 году – 2 лауреата). Лауреатами премии Законодательной Думы Томской области по итогам 2024 года стали 4 обучающихся из Северска (в 2023 году – 3 лауреата).
В 2024 году 24 обучающихся ЗАТО Северск (в 2023 году – 22 обучающихся) награждены Почетным знаком Департамента образования Томской области «Юное дарование».
Северские школьники принимали активное участие в образовательных
сменах-интенсивах Областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар». В 2024 году 34 обучающихся ЗАТО Северск прошли подготовку по решению олимпиадных задач по астрономии, биологии, химии, географии, математике (в 2023 году – 27 обучающихся).
Стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня 945 обучающихся МБУ ДО «Центр «Поиск» (данные представлены в таблице 3).
Таблица 3
	Наименова-ние организации
	Количество победителей, призеров, дипломантов, лауреатов (2023 - 2025 гг.)

	
	международ-ный уровень
	федеральный уровень
	межрегио-нальный уровень
	региональ-ный уровень
	муниципаль-ный уровень

	МБУ ДО «Центр «Поиск»
	8
	339
	147
	225
	226


Показателем качества образования является качество сдачи ЕГЭ. Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня в ЗАТО Северск в 2025 году был выше уровня соответствующего областного показателя: ЗАТО Северск – 61,06 балла; Томская область – 59,5 балла (в 2024 году: ЗАТО Северск – 62,35 балла; Томская область – 60,89 балла; в 2023 году: ЗАТО Северск – 61,19 балла; Томская область – 60,98 балла).
Качество образования подтверждается стобальными результатами: два 100-бальных результата по 2 предметам (русский язык, литература) получено в 2023 году, 4 – в 2024 году, 5 – в 2025 году.
Выпускники МОО в 2025 году продемонстрировали высокие результаты среднестатистических тестовых баллов по всем предметам (сравнительные данные представлены в таблице 4).
Таблица 4
	№
п/п
	Наименование предмета
	Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ
в 2025 году

	
	
	ЗАТО Северск
	Томская область
	Российская Федерация

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ЕГЭ информатика
	57,13
	54,9
	55,9

	2.
	ЕГЭ математика (профильный уровень)
	63,02
	60,27
	62,05

	3.
	ЕГЭ физика
	60,21
	62,78
	61,79

	4.
	ЕГЭ русский язык
	58,95
	58,74
	60,7

	5.
	ЕГЭ литература
	60,65
	54,88
	61,91

	6.
	ЕГЭ английский язык
	66,44
	62,39
	64,1

	7.
	ЕГЭ биология
	52,80
	54,37
	54,5

	8.
	ЕГЭ химия
	63,00
	60,54
	58,15

	9.
	ЕГЭ обществознание
	50,96
	50,53
	53,61

	1
	2
	3
	4
	5

	10.
	ЕГЭ история
	59,08
	58,92
	55,85

	11.
	ЕГЭ география
	62,11
	56,1
	54,8

	12.
	ЕГЭ информатика
	57,13
	54,9
	55,9


Достижению высоких результатов участия северских обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников и других значимых олимпиадах способствовала деятельность Муниципального олимпиадного центра (далее – Олимпиадный центр) на базе  Муниципального автономного образовательного учреждения «Северский физико-математический лицей» (далее – МАОУ СФМЛ). Олимпиадный центр открыт
для обучающихся 7 - 11-х классов МОО, являющихся победителями и призерами школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. По ходатайству МОО участники всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, которые являлись победителями и призерами двух предыдущих лет, также могут заниматься в Олимпиадном центре.
Занятия в Олимпиадном центре ведут преподаватели вузов и педагоги Томска
и Северска. Сетевое взаимодействие МОО с вузами Томска способствует созданию условий для поддержки и развития интеллектуально одаренных школьников, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями в условиях опережающего развития образования. В 2025 году занятия Олимпиадного центра посещают 77 человек.
Северские школьники ежегодно успешно участвуют в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях из перечней Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. В 2023/2024 учебном году более 15 северских школьников получили дипломы победителей и призеров мероприятий из перечня Министерства образования и науки Российской Федерации. 
На базе МБОУ «СОШ № 83» с 2023 года функционирует инженерный класс Томского университета систем управления и радиоэлектроники, в котором обучаются 29 школьников. Участие в проекте обеспечивает поддержку обучающихся в получении школьного инженерного образования, профориентацию и выбор передовых профессий будущего, связанных с радиоэлектроникой, системами связи, IT-технологиями и кибербезопасностью, формирование мотивации к поступлению абитуриентов на инженерные направления
и специальности, а также профессиональное развитие учителей-предметников. 
В 2023/2024 учебном году открылся первый в Томской области инженерный класс Росатома на базе МАОУ СФМЛ, в 2024/2025 учебном году работали уже 6 инженерных классов Росатома. 
В целях развития системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей принимаются меры:
по созданию благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного воспитания и гармоничного развития одаренных детей;
по созданию условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
по развитию и реализации системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы», велась следующая работа.
Ежегодно проводился муниципальный открытый интеллектуально-личностный марафон младших школьников «Первый шаг…» (далее – Марафон), в котором принимали участие обучающиеся 1 - 4-х классов МОО, в дистанционном туре принимали участие школьники других регионов. За 3 учебных года было охвачено 4 375 обучающихся. Ежегодно победителями Марафона становятся более 120 человек, наблюдается рост числа призеров (от 127 человек в 2021/2022 учебном году до 350 человек в 2024/2025 учебном году).
С целью развития образовательной робототехники в ЗАТО Северск и повышения интереса обучающихся к научно-техническому творчеству ежегодно проводились открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск» и муниципальная выставка-конкурс технического творчества «Мир моделирования».
На уровне города организовывались очные туры Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников (ОРМО), участие северских школьников
в Национальной технологической олимпиаде (НТО), осуществлялось содействие участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального, международного уровней.
Ежегодно обучающиеся ЗАТО Северск становились лауреатами конкурса Департамента образования Томской области «Юное дарование Томской области», конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения
и культуры, конкурса на премию Законодательной Думы Томской области.
В течение 10 лет для поддержки одаренных детей на уровне города проводилась «Новогодняя елка для одаренных детей».
В рамках указанной муниципальной программы выплачивались именные ежемесячные стипендии 50 обучающимся МОО, являющимся победителями и призерами этапов всероссийской олимпиады школьников.
Выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам ЕГЭ, и педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, осуществлялась единоразовая выплата в размере 100 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.
Для обучающихся города функционировал Межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80»
(далее – Центр). В 2022/2023 учебном году 3 500 обучающихся (30% от общего числа обучающихся ЗАТО Северск) приняли участие в мероприятиях по программам, направленным на формирование предпринимательских и социальных инициатив молодежи. В течение 2023/2024 учебного года – 3 681 человек (31,26%). 
В рамках деятельности Центра осуществлялось финансовое обеспечение проезда
и проживания обучающихся ЗАТО Северск, участвующих в высокорейтинговых мероприятиях. В 2023 году команда из 5 обучающихся МБОУ «Самусьский лицей» приняла участие в финале Большой технологической Олимпиады «Искусство-технологии-спорт», 6 обучающихся приняли участие в IX Международном кубке здоровья (Иркутск). В 2024 году было обеспечено участие обучающейся МБОУ «СОШ № 83» в Чемпионате «Профессионалитет» (Нижний Новгород), участие 2 обучающихся (МБОУ «СОШ № 198»
и МБОУ «Северский лицей») в смене «Международные умные каникулы» (ФГБОУ «МДЦ «Артек»), участие команды МБОУ «СОШ № 198» во II Всероссийском слете Всероссийского проекта «Хранители истории» (Москва), участие в финале Школы проектов «Школы Росатома» 3 обучающихся МБОУ «СОШ № 83» (Железногорск).
По завершении работы Центра в 2025 году мероприятие по сопровождению обучающихся введено в настоящую Программу.
С 2022 года на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» осуществлял свою работу центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр цифрового образования). Главная задача которого – создание инфраструктурной площадки для практико-ориентированной деятельности, обеспечивающей ускоренное освоение обучающимися в возрасте от 5 до 18 лет навыков и компетенций в сфере информационных технологий, робототехники
и IT-инжиниринга. В Центре цифрового образования ежегодно реализуются 7 направлений: «Программирование на Python», «Программирование роботов», «Разработка
VR/AR-приложений», «Мобильная разработка», «Основы программирования Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Шахматы». Более 2 500 обучающихся ежегодно принимали участие в проведенных на базе Центра цифрового образования мероприятиях: проектных олимпиадах, хакатонах, соревнованиях и конкурсах. 
В рамках поддержки и развития одаренных детей ЗАТО Северск проводились творческие конкурсы и фестивали, мероприятия социальной, интеллектуальной
и технической направленностей (марафон младших школьников «Первый шаг…», метапредметная олимпиада «Школы Росатома», фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики», фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципальный конкурс «Мир моделирования»).
В 2026 - 2030 годах планируется продолжить работу по созданию благоприятных условий для воспитания и гармоничного развития одаренных детей. 
С 2026 года планируется возмещение расходов на проживание (за найм жилого помещения) и оплату организационного взноса (при его взимании) семьям обучающихся МОО, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Для развития одаренности обучающихся начальной школы продолжится работа
по организации и проведению муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг…». С 2026 года он будет охватывать также обучающихся 5 - 7-х классов.
В целях поддержки талантливых и успешных учеников будут осуществляться ежемесячные выплаты стипендии 50 победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников – обучающимся 8 - 11-х классов МОО. 
Северские школьники продолжат принимать активное участие в областных образовательных сменах-интенсивах для одаренных детей. 
Дошкольное образование – важнейшая ступень в формировании и развитии личности ребенка, особое пространство его становления и развития.
Содержание образовательных программ МДОО ежегодно обновлялось в соответствии с задачами обеспечения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Также ежегодно обновлялась развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивает необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой, исследовательской, двигательной активности детей, их эмоциональное благополучие и дает возможность для самовыражения. 
С целью обеспечения индивидуализации образования, предоставления дошкольникам возможностей реализации своих способностей в различных видах деятельности в ЗАТО Северск ежегодно реализовывались более 20 разнообразных муниципальных образовательных событий для дошкольников и их родителей по интеллектуальному, в том числе инженерно-техническому и конструкторскому, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному направлениям.
К участию в мероприятиях привлекались воспитанники детских садов, педагоги
и родители, социальные партнеры. Охват дошкольников мероприятиями разного направления составил в 2025 году 3 010 детей и имеет тенденцию к увеличению.
Развитию пространственного мышления дошкольников средствами математической, инженерно-технической и естественнонаучной деятельности было уделено особое внимание. Все МДОО были участниками регионального проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» (срок реализации 2021 - 2024 годы).
В рамках проекта педагогами МДОО разработаны 27 дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности, 36 дополнительных образовательных программ технической направленности, 2 парциальные программы, направленные на формирование основ финансовой грамотности и естественнонаучных представлений.
В соответствии с дорожной картой реализации мероприятий регионального проекта МДОО обеспечены условиями для создания 763 новых мест дополнительного образования по развитию пространственного мышления дошкольников.
Ежегодно педагоги МДОО принимают участие в конкурсах профмастерства, становятся финалистами и призерами региональных этапов всероссийских конкурсов. 
Участвуют в конкурсном движении и молодые специалисты. В 2023 году в рамках декады молодых педагогов «Яркий старт» были проведены 52 открытых мероприятия,
в которых приняли участие 53 педагога МДОО; в 2024 году были проведены 28 открытых мероприятий, в которых приняли участие 27 педагогов МДОО; в 2025 году – 23 открытых мероприятия с участием 24 педагогов МДОО. 
В 2024 году в 17 МДОО был отремонтирован асфальт. В 2023 году все 20 территорий МДОО были оснащены малыми архитектурными формами для организации игровой
и двигательной активности дошкольников.
По состоянию на сентябрь 2025 года 35% зданий МДОО и 33,33% зданий МОО нуждаются в проведении капитального ремонта, 11,11% зданий МОО нуждаются в реконструкции. 
С 2018 года решена проблема дефицита мест в МДОО.
Плановое количество мест в МДОО уменьшилось в 2025/2026 учебном году (4 267 мест) по сравнению с предыдущим 2024/2025 учебным годом (4 592 места) на 325 мест. Снижение количества мест прогнозируется и в последующих годах в связи со снижением численности воспитанников. Это связано со снижением рождаемости, увеличением размера пособий, которые полагаются матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, увеличением количества детей, которые отчисляются из МДОО по различным причинам: выезд из города, медицинские показания. 
С 2023 года закрыто 6 корпусов МДОО, 3 из них переданы в казну, один корпус передан в ведение Муниципального бюджетного учреждения «Музей г.Северска», один
из корпусов используется как центр дополнительного образования МБДОУ «Детский сад № 17».
С 2023 по 2025 год высвободились 86 групповых ячеек, которые стали пространствами дополнительного образования, центрами экспериментальной и творческой работы, музейными комнатами, спортивными и музыкальными зонами.
Одной из важных задач системы образования ЗАТО Северск является организация питания детей в МДОО и МОО, учредителем которых является Управление образования Администрации ЗАТО Северск, совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников.
В 2025 году горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся 1 - 4-х классов, 75% обучающихся 5 - 9-х классов и 70% обучающихся 10 - 11-х классов.
В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 
№ 1010-р «Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» бесплатное питание предоставляется обучающимся из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг; детям, находящимся под опекой (попечительством); детям, находящимся в социально опасном положении; детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; а также детям-инвалидам. В 2025 году количество таких обучающихся составляет 4 497 человек.
Для питания обучающихся разработано ежедневное меню (на основании цикличного меню) в 18 МОО и меню дополнительного питания (буфетная продукция) в 16 МОО, где предусмотрен буфет. Для питания обучающихся МДОО также разработаны цикличные меню в соответствии с возрастом, пищевыми особенностями питания, соответствующие нормам санитарного законодательства Российской Федерации.
Все МДОО обеспечены пищеблоками, которые всегда отвечают современным требованиям.
Поэтому, несмотря на то, что в ЗАТО Северск ежегодно проводится большая работа по обеспечению питанием обучающихся МОО, остается нерешенной проблема приобретения оборудования для столовых и мебели для обеденных залов МОО. Указанная проблема решается при наличии финансирования.
Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. В системе дошкольного, общего
и дополнительного образования ЗАТО Северск работают 3 048 человек,
из них педагогических работников – 1 581 человек.
В целях сохранения в образовательных организациях лучших педагогических работников, а также для пополнения штатов МОО, МДОО, МОО ДО новым поколением педагогов необходимо на муниципальном уровне развивать систему моральных
и материальных стимулов для работников дошкольного, общего и дополнительного образования. В этих целях также целесообразно продолжить работу, направленную
на развитие профессионального мастерства педагогических работников.
С целью исполнения Комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2024 г. № 3333-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года», плана мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования в Томской области, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от
17.09.2025 № 640-ра «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в Томской области на период до 2030 года», Управление образования Администрации ЗАТО Северск организовало в 2025 году школу профессионального развития и методического сопровождения педагогов (далее – Школа).
Указанная Школа обеспечивает организационные и методические условия повышения качества естественно-научного, математического образования в современной образовательной среде ЗАТО Северск. Участниками Школы являются учителя математики, физики, информатики, биологии и химии. К преподаванию приглашены представители научно-педагогической общественности вузов Томска и Северска, учителя высшей квалификационной категории.
Формирование кадровой политики, способствующей развитию муниципальной системы образования, реализуется благодаря принятию мер по созданию благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышению кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности;
по обеспечению условий адресной поддержки лучших педагогов, обеспечивающих высокое качество образования и получение выпускниками общеобразовательных организаций
100-балльных результатов по итогам единого государственного экзамена; по созданию эффективных механизмов развития профессиональной компетентности педагогов.
В ЗАТО Северск ведется активная работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Ежегодно от 60% до 90% детей
из числа выявленных устраиваются в семьи. Семья была и остается приоритетным направлением устройства.
Сравнительная статистика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период с 2023 по 2025 год показывает, что численность выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняется на уровне 19 - 25 человек. От 62% до 84% выявленных детей устроены в семью, от 3% до 6% выявленных детей устроены в государственную организацию.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Главной ценностью Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы является человек, создание благоприятных условий для его развития, среды для комфортной и безопасной жизни, отдыха и работы. Основной целью Программы является обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества.
На момент разработки Программы приоритеты государственной политики в сфере образования определены в следующих стратегических документах федерального уровня: Перечне инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р «Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года»; Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года, государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; а также в стратегических документах областного уровня: государственной программе «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области», государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области».
Настоящая Программа разработана в целях реализации вышеуказанных документов
и направлена на выполнение задач приоритетного направления развития ЗАТО Северск «Повышение качества и доступности социальной инфраструктуры» и стратегического приоритета «Развитие человеческого капитала» в рамках цели «Повышение уровня
и качества жизни граждан, создание благоприятных условий для жизни населения ЗАТО Северск», указанной в Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы.
Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1) развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг;
2) создание условий для финансовой поддержки педагогических кадров и повышения качества образования;
3) развитие условий для поддержки одаренных детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности;
4) обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»;
5) обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск
и реализации образовательных программ.
Срок реализации Программы – 2026 - 2030 годы.
Целевые показатели Программы находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств бюджетов различных уровней и определяются исходя
из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Исключение составляют целевые показатели «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат среднего общего образования,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций», «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет», «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования,
в общей численности детей, получающих дополнительное образование». Реализация мероприятий Программы безотносительно к объему их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанных показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 - 2030 годы представлены в таблице 5.


СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск на 2026 - 2030 годы»

	 1.
	Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам
	проц
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	 2.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	проц
	99,4
	100
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	 3.
	Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии)
	проц
	20,9
	24,6
	24,6
	24,6
	24,6
	24,6
	24,6
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 «Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг» Программы

	1.1
	Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт
	проц
	2,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	1.2
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	проц
	86,5
	74,26
	81,82
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.3
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	проц
	95,5
	94,4
	97,7
	97,7
	97,7
	97,7
	97,7
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.4
	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены  оборудование, мебель
	проц
	95,5
	100
	46
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.5
	Доля общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористическая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания
	проц
	95,5
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.6
	Доля общеобразовательных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания
	проц
	0
	93,3
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 «Создание условий для финансовой поддержки педагогических кадров и повышения качества образования» Программы

	2.1
	Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 «Развитие условий для поддержки одаренных детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности» Программы

	3.1
	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней
	чел
	4058
	4058
	4058
	4058
	5783
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 4 «Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» Программы

	4.1
	Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.2
	Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» Программы

	5.1
	Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.2
	Доля функционирующих общеобразовательных организаций в общей численности общеобразовательных организаций
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.4
	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.5
	Доля МОО, обеспечивающих обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования










III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмму 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
(приложение 1);
подпрограмму 2 «Педагогические кадры» (приложение 2);
подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» (приложение 3);
подпрограмму 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
(приложение 4);
подпрограмму 5 «Организация деятельности образовательных организаций
и реализации образовательных программ» (приложение 5);
Каждая подпрограмма направлена на решение одной из задач Программы.

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Расходы на финансовое обеспечение Управления образования Администрации ЗАТО Северск, являющегося ответственным исполнителем Программы, включены
в обеспечивающую подпрограмму Программы.
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению деятельности ответственного исполнителя Программы представлен в таблице 6.

КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению деятельности Управления образования Администрации ЗАТО Северск
Таблица 6
	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования

	
	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	152 479,78
	50 846,22
	50 816,78
	50 816,78
	0,00
	0,00

	Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб.
	152 479,78
	50 846,22
	50 816,78
	50 816,78
	0,00
	0,00


Информация об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы представлена в таблице 7.









ИНФОРМАЦИЯ
об основных мерах правового регулирования, в том числе 
налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 7
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождение и иных преференций для налогоплатель-щиков
	Срок действия меры, налого-вой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Своевременное внесение соответствую-щих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2026 -  2030 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач

	2.
	Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы
	Система управления реализацией Программы
	2026 - 2030 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач

	3.
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2026 - 2030 годы
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы

	4.
	Перераспреде-ление объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач
	Исполнение мероприятий Программы на 100%
	2026 - 2030 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.
Часть мероприятий Программы реализуется на условиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов. 
На момент разработки Программы условия и порядок софинансирования Программы из федерального и областного бюджетов определяются в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области».
Размер субсидий бюджету муниципального образования ЗАТО Северск Томской области определен в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с установленным уровнем софинансирования.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлено в таблице 8.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 9.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 6 к Программе.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
	Всего
	25 363,49
	0,00
	19 957,10
	5 406,39
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2026 
	25 363,49
	0,00
	19 957,10
	5 406,39
	0,00
	

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Педагогические кадры»
	Всего
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2026 
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	

	
	
	2027 
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	

	
	
	2028
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей»
	Всего
	7 591,95
	0,00
	0,00
	7 591,95
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2026 
	2 530,65
	0,00
	0,00
	2 530,65
	0,00
	

	
	
	2027 
	2 530,65
	0,00
	0,00
	2 530,65
	0,00
	

	
	
	2028
	2 530,65
	0,00
	0,00
	2 530,65
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	Всего
	305 254,63
	0,00
	0,00
	305 254,63
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2026 
	105 065,23
	0,00
	0,00
	105 065,23
	0,00
	

	
	
	2027 
	99 921,70
	0,00
	0,00
	99 921,70
	0,00
	

	
	
	2028
	100 267,70
	0,00
	0,00
	100 267,70
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ»
	Всего
	7 326 271,09
	0,00
	4 764 133,20
	2 562 137,89
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2026 
	2 718 730,13
	0,00
	1 588 044,40
	1 130 685,73
	0,00
	

	
	
	2027 
	2 307 314,57
	0,00
	1 588 044,40
	719 270,17
	0,00
	

	
	
	2028
	2 300 226,39
	0,00
	1 588 044,40
	712 181,99
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	152 479,78
	0,00
	32 376,90
	120 102,88
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2026 
	50 846,22
	0,00
	10 792,30
	40 053,92
	0,00
	

	
	
	2027 
	50 816,78
	0,00
	10 792,30
	40 024,48
	0,00
	

	
	
	2028
	50 816,78
	0,00
	10 792,30
	40 024,48
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	7 817 410,94
	0,00
	4 816 467,20
	3 000 943,74
	0,00
	

	
	
	2026 
	2 902 685,72
	0,00
	1 618 793,80
	1 283 891,92
	0,00
	

	
	
	2027 
	2 460 733,70
	0,00
	1 598 836,70
	861 897,00
	0,00
	

	
	
	2028
	2 453 991,52
	0,00
	1 598 836,70
	855 154,82
	0,00
	

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» 
на 2026 - 2030 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям
бюджетных средств
Таблица 9
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента
	Срок реали-
зации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление образования
	УКС Администрации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 - 2030 годы
	Всего
	7 817 410,94
	7 797 167,46
	20 243,48

	
	2026
	2 902 685,72
	2 882 442,24
	20 243,48

	
	2027
	2 460 733,70
	2 460 733,70
	0,00

	
	2028
	2 453 991,52
	2 453 991,52
	0,00

	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
	Всего
	25 363,49
	5 120,01
	20 243,48

	
	
	2026
	25 363,49
	5 120,01
	20 243,48

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Проект «Капитальный ремонт муниципальных учреждений, выполнение ПИР»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	КПМ «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций»
	Всего
	3 150,00
	3 150,00
	0,00

	
	
	2026
	3 150,00
	3 150,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Проект «Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», в т.ч.:
	Всего
	22 213,49
	1 970,01
	20 243,48

	
	
	2026
	22 213,49
	1 970,01
	20 243,48

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Модернизация школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2
	Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций
	Всего
	1 970,01
	1 970,01
	0,00

	
	
	2026
	1 970,01
	1 970,01
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4
	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.4.5
	Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций)
	Всего
	20 243,48
	0,00
	20 243,48

	
	
	2026
	20 243,48
	0,00
	20 243,48

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.
	Подпрограмма 2 «Педагогические кадры»
	Всего
	450,00
	450,00
	0,00

	
	
	2026
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	2027
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	2028
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.1
	КПМ «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена»
	Всего
	450,00
	450,00
	0,00

	
	
	2026
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	2027
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	2028
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.2
	КПМ «Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.
	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей»
	Всего
	7 591,95
	7 591,95
	0,00

	
	
	2026
	2 530,65
	2 530,65
	0,00

	
	
	2027
	2 530,65
	2 530,65
	0,00

	
	
	2028
	2 530,65
	2 530,65
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.1
	КПМ «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание»
	Всего
	2 071,95
	2 071,95
	0,00

	
	
	2026
	690,65
	690,65
	0,00

	
	
	2027
	690,65
	690,65
	0,00

	
	
	2028
	690,65
	690,65
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.2
	КПМ «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня»
	Всего
	900,00
	900,00
	0,00

	
	
	2026
	300,00
	300,00
	0,00

	
	
	2027
	300,00
	300,00
	0,00

	
	
	2028
	300,00
	300,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.3
	КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск»
	Всего
	4 620,00
	4 620,00
	0,00

	
	
	2026
	1 540,00
	1 540,00
	0,00

	
	
	2027
	1 540,00
	1 540,00
	0,00

	
	
	2028
	1 540,00
	1 540,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.
	Подпрограмма 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	Всего
	305 254,63
	305 254,63
	0,00

	
	
	2026
	105 065,23
	105 065,23
	0,00

	
	
	2027
	99 921,70
	99 921,70
	0,00

	
	
	2028
	100 267,70
	100 267,70
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.1
	КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
	Всего
	144 231,50
	144 231,50
	0,00

	
	
	2026
	47 780,03
	47 780,03
	0,00

	
	
	2027
	48 095,14
	48 095,14
	0,00

	
	
	2028
	48 356,33
	48 356,33
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.2
	КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	Всего
	161 023,13
	161 023,13
	0,00

	
	
	2026
	57 285,20
	57 285,20
	0,00

	
	
	2027
	51 826,56
	51 826,56
	0,00

	
	
	2028
	51 911,37
	51 911,37
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.
	Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ»
	Всего
	7 326 271,09
	7 326 271,09
	0,00

	
	
	2026
	2 718 730,13
	2 718 730,13
	0,00

	
	
	2027
	2 307 314,57
	2 307 314,57
	0,00

	
	
	2028
	2 300 226,39
	2 300 226,39
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.1
	КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»
	Всего
	3 309 929,27
	3 309 929,27
	0,00

	
	
	2026
	1 293 153,33
	1 293 153,33
	0,00

	
	
	2027
	1 011 932,06
	1 011 932,06
	0,00

	
	
	2028
	1 004 843,88
	1 004 843,88
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2
	КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»
	Всего
	3 898 478,44
	3 898 478,44
	0,00

	
	
	2026
	1 377 832,42
	1 377 832,42
	0,00

	
	
	2027
	1 260 323,01
	1 260 323,01
	0,00

	
	
	2028
	1 260 323,01
	1 260 323,01
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.3
	КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск»
	Всего
	117 837,88
	117 837,88
	0,00

	
	
	2026
	47 735,88
	47 735,88
	0,00

	
	
	2027
	35 051,00
	35 051,00
	0,00

	
	
	2028
	35 051,00
	35 051,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.4
	Приоритетный проект  «Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.4.1
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.4.2
	Реализация в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.4.3
	Обеспечение ежемесячной выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам образовательных организаций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.5
	КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	Всего
	25,50
	25,50
	0,00

	
	
	2026
	8,50
	8,50
	0,00

	
	
	2027
	8,50
	8,50
	0,00

	
	
	2028
	8,50
	8,50
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00

	 6.
	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	152 479,78
	152 479,78
	0,00

	
	
	2026
	50 846,22
	50 846,22
	0,00

	
	
	2027
	50 816,78
	50 816,78
	0,00

	
	
	2028
	50 816,78
	50 816,78
	0,00

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00



VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией Программы и механизм реализации Программы осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы
и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы. Отношения между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в случаях, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, оформляются договорами (соглашениями).
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы – Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» (далее – постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797).
Участники Программы:
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий Программы:
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск; 
юридическое лицо; 
индивидуальный предприниматель;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования;
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежеквартально путем сравнения текущих значений основных целевых показателей
с установленными Программой значениями.
Участники Программы и участники мероприятий Программы ежеквартально представляют ответственному исполнителю Программы (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий Программы, а также оценку социально-экономической эффективности реализации Программы (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями).
В процессе реализации мероприятий Программы возможны следующие риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации Программы:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы;
мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ,
при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.

	Приложение 1

	к муниципальной программе 
«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 - 2030 годы

	


[bookmark: P11935]ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 1
	Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 1
	2026 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск 

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, проц
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	74,26
	81,82
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5

	
	3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	94,4
	97,7
	97,7
	97,7
	97,7
	97,7

	
	4. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель, проц
	100
	46
	0
	0
	0
	0

	
	5. Доля общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористическая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания, проц
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	
	6. Доля общеобразовательных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания, проц
	93,3
	0
	0
	0
	0
	0

	Задачи подпрограммы 1
	1. Приведение инфраструктуры учреждений в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса

	
	2. Создание технических и технологических условий для образовательных организаций

	
	3. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций

	
	4. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Местный бюджет
	5 406,39
	5 406,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	19 957,10
	19 957,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	25 363,49
	25 363,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

На территории ЗАТО Северск осуществляют образовательную деятельность 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 18 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 муниципальная организация дополнительного образования.
В 2024 году был проведен ремонт капитального характера в МБОУ «СОШ № 89».
В текущем году завершается капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 90». Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем: высокая степень изношенности основных фондов, жесткие нормативные требования к образовательным организациям в области комплексной безопасности.
Большинство муниципальных дошкольных образовательных организаций были оснащены малыми архитектурными формами для создания комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников.
В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» все муниципальные общеобразовательные организации оснащены оборудованием для предметов «ОБЗР», «Труд», «Музыка».
В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно улучшена материально-техническая база общеобразовательных организаций. Приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых и проведения государственной итоговой аттестации.
В ЗАТО Северск обеспечено достаточно высокое насыщение муниципальных образовательных организаций современными средствами информатизации, появились новые практики реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, разработаны подходы к развитию единой информационно-образовательной среды сферы общего образования, внедрены и развиваются автоматизированные информационные системы, обеспечивающие ведение электронной очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации, зачисление в муниципальные общеобразовательные организации, функционирование регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Повысилось качество предоставления услуг в сфере образования, в том числе в электронной форме, повысилось качество интернет-услуг.
Однако остался ряд проблем, требующих решения: замена компьютерной техники
в связи с устареванием, необходимость создания автоматизированных рабочих мест
в условиях внедрения информационных систем с организованной защитой каналов
по персональным данным.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) приведение инфраструктуры учреждений в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса.
По состоянию на 01.09.2025 35% зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и 33,33% зданий муниципальных общеобразовательных организаций нуждаются в проведении капитального ремонта; 
2) создание технических и технологических условий для образовательных организаций.
Наблюдаются низкие темпы обновления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций. Все также остаются в дефиците малые архитектурные формы для муниципальных дошкольных образовательных организаций, не решена проблема приобретения оборудования для столовых и мебели для обеденных залов муниципальных общеобразовательных организаций;
3) обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций.
Нуждаются в реконструкции 11,11% зданий муниципальных общеобразовательных организаций. 
На территории ЗАТО Северск в юго-восточной части ведется застройка
10 микрорайона многоквартирными жилыми домами. В связи с этим возникла потребность
в проведении реконструкции МБОУ «СОШ № 78» путем сооружения пристройки начальной школы для обеспечения наличия свободных ученических мест в данном микрорайоне. Это гарантирует обеспечение доступности образования в микрорайоне и снизит число обучающихся во вторую смену в МБОУ «СОШ № 198».
В связи с изменением демографической ситуации необходимость в организации второй смены в МБОУ «Самусьский лицей» в скором времени отпадет. В 2026 году запланирован капитальный ремонт здания МБОУ «Самусьский лицей», строительство пристройки нового спортивного зала, благодаря которому будут высвобождены три классные комнаты, сократится число обучающихся второй смены за счет высвобождения имеющегося помещения спортивного зала (включая раздевалки), площадь которого недостаточна для полноценного проведения образовательного процесса.
В 2024 году Управлением образования Администрации ЗАТО Северск в Департамент архитектуры и строительства Томской области направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
4) создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности. Данная задача решается в ходе реализации приоритетного проекта «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», направленного на капитальный ремонт школ. 
Региональный проект «Все лучшее детям» обеспечивает реализацию мероприятий
по оснащению отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, что позволило обеспечить приобретение оборудования, учебной мебели для МБОУ «СОШ № 89», МБОУ
«СОШ № 90», повышение квалификации школьных команд и антитеррористическую защищенность.
Срок реализации подпрограммы 1 – 2026 - 2030 годы.
Целевые показатели подпрограммы 1 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов и определяются исходя
из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

	 1.
	Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт
	проц
	2,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	 2.
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	проц
	86,5
	74,26
	81,82
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	 3.
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	проц
	95,5
	94,4
	97,7
	97,7
	97,7
	97,7
	97,7
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	 4.
	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель
	проц
	95,5
	100
	46
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	 5.
	Доля общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта),
в которых обеспечены антитеррористическая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания
	проц
	95,5
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	 6.
	Доля общеобразовательных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания
	проц
	0
	93,3
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 «Приведение инфраструктуры учреждений в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса» подпрограммы 1

	1.1
	Количество отремонтированных муниципальных учреждений
	ед
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	1.2
	Количество выполненных ПИР
	ед
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций» подпрограммы 1

	2.1
	Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель
	ед
	39
	39
	18
	0
	0
	0
	0
	 Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1

	3.1
	Количество реконструированных зданий
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	3.2
	Количество введенных новых мест
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 4 «Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» подпрограммы 1

	4.1
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования
	проц
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.2
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания
	проц
	0
	93,3
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.3
	Доля объектов капитальных ремонтов общеобразовательных организаций, обеспеченных антитеррористической защитой
	проц
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.4
	Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд
	проц
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.5
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования
	проц
	-
	-
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация: 
проекта «Капитальный ремонт муниципальных учреждений, выполнение ПИР»;
комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) «Создание технических
и технологических условий для образовательных организаций»;
проекта «Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»;
приоритетного проекта «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям».
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих мероприятий:
капитальный ремонт, выполнение ПИР в муниципальных образовательных организациях (в том числе МАУ ЗАТО Северск «РЦО»);
приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций;
введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, проведение реконструкции МБОУ «СОШ № 78» и МБОУ «Самусьский лицей»;
сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов;
участие в региональном проекте «Все лучшее детям», включающего модернизацию школьных систем образования, оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, обеспечение антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт, модернизацию школьных систем образования.
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов носят прогнозный характер.
Размер субсидий бюджету муниципального образования ЗАТО Северск определен
в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в соответствии с установленным уровнем софинансирования.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлено в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование задачи подпрограммы,
структурного элемента мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-
сирова-ния, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограм-мы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета (по согла-
сованию (прог-ноз)
	област-ного бюджета 
(по сог-
ласова-нию (прог-ноз)
	мест-ного бюд-жета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прог-ноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Приведение инфраструктуры учреждений в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса» подпрограммы 1

	1.1
	Проект «Капитальный ремонт муниципальных учреждений, выполнение ПИР»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных муниципальных учреждений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных муниципальных учреждений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных муниципальных учреждений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных муниципальных учреждений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных муниципальных учреждений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций»
	Всего
	3 150,00
	0,00
	0,00
	3 150,
00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	3 150,00
	0,00
	0,00
	3 150,
00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	18

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	3.
	Задача 3«Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1

	3.1
	Проект «Введение новых мест в общеобразователь-ных организациях ЗАТО Северск путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	4.
	Задача 4 «Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» подпрограммы 1

	4.1
	Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», в т.ч.:
	Всего
	22 213,
49
	0,00
	19 957,
10
	2 256,
39
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	22 213,
49
	0,00
	19 957,
10
	2 256,
39
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защитой, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразователь-ных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	100

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразователь-ных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразователь-ных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразователь-ных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразователь-ных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	4.1.1
	Модернизация школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразователь-ных организаций современными средствами обучения и воспитания)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразователь-ных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразователь-ных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразователь-ных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразователь-ных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразователь-ных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	4.1.2
	Оснащение общеобразователь-ных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	4.1.3
	Обеспечение антитеррористичес-кой защищенности объектов капитального ремонта муниципальных общеобразователь-ных организаций
	Всего
	1 970,01
	0,00
	0,00
	1 970,01
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	1 970,01
	0,00
	0,00
	1 970,01
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защищенностью, ед
	2

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 1. Количество общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защищенностью, ед
	0 

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защищенностью, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защищенностью, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, обеспеченных антитеррористичес-кой защищенностью, ед
	0

	4.1.4
	Повышение квалификации школьных команд общеобразователь-ных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	4.1.5
	Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразователь-ных организаций)
	Всего
	20 243,
48
	0,00
	19 957,
10
	286,38
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	20 243,
48
	0,00
	19 957,
10
	286,38
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	2

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	11. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	25 363,
49
	0,00
	19 957,
10
	5 406,
39
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2026
	25 363,
49
	0,00
	19 957,
10
	5 406,
39
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X





IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 1 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 1 и механизм реализации подпрограммы 1 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 1 осуществляется ответственным исполнителем, участниками подпрограммы 1 и участниками мероприятий подпрограммы 1 в соответствии
с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 1 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками подпрограммы 1 
и участниками мероприятий подпрограммы 1 в процессе реализации подпрограммы 1. Отношения между ответственным исполнителем, участниками подпрограммы 1 и участниками мероприятий подпрограммы 1 в случаях, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, оформляются договорами (соглашениями).
Управление подпрограммой 1 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» (далее – постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797).
Участники подпрограммы 1:
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 1:
муниципальные дошкольные образовательные организации;
муниципальные общеобразовательные организации;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Поиск»;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования».
Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 1, форм и методов контроля реализации подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 1 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 1 значениями.
Участники подпрограммы 1 и участники мероприятий подпрограммы 1 один раз
в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 1 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 1, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 1, полученную путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 1 значениями.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 1;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования;
с несвоевременным и не в полном объеме софинансированием;
с изменениями требований к условиям безопасности образовательного процесса;
с изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, оборудования, инвентаря;
с выявлением новых объектов, имеющих аварийное состояние и (или) требующих проведения капитального ремонта;
с несоответствием помещений столовых общеобразовательных организаций требованиям установки современного оборудования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 1:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 1;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 1, участников мероприятий подпрограммы 1 и ответственного исполнителя подпрограммы 1;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 1, постоянный анализ,
при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 1;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.
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[bookmark: P25129]ПОДПРОГРАММА 2
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Педагогические кадры»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 2
	Педагогические кадры

	Срок реализации подпрограммы 2
	2026 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Создание условий для финансовой поддержки педагогических кадров и повышения качества образования

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	1. Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования, проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	Задачи подпрограммы 2


	1. Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена

	
	2. Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Местный бюджет
	450,00
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	450,00
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00






I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Кадровая ситуация в образовательных организациях характеризуется следующим образом. 
В 2023 году в муниципальных образовательных организациях работали 1 612 педагогов, в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 752 педагога, в муниципальных общеобразовательных организациях – 835 педагогов, в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр «Поиск» (далее – МБУ ДО «Центр «Поиск») – 27 педагогов.
В 2024 году – 1 582 педагога, в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 712 педагогов, в муниципальных общеобразовательных организациях – 839 педагогов, в МБУ ДО «Центр «Поиск» – 31 педагог.
В 2025 году – 1 582 педагога, в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 673 педагога, в муниципальных общеобразовательных организациях – 838 педагогов, в МБУ ДО «Центр «Поиск» – 30 педагогов.
В муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, по состоянию на конец 2025 года имеется 39 вакансий учителей математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, информатики, технологии, химии, физической культуры, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов.
Важную роль в обеспечении образовательных организаций педагогическими кадрами играет целевое обучение. По состоянию на 01.09.2025 21 выпускник школ ЗАТО Северск продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ТГПУ»), Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (далее – НИ ТГУ) по целевой квоте. С руководителями образовательных организаций заключены действующие договоры по направлениям русский язык и литература, иностранный язык, начальное и дошкольное образование, математика и информатика, история и обществознание, математика и физика, биология и география, биология и химия, физическая культура, дефектология/логопедия, дополнительное образование.
В ЗАТО Северск реализована муниципальная программа развития системы наставничества в сфере общего образования ЗАТО Северск. Программа направлена
на создание системы профориентации на педагогические специальности через следующие направления:
взаимодействие с ФГБОУ ВО «ТГПУ» и Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Северский промышленный колледж» (далее – ОГБПОУ «СПК»); 
организация практик и стажировок на базе образовательных организаций 
для студентов;
привлечение педагогических работников образовательных организаций в качестве наставников для студентов;
открытие психолого-педагогических классов (групп) при содействии ФГБОУ ВО «ТГПУ»; 
трудоустройство в общеобразовательные организации студентов, успешно окончивших 3-й курс;
целевое обучение; 
переподготовка кадров.
Также реализуется совместный проект с ФГБОУ ВО «ТГПУ» «ПРОцелевое». Цель проекта – содействие трудоустройству на педагогические специальности посредством ориентации школьников на целевое обучение в ФГБОУ ВО «ТГПУ». 
В соответствии с дорожной картой по реализации проекта по открытию
и функционированию в образовательных организациях классов (групп) психолого-педагогической направленности были открыты 2 класса (группы) психолого-педагогической направленности: 1 на базе муниципальной общеобразовательной организации и 1 на базе МБУ ДО «Центр «Поиск». 
В рамках дорожной карты ФГБОУ ВО «ТГПУ» по подготовке педагогических кадров для системы образования Томской области школьники приняли участие в мероприятиях
по самоопределению и профориентации, в том числе в открытой региональной олимпиаде
по педагогике, что дает возможность школьникам получить дополнительные баллы
при поступлении в ФГБОУ ВО «ТГПУ». 
В целях непрерывного повышения квалификации педагогических и управленческих кадров отрасли дополнительного образования проводятся курсы повышения квалификации, семинары, проектные лаборатории, заседания методических объединений.
Сложившаяся в ЗАТО Северск система работы с педагогическими кадрами характеризуется достаточно высоким уровнем результативности, что подтверждается достижениями педагогов, ставших победителями и призерами, дипломантами и лауреатами различных конкурсов профессионального мастерства муниципального, регионального
и всероссийского уровней.
Однако, несмотря на положительные результаты, сохраняется необходимость системной работы по адаптации и закреплению в профессии молодых и малоопытных педагогов, развитию наставничества как ключевого механизма непрерывного профессионального роста и формированию кадрового резерва для обеспечения устойчивого развития муниципальной системы образования.
С целью создания условий для профессионального развития и закрепления
в профессии молодых и малоопытных педагогов, повышения качества образования через развитие системы наставничества и методической поддержки были использованы следующие формы: ежегодные мероприятия для молодых и малоопытных педагогов
и наставников, открытые образовательные события и методические мероприятия, муниципальные активы наставников и молодых педагогов, неформальные формы профессионального взаимодействия («капустники», «маевка», «педагогический туризм»).
С 2023 года ежегодно проходит осенний фестиваль «Креативный капустник»
для молодых педагогов и наставников, который за три года посетили 205 человек.
В рамках декады молодого и малоопытного педагога за три года были проведены 182 открытых мероприятия, ставшие стартовой площадкой для демонстрации педагогических приемов молодых специалистов, местом открытого диалога об эффективных педагогических технологиях и подходах в воспитательной и образовательной работе.
Проводимая в муниципалитете декада наставника включает открытые мероприятия наставников для молодых педагогов, позволяющие познакомиться с успешными педагогическими практиками и приемами.
Педагогическая маевка «ПРО НАСтавников и педагогов» охватила 100 участников, муниципальное образовательное событие «Театр педагогических ситуаций» – 60 человек,
во встречах с молодыми педагогами первого года работы «Педагогический диалог» поучаствовали 36 человек.
В 2025 году разработана концепция Школы наставника и молодого педагога «Диалог успеха».
С целью привлечения молодых кадров в образовательные организации налажено сотрудничество с ОГБПОУ «СПК» по направлениям подготовки «Дошкольное образование», «Преподавание в начальной школе». Ежегодно молодые педагоги в рамках «Дней
с работодателем» представляют свой опыт студентам ОГБПОУ «СПК».
На территории ЗАТО Северск разработан и реализован муниципальный план мероприятий («дорожная карта») поддержки и сопровождения молодых педагогов
на 2022 - 2025 годы. 
В 2022 году для поддержки молодых педагогов создан муниципальный методический актив наставников, в который входят опытные и заслуженные педагоги, а также победители конкурсов профессионального мастерства различного уровня. С 2022 года ежегодно проходит декада молодого педагога «Яркий старт», где проводятся мастер-классы
для молодых педагогов детских садов и школ и открытые образовательные мероприятия молодых педагогов для получения обратной связи от наставников. 
В муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск за молодыми педагогами локальными актами закреплены 108 педагогов-наставников. Обеспеченность педагогами-наставниками составляет 52,9%, за одним педагогом-наставником закреплено в среднем 2 молодых специалиста. На сайтах муниципальных образовательных организаций ведется раздел «Наставничество». 
Молодые педагоги – активные участники программы «Педагогический туризм».
На базе МАУ ЗАТО Северск «РЦО» организованы сопровождение и подготовка участников регионального конкурса для молодых педагогов «PRO-движение к вершинам мастерства». 
Молодые учителя, имеющие официальный статус «молодой специалист», получают ежемесячные стипендии Губернатора Томской области (первые 3 года работы).
Молодым учителям на 4-м, 5-м, 6-м годах работы согласно договору благотворительного пожертвования с АО «ТВЭЛ» от 8 апреля 2024 года № 4/11010-Д с 2024 года выплачивается единовременная выплата. Размер выплаты устанавливается в зависимости от стажа работы и места расположения образовательной организации. В 2024 году 12 молодых педагогов получили выплату.
В муниципальной программе «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы не были предусмотрены меры адресной поддержки педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Введение данной меры будет способствовать повышению мотивации педагогических работников к выявлению одаренных детей и достижению высоких результатов обучения.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является создание условий для финансовой поддержки педагогических кадров и повышения качества образования.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена;
2) эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития
и методического сопровождения педагогов.
Срок реализации подпрограммы 2 – 2026 - 2030 годы.
Целевые показатели подпрограммы 2 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников
и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Педагогические кадры»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 2 «Педагогические кадры»

	 1.
	Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена» подпрограммы 2

	1.1
	Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 «Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов» подпрограммы 2

	2.1
	Обеспеченная деятельность школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов
	ед
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования





III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав подпрограммы 2 входят следующие комплексы процессных мероприятий: 
1) «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена»;
2) «Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития
и методического сопровождения педагогов».
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 2, а также механизм реализации подпрограммы 2 уточняются
в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
Софинансирование подпрограммы 2 из федерального и областного бюджетов
не предусмотрено.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников
в виде привлечения средств муниципальных образовательных организаций от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлено в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Педагогические кадры»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п

	Наименование задачи подпрограммы, струк-турного элемента мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограм-мы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рально-го бюд-жета (по согласо-
ванию (прог-ноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	мест-ного бюд-жета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена» подпрограммы 2

	 1.1
	КПМ «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена»
	Всего
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, проц
	100

	
	
	2027
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, проц
	100

	
	
	2028
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, проц
	100

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, проц
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, проц
	0

	2.
	Задача 2 «Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ «Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2026
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X




IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 2 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 2 и механизм реализации подпрограммы 2 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 2 и участниками мероприятий подпрограммы 2 в соответствии
с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 2 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 2
и участниками мероприятий подпрограммы 2 в процессе реализации подпрограммы.
Управление подпрограммой 2 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 2 – Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации» (далее – постановление Администрации ЗАТО Северск
от 24.09.2018 № 1797).
Участник подпрограммы 2: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 2:
муниципальные общеобразовательные организации;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования».
Общий контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 2, форм и методов контроля реализации подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 2 значениями.
Участники подпрограммы 2 и участники мероприятий подпрограммы 2 один раз
в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 2 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2, полученную путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 2 значениями.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 2 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 2;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования;
с изменениями в связи с удорожанием стоимости оборудования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 2:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 2;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 2, участников мероприятий подпрограммы 2 и ответственного исполнителя подпрограммы 2;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 2, постоянный анализ,
при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 2;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.



	Приложение 3

	к муниципальной программе 
«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 - 2030 годы

	


[bookmark: P26379]ПОДПРОГРАММА 3
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ
 подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 3
	Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей

	Срок реализации подпрограммы 3
	2026 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Развитие условий для поддержки одаренных детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, чел
	4058
	4058
	4058
	5783
	0
	0

	Задачи подпрограммы 3
	1. Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание

	
	2. Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня

	
	3. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Местный бюджет
	7 591,95
	2 530,65
	2 530,65
	2 530,65
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	7 591,95
	2 530,65
	2 530,65
	2 530,65
	0,00
	0,00





I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего
и дополнительного образования ЗАТО Северск являются обеспечение гарантий доступности образования в ЗАТО Северск, создание условий для развития системы образования ЗАТО Северск как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления ЗАТО Северск.
Образовательное пространство ЗАТО Северск на сентябрь 2025 года представлено разветвленной сетью муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, состоящей из 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 18 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 муниципальной организации дополнительного образования детей. Кроме того, подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск учреждениями являются Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МБУ ЗАТО Северск «ЦБОУ») и Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск «РЦО»). Муниципальная система дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Северск по состоянию на сентябрь 2025 года представлена следующими характеристиками:
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО) составляет 20 организаций, из них 2 автономных (МАДОУ «Детский сад № 7», МАДОУ «Детский сад № 48»);
численность воспитанников МДОО составляет 3 930 человек, в том числе детей-инвалидов – 87 человек;
созданы и функционируют дошкольные группы на базе муниципальных общеобразовательных организаций с численностью 103 человека, в том числе группы сокращенного дня в МБОУ «Орловская СОШ» (7 человек), МАОУ «СОШ № 76» (88 человек), группа кратковременного пребывания при МБОУ «СОШ № 87» (8 человек);
количество муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОО) составляет 18 организаций, из них 3 автономные (МАОУ «СОШ № 76», МАОУ «СОШ № 80», МАОУ СФМЛ), 3 лицея, 1 гимназия, 13 школ, 1 школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
численность обучающихся МОО составляет 11 570 человек, из них 137 обучающихся МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
численность детей-инвалидов, обучающихся в МОО, составляет 259 человек;
количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (далее – МОО ДО) составляет 1 организацию (МБУ ДО «Центр «Поиск»), в которой системой дополнительного образования охвачено 1 574 обучающихся, из них 24 ребенка-инвалида.
Структура сети общего и дополнительного образования при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования.
Система общего образования и дополнительного образования ЗАТО Северск характеризуется достаточно высоким уровнем качества образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
в стандартизированной форме (ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), соответствующие среднероссийским, увеличение количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а также высокие результаты
на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников и на международных предметных олимпиадах и конкурсах.
В 2025 году за высокие достижения и успехи в учебе награждены медалями 75 выпускников, среди них 38 – медалями I степени, что составляет 7,2% от общего количества выпускников ЗАТО Северск и 37 – медалями II степени, что составляет 7%
от общего количества выпускников, в 2024 году 9% и 3,9% соответственно.
Сравнительные данные количества выпускников ЗАТО Северск, награжденных медалями за высокие достижения и успехи в учебе за период с 2023 по 2025 год, представлены в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Вид медали за высокие достижения и успехи в учебе
	Количество выпускников ЗАТО Северск, награжденных медалями за высокие достижения и успехи в учебе

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Медаль I степени
(федеральная)
	58 
	48
	38

	2.
	Медаль II степени
(региональная)
	14 
	21
	37

	3.
	Всего
	72
	69
	75


В 2024 году численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составила 8 760 человек.
По итогам 2024/2025 учебного года 496 обучающихся ЗАТО Северск стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 93 – регионального этапа, 2 – участниками заключительного этапа. Сравнительный анализ количества обучающихся МОО – участников разных этапов всероссийской олимпиады школьников за три учебных года представлен в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	Этап всероссийской олимпиады школьников
	Количество победителей и призеров/общее количество участников

	
	
	2022/2023 учебный год
	2023/2024
учебный год
	2024/2025 
учебный год

	1.
	Школьный
	4953/12828
	3992/11454
	3660/10926

	2.
	Муниципальный
	678/1164
	463/1341
	496/1456

	3.
	Региональный
	108/251
	92/218
	93/241

	4.
	Заключительный
	1/4
	0/5
	0/2


В 2024 году два северских школьника стали лауреатами конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
(в 2023 году – 2 лауреата). Лауреатами премии Законодательной Думы Томской области по итогам 2024 года стали 4 обучающихся из Северска (в 2023 году – 3 лауреата).
В 2024 году 24 обучающихся ЗАТО Северск (в 2023 году – 22 обучающихся) награждены Почетным знаком Департамента образования Томской области «Юное дарование».
Северские школьники принимали активное участие в образовательных
сменах-интенсивах Областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар». В 2024 году 34 обучающихся ЗАТО Северск прошли подготовку по решению олимпиадных задач по астрономии, биологии, химии, географии, математике (в 2023 году – 27 обучающихся).
Стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня 945 обучающихся МБУ ДО «Центр «Поиск» (данные представлены в таблице 3).
Таблица 3
	Наименова-ние организации
	Количество победителей, призеров, дипломантов, лауреатов (2023 - 2025 гг.)

	
	международ-ный уровень
	федеральный уровень
	межрегио-нальный уровень
	региональ-ный уровень
	муниципаль-ный уровень

	МБУ ДО «Центр «Поиск»
	8
	339
	147
	225
	226


Показателем качества образования является качество сдачи ЕГЭ. Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня в ЗАТО Северск в 2025 году был выше уровня соответствующего областного показателя: ЗАТО Северск – 61,06 балла; Томская область – 59,5 балла (в 2024 году: ЗАТО Северск – 62,35 балла; Томская область – 60,89 балла; в 2023 году: ЗАТО Северск – 61,19 балла; Томская область – 60,98 балла).
Качество образования подтверждается стобальными результатами: два 100-бальных результата по 2 предметам (русский язык, литература) получено в 2023 году, 4 – в 2024 году, 5 – в 2025 году.
Выпускники МОО ЗАТО Северск в 2025 году продемонстрировали высокие результаты среднестатистических тестовых баллов по всем предметам (сравнительные данные представлены в таблице 4).
Таблица 4
	№
п/п
	Наименование предмета
	Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ
в 2025 году

	
	
	ЗАТО Северск
	Томская область
	Российская Федерация

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ЕГЭ информатика
	57,13
	54,9
	55,9

	2.
	ЕГЭ математика (профильный уровень)
	63,02
	60,27
	62,05

	3.
	ЕГЭ физика
	60,21
	62,78
	61,79

	4.
	ЕГЭ русский язык
	58,95
	58,74
	60,7

	5.
	ЕГЭ литература
	60,65
	54,88
	61,91

	6.
	ЕГЭ английский язык
	66,44
	62,39
	64,1

	7.
	ЕГЭ биология
	52,80
	54,37
	54,5

	8.
	ЕГЭ химия
	63,00
	60,54
	58,15

	9.
	ЕГЭ обществознание
	50,96
	50,53
	53,61

	10.
	ЕГЭ история
	59,08
	58,92
	55,85

	1
	2
	3
	4
	5

	11.
	ЕГЭ география
	62,11
	56,1
	54,8

	12.
	ЕГЭ информатика
	57,13
	54,9
	55,9


Достижению высоких результатов участия северских обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников и других значимых олимпиадах способствовала деятельность Муниципального олимпиадного центра (далее – Олимпиадный центр) на базе  Муниципального автономного образовательного учреждения «Северский физико-математический лицей» (далее – МАОУ СФМЛ). Олимпиадный центр открыт
для обучающихся 7 - 11-х классов МОО, являющихся победителями и призерами школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. По ходатайству МОО участники всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, которые являлись победителями и призерами двух предыдущих лет, также могут заниматься в Олимпиадном центре.
Занятия в Олимпиадном центре ведут преподаватели вузов и педагоги Томска
и Северска. Сетевое взаимодействие муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск с вузами Томска способствует созданию условий для поддержки и развития интеллектуально одаренных школьников, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями в условиях опережающего развития образования. В 2025 году занятия Олимпиадного центра посещают 77 человек.
Северские школьники ежегодно успешно участвуют в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях из перечней Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. В 2023/2024 учебном году более 15 северских школьников получили дипломы победителей и призеров мероприятий из перечня Министерства образования и науки Российской Федерации. 
На базе МБОУ «СОШ № 83» с 2023 года функционирует инженерный класс Томского университета систем управления и радиоэлектроники, в котором обучаются 29 школьников. Участие в проекте обеспечивает поддержку обучающихся в получении школьного инженерного образования, профориентацию и выбор передовых профессий будущего, связанных с радиоэлектроникой, системами связи, IT-технологиями и кибербезопасностью, формирование мотивации к поступлению абитуриентов на инженерные направления
и специальности, а также профессиональное развитие учителей-предметников. 
В 2023/2024 учебном году открылся первый в Томской области инженерный класс Росатома на базе МАОУ СФМЛ, в 2024/2025 учебном году работали уже 6 инженерных классов Росатома. 
В целях развития системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей принимаются меры:
по созданию благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного воспитания и гармоничного развития одаренных детей;
по созданию условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
по развитию и реализации системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы», велась следующая работа.
Ежегодно проводился муниципальный открытый интеллектуально-личностный марафон младших школьников «Первый шаг…» (далее – Марафон), в котором принимали участие обучающиеся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск,
в дистанционном туре принимали участие школьники других регионов. За 3 учебных года было охвачено 4 375 обучающихся. Ежегодно победителями Марафона становятся более 120 человек, наблюдается рост числа призеров (от 127 человек в 2022 году до 350 человек
в 2024/2025 учебном году).
С целью развития образовательной робототехники в ЗАТО Северск, повышения интереса обучающихся к научно-техническому творчеству проводились открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск» и муниципальная выставка-конкурс технического творчества «Мир моделирования».
На уровне города организовывались очные туры Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников (ОРМО), участие северских школьников
в Национальной технологической олимпиаде (НТО), осуществлялось содействие участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального, международного уровней.
Ежегодно обучающиеся ЗАТО Северск становились лауреатами конкурса Департамента образования Томской области «Юное дарование Томской области», конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения
и культуры, конкурса на премию Законодательной Думы Томской области.
В течение 10 лет для поддержки одаренных детей на уровне города проводилась «Новогодняя елка для одаренных детей».
В рамках указанной муниципальной программы выплачивались именные ежемесячные стипендии 50 обучающимся МОО, являющимся победителями и призерами этапов всероссийской олимпиады школьников.
Выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена, и педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, осуществлялась единоразовая выплата в размере 100 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.
Для обучающихся города функционировал Межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80» (далее – Центр). В 2022/2023 учебном году 3 500 обучающихся (30% от общего числа обучающихся ЗАТО Северск) приняли участие в мероприятиях по программам, направленным на формирование предпринимательских и социальных инициатив молодежи. В течение 2023/2024 учебного года  –  3 681 человек (31,26%). 
В рамках деятельности Центра осуществлялось финансовое обеспечение проезда
и проживания обучающихся ЗАТО Северск, участвующих в высокорейтинговых мероприятиях. В 2023 году команда из 5 обучающихся МБОУ «Самусьский лицей» приняла участие в финале Большой технологической Олимпиады «Искусство-технологии-спорт», 6 обучающихся приняли участие в IX Международном кубке здоровья (Иркутск). В 2024 году было обеспечено участие обучающейся МБОУ «СОШ № 83» в Чемпионате «Профессионалитет» (Нижний Новгород), участие 2 обучающихся (МБОУ «СОШ № 198»
и МБОУ «Северский лицей») в смене «Международные умные каникулы» (ФГБОУ «МДЦ «Артек»), участие команды МБОУ «СОШ № 198» во II Всероссийском слете Всероссийского проекта «Хранители истории» (Москва), участие в финале Школы проектов «Школы Росатома» 3 обучающихся МБОУ «СОШ № 83» (Железногорск).
По завершении работы Центра в 2025 году мероприятие по сопровождению обучающихся введено в настоящую Программу.
С 2022 года на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» осуществлял свою работу центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр цифрового образования). Главная задача которого – создание инфраструктурной площадки для практико-ориентированной деятельности, обеспечивающей ускоренное освоение обучающимися в возрасте от 5 до 18 лет навыков и компетенций в сфере информационных технологий, робототехники
и IT-инжиниринга. В Центре цифрового образования ежегодно реализуются 7 направлений: «Программирование на Python», «Программирование роботов», «Разработка
VR/AR-приложений», «Мобильная разработка», «Основы программирования Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Шахматы». Более 2 500 обучающихся ежегодно принимали участие в проведенных на базе Центра цифрового образования мероприятиях: проектных олимпиадах, хакатонах, соревнованиях и конкурсах. 
В рамках поддержки и развития одаренных детей ЗАТО Северск проводились творческие конкурсы и фестивали, мероприятия социальной, интеллектуальной
и технической направленностей (марафон младших школьников «Первый шаг…», метапредметная олимпиада «Школы Росатома», фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики», фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципальный конкурс «Мир моделирования»).
В 2026 - 2030 годах планируется продолжить работу по созданию благоприятных условий для воспитания и гармоничного развития одаренных детей. 
С 2026 года планируется возмещение расходов на проживание (за найм жилого помещения) и оплату организационного взноса (при его взимании) семьям обучающихся МОО, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Для развития одаренности обучающихся начальной школы продолжится работа
по организации и проведению муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг…». С 2026 года он будет охватывать также обучающихся 5 - 7-х классов.
В целях поддержки талантливых и успешных учеников будут осуществляться ежемесячные выплаты стипендии 50 победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников – обучающимся 8 - 11-х классов МОО. 
Северские школьники продолжат принимать активное участие в областных образовательных сменах-интенсивах для одаренных детей. 
Дошкольное образование – важнейшая ступень в формировании и развитии личности ребенка, особое пространство его становления и развития.
Содержание образовательных программ МДОО ежегодно обновлялось в соответствии с задачами обеспечения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Также ежегодно обновлялась развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивает необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой, исследовательской, двигательной активности детей, их эмоциональное благополучие и дает возможность для самовыражения. 
С целью обеспечения индивидуализации образования, предоставления дошкольникам возможностей реализации своих способностей в различных видах деятельности в ЗАТО Северск ежегодно реализовывались более 20 разнообразных муниципальных образовательных событий для дошкольников и их родителей по интеллектуальному, в том числе инженерно-техническому и конструкторскому, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному направлениям.
К участию в мероприятиях привлекались воспитанники детских садов, педагоги
и родители, социальные партнеры. Охват дошкольников мероприятиями разного направления составил в 2025 году 3 010 детей и имеет тенденцию к увеличению.
Развитию пространственного мышления дошкольников средствами математической, инженерно-технической и естественнонаучной деятельности было уделено особое внимание. Все дошкольные образовательные организации были участниками регионального проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основа формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» (срок реализации 2021 - 2024 годы).
В рамках проекта педагогами МДОО разработаны 27 дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности, 36 дополнительных образовательных программ технической направленности, 2 парциальные программы, направленные на формирование основ финансовой грамотности и естественнонаучных представлений.
В соответствии с дорожной картой реализации мероприятий регионального проекта МДОО ЗАТО Северск обеспечены условиями для создания 763 новых мест дополнительного образования по развитию пространственного мышления дошкольников.
Но, несмотря на высокие результаты в указанной сфере, на данный момент остаются следующие проблемы:
необходимость создания условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание;  
необходимость создания условий для участия обучающихся ЗАТО Северск в сменах-интенсивах, высокорейтинговых мероприятиях регионального и федерального уровней.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на развитие условий для поддержки одаренных детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
Основной целью подпрограммы 3 является развитие условий для поддержки одаренных детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. 
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих
в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание;
2) создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня;
3) развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск.
Срок реализации подпрограммы 3 – 2026 - 2030 годы.
Целевые показатели подпрограммы 3 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год. Реализация мероприятий подпрограммы 3 безотносительно к объему
их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанного показателя.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлены
в таблице 5.



СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей»

	1.
	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней
	чел
	4058
	4058
	4058
	4058
	5783
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание» подпрограммы 3

	1.1
	Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад
	ед
	11
	11
	9
	9
	9
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня» подпрограммы 3

	2.1
	Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегионального, регионального, всероссийского и международных уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	3.1
	Количество выплаченных стипендий (ежемесячно)
	ед
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	 Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.2
	Проведение муниципального события, мероприятия
	ед
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	 Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.3
	Количество единовременных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена
	ед
	4
	4
	5
	5
	5
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования







III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав подпрограммы 3 входят следующие комплексы процессных мероприятий: 
1) «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих
в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание»;
2) «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня»;
3) «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск».
Объемы финансирования за счет средств местного, областного бюджетов, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 3, а также механизм реализации подпрограммы 3 уточняются
в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников
в виде привлечения средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания
и гармоничного развития одаренных детей» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлено в таблице 6.

ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограм-мы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-
ного бюд-жета (по согласо-
ванию (про-ноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	мест-ного бюдже-та
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание» подпрограммы 3

	1.1
	КПМ «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание»
	Всего
	2 071,95
	0,00
	0,00
	2 071,
95
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	690,65
	0,00
	0,00
	690,65
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образователь-ных событий, олимпиад, ед
	9

	
	
	2027
	690,65
	0,00
	0,00
	690,65
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образователь-ных событий, олимпиад, ед
	9

	
	
	2028
	690,65
	0,00
	0,00
	690,65
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образователь-ных событий, олимпиад, ед
	9

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образователь-ных событий, олимпиад, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образователь-ных событий, олимпиад, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня» подпрограммы 3

	2.1
	КПМ «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня»
	Всего
	900,00
	0,00
	0,00
	900,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международных уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	2027
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международных уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	2028
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международных уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международных уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международных уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	0

	3.
	Задача 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	3.1
	КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск»
	Всего
	4 620,00
	0,00
	0,00
	4 620,
00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,
00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовремен-ных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, ед
	5

	
	
	2027
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,
00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовремен-ных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, ед
	5

	
	
	2028
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,
00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовремен-ных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, ед
	5

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовремен-ных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовремен-ных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государствен-ного экзамена, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	7 591,95
	0,00
	0,00
	7 591,
95
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2026
	2 530,65
	0,00
	0,00
	2 530,
65
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	2 530,65
	0,00
	0,00
	2 530,
65
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028
	2 530,65
	0,00
	0,00
	2 530,
65
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X





IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 3 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 3 и механизм реализации подпрограммы 3 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 3 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 3 и участниками мероприятий подпрограммы 3 в соответствии
с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 3 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 3
и участниками мероприятий подпрограммы 3 в процессе реализации подпрограммы 3.
Управление подпрограммой 3 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 3 – Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации» (далее – постановление Администрации ЗАТО Северск
от 24.09.2018 № 1797).
Участник подпрограммы 3: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 3:
муниципальные дошкольные образовательные организации;
муниципальные общеобразовательные организации;
муниципальные образовательные организации дополнительного образования;
муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования».
Общий контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 3, форм и методов контроля реализации подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 3 значениями.
Участники подпрограммы 3 и участники мероприятий подпрограммы 3 один раз
в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 3 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 3, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3, полученную путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 3 значениями.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 3 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 3;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 3:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 3;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 3, участников мероприятий подпрограммы 3 и ответственного исполнителя подпрограммы 3;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 3, постоянный анализ,
при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 3;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.

	Приложение 4

	к муниципальной программе 
«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 - 2030 годы
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МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск
«Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 4
	Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

	Срок реализации подпрограммы 4
	2026 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы) 
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 4
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 4
	Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

	Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2025 год

	2026 год

	2027 год

	2028 год

	2029 год

	2030 год


	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	Задачи подпрограммы 4
	1. Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»

	
	2. Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

	Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Местный бюджет
	305 254,63
	105 065,23
	99 921,70
	100 267,70
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	305 254,63
	105 065,23
	99 921,70
	100 267,70
	0,00
	0,00






I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Образовательное пространство ЗАТО Северск на сентябрь 2025 года представлено разветвленной сетью муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, в которую входят 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 18 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 муниципальная организация дополнительного образования детей. Кроме того, подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск учреждениями являются Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МБУ ЗАТО Северск «ЦБОУ») и Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск «РЦО»).
В январе 2011 года было создано МАУ ЗАТО Северск «РЦО». Учреждение состоит
из 5 структурных подразделений, которые оказывают консультационные и методические услуги, информационную и организационную помощь образовательным учреждениям
и другим потребителям услуг. Подразделения учреждения реализуют деятельность, которая способствует развитию системы образования, повышению качества образовательного процесса и жизнедеятельности образовательных организаций.
Направления деятельности МАУ ЗАТО Северск «РЦО» многофункциональны и разноплановы: осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций, организация и проведение методических и иных мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников, техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования, организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений, содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
Также специалисты МАУ ЗАТО Северск «РЦО» осуществляют консультирование, прием документов от граждан и выдачу сертификатов дополнительного образования, заполнение новых мер социальной защиты в ЕГИССО, сопровождение АИС «Сетевой город», ИС «Паспорт школы», ФИС «ФРДО».
Эффективность работы МАУ ЗАТО Северск «РЦО» обеспечивается квалифицированными кадрами. Количество работников составляет 64 человека, из них основными работниками являются 42 человека, 22 – совместителями. В МАУ ЗАТО Северск «РЦО» работают 1 кандидат технических наук, 1 кандидат педагогических наук, 1 кандидат филологических наук.
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» обеспечивает:
1) организацию и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий
для обучающихся образовательных организаций, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя;
2) организацию и осуществление транспортного обслуживания работников Управления образования Администрации ЗАТО Северск и подведомственных ему организаций;
3) техническое сопровождение и эксплуатацию, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Управления образования Администрации ЗАТО Северск и подведомственных ему организаций;
4) содержание (эксплуатацию) имущества Управления образования Администрации Северск и подведомственных ему организаций;
5) организацию и проведение методических мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников;
6) осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» осуществляет выдачу сертификатов дополнительного образования. В 2023 году выданы 1 052 сертификата дополнительного образования, в 2024 году выданы 1 002 сертификата дополнительного образования, на сентябрь 2025 года выданы 920 сертификатов дополнительного образования.
Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МБУ ЗАТО Северск «ЦБОУ») создано на основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2007 № 305 «О создании Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» для организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, составления и представления бюджетной бухгалтерской отчетности, экономических расчетов для Управления образования Администрации ЗАТО Северск и муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. При создании МБУ ЗАТО Северск «ЦБОУ» была решена задача оптимизации численности бухгалтерских работников. Количество бухгалтерских работников в среднем сократилось на 40%. 
С 01.01.2016 МБУ ЗАТО Северск «ЦБОУ» было переименовано в казенное учреждение постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2015 № 2735 «О создании Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МКУ ЗАТО Северск «ЦБОУ»).
Материально-техническая база на 2025 год в целом достаточна для деятельности и решения поставленных задач МКУ ЗАТО Северск «ЦБОУ». Доля специалистов МКУ ЗАТО Северск «ЦБОУ», имеющих высшее образование – 75%. На ноябрь 2025 года отношения МКУ ЗАТО Северск «ЦБОУ» с обслуживаемыми организациями построены на основе договоров на бухгалтерское обслуживание и доверенностей 36 учреждений. 
Основной проблемой подпрограммы 4 является осуществление МКУ ЗАТО Северск «ЦБОУ» бухгалтерского, налогового и статистического учетов по средствам бюджетов всех уровней в учреждениях, имеющих разный правовой статус. 
Необходимо соблюдение единого подхода к ведению бухгалтерского учета, повышение эффективности и результативности бухгалтерского обслуживания, качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах
и расходах, также обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям. 
Реализация мероприятий подпрограммы 4 направлена на обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Основной целью подпрограммы 4 является обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»;
2) организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».
Срок реализации подпрограммы 4 – 2026 - 2030 годы.
Целевые показатели подпрограммы 4 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов и определяются исходя
из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлены
в таблице 1.




СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

	1.
	Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» подпрограммы 4

	1.1
	Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» подпрограммы 4

	2.1
	Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования






III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав подпрограммы 4 входят следующие комплексы процессных мероприятий: 
1) «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»;
2) «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».
Объемы финансирования за счет средств областного и местного бюджетов носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 4, а также механизм реализации подпрограммы 4 уточняются
в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
Софинансирование подпрограммы 4 из внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» представлено в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 4
«Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»,
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрог-раммы, участники мероприя-тия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рально-го бюджета (по согласо-
ванию (прог-ноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прог-ноз)
	местно-го бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» подпрограммы 4

	1.1
	КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
	Всего
	144 231,
50
	0,00
	0,00
	144 231,50
	0,00
	Управле-ние образова-ния
	X
	X

	
	
	2026
	47 780,03
	0,00
	0,00
	47 780,
03
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	2027
	48 095,14
	0,00
	0,00
	48 095,
14
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	2028
	48 356,33
	0,00
	0,00
	48 356,
33
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	0

	2.
	Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» подпрограммы 4

	2.1
	КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
	Всего
	161 023,
13
	0,00
	0,00
	161 023,13
	0,00
	Управле-ние образова-ния
	X
	X

	
	
	2026
	57 285,20
	0,00
	0,00
	57 285,
20
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений», ед
	1

	
	
	2027
	51 826,56
	0,00
	0,00
	51 826,
56
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений», ед
	1

	
	
	2028
	51 911,37
	0,00
	0,00
	51 911,
37
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений», ед
	1

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений», ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	305 254,
63
	0,00
	0,00
	305 254,63
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2026
	105 065,
23
	0,00
	0,00
	105 065,23
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	99 921,70
	0,00
	0,00
	99 921,
70
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028
	100 267,
70
	0,00
	0,00
	100 267,70
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X






IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 4 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 4 и механизм реализации подпрограммы 4 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 4 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 4 и участниками мероприятий подпрограммы 4 в соответствии
с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 4 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 4
и участниками мероприятий подпрограммы 4 в процессе реализации подпрограммы 4.
Управление подпрограммой 4 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 4 – Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» (далее – постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797).
Участник подпрограммы 4: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 4:
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»;
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».
Общий контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляет заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 4, форм и методов контроля реализации подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 4 значениями.
Участники подпрограммы 4 и участники мероприятий подпрограммы 4 один раз
в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 4 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 4, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4, полученную путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 4 значениями.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 4 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 4;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 4:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 4;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 4, участников мероприятий подпрограммы 4 и ответственного исполнителя подпрограммы 4;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 4, постоянный анализ,
при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 4;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО
СЕВЕРСК И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ»
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 5
	Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ

	Срок реализации подпрограммы 5
	2026 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) 
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 5
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 5
	Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ

	Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации)




	Показатели цели, 
единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций в общей численности общеобразовательных организаций, проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	4. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей, проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	5. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	Задачи подпрограммы 5
	1. Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск

	
	2. Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск

	
	3. Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск

	
	4. Снижение кадрового дефицита в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск

	
	5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях

	Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Местный бюджет
	2 562 137,89
	1 130 685,73
	719 270,17
	712 181,99
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	4 764 133,20
	1 588 044,40
	1 588 044,40
	1 588 044,40
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	7 326 271,09
	2 718 730,13
	2 307 314,57
	2 300 226,39
	0,00
	0,00





I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Система дошкольного образования ЗАТО Северск на сентябрь 2025 года включает
в себя 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций.
С 1 сентября 2023 года все муниципальные дошкольные образовательные организации осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования. Образовательные программы дошкольного образования разработаны с учетом возрастных особенностей детей и направлены на создание условий для развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями. Они включают в себя различные виды деятельности, направленные на развитие познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков и физического здоровья детей.
В 2023 году в муниципальных дошкольных образовательных организациях проведен федеральный мониторинг качества дошкольного образования (далее – МКДО). В МКДО приняли участие МАДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 40», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60». По итогам МКДО средний показатель качества по 9 областям качества МКДО составил 3,22 балла, что свидетельствует о реализации системного подхода к выполнению требований нормативных правовых актов и обеспечивает базовый уровень качества образования.
В муниципальных дошкольных образовательных организациях функционируют 11 центров экологического образования.
В 2023 году МБДОУ «Детский сад № 44» стал участником первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», в 2024 году к нему присоединились МАДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60»; в 2025 году – МБДОУ «Детский сад № 37», МБДОУ «Детский сад № 40», МАДОУ «Детский сад № 48», МБДОУ «Детский сад № 53», МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 56». 
С 2024 года МБДОУ «Детский сад № 50» является первичной региональной площадкой поэтапного внедрения программы просвещения родителей в системе дошкольного образования Томской области.
Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания органов власти всех уровней и общественности. В первую очередь, это касается обеспечения детей местами в детских садах. В результате проведенной работы в городском округе ЗАТО Северск Томской области уже более 5 лет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Обеспеченность местами в детских садах сохранится в 2026 - 2030 годах.
В сфере дошкольного образования ЗАТО Северск существуют следующие проблемы:
слабый приток молодых специалистов;
отсутствие единых подходов к формированию позитивного отношения родителей к организации дошкольного образования, повышению удовлетворенности оказанием различных видов помощи семье по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
недостаточный уровень материально-технической базы организаций.
Система образования ЗАТО Северск обеспечивает равный доступ детей
к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами
и склонностями независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья. Для реализации права граждан
на получение общего и дополнительного образования в ЗАТО Северск на сентябрь 2025 года функционируют 18 муниципальных общеобразовательных организаций: 13 школ, 3 лицея, гимназия, специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и организация дополнительного образования детей. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и прошли государственную аккредитацию.
Муниципальная система образования обеспечивает родителям право выбора общеобразовательной организации, формы получения образования. Качество образования – это ключевой аспект всей деятельности муниципального образования.
Процесс получения образования включает четыре уровня:
первый уровень – дошкольное образование (группы сокращенного дня
и кратковременного пребывания);
второй уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
третий уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
четвертый уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
В МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей). Учебный план для обучающихся в коррекционном учреждении предусматривает двенадцатилетний срок обучения, обеспечивающий их социальную адаптацию и реабилитацию. В 1 - 4-х классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 5 - 12-х классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам.
В муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных организациях дошкольного и дополнительного образования активно реализуются программы дополнительного образования. Количество программ дополнительного образования представлено в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование направленности
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Техническая
	89
	116
	105

	Естественно-научная
	90
	79
	86

	Социально-гуманитарная
	171
	155
	132

	Художественная
	90
	105
	98

	Туристско-краеведческая
	15
	18
	20

	Физкультурно-спортивная
	72
	128
	120

	Итого
	527
	601
	561


В 2025 году деятельностью МБУ ДО «Центр «Поиск» были охвачены 1 574 ребенка и подростка, из них – 144 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 14 детей-инвалидов, что составляет 13,5% от общей численности обучающихся ЗАТО Северск. 
В 2025 году МБУ ДО «Центр «Поиск» были реализованы 7 сертифицированных программ 39 бюджетных программ, 1 платная программа.
В 2025 году программами дополнительного образования охвачены по технической направленности 58% обучающихся (в 2024 году – 52%), по социально-гуманитарной направленности – 11% обучающихся (в 2024 году – 11%), по художественной направленности – 12% обучающихся (в 2024 году – 15%), по физкультурно-спортивной направленности – 13% обучающихся (в 2024году – 15%), по туристско-краеведческой направленности – 6% обучающихся (в 2024 году – 7%). 
В 2025 году продолжил работу центр цифрового образования детей «IT-куб»
(далее – Центр) на базе МБУ ДО «Центр «Поиск». В Центре реализуются программы по 6 направлениям: мобильная разработка; программирование на Python и Java; разработка виртуальных приложений; кибергигиена; программирование роботов, VR/AR технологии.
В Центре осуществляется:
реализация дополнительных общеобразовательных программ цифрового образования для детей различного возраста; 
профориентационная и просветительская деятельность по цифровой грамотности и информационной безопасности; 
организация образовательных мероприятий для детей и педагогов, в том числе из других образовательных организаций;
организация проектной деятельности;
организация конкурсов, олимпиад, хакатонов по цифровым технологиям, информатике, программированию;
методическая поддержка муниципальных общеобразовательных организаций в части совершенствования подходов к преподаванию учебных предметов «Математика»
и «Технология».
В Центре создана зона коллективной работы и шахматная гостиная. Пространство коллективной работы оснащено высокоскоростной беспроводной сетью и современными ноутбуками и открыто не только для обучающихся Центра, но и обучающихся города. 
В 2024/2025 учебном году для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) реализуются 4 индивидуальные адаптированные образовательные программы, способствующие социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей («Тайна искусства», «РоботехнкУм», «Музыкальная карусель», «Развиваемся, играя»). 
В системе общего и дополнительного образования ЗАТО Северск на сентябрь 2025 года назрела необходимость повышения квалификации педагогических работников и привлечения молодых кадров, обновления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, создания в муниципальных образовательных организациях условий для занятий по программам дополнительного образования, связанных с формированием навыков безопасного поведения, в том числе в информационной среде.
Общее и дополнительное образование детей помимо обучения, воспитания
и творческого развития личности позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как занятость детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
Вместе с тем социально-экономическое развитие общества, модернизация образования требуют серьезных преобразований существующей системы образования путем повышения доступности и качества услуг общего и дополнительного образования детей
и совершенствования их социально-адаптирующих функций. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в последние годы, в муниципальной системе образования сохраняются проблемы, свидетельствующие о том, что темпы изменений не в полной мере удовлетворяют общество, педагогов и самих обучающихся.
Основными из них являются:
недостаточно высокий показатель удовлетворенности населения качеством образовательных услуг (общего и дополнительного образования) муниципальной системы образования по результатам социологического опроса населения ЗАТО Северск;
недостаточно сформированная компетентность у обучающихся в вопросах информационной безопасности, кибергигиены, финансовой грамотности;
нехватка оборудования для практических и лабораторных работ, для обеспечения учебных кабинетов для внеурочной деятельности обучающихся.
Согласно вступившим в силу изменениям нормативной правовой базы начиная с 2023 года изменился способ отбора исполнителей услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализуемый финансово-экономический механизм позволил всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. В связи с этим встал вопрос обеспечения на территории ЗАТО Северск широкого охвата детей в возрасте с 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе по социальным сертификатам.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Основной целью подпрограммы 5 является обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск;
2) организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск;
3) обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск;
4) снижение кадрового дефицита в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск;
5) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
Срок реализации подпрограммы 5: 2026 - 2030 годы.
Целевые показатели подпрограммы 5 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов и определяются исходя
из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск
и реализации образовательных программ» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлены в таблице 2.




СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ»

	1.
	Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Доля функционирующих общеобразовательных организаций в общей численности образовательных организаций
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.
	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.
	Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	1.1
	Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций
	ед
	20
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	2.1
	Количество функционирующих общеобразовательных организаций
	ед
	18
	18
	18
	18
	18
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	3.1
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	проц
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 4 «Снижение кадрового дефицита в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	4.1
	Доля общеобразовательных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
	проц
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.2
	Доля общеобразовательных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство
	проц
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.3
	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций
	проц
	94,4
	94,4
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 5 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 5

	5.1
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.2
	Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание
	чел
	4793
	4691
	4423
	4423
	4423
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав подпрограммы 5 входят:
1) комплексы процессных мероприятий (далее – КПМ):
КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»;
КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»;
КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск»;
КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»;
2) приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники», включающий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; реализацию
в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях мероприятий
по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениям; обеспечение ежемесячной выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам образовательных организаций. 
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 5, а также механизм реализации подпрограммы 5 уточняются
в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников
в виде спонсорской помощи.
Условия и порядок софинансирования подпрограммы 5 из федерального и областного бюджетов определяются в соответствии с действующим законодательством.
Размер субсидий и субвенций бюджету муниципального образования ЗАТО Северск определен в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в соответствии с действующим законодательством.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» представлено в таблице 3.


ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 5
«Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» 
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-
сирова-ния, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрог-раммы, участники мероприя-тия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-ного бюд-жета (по согла-сова-нию (прог-ноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местно-го бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реализ-ации





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	1.1
	КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»
	Всего
	3 309 929,27
	0,00
	1 557 768,06
	1 752 161,21
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	1 293 153,33
	0,00
	519 256,
02
	773 897,
31
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2027
	1 011 932,06
	0,00
	519 256,
02
	492 676,
04
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2028
	1 004 843,88
	0,00
	519 256,
02
	485 587,
86
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	2.
	Задача 2«Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	2.1
	КПМ «Организация деятельности общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск»
	Всего
	3 898 478,44
	0,00
	3 206 199,00
	692 279,
44
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	1 377 832,42
	0,00
	1 068 733,00
	309 099,
42
	0,00
	
	 1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18 

	
	
	2027
	1 260 323,01
	0,00
	1 068 733,00
	191 590,
01
	0,00
	
	 1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18 

	
	
	2028
	1 260 323,01
	0,00
	1 068 733,00
	191 590,
01
	0,00
	
	 1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18 

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	0

	3.
	Задача 3«Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	3.1
	КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск»
	Всего
	117 837,88
	0,00
	140,64
	117 697,
24
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	47 735,88
	0,00
	46,88
	47 689,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2027
	35 051,00
	0,00
	46,88
	35 004,12
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2028
	35 051,00
	0,00
	46,88
	35 004,12
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	0

	4.
	Задача 4 «Снижение кадрового дефицита в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	4.1
	Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники», в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	0

	4.1.1
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	0

	4.1.2
	Реализация в общеобразователь-ных организациях и их структурных подразделениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	0

	4.1.3
	Обеспечение ежемесячной выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам образовательных организаций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	0

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	0

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	0

	5.
	Задача 5 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 5

	5.1
	КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	Всего
	25,50
	0,00
	25,50
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2026
	8,50
	0,00
	8,50
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	2027
	8,50
	0,00
	8,50
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	2028
	8,50
	0,00
	8,50
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	0

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	7 326 271,09
	0,00
	4 764 133,20
	2 562 137,89
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2026
	2 718 730,13
	0,00
	1 588 044,40
	1 130 685,73
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	2 307 314,57
	0,00
	1 588 044,40
	719 270,
17
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028
	2 300 226,39
	0,00
	1 588 044,40
	712 181,
99
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X





IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 5 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 5 и механизм реализации подпрограммы 5 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 5 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 5, участником подпрограммы 5 и участниками мероприятий подпрограммы 5 в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 5 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 5
и участниками мероприятий подпрограммы 5 в процессе реализации подпрограммы 5.
Управление подпрограммой 5 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 5 – Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации» (далее – постановление Администрации ЗАТО Северск
от 24.09.2018 № 1797).
Участник подпрограммы 5: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 5:
муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные образовательные организации дополнительного образования ЗАТО Северск;
юридическое лицо; 
индивидуальный предприниматель.
Общий контроль за реализацией подпрограммы 5 осуществляет заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 5, форм и методов контроля реализации подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 5 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 5 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 5 значениями.
Участники подпрограммы 5 и участники мероприятий подпрограммы 5 один
раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 5 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 5, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 5, полученную путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 5 значениями.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 5 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 5:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 5;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 5, участников мероприятий подпрограммы 5 и ответственного исполнителя подпрограммы 5;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 5, постоянный анализ,
при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 5;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.

	Приложение 6

	к муниципальной программе 
«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 - 2030 годы

	




[bookmark: P33083]ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие образования в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов
	№ п/п
	Наименования структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы
	Срок реа-лиза-ции, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рально-го бюдже-та
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источ-ников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» Программы

	Задача 1 «Приведение инфраструктуры учреждений в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса» подпрограммы 1

	 1.1
	Проект «Капитальный ремонт муниципальных учреждений, выполнение ПИР»
	Всего
	2 078 581,
92
	0,00
	0,00
	2 078 581,92
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	 2026
	343 871,13
	0,00
	0,00
	343 871,
13
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных муниципальных учреждений, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	 2027
	314 396,05
	0,00
	0,00
	314 396,
05
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных муниципальных учреждений, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	 2028
	405 623,88
	0,00
	0,00
	405 623,
88
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных муниципальных учреждений, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	 2029
	412 369,07
	0,00
	0,00
	412 369,
07
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных муниципальных учреждений, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	 2030
	602 321,79
	0,00
	0,00
	602 321,
79
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных муниципальных учреждений, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций»
	Всего
	238 848,37
	0,00
	0,00
	238 848,
37
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	76 258,00
	0,00
	0,00
	76 258,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	39

	
	
	 2027
	68 935,15
	0,00
	0,00
	68 935,15
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	39

	
	
	 2028
	44 349,38
	0,00
	0,00
	44 349,38
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	39

	
	
	 2029
	27 564,00
	0,00
	0,00
	27 564,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	39

	
	
	 2030
	21 741,84
	0,00
	0,00
	21 741,84
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	39

	3.
	Задача 3 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1

	 3.1
	Проект «Введение новых мест в общеобразова-тельных организациях ЗАТО Северск путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»
	Всего
	211 920,57
	66 657,
20
	103 318,26
	41 945,11
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	 2026
	211 920,57
	66 657,
20
	103 318,26
	41 945,11
	0,00
	
	1. Количество реконструирован-ных зданий, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество введенных новых мест, ед
	400

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструирован-ных зданий, ед
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструирован-ных зданий, ед
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструирован-ных зданий, ед
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструирован-ных зданий, ед
	0

	4.
	Задача 4 «Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» подпрограммы 1

	 4.1
	Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», в т.ч.:
	Всего
	262 958,57
	184 317,96
	40 064,94
	38 575,67
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	262 958,57
	184 317,96
	40 064,94
	38 575,67
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтирован-ных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	93,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защитой, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	100

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтирован-ных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтиро-ванных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтирован-ных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено оснащение отремонтирован-ных зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов капитальных ремонтов общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защитой, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт и обеспечено повышение квалификации школьных команд, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых осуществлено проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) в рамках модернизации школьных систем образования, проц
	0

	4.1.1
	Модернизация школьных систем образования (оснащение отремонтирован-ных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразова-тельных организаций современными средствами обучения и воспитания)
	Всего
	19 120,24
	17 000,
00
	2 101,12
	19,12
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	19 120,24
	17 000,
00
	2 101,12
	19,12
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразова-тельных организаций для реализации учебных предметов, ед
	2

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразова-тельных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразова-тельных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразова-тельных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий по оснащению зданий общеобразова-тельных организаций для реализации учебных предметов, ед
	0

	4.1.2
	Оснащение общеобразова-тельных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	Всего
	42 266,58
	5 847,26
	119,32
	36 300,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	42 266,58
	5 847,26
	119,32
	36 300,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	15

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед
	0

	4.1.3
	Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности
объектов капитального ремонта муниципальных общеобразова-тельных организаций
	Всего
	19 700,01
	0,00
	17 730,00
	1 970,01
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	19 700,01
	0,00
	17 730,00
	1 970,01
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защищенностью, ед
	2

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защищенностью, ед
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защищенностью, ед
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защищенностью, ед
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, обеспеченных антитеррористи-ческой защищенностью, ед
	0

	4.1.4
	Повышение квалификации школьных команд общеобразова-тельных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт
	Всего
	157,56
	0,00
	157,40
	0,16
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	157,56
	0,00
	157,40
	0,16
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	1

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школьных команд, прошедших повышение квалификации, ед
	0

	4.1.5
	Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразова-тельных организаций)
	Всего
	181 714,18
	161 470,70
	19 957,10
	286,38
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	 2026
	181 714,18
	161 470,70
	19 957,10
	286,38
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	2

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	 2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	 2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	 2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	2 792 309,
43
	250 975,16
	143 383,20
	2 397 951,07
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	895 008,27
	250 975,16
	143 383,20
	500 649,
91
	0,00
	
	1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, проц
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	97,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля общеобразова-тельных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористи-ческая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Доля общеобразова-тельных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	 2027
	383 331,20
	0,00
	0,00
	383 331,
20
	0,00
	
	1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, проц
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	97,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля общеобразова-тельных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористи-ческая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Доля общеобразова-тельных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	 2028
	449 973,26
	0,00
	0,00
	449 973,
26
	0,00
	
	1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, проц
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	97,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля общеобразова-тельных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористи-ческая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Доля общеобразова-тельных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	 2029
	439 933,07
	0,00
	0,00
	439 933,
07
	0,00
	
	1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, проц
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	97,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля общеобразова-тельных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористи-ческая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Доля общеобразова-тельных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	 2030
	624 063,63
	0,00
	0,00
	624 063,
63
	0,00
	
	1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, проц
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	97,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых приобретены оборудование, мебель, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля общеобразова-тельных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористи-ческая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Доля общеобразова-тельных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания, проц
	100

	Подпрограмма 2 «Педагогические кадры» Программы

	1.
	Задача 1 «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена» подпрограммы 2

	1.1
	КПМ «Адресная поддержка педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена»
	Всего
	750,00
	0,00
	0,00
	750,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, проц
	100

	
	
	 2027
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, проц
	100

	
	
	 2028
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, проц
	100

	
	
	 2029
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, проц
	100

	
	
	 2030
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Доля осуществленных единовременных выплат педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, проц
	100

	2.
	Задача 2 «Эффективное обеспечение деятельности школы профессионального развития и методического сопровождения педагогов» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ «Эффективное обеспечение деятельности школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов»
	Всего
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	1

	
	
	 2027
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	1

	
	
	 2028
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	1

	
	
	 2029
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	1

	
	
	 2030
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность школы профессиональ-ного развития и методического сопровождения педагогов, ед
	1

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	2 250,00
	0,00
	0,00
	2 250,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования, проц
	100

	
	
	 2027
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования, проц
	100

	
	
	 2028
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования, проц
	100

	
	
	 2029
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования, проц
	100

	
	
	 2030
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку педагогических кадров и повышение качества образования, проц
	100

	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» Программы

	1.
	Задача 1 «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание» подпрограммы 3

	 1.1
	КПМ «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональ-ное самоопределе-ние, личностное развитие и патриотическое воспитание»
	Всего
	4 815,00
	0,00
	0,00
	4 815,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	963,00
	0,00
	0,00
	963,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	 2027
	963,00
	0,00
	0,00
	963,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	 2028
	963,00
	0,00
	0,00
	963,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	 2029
	963,00
	0,00
	0,00
	963,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	 2030
	963,00
	0,00
	0,00
	963,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	2.
	Задача 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня» подпрограммы 3

	2.1
	КПМ «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня»
	Всего
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международного уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	 2027
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международного уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	 2028
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международного
уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	 2029
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международного уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	
	
	 2030
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	
	1. Обеспеченное участие одаренных детей в реализации мероприятий межрегиональ-ного, регионального, всероссийского и международного уровней, муниципального олимпиадного центра, интенсивных смен, проц
	100

	3.
	Задача 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 3.1
	КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск»
	Всего
	7 700,00
	0,00
	0,00
	7 700,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовременных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, ед
	5

	
	
	 2027
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовременных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, ед
	5

	
	
	 2028
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовременных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, ед
	5

	
	
	 2029
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовременных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, ед
	5

	
	
	 2030
	1 540,00
	0,00
	0,00
	1 540,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество единовременных выплат выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, ед
	5

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	25 015,00
	0,00
	0,00
	25 015,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	5 003,00
	0,00
	0,00
	5 003,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, чел
	4058

	
	
	 2027
	5 003,00
	0,00
	0,00
	5 003,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, чел
	4058

	
	
	 2028
	5 003,00
	0,00
	0,00
	5 003,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней ,чел
	5783

	
	
	 2029
	5 003,00
	0,00
	0,00
	5 003,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, чел
	5783

	
	
	 2030
	5 003,00
	0,00
	0,00
	5 003,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, чел
	5783

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» Программы

	1.
	Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» подпрограммы 4

	1.1
	КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
	Всего
	248 725,15
	0,00
	0,00
	248 725,
15
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	49 745,03
	0,00
	0,00
	49 745,03
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	 2027
	49 745,03
	0,00
	0,00
	49 745,03
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	 2028
	49 745,03
	0,00
	0,00
	49 745,03
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	 2029
	49 745,03
	0,00
	0,00
	49 745,03
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	
	
	 2030
	49 745,03
	0,00
	0,00
	49 745,03
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед
	1

	2.
	Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» подпрограммы 4

	 2.1
	КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений»
	Всего
	283 228,60
	0,00
	0,00
	283 228,
60
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	57 285,20
	0,00
	0,00
	57 285,20
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», ед
	1

	
	
	 2027
	56 485,85
	0,00
	0,00
	56 485,85
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», ед
	1

	
	
	 2028
	56 485,85
	0,00
	0,00
	56 485,85
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», ед
	1

	
	
	 2029
	56 485,85
	0,00
	0,00
	56 485,85
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», ед
	1

	
	
	 2030
	56 485,85
	0,00
	0,00
	56 485,85
	0,00
	
	1. Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», ед
	1

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	531 953,75
	0,00
	0,00
	531 953,
75
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	107 030,23
	0,00
	0,00
	107 030,
23
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», проц
	100

	
	
	 2027
	106 230,88
	0,00
	0,00
	106 230,
88
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», проц
	100

	
	
	 2028
	106 230,88
	0,00
	0,00
	106 230,
88
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», проц
	100

	
	
	 2029
	106 230,88
	0,00
	0,00
	106 230,
88
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», проц
	100

	
	
	 2030
	106 230,88
	0,00
	0,00
	106 230,
88
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», проц
	100

	Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» Программы

	1.
	Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	1.1
	КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»
	Всего
	8 131 239,
00
	0,00
	4 159 421,
15
	3 971 817,85
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	1 626 247,
80
	0,00
	831 884,23
	794 363,
57
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	 2027
	1 626 247,
00
	0,00
	831 884,23
	794 363,
57
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	 2028
	1 626 247,
80
	0,00
	831 884,23
	794 363,
57
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	 2029
	1 626 247,
80
	0,00
	831 884,23
	794 363,
57
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	 2030
	1 626 247,
80
	0,00
	831 884,23
	794 363,
57
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	2.
	Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	 2.1
	КПМ  «Организация деятельности общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск»
	Всего
	8 589 050,
70
	0,00
	6 928 801,
10
	1 660 249,60
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	1 717 810,
14
	0,00
	1 385 760,
22
	332 049,
92
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18

	
	
	 2027
	1 717 810,
14
	0,00
	1 385 760,
22
	332 049,
92
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18

	
	
	 2028
	1 717 810,
14
	0,00
	1 385 760,
22
	332 049,
92
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18

	
	
	 2029
	1 717 810,
14
	0,00
	1 385 760,
22
	332 049,
92
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18

	
	
	 2030
	1 717 810,
14
	0,00
	1 385 760,
22
	332 049,
92
	0,00
	
	1. Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций, ед
	18

	3.
	Задача 3 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	 3.1
	КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвиваю-щим программам в ЗАТО Северск»
	Всего
	328 115,75
	0,00
	89 670,75
	238 445,
00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	65 623,15
	0,00
	17 934,15
	47 689,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	 2027
	65 623,15
	0,00
	17 934,15
	47 689,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	 2028
	65 623,15
	0,00
	17 934,15
	47 689,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	 2029
	65 623,15
	0,00
	17 934,15
	47 689,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	 2030
	65 623,15
	0,00
	17 934,15
	47 689,00
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвиваю-щим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	4.
	Задача 4 «Снижение кадрового дефицита в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	4.1
	Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники», в т.ч.:
	Всего
	368 140,00
	367 461,80
	678,20
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	73 628,00
	73 492,
36
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	94,4

	
	
	 2027
	73 628,00
	73 492,
36
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	94,4

	
	
	 2028
	73 628,00
	73 492,
36
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	94,4

	
	
	 2029
	73 628,00
	73 492,
36
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	94,4

	
	
	 2030
	73 628,00
	73 492,
36
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых педагогические работники ежемесячно обеспечены выплатами за классное руководство, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразова-тельных организаций, проц
	94,4

	4.1.1
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Всего
	10 225,00
	10 225,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	2 045,00
	2 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	 2027
	2 045,00
	2 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	 2028
	2 045,00
	2 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	 2029
	2 045,00
	2 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	
	
	 2030
	2 045,00
	2 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, проц
	100

	4.1.2
	Реализация в общеобразова-тельных организациях и их структурных подразделениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Всего
	33 912,00
	33 233,
80
	678,20
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	6 782,40
	6 646,76
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	17

	
	
	 2027
	6 782,40
	6 646,76
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	17

	
	
	 2028
	6 782,40
	6 646,76
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	17

	
	
	 2029
	6 782,40
	6 646,76
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	17

	
	
	 2030
	6 782,40
	6 646,76
	135,64
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед
	17

	4.1.3
	Обеспечение ежемесячной выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам образовательных организаций
	Всего
	324 003,00
	324 003,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	64 800,60
	64 800,
60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	18

	
	
	 2027
	64 800,60
	64 800,
60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	18

	
	
	 2028
	64 800,60
	64 800,
60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	18

	
	
	 2029
	64 800,60
	64 800,
60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	18

	
	
	 2030
	64 800,60
	64 800,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство, ед
	18

	5.
	Задача 5 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 5

	 1.5
	КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	Всего
	300 079,15
	267 070,45
	33 008,70
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	 2026
	60 015,83
	53 414,
09
	6 601,74
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	 2027
	60 015,83
	53 414,
09
	6 601,74
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	 2028
	60 015,83
	53 414,
09
	6 601,74
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	 2029
	60 015,83
	53 414,
09
	6 601,74
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	
	
	 2030
	60 015,83
	53 414,
09
	6 601,74
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4423

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	17 716 624,60
	634 532,25
	11 211 579,90
	5 870 512,45
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	3 543 324,
92
	126 906,45
	2 242 315,98
	1 174 102,49
	0,00
	
	1. Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирую-щих общеобразова-тельных организаций в общей численности общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	 2027
	3 543 324,
92
	126 906,45
	2 242 315,
98
	1 174 102,49
	0,00
	
	1. Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирую-щих общеобразова-тельных организаций в общей численности общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	 2028
	3 543 324,
92
	126 906,45
	2 242 315,98
	1 174 102,49
	0,00
	
	1. Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирую-щих общеобразова-тельных организаций в общей численности общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	 2029
	3 543 324,
92
	126 906,45
	2 242 315,
98
	1 174 102,49
	0,00
	
	1. Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирую-щих общеобразова-тельных организаций в общей численности общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	 2030
	3 543 324,
92
	126 906,45
	2 242 315,
98
	1 174 102,49
	0,00
	
	1. Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирую-щих общеобразова-тельных организаций в общей численности общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием, проц
	100

	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	 
	Итого по подпрограмме 6
	Всего
	255 898,45
	0,00
	54 431,65
	201 466,
80
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	51 179,69
	0,00
	10 886,33
	40 293,36
	0,00
	
	X
	X

	
	
	 2027
	51 179,69
	0,00
	10 886,33
	40 293,36
	0,00
	
	X
	X

	
	
	 2028
	51 179,69
	0,00
	10 886,33
	40 293,36
	0,00
	
	X
	X

	
	
	 2029
	51 179,69
	0,00
	10 886,33
	40 293,36
	0,00
	
	X
	X

	
	
	 2030
	51 179,69
	0,00
	10 886,33
	40 293,36
	0,00
	
	X
	X

	 
	Итого по Программе
	Всего
	21 324 051,23
	885 507,41
	11 409 394,75
	9 029 149,07
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	 2026
	4 601 996,
11
	377 881,61
	2 396 585,
51
	1 827 528,99
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, проц
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, проц
	99,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии), проц
	26

	
	
	 2027
	4 089 519,
69
	126 906,45
	2 253 202,
31
	1 709 410,93
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, проц
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, проц
	99,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии), проц
	28

	
	
	 2028
	4 156 161,
75
	126 906,45
	2 253 202,
31
	1 776 052,99
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, проц
	57,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, проц
	99,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии), проц
	30

	
	
	 2029
	4 146 121,
56
	126 906,45
	2 253 202,
31
	1 766 012,80
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, проц
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии), проц
	33

	
	
	 2030
	4 330 252,
12
	126 906,45
	2 253 202,
31
	1 950 143,36
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, проц
	58,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии), проц
	35



