## Приложение 11

## к постановлению

## Администрации ЗАТО Северск

## от__11.02.2026___ № _243-па___

## «Приложение 3

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды 
на территории ЗАТО Северск»

на 2025 - 2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и | Всего | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 0,00 | Управление образования, УЖКХ ТиС, Управление культуры, | X | X |
|  |  | 2025 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия, чел | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | информирование населения (до 31.12.2025), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ЦГБ, образовательные учреждения | 2. Количество печатной продукции о состоянии окружающей среды и экологической безопасности, шт | 1497 |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные учреждения | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 0 |
| 1.1.2 | Экологическая программа МБУ ЦГБ «Будь природе другом» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ ЦГБ | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия МБУ ЦГБ, чел | 0 |
| 1.1.3 | Экологический фестиваль МБУ ЦГБ «Не опоздай спасти природу» с конкурсом поделок из вторичного сырья | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ ЦГБ | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия МБУ ЦГБ, чел | 0 |
| 1.1.4 | Экологическая мастерская МБУ ЦГБ «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ ЦГБ | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия МБУ ЦГБ, чел | 0 |
| 1.1.5 | Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» | Всего | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 50 |
| 1.1.6 | Пропагандист-ская деятельность в сфере экологического воспитания в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции в области обращения с твердыми коммунальными отходами, шт | 1447 |
| 1. | Задача 1 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды» (с 01.01.2026) | Всего | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 724,50 | 0,00 | Управление образования, УЖКХ ТиС, Управление культуры, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ЦГБ, образовательные учреждения | X | X |
|  |  | 2026 | 376,39 | 0,00 | 0,00 | 376,39 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия, чел | 2460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции о состоянии окружающей среды и экологической безопасности, шт | 2050 |
|  |  | 2027 | 348,11 | 0,00 | 0,00 | 348,11 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия, чел | 2060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции о состоянии окружающей среды и экологической безопасности, шт | 2050 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 389,91 | 0,00 | 0,00 | 389,91 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия, чел | 2370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции о состоянии окружающей среды и экологической безопасности, шт | 2050 |
| 2. | Задача 2 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепи-тельных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2.1.1 | Разработка ПИР на берегоукре-пительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
| 2.1.2 | Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
| 2. | Задача 2 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Проведение берегоукрепи-тельных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» (с 01.01.2026) | Всего | 13 624,92 | 0,00 | 0,00 | 13 624,92 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2027 | 13 624,92 | 0,00 | 0,00 | 13 624,92 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 14 406,29 | 0,00 | 0,00 | 14 406,29 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию о состоянии окружающей среды и экологической безопасности (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 376,39 | 0,00 | 0,00 | 376,39 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию о состоянии окружающей среды и экологической безопасности (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 13 973,03 | 0,00 | 0,00 | 13 973,03 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию о состоянии окружающей среды и экологической безопасности (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 389,91 | 0,00 | 0,00 | 389,91 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию о состоянии окружающей среды и экологической безопасности (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 4,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват научными исследованиями территории водной экосистемы ООПТ по отношению к общей площади водных объектов, проц | 0 |
| 1.1.1 | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 0 |
| 1.1.2 | Наблюдение за состоянием лесов на ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Предотвращение деградации лесов на ООПТ, площадь, га | 3434 |
| 1. | Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Гидрологичес-кие исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» (с 01.01.2026) | Всего | 652,40 | 0,00 | 0,00 | 652,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | 0,00 |  | 1. Охват научными исследованиями территории водной экосистемы ООПТ по отношению к общей площади водных объектов, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | 0,00 |  | 1. Охват научными исследованиями территории водной экосистемы ООПТ по отношению к общей площади водных объектов, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | 0,00 |  | 1. Охват научными исследованиями территории водной экосистемы ООПТ по отношению к общей площади водных объектов, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 833,21 | 0,00 | 0,00 | 833,21 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 833,21 | 0,00 | 0,00 | 833,21 | 0,00 |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2.1.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2.1.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2.1.3 | Ликвидация несанкциониро-ванных мест хранения отходов | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2.1.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года | Всего | 648,50 | 0,00 | 0,00 | 648,50 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 648,50 | 0,00 | 0,00 | 648,50 | 0,00 |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2.1.5 | Приобретение дополнительно-го пляжного оборудования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2.1.6 | Ремонт существующего пляжного оборудования | Всего | 84,71 | 0,00 | 0,00 | 84,71 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 84,71 | 0,00 | 0,00 | 84,71 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 3. | Задача 3 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект «Рекультивация свалки бытовых отходов у озера Мальцево» (с 01.01.2026) | Всего | 11 264,00 | 0,00 | 0,00 | 11 264,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  | 2027 | 11 264,00 | 0,00 | 0,00 | 11 264,00 | 0,00 |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 8 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» (с 01.01.2026) | Всего | 3 149,14 | 0,00 | 0,00 | 3 149,14 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 574,57 | 0,00 | 0,00 | 1 574,57 | 0,00 |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
|  |  | 2027 | 1 574,57 | 0,00 | 0,00 | 1 574,57 | 0,00 |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 1 574,57 | 0,00 | 0,00 | 1 574,57 | 0,00 |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информирован-ности населения о правилах поведения на территории ООПТ (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных аншлагов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год на сайте Администрации ЗАТО Северск (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,0 |
| 5.1.1 | Ремонт и восстановление информацион-ных аншлагов | Всего | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных аншлагов, шт | 1 |
| 5.1.2 | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 5.1.3 | Пропаган-дистская и информацион-ная деятельность по ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 0 |
| 5.1.4 | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год на сайте Администрации ЗАТО Северск (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,0 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Обеспечение охраны ООПТ и информирова-ние населения об ООПТ» (с 01.01.2026) | Всего | 161,45 | 0,00 | 0,00 | 161,45 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 80,73 | 0,00 | 0,00 | 80,73 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных аншлагов, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год на сайте Администрации ЗАТО Северск (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,0 |
|  |  | 2027 | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 80,72 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных аншлагов, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год на сайте Администрации ЗАТО Северск (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 80,72 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных аншлагов, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год на сайте Администрации ЗАТО Северск (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 16 073,43 | 0,00 | 0,00 | 16 073,43 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 846,44 | 0,00 | 0,00 | 846,44 | 0,00 |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения, получающего информацию по ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  | 2026 | 1 981,50 | 0,00 | 0,00 | 1 981,50 | 0,00 |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения, получающего информацию по ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  | 2027 | 13 245,49 | 0,00 | 0,00 | 13 245,49 | 0,00 |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения, получающего информацию по ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 8 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 1 981,49 | 0,00 | 0,00 | 1 981,49 | 0,00 |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения, получающего информацию по ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  | Итого по Программе | Всего | 30 479,72 | 0,00 | 0,00 | 30 479,72 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 903,31 | 0,00 | 0,00 | 903,31 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях (в расчете на 10 тыс. чел.), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  | 2026 | 2 357,89 | 0,00 | 0,00 | 2 357,89 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях (в расчете на 10 тыс. чел.), проц | 20,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  | 2027 | 27 218,52 | 0,00 | 0,00 | 27 218,52 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях (в расчете на 10 тыс. чел.), проц | 20,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 2 371,40 | 0,00 | 0,00 | 2 371,40 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 7,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях (в расчете на 10 тыс. чел.), проц | 20,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32» |