|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением |
| --- | --- |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от _17.02.2026__ № _150-ра___ |

ПЛАН

подготовки и проведения муниципального слета юных медиаторов

и конкурса «Лучшая служба примирения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка Положения о проведении муниципального конкурса «Лучшая служба примирения» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление образования), Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск «РЦО») | 16.02.2026 |
|  | Информационное сопровождение муниципального слета юных медиаторов и конкурса «Лучшая служба примирения» | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 16.02.2026 - 19.03.2026 |
|  | Организационно-методическое сопровождение участников муниципального слета юных медиаторов и конкурса «Лучшая служба примирения» | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 16.02.2026 - 19.03.2026 |
|  | Подготовка сценария и сметы проведения муниципального слета юных медиаторов и конкурса «Лучшая служба примирения» | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 13.03.2026 |
|  | Изготовление наградных документов и приобретение подарочной продукции для победителей и призеров конкурса «Лучшая служба примирения» | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 16.03.2026 |
|  | Подготовка места проведения муниципального слета юных медиаторов и конкурса «Лучшая служба примирения» | Управление образования, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90» | 18.03.2026 |
|  | Проведение муниципального слета юных медиаторов и конкурса «Лучшая служба примирения» | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 19.03.2026 |
|  | Обеспечение участия служб примирения образовательных организаций в муниципальном слете юных медиаторов | Руководители образовательных организаций | 19.03.2026 |