|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением |
| --- | --- |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от _17.02.2026_№_151-ра__ |

ПЛАН

подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка Положения о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск (далее – конкурс «Безопасное колесо») | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление образования), Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск «РЦО») | 16.02.2026 |
|  | Подготовка сметы, изготовление наградных документов и приобретение подарочной продукции для победителей и призеров конкурса «Безопасное колесо» | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 24.02.2026 |
|  | Прием заявок от общеобразовательных организаций на участие в конкурсе «Безопасное колесо» | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 24.02.2026 |
|  | Подготовка и оформление места проведения конкурса «Безопасное колесо» | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Муниципальное бюджетное общеобразователь-ное учреждение «Северская гимназия» (далее –МБОУ «Северская гимназия») | 27.02.2026 |
|  | Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Управление образования, | 02.03.2026 - 03.03.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «Северская гимназия» |  |
|  | Информационное сопровождение конкурса «Безопасное колесо» | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 16.02.2026 - 03.03.2026 |