Приложение 3

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от _18.02.2026_№_157-ра_

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от 23.12.2025 № 1212-ра

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его

формированию в различных возрастных группах населения»

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Администрация ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | проц | 0 | 72 | 73 | 73 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни | Организация и проведение мероприятий по вопросам здорового образа жизни | 1. Число участников мероприятий | чел | 0 | 450 | 450 | 450 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Размещение баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | Изготовление баннеров, пропагандирую-щих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | 1. Количество размещенных баннеров | ед | 0 | 22 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | Подготовка и выпуск путеводителя спортивной инфраструктуры | 1. Тираж путеводителя | шт | 0 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни | Распространение агитационных материалов по здоровому образу жизни на стендах организаций | 1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций | шт | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Проведение мероприятия «Северску – умный маршрут здоровья» | Прохождение участников мероприятия по маршруту здоровья | 1. Число участников мероприятий | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения», в т.ч.: | Администрация ЗАТО Северск | Всего | 151,75 | 151,75 | 151,75 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 151,75 | 151,75 | 151,75 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск | Всего | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размещение баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Всего | 66,00 | 66,00 | 66,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 66,00 | 66,00 | 66,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 8,75 | 8,75 | 8,75 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 8,75 | 8,75 | 8,75 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проведение мероприятия «Северску – умный маршрут здоровья» | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |  |