Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

| «ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации Программы | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни граждан, создание благоприятных условий для жизни населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |
|  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел |  | 871,5 | 890 | 900 | 726 | 726 |  |
|  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц |  | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |  | 29,4 |
|  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения, реализации творческого потенциала каждого человека, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 1 513 698,71 |  | 444 500,52 | 550 573,19 | 518 625,00 |  | 489 761,70 |
|  | Местный бюджет | 1 215 541,01 |  | 444 500,52 | 463 646,11 | 307 394,38 |  | 304 993,39 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 643 008,13 |  | 10 776,54 | 164 915,50 | 467 316,09 |  | 156 827,54 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 10 776,54 |  | 10 776,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 1 348 657,27 |  | 430 580,69 | 443 461,77 | 474 614,81 |  | 443 907,17 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 448 672,89 |  | 430 580,69 | 9 057,10 | 9 035,10 |  | 9 035,10 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 4 479,26 |  | 2 566,25 | 768,71 | 1 144,30 |  | 961,75 |
|  | Всего | 1 679 469,70 |  | 888 424,00 | 473 471,92 | 317 573,78 |  | 314 990,24» |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

«СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности
 муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 (прог-нозный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа посещений организаций культуры | тыс чел | 890,6 | 871,5 | 890 | 900 | 726 | 726 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | проц | 41,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | Ежеквар-тально | Акты тех-нического обследова-ния, отчеты участников | Управление культуры |
| 3. | Количество благоустроен-ных, капитально отремон-тированных, реконструиро-ванных объектов туристской инфраструктуры | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения, реализации творческого потенциала каждого человека, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | ед | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 3,6 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организа-циях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | проц | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1.3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1.4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц | 61,5 | 61,5 | 42,1 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1.5 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс чел | 0,68 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры» |

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

«КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника)

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 1. | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 41 207,35 | 15 075,26 | 15 084,14 | 11 047,95 | 11 136,41 |
| Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб. |  | 41 207,35 | 15 075,26 | 15 084,14 | 11 047,95 | 11 136,41» |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск ### от _26.02.2026__ № __335-па__

### «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 8

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 1 636 644,64 | 10 727,82 | 448 299,81 | 1 174 343,02 | 3 273,99 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 872 307,88 | 10 727,82 | 430 207,61 | 429 454,30 | 1 918,15 |  |
|  |  | 2026 | 458 098,74 | 0,00 | 9 057,10 | 448 542,29 | 499,35 |  |
|  |  | 2027 | 306 238,02 | 0,00 | 9 035,10 | 296 346,43 | 856,49 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 303 276,58 | 0,00 | 9 035,10 | 293 856,98 | 384,50 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1 617,71 | 0,00 | 373,08 | 39,36 | 1 205,27 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 1 040,86 | 0,00 | 373,08 | 19,68 | 648,10 |  |
|  |  | 2026 | 289,04 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 269,36 |  |
|  |  | 2027 | 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,81 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,25 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 41 207,35 | 48,72 | 0,00 | 41 158,63 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 15 075,26 | 48,72 | 0,00 | 15 026,54 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 15 084,14 | 0,00 | 0,00 | 15 084,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 11 047,95 | 0,00 | 0,00 | 11 047,95 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 11 136,41 | 0,00 | 0,00 | 11 136,41 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 679 469,70 | 10 776,54 | 448 672,89 | 1 215 541,01 | 4 479,26 |  |
|  |  | 2025 | 888 424,00 | 10 776,54 | 430 580,69 | 444 500,52 | 2 566,25 |  |
|  |  | 2026 | 473 471,92 | 0,00 | 9 057,10 | 463 646,11 | 768,71 |  |
|  |  | 2027 | 317 573,78 | 0,00 | 9 035,10 | 307 394,38 | 1 144,30 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 314 990,24 | 0,00 | 9 035,10 | 304 993,39 | 961,75» |  |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 9

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  | Всего | 1 674 990,44 | 1 674 813,52 | 176,92 |
|  |  | 2025 | 885 857,75 | 885 680,83 | 176,92 |
|  |  | 2026 | 472 703,21 | 472 703,21 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 316 429,48 | 316 429,48 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 314 028,49 | 314 028,49 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 1 633 370,65 | 1 633 193,73 | 176,92 |
|  |  | 2025 | 870 389,73 | 870 212,81 | 176,92 |
|  |  | 2026 | 457 599,39 | 457 599,39 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 305 381,53 | 305 381,53 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 302 892,08 | 302 892,08 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 104 335,33 | 1 104 335,33 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 621 568,43 | 621 568,43 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 278 001,02 | 278 001,02 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 204 765,88 | 204 765,88 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 198 416,80 | 198 416,80 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 476 335,67 | 476 335,67 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 218 262,60 | 218 262,60 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 162 009,22 | 162 009,22 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 96 063,85 | 96 063,85 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 99 923,48 | 99 923,48 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «ДХШ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Монтаж панно из мозаики на фасаде здания корпуса № 1 МАУДО ДШИ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 7 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений дополнительного образования» (с 01.01.2026) | Всего | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 855,25 | 1 678,33 | 176,92 |
|  |  | 2025 | 1 855,25 | 1 678,33 | 176,92 |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 176,92 | 0,00 | 176,92 |
|  |  | 2025 | 176,92 | 0,00 | 176,92 |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 879,46 | 879,46 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 879,46 | 879,46 | 0,00 |
| 1.4.5 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 798,86 | 798,86 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 798,86 | 798,86 | 0,00 |
| 1.4 | Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 15 038,35 | 15 038,35 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 15 038,35 | 15 038,35 | 0,00 |
| 1.5.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего | 8 118,85 | 8 118,85 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 8 118,85 | 8 118,85 | 0,00 |
| 1.5.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 940,50 | 940,50 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 940,50 | 940,50 | 0,00 |
| 1.5.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего | 4 439,00 | 4 439,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 4 439,00 | 4 439,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего | 29,94 | 29,94 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 29,94 | 29,94 | 0,00 |
| 1.5.6 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 1.5.7 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.8 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.9 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусства | Всего | 230,06 | 230,06 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 230,06 | 230,06 | 0,00 |
| 1.5.12 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.5.13 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | КПМ «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 10 085,35 | 10 085,35 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 10 035,35 | 10 035,35 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 13 665,11 | 13 665,11 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 13 665,11 | 13 665,11 | 0,00 |
| 1.6.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 6 880,68 | 6 880,68 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6 880,68 | 6 880,68 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 1 393,53 | 1 393,53 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 393,53 | 1 393,53 | 0,00 |
| 1.6.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 5 054,90 | 5 054,90 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 5 054,90 | 5 054,90 | 0,00 |
| 1.6.4 | Предоставление некоммерческим организациям субсидии на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проект «Реализация мероприятий по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 8 055,60 | 8 055,60 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 3 553,80 | 3 553,80 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 4 501,80 | 4 501,80 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4 501,80 | 4 501,80 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 412,44 | 412,44 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 392,76 | 392,67 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объектов туристской индустрии «Северский природный парк» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проект «Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 392,76 | 392,76 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 392,76 | 392,76 | 0,00 |
| 2.2.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 392,76 | 392,76 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 392,76 | 392,76 | 0,00 |
| 2.2.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | КПМ «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» (с 01.01.2026) | Всего | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 41 207,35 | 41 207,35 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 15 075,26 | 15 075,26 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 15 084,14 | 15 084,14 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 11 047,95 | 11 047,95 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 11 136,41 | 11 136,41 | 0,00» |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

|  | «ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 |  | Развитие культуры в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 1 |  | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 |  | Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения, реализации творческого потенциала каждого человека, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) |  | Показатели цели, единица измерения |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед |  | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 3,6 |
|  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц |  | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 |
|  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц |  | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц |  | 61,5 | 42,1 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц |  | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы 1 |  | 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Организация предоставления дополнительного художественного образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. |  | Источники | Всего |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  | Местный бюджет | 1 174 343,02 |  | 429 454,30 | 448 542,29 | 296 346,43 | 293 856,98 |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 10 727,82 |  | 10 727,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 448 299,81 |  | 430 207,61 | 9 057,10 | 9 035,10 | 9 035,10 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 3 273,99 |  | 1 918,15 | 499,35 | 856,49 | 384,50 |
|  |  | Всего | 1 636 644,64 |  | 872 307,88 | 458 098,74 | 306 238,02 | 303 276,58» |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

«СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 (прог-нозный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | ед | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 3,6 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| 2. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организа-циях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | проц | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц | 61,5 | 61,5 | 42,1 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры | тыс чел | 499,7 | 540 | 540 | 540 | 403,5 | 403,5 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования | чел | 3 322 | 3 322 | 3 300 | 3 300 | 2 550 | 2550 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 3.2 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 1 | 1 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования | проц | - | - | - | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Ежеквар-тально | Акты технического обследования | Управление культуры |
| Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество разработанной ПСД | ед | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 4.2 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 4.3 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 4 | 0 | 1 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 4.4 | Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек | тыс экз | 1,75 | 1,7 | 1,4 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | проц | - | - | - | 84,2 | 84,2 | 84,2 | Ежеквар-тально | Акты технического обследования | Управление культуры |
| Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск | ед | 34 | 37 | 45 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 5.2 | Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях | ед | 1 | 1 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск | ед | - | - | - | 37 | 4 | 3 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 5.2 | Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипендию за достижения в сфере культуры | чел | - | - | - | 14 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Приказ Управления культуры | Управление культуры |
| Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число посещений профессиональных театров | тыс чел | 84,4 | 75 | 82 | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.2 | Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Приказ Управления культуры | Управление культуры |
| 6.3 | Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск | чел | 14 | 14 | 14 | - | - | - | Ежеквар-тально | Приказ Управления культуры | Управление культуры |
| Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество профессио-нальных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | ед | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Отчет о достижении результата предостав-ления субсидии | Управление культуры |
| 6.2 | Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчет о достижении результата предостав-ления субсидии | Управление культуры» |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск ### от _26.02.2026__ № __335-па__

| «ПЕРЕЧЕНЬ структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпро-граммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согла-сованию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согла- сованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 104 335,33 | 0,00 | 371 682,10 | 732 653,23 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 621 568,43 | 0,00 | 356 103,30 | 265 465,13 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
|  |  | 2026 | 278 001,02 | 0,00 | 7 789,40 | 270 211,62 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2027 | 204 765,88 | 0,00 | 7 789,40 | 196 976,48 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 198 416,80 | 0,00 | 7 789,40 | 190 627,40 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 476 335,67 | 0,00 | 73 186,20 | 403 149,47 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 218 262,60 | 0,00 | 72 778,40 | 145 484,20 | 0,00 |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3 300 |
|  |  | 2026 | 162 009,22 | 0,00 | 203,90 | 161 805,32 | 0,00 |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2027 | 96 063,85 | 0,00 | 203,90 | 95 859,95 | 0,00 |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2 550 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 99 923,48 | 0,00 | 203,90 | 99 719,58 | 0,00 |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2550 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.3 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУ ДО «Самусьская ДШИ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Самусьская ДШИ» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.4 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «ДХШ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.5 | Монтаж панно из мозаики на фасаде здания корпуса № 1 МАУДО ДШИ по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 7 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений дополнительного образования» (с 01.01.2026) | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2026 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования, проц | 85,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования, проц | 85,7 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования, проц | 85,7 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 855,25 | 920,82 | 113,81 | 820,62 | 0,00 | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 1 855,25 | 920,82 | 113,81 | 820,62 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 176,92 | 0,00 | 0,00 | 176,92 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 176,92 | 0,00 | 0,00 | 176,92 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 48 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 879,46 | 513,05 | 63,41 | 303,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2025 | 879,46 | 513,05 | 63,41 | 303,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 4.1.5 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 798,86 | 407,77 | 50,40 | 340,70 | 0,00 | Управление культуры, муници- пальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2025 | 798,86 | 407,77 | 50,40 | 340,70 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,4 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1 | Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры, проц | 84,2 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры, проц | 84,2 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры, проц | 84,2 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 16 956,50 | 0,00 | 0,00 | 15 038,35 | 1 918,15 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 16 956,50 | 0,00 | 0,00 | 15 038,35 | 1 918,15 |  | 1. Количество творческих меро-приятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего | 8 118,85 | 0,00 | 0,00 | 8 118,85 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 8 118,85 | 0,00 | 0,00 | 8 118,85 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 940,50 | 0,00 | 0,00 | 940,50 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 940,50 | 0,00 | 0,00 | 940,50 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
| 5.1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего | 6 261,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,00 | 1 822,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 6 261,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,00 | 1 822,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 6 |
| 5.1.4 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.5 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2025 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.6 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2025 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.7 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.8 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.9 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 596,15 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 96,15 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2025 | 596,15 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 96,15 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 1.5.10 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего | 230,06 | 0,00 | 0,00 | 230,06 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2025 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | 230,06 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 5.1.12 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 5 |
| 5.1.13 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 11 441,19 | 0,00 | 0,00 | 10 085,35 | 1 355,84 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2026 | 10 534,70 | 0,00 | 0,00 | 10 035,35 | 499,35 |  | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск, ед | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипен-дию за достижения в сфере культуры, чел | 14 |
|  |  | 2027 | 906,49 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 856,49 |  | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипен-дию за достижения в сфере культуры, чел | 0 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 434,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 384,50 |  | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипен-дию за достижения в сфере культуры, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 13 665,11 | 9 807,00 | 1 212,10 | 2 646,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 13 665,11 | 9 807,00 | 1 212,10 | 2 646,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 6 880,68 | 5 812,30 | 718,37 | 350,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2025 | 6 880,68 | 5 812,30 | 718,37 | 350,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 1 393,53 | 863,27 | 106,70 | 423,56 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2025 | 1 393,53 | 863,27 | 106,70 | 423,56 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 7 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 5 054,90 | 3 131,43 | 387,03 | 1 536,44 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2025 | 5 054,90 | 3 131,43 | 387,03 | 1 536,44 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 35 |
| 6.1.4 | Предоставление некоммерческим организациям субсидии на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, некоммер-ческие организации | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.5 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | Управление культуры | Х | Х |
|  |  | 2025 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проект «Реализация мероприятий по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 8 055,60 | 0,00 | 2 105,60 | 5 950,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2026 | 3 553,80 | 0,00 | 1 063,80 | 2 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения техничес-кого оснащения, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприя-тия по комплектованию книжных фондов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 4 501,80 | 0,00 | 1 041,80 | 3 460,00 | 0,00 |  | 1. Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения техничес-кого оснащения, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприя-тия по комплектованию книжных фондов | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4 501,80 | 0,00 | 1 041,80 | 3 460,00 | 0,00 |  | 1. Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 636 644,64 | 10 727,82 | 448 299,81 | 1 174 343,02 | 3 273,99 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 872 307,88 | 10 727,82 | 430 207,61 | 429 454,30 | 1 918,15 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 458 098,74 | 0,00 | 9 057,10 | 448 542,29 | 499,35 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 306 238,02 | 0,00 | 9 035,10 | 296 346,43 | 856,49 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 303 276,58 | 0,00 | 9 035,10 | 293 856,98 | 384,50 |  | X | X» |

24

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

«ПАСПОРТ
 подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие туризма на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел |  | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 39,36 |  | 19,68 | 19,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 373,08 |  | 373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 1 205,27 |  | 648,10 | 269,36 | 287,81 | 577,25 |
|  | Всего | 1 617,71 |  | 1 040,86 | 289,04 | 287,81 | 577,25» |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

| «СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответст-венный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс чел | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 1.2 | Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 1.3 | Количество благоустроенных парковых сооружений | ед | 0 | 0 | 1 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | Количество благоустроенных сооружений для животных | ед | 4 | 1 | 1 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1.5 | Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов туристской инфра-структуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории | ед | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рекламно-информационных изданий | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 2.2 | Число участников мероприятий по туризму | чел | 540 | 500 | 640 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 2.3 | Количество цифровых экскурсий | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число участников мероприятий по туризму | чел | - | - | - | 200 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры» |

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

| «ПЕРЕЧЕНЬ структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| № п/п | Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финан-сирова- ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 |  | 1. Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных сооружений для животных, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объектов туристской индустрии «Северский природный парк» | Всего | 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2025 | 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 |  | 1. Количество благоустроенных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных сооружений для животных, ед | 1 |
| 1.1.3 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры» (с 01.01.2026) | Всего | 493,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,17 | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,36 |  | 1. Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 255,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,81 |  | 1. Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 545,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,25 |  | 1. Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории, ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 392,76 | 0,00 | 373,08 | 19,68 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2025 | 392,76 | 0,00 | 373,08 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 2.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 392,76 | 0,00 | 373,08 | 19,68 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 392,76 | 0,00 | 373,08 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 640 |
| 2.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» (с 01.01.2026) | Всего | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 64,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2026 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 32,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 200 |
|  |  | 2027 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 617,71 | 0,00 | 373,08 | 39,36 | 1 205,27 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 1 040,86 | 0,00 | 373,08 | 19,68 | 648,10 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 289,04 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 269,36 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,81 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,25 |  | X | X» |

Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _26.02.2026__ № __335-па__

«Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2025-2027 годы

| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы |  | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия |  | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюд- жетных источни-ков |  |  |  | наименование и единица измерения |  | значе-ния по годам реали- зации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культур» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего |  |  | 1 932 880,41 |  | 0,00 |  | 1 067 289,50 |  | 865 590,91 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры | X |  | X |
|  |  | 2025 |  |  | 621 568,43 |  | 0,00 |  | 356 103,30 |  | 265 465,13 |  | 0,00 |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел |  | 540 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2026 |  |  | 670 960,40 |  | 0,00 |  | 355 593,10 |  | 315 367,30 |  | 0,00 |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел |  | 540 |
|  |  | 2027 |  |  | 640 351,58 |  | 0,00 |  | 355 593,10 |  | 284 758,48 |  | 0,00 |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел |  | 540 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 632 744,53 |  | 0,00 |  | 355 593,10 |  | 277 151,43 |  | 0,00 |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел |  | 540 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего |  |  | 693 444,48 |  | 0,00 |  | 218 307,00 |  | 475 137,48 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 218 262,60 |  | 0,00 |  | 72 778,40 |  | 145 484,20 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муни-ципальных учрежде-ниях дополнитель-ного образования, чел | 3 300 |
|  |  | 2026 |  |  | 237 590,94 |  | 0,00 |  | 72 764,30 |  | 164 826,64 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муни-ципальных учрежде-ниях дополнитель-ного образования, чел | 3 300 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  | 2027 |  |  | 237 590,94 |  | 0,00 |  | 72 764,30 |  | 164 826,64 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3322 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 237 590,94 |  | 0,00 |  | 72 764,30 |  | 164 826,64 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3322 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования (до 31.12.2025), в т.ч. | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 3.1.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МАУДО ДШИ |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.3 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУДО «Самусьская ДШИ» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.4 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «ДХШ» | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.5 | Монтаж панно из мозаики на фасаде здания корпуса № 1 МАУДО ДШИ по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 7 | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МАУДО ДШИ |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений дополнительного образования» (с 01.01.2026) | Всего |  |  | 199 516,10 |  | 169 667,50 |  | 16 072,80 |  | 13 775,80 |  | 0,00 |  | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования |  | X | X |
|  |  | 2026 |  |  | 71 770,80 |  | 59 231,70 |  | 5 150,60 |  | 7 388,50 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования, проц | 85,7 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  | 2027 |  |  | 127 745,30 |  | 110 435,80 |  | 10 922,20 |  | 6 387,30 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Доля зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  |  | 1 855,25 |  | 920,82 |  | 113,81 |  | 820,62 |  | 0,00 |  | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 1 855,25 |  | 920,82 |  | 113,81 |  | 820,62 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,4 |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего |  |  | 176,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 176,92 |  | 0,00 |  | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 176,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 176,92 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 48 | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего |  |  | 879,46 |  | 513,05 |  | 63,41 |  | 303,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 879,46 |  | 513,05 |  | 63,41 |  | 303,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 4.1.5 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего |  |  | 798,86 |  | 407,77 |  | 50,40 |  | 340,70 |  | 0,00 |  | Управление культуры, муниципаль-ные библиотеки |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 798,86 |  | 407,77 |  | 50,40 |  | 340,70 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,4 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры» (с 01.01.2026) | Всего |  |  | 406 670,63 |  | 341 252,49 |  | 33 212,42 |  | 32 205,72 |  | 0,00 |  | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2026 |  |  | 64 016,50 |  | 45 028,00 |  | 3 915,49 |  | 15 073,01 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры, проц | 84,2 |
|  |  | 2027 |  |  | 342 654,13 |  | 296 224,49 |  | 29 296,93 |  | 17 132,71 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры, проц | 94,7 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры, проц | 94,7 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| #### 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  |  | 16 956,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 038,35 |  | 1 918,15 |  | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 16 956,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 038,35 |  | 1 918,15 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего |  |  | 8 118,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 118,85 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 8 118,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 118,85 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего |  |  | 940,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 940,50 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 940,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 940,50 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
| 5.1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего |  |  | 6 261,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 439,00 |  | 1 822,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 6 261,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 439,00 |  | 1 822,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 6 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 5.1.4 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.5 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего |  |  | 29,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,94 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МАУДО ДШИ |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 29,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,94 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.6 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего |  |  | 680,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 680,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 680,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 680,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.7 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МАУДО ДШИ |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.8 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МАУ «ГДК» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 5.1.9 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего |  |  | 596,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 96,15 |  | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 596,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 96,15 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 5.1.10 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего |  |  | 230,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,06 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 230,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,06 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 5.1.12 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий | Всего |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 5 |
| 5.1.13 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего |  |  | 27 013,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25 657,91 |  | 1 355,84 |  | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования |  | X | X |
|  |  | 2026 |  |  | 13 563,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 064,18 |  | 499,35 |  |  |  | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипендию за достижения в сфере культуры, чел | 14 |
|  |  | 2027 |  |  | 13 450,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 593,73 |  | 856,49 |  |  |  | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипендию за достижения в сфере культуры, чел | 14 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 11 963,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 579,28 |  | 384,50 |  |  |  | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала населения ЗАТО Северск, ед | 39 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число обучающихся детских школ искусств, получивших стипендию за достижения в сфере культуры, чел | 14 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  |  | 13 665,10 |  | 9 807,00 |  | 1 212,10 |  | 2 646,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры, некоммер-ческие организации |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 13 665,10 |  | 9 807,00 |  | 1 212,10 |  | 2 646,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего |  |  | 6 880,68 |  | 5 812,30 |  | 718,37 |  | 350,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУ СМТ |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 6 880,68 |  | 5 812,30 |  | 718,37 |  | 350,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего |  |  | 1 393,80 |  | 863,27 |  | 106,97 |  | 423,56 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МАУ «ГДК» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 1 393,80 |  | 863,27 |  | 106,97 |  | 423,56 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 7 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего |  |  | 5 054,90 |  | 3 131,43 |  | 387,03 |  | 1 536,44 |  | 0,00 |  | Управление культуры, Детский театр |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 5 054,90 |  | 3 131,43 |  | 387,03 |  | 1 536,44 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 35 |
| 6.1.4 | Предоставление некоммерческим организациям субсидии на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, некоммер-ческие организации |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 6.1.5 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего |  |  | 336,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 336,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 336,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 336,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проект «Реализация мероприятий по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего |  |  | 138 842,00 |  | 121 311,60 |  | 10 406,40 |  | 7 124,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2026 |  |  | 69 421,00 |  | 60 655,80 |  | 5 203,20 |  | 3 562,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  | 2027 |  |  | 69 421,00 |  | 60 655,80 |  | 5 203,20 |  | 3 562,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения техничес-кого оснащения, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов, ед | 2 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 69 421,00 |  | 60 655,80 |  | 5 203,20 |  | 3 562,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество профессиональных театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения техничес-кого оснащения, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов, ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего |  |  | 3 430 844,22 |  | 642 959,41 |  | 1 346 614,03 |  | 1 437 996,79 |  | 3 273,99 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 872 307,88 |  | 10 727,82 |  | 430 207,61 |  | 429 454,30 |  | 1 918,15 |  |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 42,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  | 2026 |  |  | 1 127 323,17 |  | 164 915,50 |  | 442 626,69 |  | 519 281,63 |  | 499,35 |  |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 72,7 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  | 2027 |  |  | 1 431 213,17 |  | 467 316,09 |  | 473 779,73 |  | 489 260,86 |  | 856,49 |  |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 40 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактичес-кой обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 72,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактичес-кой обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 951 720,25 |  | 60 655,80 |  | 433 560,60 |  | 457 119,35 |  | 384,50 |  |  |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ-ной организационно-правовой формы и формы собственнос-ти, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактичес-кой обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 40 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 72,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  |  | 648,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 648,10 |  | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 648,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 648,10 |  |  |  | 1. Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных сооружений для животных, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объектов туристской индустрии «Северский природный парк» | Всего |  |  | 648,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 648,10 |  | Управление культуры, МАУ «СПП» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 648,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 648,10 |  |  |  | 1. Количество благоустроенных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных сооружений для животных, ед | 1 |
| 1.1.3 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры» (с 01.01.2026) | Всего |  |  | 31 400,67 |  | 0,00 |  | 520,00 |  | 30 387,50 |  | 493,17 |  | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2026 |  |  | 16 374,71 |  | 0,00 |  | 260,00 |  | 15 877,35 |  | 237,36 |  |  |  | 1. Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  | 2027 |  |  | 15 025,96 |  | 0,00 |  | 260,00 |  | 14 510,15 |  | 255,81 |  |  |  | 1. Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории, ед | 2 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 124 522,94 |  | 96 171,74 |  | 9 771,49 |  | 18 034,46 |  | 545,25 |  |  |  | 1. Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории, ед | 2 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддерж-ка приоритетных направлений туризма (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего |  |  | 392,76 |  | 0,00 |  | 373,08 |  | 19,68 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 392,76 |  | 0,00 |  | 373,08 |  | 19,68 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 2.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего |  |  | 392,76 |  | 0,00 |  | 373,08 |  | 19,68 |  | 0,00 |  | Управление культуры, учреждения культуры |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 392,76 |  | 0,00 |  | 373,08 |  | 19,68 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 640 |
| 2.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» (с 01.01.2026) | Всего |  |  | 2 046,61 |  | 0,00 |  | 1 150,16 |  | 832,45 |  | 64,00 |  | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» |  | X | X |
|  |  | 2026 |  |  | 937,15 |  | 0,00 |  | 575,08 |  | 330,07 |  | 32,00 |  |  |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 750 |
|  |  | 2027 |  |  | 1 109,46 |  | 0,00 |  | 575,08 |  | 502,38 |  | 32,00 |  |  |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 750 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 863,36 |  | 0,00 |  | 575,08 |  | 256,28 |  | 32,00 |  |  |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 750 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего |  |  | 34 488,14 |  | 0,00 |  | 2 043,24 |  | 31 239,63 |  | 1 205,27 |  |  |  | X | X |
|  |  | 2025 |  |  | 1 040,86 |  | 0,00 |  | 373,08 |  | 19,68 |  | 648,10 |  |  |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 0,7 |
|  |  | 2026 |  |  | 17 311,86 |  | 0,00 |  | 835,08 |  | 16 207,42 |  | 269,36 |  |  |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,4 |
|  |  | 2027 |  |  | 16 135,42 |  | 0,00 |  | 835,08 |  | 15 012,53 |  | 287,81 |  |  |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,4 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 125 386,30 |  | 96 171,74 |  | 10 346,57 |  | 18 290,74 |  | 577,25 |  |  |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,4 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего |  |  | 44 511,01 |  | 48,72 |  | 0,00 |  | 44 462,29 |  | 0,00 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 15 075,26 |  | 48,72 |  | 0,00 |  | 15 026,54 |  | 0,00 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2026 |  |  | 15 084,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 084,14 |  | 0,00 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2027 |  |  | 14 351,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 351,61 |  | 0,00 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 14 351,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 351,61 |  | 0,00 |  |  |  | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Итого по Программе | Всего |  |  | 3 509 843,37 |  | 643 008,13 |  | 1 348 657,27 |  | 1 513 698,71 |  | 4 479,26 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2025 |  |  | 888 424,00 |  | 10 776,54 |  | 430 580,69 |  | 444 500,52 |  | 2 566,25 |  |  |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципаль-ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-тального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 29,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
|  |  | 2026 |  |  | 1 159 719,17 |  | 164 915,50 |  | 443 461,77 |  | 550 573,19 |  | 768,71 |  |  |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципаль-ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-тального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 23,5 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
|  |  | 2027 |  |  | 1 461 700,20 |  | 467 316,09 |  | 474 614,81 |  | 518 625,00 |  | 1 144,30 |  |  |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) |  |  | 1 091 458,16 |  | 156 827,54 |  | 443 907,17 |  | 489 761,70 |  | 961,75 |  |  |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2» |