## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" за 2025 год на 2025 - 2027 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КПМ, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2025 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2025 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"
1. | Задача 1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе
1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе
2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2355.9 | 2355.9 | 2347.1 | 2347.1 | 99.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2355.9 | 2355.9 | 2347.1 | 2347.1 | 99.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 2355.9 | 2355.9 | 2347.1 | 2347.1 | 99.6
2.1.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 330.66 | 330.66 | 329.18 | 329.18 | 99.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 330.66 | 330.66 | 329.18 | 329.18 | 99.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 330.66 | 330.66 | 329.18 | 329.18 | 99.6
| Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2025.24 | 2025.24 | 2017.92 | 2017.92 | 99.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2025.24 | 2025.24 | 2017.92 | 2017.92 | 99.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 2025.24 | 2025.24 | 2017.92 | 2017.92 | 99.6
| Итого по подпрограмме 1 | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2355.91 | 2355.91 | 2347.1 | 2347.1 | 99.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2355.91 | 2355.91 | 2347.1 | 2347.1 | 99.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 2355.91 | 2355.91 | 2347.1 | 2347.1 | 99.6
Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска
2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1569.83 | 1569.83 | 1569.81 | 1569.81 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1569.83 | 1569.83 | 1569.81 | 1569.81 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 390.52 | 390.52 | 390.51 | 390.51 | 100
|  |  | УЖКХ ТиС | 1179.31 | 1179.31 | 1179.3 | 1179.3 | 100
2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1179.31 | 1179.31 | 1179.3 | 1179.3 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1179.31 | 1179.31 | 1179.3 | 1179.3 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1179.31 | 1179.31 | 1179.3 | 1179.3 | 100
2.1.2 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 390.52 | 390.52 | 390.51 | 390.51 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 390.52 | 390.52 | 390.51 | 390.51 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 390.52 | 390.52 | 390.51 | 390.51 | 100
3. | Задача 3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск
3.1 | КПМ. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 54117.68 | 54117.68 | 54081.65 | 54081.65 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 54117.68 | 54117.68 | 54081.65 | 54081.65 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 54117.68 | 54117.68 | 54081.65 | 54081.65 | 99.9
4. | Задача 4. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск
| Итого по подпрограмме 2 | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 55687.51 | 55687.51 | 55651.46 | 55651.46 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 55687.51 | 55687.51 | 55651.46 | 55651.46 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 390.52 | 390.52 | 390.51 | 390.51 | 100
|  |  | УЖКХ ТиС | 55296.99 | 55296.99 | 55260.95 | 55260.95 | 99.9
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
| Итого по подпрограмме 3 | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Итого по Программе | 2025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 58043.42 | 58043.42 | 57998.56 | 57998.56 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 58043.42 | 58043.42 | 57998.56 | 57998.56 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 390.52 | 390.52 | 390.51 | 390.51 | 100
|  |  | УЖКХ ТиС | 57652.9 | 57652.9 | 57608.04 | 57608.04 | 99.9
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0