# Приложение

# к постановлению

# Администрации ЗАТО Северск

# от _01.04.2026__ № __584-па__

«ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории земельного участка по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, микрорайон 12а (кадастровый номер 70:22:0000000:202), содержащее этапы и сроки строительства объектов капитального строительства

| Номер на плане | Наименование объекта | Этажность | Очередность | Ввод в эксплуатацию (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином | 10 | 1 | 2027 |
| 2 | Секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином | 10 | 2 | 2027 |
| 3 | Секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином | 10 | 11 | 2034 |
| 4 | Секционный жилой дом | 17 | 9 | 2032 |
| 5 | Секционный жилой дом | 17 | 3 | 2029 |
| 6 | Секционный жилой дом с офисом | 17 | 4 | 2029 |
| 7 | Секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином | 10 | 12 | 2034 |
| 8 | Секционный жилой дом | 17 | 10 | 2033 |
| 9 | Секционный жилой дом | 17 | 5 | 2029 |
| 10 | Секционный жилой дом с офисом | 17 | 6 | 2030 |
| 11 | Секционный жилой дом | 17 | 8 | 2032 |
| 12 | Секционный жилой дом | 17 | 7 | 2031 |
| 13 | Детский досуговый центр на 90 мест | 2 | 14 | 2034 |
| 14 | Жилой дом Каскад | 17 | 13 | 2034 |
| 15 | Начальная школа (100 мест), школа 100 мест | 2 | 15 | 2034» |