## Приложение1
Приложение 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от __03.04.2026__№ _608-па__
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 16.08.2024 № 2779-па
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуата-цию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 323992.15 | 237304.48 | 8675 | 1103291137.75 | 0 | 0 | 0 | 1084187400.85 | 19103736.9 | Х | Х | Х | Х
2026 год |  |  |  | Х | Х | 128977.65 | 98072.5 | 3442 | 191019085.95 | 0 | 0 | 0 | 171915349.05 | 19103736.9 | Х | Х | Х | Х
1 | 6042 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 1970 | К | СМР | 3337.48 | 2601 | 100 | 19265607 | 0 | 0 | 0 | 18266286.15 | 999320.85 | 7407 | 7407 | 2026 | 1
2 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 2000 | ЛО | ПСД, СМР | 22476.3 | 18135.1 | 676 | 7013720.56 | 0 | 0 | 0 | 6004858.92 | 1008861.64 | 386.75 | 719.02 | 2026 | 1
3 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1960 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 2138 | 1239.1 | 47 | 582130.52 | 0 | 0 | 0 | 508591.23 | 73539.29 | 469.8 | 669 | 2026 | 1
4 | 5863 | г. Северск, ул. Калинина, д. 2 | 1959 | ТС ХВС ГВС | СМР | 3007.1 | 2020.2 | 76 | 13833841.24 | 0 | 0 | 0 | 11632100.72 | 2201740.52 | 6847.76 | 12337 | 2026 | 1
5 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | К | ПСД | 3421 | 2339.2 | 96 | 416457.64 | 0 | 0 | 0 | 308848.5 | 107609.14 | 178.03 | 513 | 2026 | 1
6 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 7762 | 4773.5 | 180 | 1155325.2 | 0 | 0 | 0 | 1000344.87 | 154980.33 | 242.03 | 366 | 2026 | 1
7 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4053.1 | 2557.1 | 97 | 824902.23 | 0 | 0 | 0 | 673141.01 | 151761.22 | 322.59 | 669 | 2026 | 1
8 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 1974 | К | ПСД | 3555.4 | 2682.4 | 101 | 324746.84 | 0 | 0 | 0 | 201603.53 | 123143.31 | 121.07 | 746 | 2026 | 1
9 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 1974 | К | ПСД | 3484.3 | 2667.3 | 101 | 322950.89 | 0 | 0 | 0 | 200500.79 | 122450.1 | 121.08 | 746 | 2026 | 1
10 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 6062.5 | 3878 | 147 | 1049538.45 | 0 | 0 | 0 | 923632.15 | 125906.3 | 270.64 | 366 | 2026 | 1
11 | 6119 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 11 | 1971 | ЛО К | СМР | 3202.62 | 2274.5 | 86 | 20232675.16 | 0 | 0 | 0 | 18861300.58 | 1371374.58 | 8895.44 | 10239.31 | 2026 | 1
12 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 1971 | ЛО К | ПСД, СМР | 3203.19 | 2561.5 | 86 | 19046282.5 | 0 | 0 | 0 | 18055204.11 | 991078.39 | 7435.6 | 7437.31 | 2026 | 1
13 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1974 | ЛО | ПСД | 2658.6 | 1899.3 | 72 | 73252 | 0 | 0 | 0 | 66318.3 | 6933.7 | 38.57 | 40.88 | 2026 | 1
14 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 1974 | К | ПСД | 3562.8 | 2687.8 | 102 | 320753.83 | 0 | 0 | 0 | 197362.62 | 123391.21 | 119.34 | 746 | 2026 | 1
15 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 1960 | К | ПСД | 4993.5 | 3654.5 | 135 | 405857.94 | 0 | 0 | 0 | 321107.96 | 84749.98 | 111.06 | 261 | 2026 | 1
16 | 6238 | г. Северск, ул. Мира, д. 3 | 1953 | К НОК | СМР | 958.5 | 888.3 | 34 | 22852456.46 | 0 | 0 | 0 | 18975416.05 | 3877040.41 | 25726.06 | 49410 | 2026 | 1
17 | 6326 | г. Северск, ул. Победы, д. 19 | 2001 | ЛО | СМР | 11961.3 | 9983.1 | 255 | 25768404 | 0 | 0 | 0 | 23778415.52 | 1989988.48 | 2581.2 | 2581.2 | 2026 | 1
18 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 2002 | ЛО | ПСД | 5132.2 | 4930.1 | 136 | 146504 | 0 | 0 | 0 | 132636.6 | 13867.4 | 29.72 | 31.5 | 2026 | 1
19 | 6338 | г. Северск, ул. Победы, д. 39 | 2001 | ЛО | СМР | 11729.2 | 10696.7 | 325 | 9842650.6 | 0 | 0 | 0 | 8746666.4 | 1095984.2 | 920.16 | 1159.92 | 2026 | 1
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 1958 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4179 | 2307.3 | 87 | 784942.14 | 0 | 0 | 0 | 648006.29 | 136935.85 | 340.2 | 669 | 2026 | 1
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 1960 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4953 | 3135.7 | 118 | 1046428.87 | 0 | 0 | 0 | 944622.68 | 101806.19 | 333.71 | 366 | 2026 | 1
22 | 6411 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 11 | 1972, 1973 | ЛО | СМР | 9922.16 | 7410.6 | 275 | 3394267.7 | 0 | 0 | 0 | 2896770.58 | 497497.12 | 458.03 | 869.31 | 2026 | 1
23 | 6448 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 4 | 1957 | К | СМР | 2699.3 | 2272 | 86 | 42104704 | 0 | 0 | 0 | 38385505.79 | 3719198.21 | 18532 | 18532 | 2026 | 1
24 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 1953 | ТС ГВС | ПСД | 525.1 | 478.2 | 24 | 210686.18 | 0 | 0 | 0 | 186107.7 | 24578.48 | 440.58 | 640 | 2026 | 1
2027 год |  |  |  | Х | Х | 138819.97 | 99785.04 | 3727 | 468276809 | 0 | 0 | 0 | 468276809 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 1968 | К | ПСД | 2982 | 2444.7 | 91 | 625843.2 | 0 | 0 | 0 | 625843.2 | 0 | 256 | 256 | 2027 | 1
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 1971 | ЛО | ПСД | 14549.38 | 10846.3 | 402 | 155270 | 0 | 0 | 0 | 155270 | 0 | 14.32 | 14.32 | 2027 | 1
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 1972 | ЛО | ПСД | 9738.55 | 7323.74 | 271 | 310540 | 0 | 0 | 0 | 310540 | 0 | 42.4 | 42.4 | 2027 | 1
4 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 2000 | ЛО | СМР | 22476.3 | 18135.1 | 676 | 12884202 | 0 | 0 | 0 | 12884202 | 0 | 710.46 | 710.46 | 2027 | 1
5 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1960 | ТС ХВС ГВС | СМР | 2138 | 1239.1 | 47 | 15286776.7 | 0 | 0 | 0 | 15286776.7 | 0 | 12337 | 12337 | 2027 | 1
6 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | К | СМР | 3421 | 2339.2 | 96 | 43350054.4 | 0 | 0 | 0 | 43350054.4 | 0 | 18532 | 18532 | 2027 | 1
7 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4065 | 2947.8 | 114 | 1972078.2 | 0 | 0 | 0 | 1972078.2 | 0 | 669 | 669 | 2027 | 1
8 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 7762 | 4773.5 | 180 | 41300322 | 0 | 0 | 0 | 41300322 | 0 | 8652 | 8652 | 2027 | 1
9 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4053.1 | 2557.1 | 97 | 31546942.7 | 0 | 0 | 0 | 31546942.7 | 0 | 12337 | 12337 | 2027 | 1
10 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 1974 | К | СМР | 3555.4 | 2682.4 | 101 | 48264423.2 | 0 | 0 | 0 | 48264423.2 | 0 | 17993 | 17993 | 2027 | 1
11 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 1974 | К | СМР | 3484.3 | 2667.3 | 101 | 47992728.9 | 0 | 0 | 0 | 47992728.9 | 0 | 17993 | 17993 | 2027 | 1
12 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 6062.5 | 3878 | 147 | 33552456 | 0 | 0 | 0 | 33552456 | 0 | 8652 | 8652 | 2027 | 1
13 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 1971 | ЛО | СМР | 3203.19 | 2561.5 | 86 | 6442101 | 0 | 0 | 0 | 6442101 | 0 | 2514.97 | 2514.97 | 2027 | 1
14 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 1970 | К | ПСД | 2962.9 | 2318.6 | 88 | 593561.6 | 0 | 0 | 0 | 593561.6 | 0 | 256 | 256 | 2027 | 1
15 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1974 | ЛО | СМР | 2658.6 | 1899.3 | 72 | 6442101 | 0 | 0 | 0 | 6442101 | 0 | 3391.83 | 3391.83 | 2027 | 1
16 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 1974 | К | СМР | 3562.8 | 2687.8 | 102 | 48361585.4 | 0 | 0 | 0 | 48361585.4 | 0 | 17993 | 17993 | 2027 | 1
17 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 1960 | К | СМР | 4993.5 | 3654.5 | 135 | 37897165 | 0 | 0 | 0 | 37897165 | 0 | 10370 | 10370 | 2027 | 1
18 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 1955 | К НОК | ПСД | 1527.2 | 897.2 | 34 | 1180715.2 | 0 | 0 | 0 | 1180715.2 | 0 | 1316 | 1316 | 2027 | 1
19 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 2002 | ЛО | СМР | 5132.2 | 4930.1 | 136 | 11168489 | 0 | 0 | 0 | 11168489 | 0 | 2265.37 | 2265.37 | 2027 | 1
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 1958 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4179 | 2307.3 | 87 | 28465160.1 | 0 | 0 | 0 | 28465160.1 | 0 | 12337 | 12337 | 2027 | 1
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 1960 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4953 | 3135.7 | 118 | 27130076.4 | 0 | 0 | 0 | 27130076.4 | 0 | 8652 | 8652 | 2027 | 1
22 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 1974 | К | ПСД | 4397 | 2677.8 | 123 | 1997638.8 | 0 | 0 | 0 | 1997638.8 | 0 | 746 | 746 | 2027 | 1
23 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 1974 | К | ПСД | 4312 | 2656.7 | 102 | 1981898.2 | 0 | 0 | 0 | 1981898.2 | 0 | 746 | 746 | 2027 | 1
24 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 1974 | К | ПСД | 4410 | 2692.3 | 102 | 2008455.8 | 0 | 0 | 0 | 2008455.8 | 0 | 746 | 746 | 2027 | 1
25 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 1974 | К | ПСД | 4111 | 2686.9 | 102 | 2004427.4 | 0 | 0 | 0 | 2004427.4 | 0 | 746 | 746 | 2027 | 1
26 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 1955 | К НОК | ПСД | 897 | 520 | 20 | 684320 | 0 | 0 | 0 | 684320 | 0 | 1316 | 1316 | 2027 | 1
27 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 1955 | К НОК | ПСД | 899 | 520.9 | 21 | 685504.4 | 0 | 0 | 0 | 685504.4 | 0 | 1316 | 1316 | 2027 | 1
28 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 1955 | К НОК | ПСД | 891.8 | 516.5 | 21 | 679714 | 0 | 0 | 0 | 679714 | 0 | 1316 | 1316 | 2027 | 1
29 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 1928 | К НОК | ПСД | 451.7 | 397.5 | 15 | 523110 | 0 | 0 | 0 | 523110 | 0 | 1316 | 1316 | 2027 | 1
30 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 1953 | ТС ГВС | СМР | 525.1 | 478.2 | 24 | 6686192.4 | 0 | 0 | 0 | 6686192.4 | 0 | 13982 | 13982 | 2027 | 1
31 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 1926 | ТС ХВС ГВС | СМР | 465.45 | 412 | 16 | 6102956 | 0 | 0 | 0 | 6102956 | 0 | 14813 | 14813 | 2027 | 1
2028 год |  |  |  | Х | Х | 56194.53 | 39446.94 | 1506 | 443995242.8 | 0 | 0 | 0 | 443995242.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 1968 | К | СМР | 2982 | 2444.7 | 91 | 18107892.9 | 0 | 0 | 0 | 18107892.9 | 0 | 7407 | 7407 | 2028 | 1
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 1971 | ЛО | СМР | 14549.38 | 10846.3 | 402 | 12884202 | 0 | 0 | 0 | 12884202 | 0 | 1187.89 | 1187.89 | 2028 | 1
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 1972 | ЛО | СМР | 9738.55 | 7323.74 | 271 | 25768404 | 0 | 0 | 0 | 25768404 | 0 | 3518.48 | 3518.48 | 2028 | 1
4 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4065 | 2947.8 | 114 | 36367008.6 | 0 | 0 | 0 | 36367008.6 | 0 | 12337 | 12337 | 2028 | 1
5 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 1970 | К | СМР | 2962.9 | 2318.6 | 88 | 17173870.2 | 0 | 0 | 0 | 17173870.2 | 0 | 7407 | 7407 | 2028 | 1
6 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 1955 | К НОК | СМР | 1527.2 | 897.2 | 34 | 44330652 | 0 | 0 | 0 | 44330652 | 0 | 49410 | 49410 | 2028 | 1
7 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 1974 | К | СМР | 4397 | 2677.8 | 123 | 48181655.4 | 0 | 0 | 0 | 48181655.4 | 0 | 17993 | 17993 | 2028 | 1
8 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 1974 | К | СМР | 4312 | 2656.7 | 102 | 47802003.1 | 0 | 0 | 0 | 47802003.1 | 0 | 17993 | 17993 | 2028 | 1
9 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 1974 | К | СМР | 4410 | 2692.3 | 102 | 48442553.9 | 0 | 0 | 0 | 48442553.9 | 0 | 17993 | 17993 | 2028 | 1
10 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 1974 | К | СМР | 4111 | 2686.9 | 102 | 48345391.7 | 0 | 0 | 0 | 48345391.7 | 0 | 17993 | 17993 | 2028 | 1
11 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 1955 | К НОК | СМР | 897 | 520 | 20 | 25693200 | 0 | 0 | 0 | 25693200 | 0 | 49410 | 49410 | 2028 | 1
12 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 1955 | К НОК | СМР | 899 | 520.9 | 21 | 25737669 | 0 | 0 | 0 | 25737669 | 0 | 49410 | 49410 | 2028 | 1
13 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 1955 | К НОК | СМР | 891.8 | 516.5 | 21 | 25520265 | 0 | 0 | 0 | 25520265 | 0 | 49410 | 49410 | 2028 | 1
14 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 1928 | К НОК | СМР | 451.7 | 397.5 | 15 | 19640475 | 0 | 0 | 0 | 19640475 | 0 | 49410 | 49410 | 2028 | 1
<1> | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр - замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П - устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> | выбирается из списка: ПСД, СМР - разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) - разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) - завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД - разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР - выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 - 5;
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.»

## Приложение2
Приложение 2
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от _03.04.2026___№ __608-па____
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 16.08.2024 № 2779-па
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 годах Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв.м | Материал стен <1> | Количе-ство этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 237304.48 |  |  |  |  | 1103291137.75
2026 год
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 98072.5 |  |  |  |  | 191019085.95
1 | 6042 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 2601 | К | 9 |  | Итого | 19265607 | 7407 | 7407
[6 empty] | крыша | ремонт | 18862452 | 7252 | 7252
[7 empty] | строительный контроль | 403155 | 155 | 155
2 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 18135.1 | К | 9 |  | Итого | 7013720.56 | 386.75 | 719.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 3433608.28 | 189.34 | 347.79
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 3433608.28 | 189.33 | 347.79
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 4.04 | 4.28
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 4.04 | 4.28
3 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1239.1 | К | 4 |  | Итого | 582130.52 | 469.8 | 669
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 435658.22 | 351.59 | 519
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46811.24 | 37.78 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99661.06 | 80.43 | 107
4 | 5863 | г. Северск, ул. Калинина, д. 2 | 2020.2 | К | 4 |  | Итого | 13833841.24 | 6847.76 | 12337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 11735325.57 | 5808.99 | 8805
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 728536.53 | 360.63 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1369979.14 | 678.14 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 53
5 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 2339.2 | К | 4 |  | Итого | 416457.64 | 178.03 | 513
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 416457.64 | 178.03 | 513
6 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 4773.5 | К | 5 |  | Итого | 1155325.2 | 242.03 | 366
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 856242.88 | 179.38 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 106083.03 | 22.22 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 192999.29 | 40.43 | 107
7 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 2557.1 | П | 5 |  | Итого | 824902.23 | 322.59 | 669
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 607158.12 | 237.44 | 519
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72935.59 | 28.52 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 144808.52 | 56.63 | 107
8 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 2682.4 | П | 5 |  | Итого | 324746.84 | 121.07 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 324746.84 | 121.07 | 746
9 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 2667.3 | П | 5 |  | Итого | 322950.89 | 121.08 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 322950.89 | 121.08 | 746
10 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 3878 | П | 5 |  | Итого | 1049538.45 | 270.64 | 366
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 783356 | 202 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92402.67 | 23.83 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 173779.78 | 44.81 | 107
11 | 6119 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 11 | 2274.5 | К | 9 |  | Итого | 20232675.16 | 8895.44 | 10239.31
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 3385453.66 | 1488.44 | 2772.97
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 59.34
[6 empty] | крыша | ремонт | 16494674 | 7252 | 7252
[7 empty] | строительный контроль | 352547.5 | 155 | 155
12 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 2561.5 | К | 9 |  | Итого | 19046282.5 | 7435.6 | 7437.31
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 28.6 | 30.31
[6 empty] | крыша | ремонт | 18575998 | 7252 | 7252
[7 empty] | строительный контроль | 397032.5 | 155 | 155
13 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1899.3 | К | 9 |  | Итого | 73252 | 38.57 | 40.88
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 38.57 | 40.88
14 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 2687.8 | П | 5 |  | Итого | 320753.83 | 119.34 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 320753.83 | 119.34 | 746
15 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 3654.5 | К | 5 |  | Итого | 405857.94 | 111.06 | 261
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 405857.94 | 111.06 | 261
16 | 6238 | г. Северск, ул. Мира, д. 3 | 888.3 | Д | 2 |  | Итого | 22852456.46 | 25726.06 | 49410
[6 empty] | крыша | ремонт | 14359482.59 | 16165.13 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 541
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 8492973.87 | 9560.93 | 23087
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 494
17 | 6326 | г. Северск, ул. Победы, д. 19 | 9983.1 | П | 9 |  | Итого | 25768404 | 2581.2 | 2581.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 6307128 | 631.78 | 631.78
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 13.52 | 13.52
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 6307128 | 631.78 | 631.78
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 13.52 | 13.52
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 6307128 | 631.78 | 631.78
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 13.52 | 13.52
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 6307128 | 631.78 | 631.78
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 13.52 | 13.52
18 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 4930.1 | К | 12 |  | Итого | 146504 | 29.72 | 31.5
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 14.86 | 15.75
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 14.86 | 15.75
19 | 6338 | г. Северск, ул. Победы, д. 39 | 10696.7 | К | 10 |  | Итого | 9842650.6 | 920.16 | 1159.92
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 4921325.3 | 460.08 | 567.81
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12.15
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 4921325.3 | 460.08 | 567.81
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12.15
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 2307.3 | К | 4 |  | Итого | 784942.14 | 340.2 | 669
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 626666.45 | 271.6 | 519
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63125.95 | 27.36 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95149.74 | 41.24 | 107
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 3135.7 | К | 5 |  | Итого | 1046428.87 | 333.71 | 366
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 633411.4 | 202 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96311.77 | 30.71 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 316705.7 | 101 | 107
22 | 6411 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 11 | 7410.6 | К | 9 |  | Итого | 3394267.7 | 458.03 | 869.31
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 3394267.7 | 458.03 | 851.1
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 18.21
23 | 6448 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 4 | 2272 | К | 4 |  | Итого | 42104704 | 18532 | 18532
[6 empty] | крыша | ремонт | 41223168 | 18144 | 18144
[7 empty] | строительный контроль | 881536 | 388 | 388
24 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 478.2 | Д | 2 |  | Итого | 210686.18 | 440.58 | 640
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 171080.59 | 357.76 | 519
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39605.59 | 82.82 | 121
2027 год
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 99785.04 |  |  |  |  | 468276809
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 2444.7 | К | 9 |  | Итого | 625843.2 | 256 | 256
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 625843.2 | 256 | 256
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 10846.3 | К | 9 |  | Итого | 155270 | 14.32 | 14.32
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77635 | 7.16 | 7.16
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77635 | 7.16 | 7.16
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 7323.74 | К | 9 |  | Итого | 310540 | 42.4 | 42.4
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77635 | 10.6 | 10.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77635 | 10.6 | 10.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77635 | 10.6 | 10.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77635 | 10.6 | 10.6
4 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 18135.1 | К | 9 |  | Итого | 12884202 | 710.46 | 710.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 6307128 | 347.79 | 347.79
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 7.44 | 7.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 6307128 | 347.79 | 347.79
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 7.44 | 7.44
5 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1239.1 | К | 4 |  | Итого | 15286776.7 | 12337 | 12337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 10910275.5 | 8805 | 8805
[7 empty] | строительный контроль | 232950.8 | 188 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1008627.4 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 21064.7 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 3048186 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 65672.3 | 53 | 53
6 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 2339.2 | К | 4 |  | Итого | 43350054.4 | 18532 | 18532
[6 empty] | крыша | ремонт | 42442444.8 | 18144 | 18144
[7 empty] | строительный контроль | 907609.6 | 388 | 388
7 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947.8 | К | 4 |  | Итого | 1972078.2 | 669 | 669
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1529908.2 | 519 | 519
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 126755.4 | 43 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 315414.6 | 107 | 107
8 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 4773.5 | К | 5 |  | Итого | 41300322 | 8652 | 8652
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 24807879.5 | 5197 | 5197
[7 empty] | строительный контроль | 529858.5 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 3885629 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 81149.5 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 11742810 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 252995.5 | 53 | 53
9 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 2557.1 | П | 5 |  | Итого | 31546942.7 | 12337 | 12337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 22515265.5 | 8805 | 8805
[7 empty] | строительный контроль | 480734.8 | 188 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2081479.4 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 43470.7 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 6290466 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 135526.3 | 53 | 53
10 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 2682.4 | П | 5 |  | Итого | 48264423.2 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 47253158.4 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1011264.8 | 377 | 377
11 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 2667.3 | П | 5 |  | Итого | 47992728.9 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 46987156.8 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1005572.1 | 377 | 377
12 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 3878 | П | 5 |  | Итого | 33552456 | 8652 | 8652
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 20153966 | 5197 | 5197
[7 empty] | строительный контроль | 430458 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 3156692 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 65926 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 9539880 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 205534 | 53 | 53
13 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 2561.5 | К | 9 |  | Итого | 6442101 | 2514.97 | 2514.97
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 6307128 | 2462.28 | 2462.28
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 52.69 | 52.69
14 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 2318.6 | К | 9 |  | Итого | 593561.6 | 256 | 256
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 593561.6 | 256 | 256
15 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1899.3 | К | 9 |  | Итого | 6442101 | 3391.83 | 3391.83
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 6307128 | 3320.77 | 3320.77
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 71.06 | 71.06
16 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 2687.8 | П | 5 |  | Итого | 48361585.4 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 47348284.8 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1013300.6 | 377 | 377
17 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 3654.5 | К | 5 |  | Итого | 37897165 | 10370 | 10370
[6 empty] | крыша | ремонт | 37104138.5 | 10153 | 10153
[7 empty] | строительный контроль | 793026.5 | 217 | 217
18 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 897.2 | Д | 2 |  | Итого | 1180715.2 | 1316 | 1316
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 469235.6 | 523 | 523
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 711479.6 | 793 | 793
19 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 4930.1 | К | 12 |  | Итого | 11168489 | 2265.37 | 2265.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 6073683 | 1231.96 | 1231.96
[7 empty] | строительный контроль | 129977 | 26.36 | 26.36
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 4860808 | 985.95 | 985.95
[7 empty] | строительный контроль | 104021 | 21.1 | 21.1
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 2307.3 | К | 4 |  | Итого | 28465160.1 | 12337 | 12337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 20315776.5 | 8805 | 8805
[7 empty] | строительный контроль | 433772.4 | 188 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1878142.2 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 39224.1 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 5675958 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 122286.9 | 53 | 53
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 3135.7 | К | 5 |  | Итого | 27130076.4 | 8652 | 8652
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 16296232.9 | 5197 | 5197
[7 empty] | строительный контроль | 348062.7 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2552459.8 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 53306.9 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 7713822 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 166192.1 | 53 | 53
22 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 2677.8 | П | 5 |  | Итого | 1997638.8 | 746 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости(переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1997638.8 | 746 | 746
23 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 2656.7 | П | 5 |  | Итого | 1981898.2 | 746 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1981898.2 | 746 | 746
24 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 2692.3 | П | 5 |  | Итого | 2008455.8 | 746 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 2008455.8 | 746 | 746
25 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 2686.9 | П | 5 |  | Итого | 2004427.4 | 746 | 746
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 2004427.4 | 746 | 746
26 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 520 | Д | 2 |  | Итого | 684320 | 1316 | 1316
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 271960 | 523 | 523
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 412360 | 793 | 793
27 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 520.9 | Д | 2 |  | Итого | 685504.4 | 1316 | 1316
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 272430.7 | 523 | 523
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 413073.7 | 793 | 793
28 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 516.5 | Д | 2 |  | Итого | 679714 | 1316 | 1316
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 270129.5 | 523 | 523
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 409584.5 | 793 | 793
29 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 397.5 | Д | 2 |  | Итого | 523110 | 1316 | 1316
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 207892.5 | 523 | 523
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 315217.5 | 793 | 793
30 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 478.2 | Д | 2 |  | Итого | 6686192.4 | 13982 | 13982
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5369707.8 | 11229 | 11229
[7 empty] | строительный контроль | 114768 | 240 | 240
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1176372 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 25344.6 | 53 | 53
31 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 412 | Д | 2 |  | Итого | 6102956 | 14813 | 14813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4626348 | 11229 | 11229
[7 empty] | строительный контроль | 98880 | 240 | 240
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 335368 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 7004 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1013520 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 21836 | 53 | 53
2028 год
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 39446.94 |  |  |  |  | 443995242.8
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 2444.7 | К | 9 |  | Итого | 18107892.9 | 7407 | 7407
[6 empty] | крыша | ремонт | 17728964.4 | 7252 | 7252
[7 empty] | строительный контроль | 378928.5 | 155 | 155
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 10846.3 | К | 9 |  | Итого | 12884202 | 1187.89 | 1187.89
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 6307128 | 581.51 | 581.51
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 12.44 | 12.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 6307128 | 581.5 | 581.5
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 12.44 | 12.44
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 7323.74 | К | 9 |  | Итого | 25768404 | 3518.48 | 3518.48
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 6307128 | 861.19 | 861.19
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 18.43 | 18.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 6307128 | 861.19 | 861.19
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 18.43 | 18.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 6307128 | 861.19 | 861.19
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 18.43 | 18.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 6307128 | 861.19 | 861.19
[7 empty] | строительный контроль | 134973 | 18.43 | 18.43
4 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947.8 | К | 4 |  | Итого | 36367008.6 | 12337 | 12337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 25955379 | 8805 | 8805
[7 empty] | строительный контроль | 554186.4 | 188 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2399509.2 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 50112.6 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 7251588 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 156233.4 | 53 | 53
5 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 2318.6 | К | 9 |  | Итого | 17173870.2 | 7407 | 7407
[6 empty] | крыша | ремонт | 16814487.2 | 7252 | 7252
[7 empty] | строительный контроль | 359383 | 155 | 155
6 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 897.2 | Д | 2 |  | Итого | 44330652 | 49410 | 49410
[6 empty] | крыша | ремонт | 22688393.6 | 25288 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 485385.2 | 541 | 541
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 20713656.4 | 23087 | 23087
[7 empty] | строительный контроль | 443216.8 | 494 | 494
7 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 2677.8 | П | 5 |  | Итого | 48181655.4 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 47172124.8 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1009530.6 | 377 | 377
8 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 2656.7 | П | 5 |  | Итого | 47802003.1 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 46800427.2 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1001575.9 | 377 | 377
9 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 2692.3 | П | 5 |  | Итого | 48442553.9 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 47427556.8 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1014997.1 | 377 | 377
10 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 2686.9 | П | 5 |  | Итого | 48345391.7 | 17993 | 17993
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 47332430.4 | 17616 | 17616
[7 empty] | строительный контроль | 1012961.3 | 377 | 377
11 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 520 | Д | 2 |  | Итого | 25693200 | 49410 | 49410
[6 empty] | крыша | ремонт | 13149760 | 25288 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 281320 | 541 | 541
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 12005240 | 23087 | 23087
[7 empty] | строительный контроль | 256880 | 494 | 494
12 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 520.9 | Д | 2 |  | Итого | 25737669 | 49410 | 49410
[6 empty] | крыша | ремонт | 13172519.2 | 25288 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 281806.9 | 541 | 541
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 12026018.3 | 23087 | 23087
[7 empty] | строительный контроль | 257324.6 | 494 | 494
13 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 516.5 | Д | 2 |  | Итого | 25520265 | 49410 | 49410
[6 empty] | крыша | ремонт | 13061252 | 25288 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 279426.5 | 541 | 541
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 11924435.5 | 23087 | 23087
[7 empty] | строительный контроль | 255151 | 494 | 494
14 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 397.5 | Д | 2 |  | Итого | 19640475 | 49410 | 49410
[6 empty] | крыша | ремонт | 10051980 | 25288 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 215047.5 | 541 | 541
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 9177082.5 | 23087 | 23087
[7 empty] | строительный контроль | 196365 | 494 | 494
<1> | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
МКД - многоквартирный дом.»