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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от __30.04.2026___№ __835-па___


ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск 
к работе в осенне-зимний период 2026 и 2027 годов

	Населенный пункт, 
название объекта
	Принадлежность
	Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности)
	Состав ремонтных работ
	Наличие ПСД (указать № экспертного заключения)
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источники финансирования, в том числе
	Дефицит финансовых средств, тыс. руб.
	Срок выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства предприятий
	иные источники 
	всего, тыс. руб.
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Теплоэнергетическое хозяйство

	ОАО ТС
	 
	 
	 
	 
	52129,94
	11127,60
	4910,55
	12091,79
	24000,00
	 
	52129,94
	 
	 

	г.Северск, магистральные внутриквартальные тепловые сети ЗАТО Северск
	Концессионное соглашение от 30.12.2010№ 68 
	Тепловые сети с параметрами теплоносителя 150-70 С (216,55 км)
	Замена арматуры, трубопроводов, изоляции
	Есть
	52129,94
	11127,60
	4910,55
	12091,79
	24000,00
	 
	52129,94
	 
	Ноябрь

	МКП «СВК»
	 
	 
	 
	 
	1673,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1673,96
	 
	1673,96
	 
	 

	пос.Самусь, центральная отопительная котельная № 1 по ул.Набережной, 7
	Муниципальная собственность
	ЦОК 
на газообразном топливе мощностью 25,28 Гкал/час
	Замена арматуры (в т.ч. замена клапана питания котлов, кранов питательных линий котлов № 1 и № 3, дренажных и продувочных кранов, кранов ХВП)
	Нет
	148,532
	 
	 
	 
	148,532
	 
	148,53
	 
	Август

	
	
	
	Ремонт дымовой трубы
	Нет
	211,49
	 
	 
	 
	211,49
	 
	211,49
	
	

	
	
	
	Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ-25-14
	Не требуется 
	80,00
	 
	 
	 
	80,00
	 
	80,00
	
	

	
	
	
	Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ-25-14
	Не требуется 
	40,00
	 
	 
	 
	40,00
	 
	40,00
	
	

	
	
	
	Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла ДКВР 10-13
	Не требуется 
	40,00
	 
	 
	 
	40,00
	 
	40,00
	 
	Август

	
	
	Теплосеть пос.Самусь протяженностью 16,094 км
	Замена арматуры на ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-10
	Не требуется 
	81,75
	 
	 
	 
	81,75
	 
	81,75
	
	Август

	
	
	
	Техническое диагностирование тепловой сети по ул.Войкова
	Не требуется 
	220,00
	 
	 
	 
	220,00
	 
	220,00
	
	Август

	
	
	
	Ремонт участка тепломагистрали (замена труб 6м, ремонт теплоизоляции труб
	Нет
	82,50
	 
	 
	 
	82,50
	 
	82,50
	
	Август

	пос.Самусь, котельная по
ул.Камышке, 2а, стр.11

	
	Котельная на твердом топливе мощностью 3,77 Гкал/час
	Чистка котлов и дымоходов от нагара, золы и шлака. Мелкий ремонт котлов. Замена арматуры
	Не требуется 
	113,77
	 
	 
	 
	113,77
	 
	113,77
	
	Август

	
	
	
	Режимно-наладочные испытания котла НР-18, котла КВр-1,63, котла КВр-1,86-95Р
	Не требуется 
	245,00
	 
	 
	 
	245,00
	 
	245,00
	
	

	
	
	
	Режимно-наладочные испытания ХВП
	Не требуется 
	186,00
	 
	 
	 
	186,00
	 
	186,00
	
	

	
	
	
	Побелка стен в помещении котельной
	Не требуется 
	5,50
	 
	 
	 
	5,50
	 
	5,50
	
	

	
	
	
	Окраска дымовой трубы
	Не требуется 
	160,93
	 
	 
	 
	160,93
	 
	160,93
	
	Август

	
	
	Теплосеть протяженностью 1,771 км
	Ремонт теплоизоляции
	Не требуется 
	58,50
	 
	 
	 
	58,50
	 
	58,50
	
	

	ООО «Уют Орловка»
	 
	 
	 
	 
	450,00
	 
	 
	 
	450,00
	 
	450,00
	 
	 

	пос.Орловка, 
Орловская котельная
	Муниципальная собственность
	Теплообменное оборудование ПТО Ридан НН47
	Химическая промывка
	Нет
	80,00
	 
	 
	 
	80,00
	 
	80,00
	 
	Август

	
	
	Теплообменное оборудование ПТО Ридан НН47
	Химическая промывка
	Нет
	80,00
	 
	 
	 
	80,00
	 
	80,00
	 
	Август

	
	
	Котлы RIELLO RTQ 1020
	Химическая промывка
	Нет
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	 
	50,00
	
	

	
	
	Тепловая сеть протяженностью 1189 м
	Ремонт трубопровода, запорной арматуры, изоляции
	Нет
	240,00
	 
	 
	 
	240,00
	 
	240,00
	
	Август

	Итого по теплоэнергетическому хозяйству
	 
	43389,75
	11127,60
	4910,55
	1227,64
	26123,96
	0,00
	43389,75
	
	 

	2. Электроэнергетическое хозяйство

	ООО «Электросети»
	 
	 
	 
	 
	3790,00
	 
	 
	 
	3790,00
	 
	3790,00
	
	 

	г.Северск, пос.Самусь, ГПП, ТП, РП
	Муниципальная собственность
	Электрооборудование трансформаторных и распределительных подстанций - 41 шт.
	Капитальный ремонт электрооборудования ТП, РП, ГПП
	Есть
	1230,00
	 
	 
	 
	1230,00
	 
	1230,00
	
	Август

	г.Северск, пос.Самусь, 
КЛ-0,4-10 кВ
	
	Кабельные линии                             0,4-10 кВ протяженностью 14,0 км
	Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ
	Есть
	1280,00
	 
	 
	 
	1280,00
	 
	1280,00
	
	Август

	г.Северск, пос.Самусь, 
ВЛ-0,4-10 кВ
	
	Воздушные линии           0,4-10 кВ протяженностью 12,91 км
	Капитальный ремонт воздушных линий 04-10 кВ
	Есть
	1280,00
	 
	 
	 
	1280,00
	 
	1280,00
	
	Август

	Итого по электроэнергетическому хозяйству
	 
	3910,00
	
	
	
	3960,00
	
	3960,00
	
	 

	3. Водоснабжение и водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АО «СВК»
	
	 
	 
	 
	1379,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1379,16
	0,00
	1379,16
	 
	 

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г.Северск,
водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35, здание 301
	Муниципальная собственность
 
	ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции 
	Замена радиаторов отопления
	Не требуется 
	51,29
	 
	 
	 
	51,29
	 
	51,29
	
	Май-июнь-июль

	
	
	
	Замена оконных блоков
	Не требуется 
	78,76
	 
	 
	 
	78,76
	 
	78,76
	
	Октябрь

	
	
	
	Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором
	Не требуется 
	70,00
	 
	 
	 
	70,00
	 
	70,00
	
	Июль

	г.Северск,
водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22, здания 318, 320
	
	ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции  
	Монтаж окон ПВХ
	Не требуется 
	82,23
	 
	 
	 
	82,23
	 
	82,23
	
	Октябрь

	г.Северск,
водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22, здание 318
	
	ТР. Нежилое здание проходной водозабора № 2 
	Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором
	Не требуется 
	70,00
	 
	 
	 
	70,00
	 
	70,00
	
	Июль

	г.Северск,
водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35; 
водозабор № 2 по 
ул.Сосновой, 22; 
КОС по ул.Автодорога, 2/2; 
КНС - 5 ед.; 
ВПНС - 11 ед.
	
	Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности
	Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов
	Есть
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	
	Август

	г.Северск,
производственно-техническая база по ул.Лесной, 12а,
АДС по ул.Мира, 24
	
	Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности
	Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов
	Есть
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	
	Август

	Водоотведение
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	г.Северск, 
КНС-2А (канализационная насосная станция) по ул.Мира, 24, строение
№ 2а
	Муниципальная собственность
	ТР. Насосная канализационная станция № 2а для направления сточных вод на очистные сооружения города 
	Ремонт радиаторов отопления, установка дополнительных радиаторов (10 секций)
	Не требуется 
	60,00
	 
	 
	 
	60,00
	 
	60,00
	 
	Август-сентябрь

	г.Северск, 
КНС-1 (канализационная насосная станция) по ул.Лесной, 3а/1
	
	ТР. Насосная канализационная станция № 1 для направления сточных вод на очистные сооружения города 
	Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором
	Не требуется 
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	 
	50,00
	
	Август-сентябрь

	г.Северск, 
КНС-4А (канализационная насосная станция) по проезду Южному, 2/3
	
	ТР. Насосная канализационная станция № 4а для направления сточных вод на очистные сооружения города 
	Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором
	Не требуется 
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	 
	50,00
	
	Август-сентябрь

	г.Северск, 
КНС-45/11 (канализационная насосная станция)  по ул.Восточной, 6
	
	ТР. Насосная канализационная станция № 4а для направления сточных вод на очистные сооружения города
	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии КНС-45/11
	Есть
	180,00
	 
	 
	 
	180,00
	 
	180,00
	
	III квартал 

	г.Северск, 
КОС по ул.Автодорога, 2/2
	
	КР. КОС. Очистка сточных вод
	Капитальный ремонт узла учета пара
	Есть
	373,67
	 
	 
	 
	373,67
	 
	373,67
	
	IV квартал 

	
	
	КР. Сооружение тепловых сетей от ст.Уголь-ной до канализационно-очистных сооружений
	Замена участка паропровода
	Не требуется 
	253,21
	 
	 
	 
	253,21
	 
	253,21
	
	II квартал

	МКП «СВК»
	 
	 
	 
	 
	6492,77
	0,00
	4800,00
	912,77
	780,00
	0,00
	6492,77
	 
	

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	пос.Самусь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети 
	Муниципальная собственность
	Водопроводные сети протяженностью 32,83 км с водоразборными колонками, пожарными гидрантами и водопроводными колодцами 
	Установка промежуточного колодца по ул.Набе-режной
	 
	100,00
	 
	 
	 
	100,00
	 
	100,00
	
	Август

	Водопроводные сети по ул.Ленина, 4 - ул.Ленина, 22  
	
	Водопроводные сети 240 м
	Капитальный ремонт участка наружного водопровода 
	 
	4986,12
	 
	4204,11
	782,01
	 
	 
	4986,12
	
	Июль

	Станция водоочистки подземных вод
	
	Станция обезжелезования производительностью 3,2 т.м3/ч
	Замена арматуры
	 
	260,00
	 
	 
	 
	260,00
	 
	260,00
	
	Август

	Насосная станция 1-го подъема
	
	Артезианская скважина с глубинным насосом типа ЭЦВ 8-40-90 Гл. № 3
	Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-90
	 
	130,00
	 
	 
	 
	130,00
	 
	130,00
	
	Август

	дер.Кижирово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Станция водоочистки подземных вод
	
	Территория станции водоочистки
	Замена канализационных люков
	 
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	
	Август

	пос.Орловка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосные станции I-го подъема
	
	Артезианская скважина 
	Ремонт павильона
	 
	140,00
	 
	 
	 
	140,00
	 
	140,00
	
	Август

	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пос.Самусь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Канализационные очистные сооружения
	Муниципальная собственность 
	Очистные сооружения производительностью 1,4 т.м3 в сутки
	Зачистка канализационных сетей
	 
	70,00
	 
	 
	 
	70,00
	 
	70,00
	
	Август

	Канализационные сети
	
	Сети канализации протяженностью 11,5 км, с канализационными колодцами
	Замена электродвигателя на КНС-3
	 
	100,00
	 
	 
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	Август

	пос.Самусь, 
КНС (канализационная насосная станция) по ул.Ленина, 21, строение 3
	
	
	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС
	 
	726,65
	 
	595,89
	130,76
	 
	 
	726,65
	
	Июль

	Итого по водоснабжению и водоотведению
	
	7871,93
	0,00
	4800,00
	912,77
	2159,16
	0,00
	7871,93
	
	 

	4. Жилищный фонд

	ООО УК «Жилищное 
хозяйство»
	 
	 
	 
	 
	2532,92
	 
	 
	 
	2532,92
	 
	2532,92
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО УК «Жилищное хозяйство»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1057,92
	 
	 
	 
	1057,92
	 
	1057,92
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1475,00
	 
	 
	 
	1475,00
	 
	1475,00
	 
	Август

	ООО УК «Взлет»
	 
	 
	 
	 
	1260,20
	 
	 
	 
	1260,20
	 
	1260,20
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО УК «Взлет»
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	835,20
	 
	 
	 
	835,20
	 
	835,20
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем

	Есть
	425,00
	 
	 
	 
	425,00
	 
	425,00
	
	Август

	ООО «УК «Гиацинт»
	 
	 
	 
	 
	2100,00
	 
	 
	 
	2100,00
	 
	2100,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «УК «Гиацинт»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1500,00
	 
	 
	 
	1500,00
	 
	1500,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	600,00
	 
	 
	 
	600,00
	 
	600,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-1»
	 
	 
	 
	 
	925,00
	 
	 
	 
	925,00
	 
	925,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска

	ООО 
«ЖЭУ-1»

	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	590,00
	 
	 
	 
	590,00
	 
	590,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	335,00
	 
	 
	 
	335,00
	 
	335,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-4»
	 
	 
	 
	 
	3888,00
	 
	 
	 
	3888,00
	 
	3888,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-4»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	2373,00
	 
	 
	 
	2373,00
	 
	2373,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1515,00
	 
	 
	 
	1515,00
	 
	1515,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-6»
	 
	 
	 
	 
	4600,00
	 
	 
	 
	4600,00
	 
	4600,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-6»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	3700,00
	 
	 
	 
	3700,00
	 
	3700,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	900,00
	 
	 
	 
	900,00
	 
	900,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-7»
	 
	 
	 
	 
	10652,67
	 
	 
	 
	10652,67
	 
	10652,67
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-7»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	7193,74
	 
	 
	 
	7193,74
	 
	7193,74
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	3458,93
	 
	 
	 
	3458,93
	 
	3458,93
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-8»
	 
	 
	 
	 
	1974,20
	 
	 
	 
	1974,20
	 
	1974,20
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-8»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	856,91
	 
	 
	 
	856,91
	 
	856,91
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1117,30
	 
	 
	 
	1117,30
	 
	1117,30
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-9»
	 
	 
	 
	 
	2080,00
	 
	 
	 
	2080,00
	 
	2080,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-9»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	700,00
	 
	 
	 
	700,00
	 
	700,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1380,00
	 
	 
	 
	1380,00
	 
	1380,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-10»
	 
	 
	 
	 
	4972,00
	 
	 
	 
	4972,00
	
	4972,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-10»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	2866,00
	 
	 
	 
	2866,00
	
	2866,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	2106,00
	 
	 
	 
	2106,00
	
	2106,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-11»
	 
	 
	 
	 
	2 086,90
	 
	 
	 
	2 086,90
	
	2 086,90
	 
	 

	Жилищный фонд 
г.Северска
	ООО «ЖЭУ-11»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1106,58
	 
	 
	 
	1106,58
	
	1106,58
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	980,32
	 
	 
	 
	980,32
	
	980,32
	 
	Август

	ООО УК «ЖЭУ-12»
	 
	 
	 
	 
	2950,00
	 
	 
	 
	2950,00
	 
	2950,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО УК «ЖЭУ-12»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1200,00
	 
	 
	 
	1200,00
	 
	1200,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1750,00
	 
	 
	 
	1750,00
	 
	1750,00
	 
	Август

	ООО «Техсервис»
	 
	 
	 
	 
	11983,99
	 
	 
	 
	11983,99
	 
	11983,99
	 
	

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «Техсервис»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	3905,46
	 
	 
	 
	3905,46
	 
	3905,46
	 
	Август 

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	8078,53
	 
	 
	 
	8078,53
	 
	8078,53
	 
	Август  

	ООО «МКД-Северск»
	 
	 
	 
	 
	1963,00
	 
	 
	 
	1963,00
	 
	1963,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «МКД-Северск»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть

	1275,95
	 
	 
	 
	1275,95
	 
	1275,95
	 
 
	Август


	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть

	687,05
	
	
	
	687,05
	
	687,05
	
	Август


	ООО «Дом-Сервис ТДСК»
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «Дом-Сервис ТДСК» 
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт конструктивных элементов зданий
	Есть
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	Август


	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	Август


	ООО УК «Самусь»
	
	
	
	
	524,55
	
	
	
	
	 
	524,55
	
	

	Жилищный фонд пос.Самусь
	ООО УК «Самусь»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть

	417,58
	
	
	
	
	 
	417,58
	
	Август


	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть

	106,97
	
	
	
	
	 
	106,97
	
	Август


	Итого по жилищному фонду 
	54493,43
	0,00
	0,00
	0,00
	54493,43
	0,00
	54493,43
	
	

	Всего по плану мероприятий 
	120409,26
	11127,60
	9710,55
	13004,56
	86566,55
	0,00
	120409,26
	
	



Внутренний номер: 0374650

Внутренний номер: 0374650

