Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Даты выполнения мероприятий |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  |
| 1.1 | После сезонные испытания | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Полное отключение ГВС в г.Северске (4 суток) |
|  |  | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Без отключения ГВС в пос.Самусь |
| 1.2 | Послеремонтные испытания | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Полное отключение ГВС в г.Северске (4 суток) |
|  |  | 13.07.2026 | 26.07.2026 | Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток) |
|  |  | 27.07.2026 | 25.08.2026 | Без отключения ГВС в пос.Самусь |
| 2 | Ремонтные работы |  |  |  |
| 2.1 | На системе теплоснабжения г.Северска | со дня окончания отопительного периода | 01.09.2026 | Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2026-2027 гг. |
|  | На системе теплоснабжения пос.Самусь |  | 25.08.2026 |  |
| 2.2 | На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь | 13.07.2026 | 26.07.2026 | Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток) |
|  | На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Полное отключение ГВС в г.Северске (14 суток) |
| 2.3 | На оборудовании ТЭЦ АО «РИР» | 29.06.2026 | 12.07.2026 |  |
|  | На оборудовании ЦОК МКП СВК | 13.07.2026 | 26.07.2026 | Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток) |
| 2.4 | На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска | со дня окончания отопительного периода | 01.09.2026* | Без отключения ГВС |
|  | На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь |  | 25.08.2026* |  |

Примечание:

1.Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.

2.Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.