Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря 2024 г. N 4616-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2025 - 2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2025 N 786-па, от 24.07.2025 N 1792-па, от 13.11.2025 N 2752-па, от 10.03.2026 N 420-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.ДИДЕНКО

# Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 06.12.2024 N 4616-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2025 - 2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2025 N 786-па, от 24.07.2025 N 1792-па, от 13.11.2025 N 2752-па, от 10.03.2026 N 420-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствующих нормативам, от общей площади дорог, проц | 1,74 | 1,71 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
|  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота), ед | 125 | 0 | 139 | 139 | 139 |
|  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи Программы | 1. Повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в предоставлении коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 396153,58 | 125286,42 | 137034,28 | 133832,88 | 132832,64 |
|  | Местный бюджет | 321375,05 | 125286,42 | 122990,64 | 73097,99 | 76403,80 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 562,17 | 562,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 562,17 | 562,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 17852,43 | 3648,59 | 7101,92 | 7101,92 | 7101,92 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 11341,39 | 3648,59 | 3846,40 | 3846,40 | 3846,40 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 82,74 | 82,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 333361,36 | 129579,93 | 126837,04 | 76944,39 | 80250,20 |

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные направления деятельности органов власти в сфере благоустройства определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Томской области от 15 августа 2002 года N 61-ОЗ "О вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Томской области, и порядке определения границ прилегающих территорий", решением Думы ЗАТО Северск "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области".

Внегородские территории ЗАТО Северск - это населенные пункты и прилегающие к ним территории, входящие в границы ЗАТО Северск, но лежащие за пределами городской контролируемой зоны.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 - 2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/2 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 - 2030 годы", целью политики ЗАТО Северск в отношении внегородских территорий ЗАТО Северск является повышение качества жизни населения. Для достижения данной цели необходимо решение ряда проблем.

В связи с удаленностью территорий от областного центра и г. Северска комфорт проживания населения напрямую зависит от транспортной доступности внегородских территорий ЗАТО Северск.

Основным видом транспорта на внегородских территориях ЗАТО Северск, осуществляющим перевозки пассажиров, является автомобильный. Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных средств, находящихся в собственности граждан. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного производства, расширения торговли и развития сферы услуг.

Отсутствие системного капитального ремонта дорог, единой системы пешеходных коммуникаций внегородских территорий ЗАТО Северск приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности.

Часть дорог с асфальтобетонным покрытием находится в эксплуатации более 25 лет без проведения капитального ремонта, а нормативный межремонтный срок службы составляет 12 лет. Покрытие дорог имеет значительный износ, в связи с чем ежегодно требуется большой объем текущего ямочного ремонта.

Для создания комфортных условий проживания необходимо увеличение прочностных характеристик дорог.

Быстрый темп автомобилизации населения, деятельность Общества с ограниченной ответственностью "Интергласс", продукция которого отгружается только в большегрузный автотранспорт, привели к значительному росту интенсивности и плотности движения транспортных потоков на улицах пос. Самусь, что отрицательно отразилось на безопасности пешеходов. В настоящее время существует острая необходимость приведения тротуаров в соответствие техническим требованиям.

Жилищная застройка многоквартирными домами в пос. Самусь производилась в 1970 - 1991 годы и не предусматривала стоянок автомобилей. Отсутствие гостевых стоянок приводит к большому количеству автомобилей, припаркованных на газонах, детских площадках, тротуарах и проездах вокруг домов, что мешает производить уборку снега, представляет опасность для детей и создает аварийные ситуации для участников дорожного движения.

Утилизация твердых коммунальных отходов - одно из важнейших санитарно-эпидемиологических мероприятий, способствующих охране здоровья населения. В последние годы на внегородских территориях увеличилось количество мусора, что связано прежде всего с изменением его структуры - появлением одноразовой посуды, пластиковых пакетов, бутылок. Отсутствие полигона ТКО на внегородских территориях привело к возникновению несанкционированных свалок. Особенно много несанкционированных свалок в лесах вокруг населенных пунктов и в частном секторе, где жители не заключают договоры на вывозку твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Специализированные организации не справляются с вывозкой мусора из-за малого количества спецтехники и удаленности (62 км) полигона ТКО.

На внегородских территориях ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, переносчиками которых являются клещи. Для профилактики данных заболеваний необходимо проводить противоклещевую обработку мест массового пребывания людей - зоны отдыха и кладбища.

В дер. Семиозерки отсутствует водоснабжение. Жители деревни до 2009 года пользовались колодцем, но вода в колодце не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к питьевой воде, в связи с чем необходима организация доставки питьевой воды жителям указанной деревни.

На протяжении многих лет на всей территории Томской области отмечается спад сельскохозяйственного производства, в том числе уменьшается поголовье крупного рогатого скота. Для оказания поддержки малым формам хозяйствования необходимо оказывать государственную поддержку в виде субсидий на развитие личных подсобных хозяйств.

В связи с отсутствием общедомовых приборов учета тепла затраты теплоснабжающих организаций на теплоснабжение многоквартирных жилых домов превышают стоимость тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленную к оплате гражданам, рассчитанную на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий, обслуживаемых ресурсоснабжающей организацией Обществом с ограниченной ответственностью "УЮТ Орловка" (котельная в пос. Орловка), необходимо предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

В период с 2021 по 2024 год осуществлялась реализация муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы, в рамках которой были реализованы мероприятия по содержанию улиц, дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий (проездов, дорожек, детских площадок, стоянок, скверов, газонов, пожарных гидрантов), производился текущий ремонт автомобильных дорог, выполнялись мероприятия по содержанию технических средств организации дорожного движения, выполнялись мероприятия по содержанию мест захоронений, производились противоклещевая обработка зон отдыха и мест захоронений, обеспечение питьевой водой жителей дер. Семиозерки, выполнялись работы по ликвидации несанкционированных мест хранения отходов, ежегодно проводилось праздничное оформление внегородских территорий. Для оказания поддержки малым формам хозяйствования (поддержания численности КРС) осуществлялась государственная поддержка в виде субсидий. В целях обеспечения населения внегородских территорий ЗАТО Северск услугами теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения из бюджета ЗАТО Северск предоставлялись субсидии ресурсоснабжающим организациям для возмещения затрат, связанных с их предоставлением.

Кроме того, для обеспечения коммунальными услугами жилых домов внегородских территорий ЗАТО Северск, обслуживаемых ресурсоснабжающей организацией Муниципальным казенным предприятием ЗАТО Северск "Самусьский водоканал", необходимо предоставление субсидии вышеуказанному предприятию из бюджета ЗАТО Северск в целях финансового обеспечения его затрат.

Сравнительный анализ выполнения мероприятий Программы, финансируемых из средств местного и областного бюджетов, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий ЗАТО Северск | км дорог | 99,9 | 102,06 | 102,06 | 102,06 |
|  |  | м2 тротуаров | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 |
| 2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий | штук дорожных знаков | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 3 | Ремонт дорог и сооружений на них | м2 ремонта асфальтобетонных покрытий | 3656 | 5968 | 5371 | 4109 |
|  |  | м2 ремонта неусовершенствованных покрытий | 0 | 0 | 3650 | 6120 |
|  |  | м2 ремонта тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | м2 ремонта асфальтобетонных покрытий территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м2 ремонта грунтовых проездов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Содержание внутриквартальных внегородских территорий ЗАТО Северск (проездов, дорожек, детских площадок, стоянок, скверов, газонов, пожарных гидрантов) | м2 территорий | 316670 | 316670 | 316670 | 316670 |
| 6 | Содержание мест захоронений | м2 территорий | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 |
|  |  | м2 ремонта ограждений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Организация обеспечения питьевой водой жителей дер. Семиозерки | чел | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Противоклещевая обработка зон отдыха и мест захоронений | га | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 |
| 9 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов | м3 | 1187 | 685 | 675 | 1100 |
| 10 | Праздничное оформление внегородских территорий ЗАТО Северск | единиц световой иллюминации (гирлянд, консолей, растяжек) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11 | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | единиц | 40 | 37 | 33 | 33 |
| 12 | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров из расчета на 1 голову | единиц | 73 | 46 | 34 | 92 |
| 13 | Субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования | единиц техники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием гражданам услуг в сфере теплоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск, не оснащенных общедомовыми приборами учета | единиц | 113 | 113 | 113 | 113 |

В связи с уменьшением в последние годы финансовой поддержки мероприятий, направленных на благоустройство и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск, появились отрицательные тенденции в поддержании уровня благоустройства внегородских территорий ЗАТО Северск.

Решение вышеперечисленных проблем возможно лишь в комплексе. Реализация муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы (далее - Программа) является важным этапом процесса повышения качества жизни населения внегородских территорий ЗАТО Северск.

## II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является формирование комфортной среды проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск;

2) содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в предоставлении коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск.

Результатом реализации мероприятий Программы будет улучшение состояния улично-дорожной сети, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения, обеспечение финансовой помощи субъектам малых форм хозяйствования для осуществления сельскохозяйственной деятельности, предоставление коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск.

Все работы по улучшению жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск, предусмотренные Программой, планируется выполнить в течение 2025 - 2027 годов. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 2.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий

ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных дорог, не соответствующих нормативам, от общей площади дорог | проц | 1,41 | 1,74 | 1,71 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 5. | Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота) | ед | 67 | 125 | 0 | 139 | 139 | 139 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 6. | Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Повышение комфортности проживания населения внегородских территорий ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 9021 | 10229 | 12277 | 720 | 803 | 803 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 675 | 1100 | 1156 | 618 | 618 | 618 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.6 | Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в предоставлении коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 33 | 33 | 0 | 40 | 40 | 40 | Ежегодно в летний период | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 34 | 92 | 0 | 99 | 99 | 99 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям | ед | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.4 | Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

## III. ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с поставленными задачами Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмму 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" (приложение 1);

подпрограмму 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" (приложение 2);

подпрограмму 3 "Обеспечивающая подпрограмма".

## IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 13.11.2025 N 2752-па)

Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение реализации Программы, содержит расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Комплекс процессных мероприятий по обеспечению деятельности Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск представлен в таблице 2.

### КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ПО ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Финансовое обеспечение деятельности ответственного

исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной

программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских

территорий ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 3

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 1. | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 49142,18 | 17204,77 | 17853,97 | 14083,44 | 14083,20 |
| Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб. |  | 49142,18 | 17204,77 | 17853,97 | 14083,44 | 14083,20 |

Информация об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации Программы представлена в таблице 4.

Информация об основных мерах правового регулирования, в том

числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной

программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских

территорий ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы

Таблица 4

| N п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2025 - 2027 годы | - | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение целей и задач Программы |
| 2. | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, анализ, при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы | Мониторинг Программы | 2025 - 2027 годы | - | Достижение целей, решение задач, выполнение показателей Программы |
| 3. | Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач | Исполнение мероприятий Программы | 2025 - 2027 годы | - | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований |

## V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 13.11.2025 N 2752-па)

Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, местного бюджета и бюджета Томской области, также привлеченные внебюджетные средства.

Финансирование из областного бюджета предполагается за счет:

1) субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органов местного самоуправления;

2) субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий Томской области;

3) субсидии на компенсацию расходов теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива нефть, мазут, дизельное топливо и иные продукты переработки нефти;

4) софинансирования общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий.

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено в таблице 5.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств представлена в таблице 6.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Улучшение

жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 5

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 105446,06 | 489,58 | 3343,19 | 101530,55 | 82,74 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 35946,45 | 489,58 | 9,99 | 35364,14 | 82,74 |  |
|  |  | 2026 | 40769,36 | 0,00 | 1666,60 | 39102,76 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 28730,25 | 0,00 | 1666,60 | 27063,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 28389,10 | 0,00 | 1666,60 | 26722,50 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" | Всего | 178773,12 | 0,00 | 4664,30 | 174108,82 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 76428,71 | 0,00 | 2527,30 | 73901,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 68213,71 | 0,00 | 1068,50 | 67145,21 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 34130,70 | 0,00 | 1068,50 | 33062,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 37777,90 | 0,00 | 1068,50 | 36709,40 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 49142,18 | 72,59 | 3333,90 | 45735,68 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 17204,77 | 72,59 | 1111,30 | 16020,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 17853,97 | 0,00 | 1111,30 | 16742,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 14083,44 | 0,00 | 1111,30 | 12972,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 14083,20 | 0,00 | 1111,30 | 12971,90 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 333361,36 | 562,17 | 11341,39 | 321375,05 | 82,74 |  |
|  |  | 2025 | 129579,93 | 562,17 | 3648,59 | 125286,42 | 82,74 |  |
|  |  | 2026 | 126837,04 | 0,00 | 3846,40 | 122990,64 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 76944,39 | 0,00 | 3846,40 | 73097,99 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 80250,20 | 0,00 | 3846,40 | 76403,80 | 0,00 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО

Северск" за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным

распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 6

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" |  | Всего | 333278,62 | 160196,96 | 0,00 | 173081,66 |
|  |  | 2025 | 129497,19 | 66752,99 | 0,00 | 62744,20 |
|  |  | 2026 | 126837,04 | 60881,77 | 0,00 | 65955,27 |
|  |  | 2027 | 76944,39 | 32562,20 | 0,00 | 44382,19 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 80250,20 | 36209,40 | 0,00 | 44040,80 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 105363,32 | 12116,17 | 0,00 | 93247,15 |
|  |  | 2025 | 35863,71 | 5951,70 | 0,00 | 29912,01 |
|  |  | 2026 | 40769,36 | 6164,47 | 0,00 | 34604,89 |
|  |  | 2027 | 28730,25 | 0,00 | 0,00 | 28730,25 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 28389,10 | 0,00 | 0,00 | 28389,10 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 25767,48 | 5951,70 | 0,00 | 19815,78 |
|  |  | 2025 | 25767,48 | 5951,70 | 0,00 | 19815,78 |
| 1.1.1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 14305,64 | 0,00 | 0,00 | 14305,64 |
|  |  | 2025 | 14305,64 | 0,00 | 0,00 | 14305,64 |
| 1.1.2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 |
|  |  | 2025 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 |
| 1.1.3 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 10836,64 | 5951,70 | 0,00 | 4884,94 |
|  |  | 2025 | 10836,64 | 5951,70 | 0,00 | 4884,94 |
| 1.1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 51500,14 | 6164,47 | 0,00 | 45335,67 |
|  |  | 2026 | 29187,33 | 6164,47 | 0,00 | 23022,86 |
|  |  | 2027 | 22312,81 | 0,00 | 0,00 | 22312,81 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 21810,16 | 0,00 | 0,00 | 21810,16 |
| 1.2 | КПМ "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 23703,54 | 0,00 | 0,00 | 23703,54 |
|  |  | 2025 | 9453,92 | 0,00 | 0,00 | 9453,92 |
|  |  | 2026 | 9498,78 | 0,00 | 0,00 | 9498,78 |
|  |  | 2027 | 4750,84 | 0,00 | 0,00 | 4750,84 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4912,34 | 0,00 | 0,00 | 4912,34 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Благоустройство общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 642,31 | 0,00 | 0,00 | 642,31 |
|  |  | 2025 | 642,31 | 0,00 | 0,00 | 642,31 |
| 1.4.1 | Благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941 - 1945 гг., в пос. Орловка | Всего | 642,31 | 0,00 | 0,00 | 642,31 |
|  |  | 2025 | 642,31 | 0,00 | 0,00 | 642,31 |
| 1.4.2 | Реализация проектов благоустройства общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | КПМ "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 3749,85 | 0,00 | 0,00 | 3749,85 |
|  |  | 2026 | 2083,25 | 0,00 | 0,00 | 2083,25 |
|  |  | 2027 | 1666,60 | 0,00 | 0,00 | 1666,60 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1666,60 | 0,00 | 0,00 | 1666,60 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" | Всего | 178773,12 | 148080,79 | 0,00 | 30692,33 |
|  |  | 2025 | 76428,71 | 60801,29 | 0,00 | 15627,42 |
|  |  | 2026 | 68213,71 | 54717,30 | 0,00 | 13496,41 |
|  |  | 2027 | 34130,70 | 32562,20 | 0,00 | 1568,50 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 37777,90 | 36209,40 | 0,00 | 1568,50 |
| 2.1 | КПМ "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" | Всего | 2137,00 | 0,00 | 0,00 | 2137,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1068,50 | 0,00 | 0,00 | 1068,50 |
|  |  | 2027 | 1068,50 | 0,00 | 0,00 | 1068,50 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1068,50 | 0,00 | 0,00 | 1068,50 |
| 2.2 | КПМ "Возмещение ресурсоснабжающей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка" | Всего | 28555,33 | 0,00 | 0,00 | 28555,33 |
|  |  | 2025 | 15627,42 | 0,00 | 0,00 | 15627,42 |
|  |  | 2026 | 12427,91 | 0,00 | 0,00 | 12427,91 |
|  |  | 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.3 | КПМ "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 148080,79 | 148080,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 60801,29 | 60801,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 54717,30 | 54717,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 32562,20 | 32562,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 36209,40 | 36209,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 49142,18 | 0,00 | 0,00 | 49142,18 |
|  |  | 2025 | 17204,77 | 0,00 | 0,00 | 17204,77 |
|  |  | 2026 | 17853,97 | 0,00 | 0,00 | 17853,97 |
|  |  | 2027 | 14083,44 | 0,00 | 0,00 | 14083,44 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 14083,20 | 0,00 | 0,00 | 14083,20 |

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель.

Соисполнители Программы отсутствуют. Участниками Программы и участниками мероприятий Программы являются Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Функциями ответственного исполнителя являются:

организация и осуществление реализации Программы;

принятие решений о внесении изменений в Программу;

предоставление по запросам Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансового управления Администрации ЗАТО Северск сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации Программы, а именно:

проведение оценки эффективности мероприятий Программы;

осуществление мониторинга реализации Программы.

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск несет ответственность за решение задач Программы и достижение ее целевых показателей (индикаторов) результативности.

На достижение цели Программы оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального и областного законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного мероприятия;

риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

риск несостоявшегося аукциона, проводимого с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов.

Снижение рисков возможно за счет текущего контроля при выполнении работ и контроля за подготовкой проектной документации, а также качественной подготовки технических заданий.

Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года.

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий

ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕГОРОДСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2025 N 786-па, от 24.07.2025 N 1792-па, от 13.11.2025 N 2752-па, от 10.03.2026 N 420-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

| Наименование подпрограммы 1 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 10229 | 12277 | 720 | 803 | 803 |
|  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 1100 | 1156 | 618 | 618 | 618 |
|  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади территории, подлежащей обработке, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 3. Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 4. Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 101530,55 | 35364,14 | 39102,76 | 27063,65 | 26722,50 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 489,58 | 489,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3343,19 | 9,99 | 1666,60 | 1666,60 | 1666,60 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 82,74 | 82,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 105446,06 | 35946,45 | 40769,36 | 28730,25 | 28389,10 |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сеть автомобильных дорог на внегородских территориях ЗАТО Северск состоит из автодорог, соединяющих населенные пункты пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово, дер. Семиозерки с г. Томском и г. Северском, улично-дорожной сети внутри населенных пунктов, подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам (далее - СНТ). В настоящее время общая протяженность улично-дорожной сети составляет 102,061 км общей площадью 586758,4 м2, из которых 33,26 км - дороги с неусовершенствованным покрытием (32,6%).

Покрытие дорог имеет значительный износ, в связи с чем ежегодно требуется большой объем текущего ямочного ремонта. Участились случаи просадок и провалов асфальтобетонных покрытий дорог вследствие аварий на инженерных сетях, отсутствия водоотводных сооружений и ливневой канализации.

Дороги с неусовершенствованным покрытием расположены в населенных пунктах и СНТ. Основная их часть (33,26 км) не соответствует техническим требованиям, так как имеет грунтовое покрытие, и во время дождей, весеннего снеготаяния дороги приходят в состояние, непригодное для проезда. Необходимо увеличение прочностных характеристик дорог: профилировка и подсыпка щебнем.

Тротуары, расположенные вдоль улиц населенных пунктов, общей площадью 7589 м2, имеют износ покрытий и бордюров более 70%, отдельные участки тротуаров разрушены полностью, отсутствуют пандусы. Для обеспечения безопасности пешеходов необходимо произвести ремонт и восстановление тротуаров.

Немаловажным условием создания безопасности для движения транспорта и пешеходов является комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров, включающий: очистку от снега, вывоз снега, посыпание противогололедными материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок, подметание проезжей части дорог, тротуаров, уборку смета, мусора, профилирование дорог без покрытия, содержание дорожных знаков и ограждений.

Количество личного легкового автотранспорта ежегодно растет. Во дворах многоквартирных домов образовались стихийные беспорядочные стоянки автомобилей на газонах, детских площадках и внутриквартальных проездах. Узкие проезды создают препятствие для проезда спецтехники. Растет социальная напряженность. Для создания комфортных условий проживания необходимо расширить внутриквартальные проезды, произвести ремонт существующих стоянок с увеличением количества мест для стоянки автомобилей.

Комфорт проживания населения напрямую зависит от содержания внутриквартальных территорий. Общая площадь убираемых территорий составляет 316670 м2.

Отсутствие ввода в эксплуатацию полигона ТКО на внегородских территориях ЗАТО Северск является основной причиной образования несанкционированных свалок в населенных пунктах и вокруг них. Ежегодно ликвидируется более 618 м3 мусора на несанкционированных свалках. До ввода в действие полигона ТКО в пос. Самусь необходима регулярная ликвидация свалок, которая может обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

На внегородских территориях ЗАТО Северск находятся 4 муниципальных кладбища общей площадью 75050 м2, требующие текущего содержания территорий и текущего ремонта ограждений.

Количество зарегистрированных случаев заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма растет с каждым годом. Переносчиками данных заболеваний являются клещи, высокая активность которых проявляется в весенне-летний период. Ежегодная весенняя обработка мест массового пребывания людей (зон отдыха и кладбищ) является необходимым мероприятием для профилактики данных заболеваний.

В дер. Семиозерки проживают 8 человек. В связи с отсутствием центрального водоснабжения жители деревни до 2009 года пользовались колодцем, но вода в колодце не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к питьевой воде. Содержание железа в питьевой воде превышает допустимые нормы в несколько раз. Организация доставки питьевой воды жителям обоснована необходимостью обеспечения жителей качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям.

Благоустройство общественно значимых пространств и мест отдыха преобразует территорию населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск в полноценную комфортную среду проживания и формирует их современный облик. В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся территории историко-культурных памятников, на благоустройство которых финансовые ресурсы на протяжении многих лет не выделялись. Изменение эстетического облика общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск возможно посредством реализации общественно значимых проектов с привлечением государственной поддержки в рамках конкурсного участия в государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696. В 2024 году проект "Благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941 - 1945 гг., в пос. Орловка" прошел конкурсный отбор, реализация проекта предусмотрена в рамках подпрограммы 1.

### II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск;

2) благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск;

3) строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск;

4) формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2025 - 2027 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Содержание

и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских

территорий ЗАТО Северск" муниципальной программы "Улучшение

жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 9021 | 10229 | 12277 | 720 | 803 | 803 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 675 | 1100 | 1156 | 618 | 618 | 618 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 5. | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 6. | Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт асфальто-бетонных покрытий дорог | м2 | 5371 | 4109 | 2739 | 2739 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием | м2 | 3650 | 6120 | 9538 | 720 | 803 | 803 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Ремонт тротуаров | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Ремонт дворовых территорий и проездов | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.6 | Объем вывезенного снега | т | - | - | - | 2270 | 2270 | 2270 | Ежеквартально в зимний период | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь обработанной территории против клещей | га | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий | м2 | 316670 | 316670 | 316670 | 316670 | 316670 | 316670 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений | м2 | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 "Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 13.11.2025 N 2752-па)

В рамках решения задач подпрограммы 1 планируется реализация:

1) основных мероприятий (до 31.12.2025):

а) содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск;

б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск;

в) благоустройство общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск;

2) комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ):

а) КПМ "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026);

б) КПМ "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск";

в) КПМ "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026).

Источником финансирования предусматриваются средства местного, областного, федерального бюджетов, а также внебюджетные средства.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение

подпрограммы 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети

и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности

внегородских территорий ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 25767,48 | 0,00 | 0,00 | 25767,48 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  | 2025 | 25767,48 | 0,00 | 0,00 | 25767,48 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 9538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1.1.1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 14305,64 | 0,00 | 0,00 | 14305,64 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 14305,64 | 0,00 | 0,00 | 14305,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 594,35 |
| 1.1.2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1.1.3 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 10836,64 | 0,00 | 0,00 | 10836,64 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 10836,64 | 0,00 | 0,00 | 10836,64 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 9538 |
| 1.1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
| 1. | Задача 1 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 51500,14 | 0,00 | 0,00 | 51500,14 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2026 | 29187,33 | 0,00 | 0,00 | 29187,33 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2027 | 22312,81 | 0,00 | 0,00 | 22312,81 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2028 (прогнозный) период) | 21810,16 | 0,00 | 0,00 | 21810,16 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
| 2. | Задача 2 "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 23703,54 | 0,00 | 0,00 | 23703,54 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 9453,92 | 0,00 | 0,00 | 9453,92 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2026 | 9498,78 | 0,00 | 0,00 | 9498,78 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2027 | 4750,84 | 0,00 | 0,00 | 4750,84 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2028 (прогнозный) период) | 4912,34 | 0,00 | 0,00 | 4912,34 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 3. | Задача 3 "Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
| 3.1.1 | Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
| 4. | Задача 4 "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Благоустройство общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 4.1.1 | Благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941 - 1945 гг., в пос. Орловка | Всего | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 |  | 1. Техническая готовность проекта, проц | 100 |
| 4.1.2 | Реализация проектов благоустройства общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 3749,85 | 0,00 | 3333,20 | 416,65 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 2083,25 | 0,00 | 1666,60 | 416,65 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 1666,60 | 0,00 | 1666,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прогнозный) период) | 1666,60 | 0,00 | 1666,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 105446,06 | 489,58 | 3343,19 | 101530,55 | 82,74 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 35946,45 | 489,58 | 9,99 | 35364,14 | 82,74 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 40769,36 | 0,00 | 1666,60 | 39102,76 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 28730,25 | 0,00 | 1666,60 | 27063,65 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный) период) | 28389,10 | 0,00 | 1666,60 | 26722,50 | 0,00 |  | Х | Х |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий

ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ ФОРМ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ВНЕГОРОДСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2025 N 786-па, от 24.07.2025 N 1792-па, от 13.11.2025 N 2752-па, от 10.03.2026 N 420-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

| Наименование подпрограммы 2 | Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в предоставлении коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 33 | 0 | 40 | 40 | 40 |
|  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 92 | 0 | 99 | 99 | 99 |
|  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 174108,82 | 73901,41 | 67145,21 | 33062,20 | 36709,40 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 4664,30 | 2527,30 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 178773,12 | 76428,71 | 68213,71 | 34130,70 | 37777,90 |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

На протяжении многих лет на всей территории Томской области отмечается спад сельскохозяйственного производства, в том числе уменьшается поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС). Уменьшение поголовья КРС связано с отсутствием в личных подсобных хозяйствах быков-производителей. Решением данной проблемы является проведение искусственного осеменения коров. Тяжелый ежедневный труд сельскохозяйственных производителей облегчает специальная техника и средства малой механизации, но невысокие заработные платы и высокие банковские ставки по кредитам являются основной проблемой для приобретения дорогостоящей сельскохозяйственной техники и оборудования в личные и фермерские подсобные хозяйства.

Основным фактором, оказывающим влияние на качество жизни населения, является качественное оказание коммунальных услуг.

На внегородских территориях ЗАТО Северск выработка и отпуск тепловой энергии производятся котельными ресурсоснабжающих организаций Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" (центральная котельная в пос. Самусь, котельная по ул. Камышке в пос. Самусь), ООО "УЮТ Орловка" (котельная в пос. Орловка).

В связи с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в старом жилом фонде количество потребленной тепловой энергии населением определяется в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению в жилых и нежилых помещениях на территории Томской области в отопительный период, утвержденными приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 N 47 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области".

Фактические затраты ресурсоснабжающих организаций на теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов превышают стоимость объемов тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленную к оплате гражданам, рассчитанную на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий ЗАТО Северск, обслуживаемых ресурсоснабжающей организацией ООО "УЮТ Орловка" (котельной в пос. Орловка), необходимо предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Размер субсидии определяется как разница между затратами ресурсоснабжающей организации в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по теплоснабжению многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и стоимостью объемов тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленной к оплате гражданам в отчетном месяце (отчетном периоде), по указанным домам, рассчитанной на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

Для обеспечения коммунальными услугами жилых домов внегородских территорий ЗАТО Северск, обслуживаемых ресурсоснабжающей организацией Муниципальным казенным предприятием ЗАТО Северск "Самусьский водоканал", необходимо предоставление субсидии вышеуказанному предприятию из бюджета ЗАТО Северск в целях финансового обеспечения его затрат.

На территории ЗАТО Северск расположено 12 садоводческих некоммерческих товариществ (далее - СНТ). В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся инженерные сети (электроснабжения и водообеспечения) и дорожная инфраструктура садоводческих товариществ. На ремонт расположенных в границах СНТ объектов инженерной и дорожной инфраструктуры финансовые ресурсы из членских взносов владельцев участков на протяжении многих лет практически не выделялись. Для более успешного и динамичного развития СНТ, расположенных на территории ЗАТО Северск, необходима государственная и муниципальная поддержка в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленная на возмещение части затрат на устранение износа объектов инженерной и транспортной инфраструктуры СНТ. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить адресную поддержку СНТ, расположенных на территории ЗАТО Северск, а также обеспечит занятость и рост доходов населения.

(абзац введен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2025 N 786-па)

### II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 13.11.2025 N 2752-па)

Целью подпрограммы 2 является содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в предоставлении коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск;

2) возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка;

3) обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2025 - 2027 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Создание

условий для развития субъектов малых форм хозяйствования

и обеспечения граждан внегородских территорий коммунальными

услугами" муниципальной программы "Улучшение

жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 33 | 33 | 0 | 40 | 40 | 40 | Ежегодно в летний период | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 34 | 92 | 0 | 99 | 99 | 99 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям | ед | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота | проц | 16 | 42 | 0 | 46 | 46 | 46 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение | ед | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Ежеквартально | Отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение | ед | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Ежеквартально | Отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.3 | Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения | ед | 399 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | Ежеквартально | Отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.4 | Количество домов, подключенных к системе водоотведения | ед | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Ежеквартально | Отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 13.11.2025 N 2752-па)

В рамках решения задач подпрограммы 2 планируется реализация комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ):

1) КПМ "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск";

2) КПМ "Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка";

3) КПМ "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск".

Финансирование предусматривается из местного бюджета и бюджета Томской области.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение

подпрограммы 2 "Создание условий для развития субъектов

малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских

территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами"

муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности

внегородских территорий ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 10.03.2026 N 420-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" | Всего | 2137,00 | 0,00 | 2137,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 1068,50 | 0,00 | 1068,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
|  |  | 2027 | 1068,50 | 0,00 | 1068,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1068,50 | 0,00 | 1068,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
| 2. | Задача 2 "Возмещение ресурсоснабжающей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Возмещение ресурсоснабжающей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка" | Всего | 28555,33 | 0,00 | 2527,30 | 26028,03 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 15627,42 | 0,00 | 2527,30 | 13100,12 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2026 | 12427,91 | 0,00 | 0,00 | 12427,91 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 148080,79 | 0,00 | 0,00 | 148080,79 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 60801,29 | 0,00 | 0,00 | 60801,29 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2026 | 54717,30 | 0,00 | 0,00 | 54717,30 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2027 | 32562,20 | 0,00 | 0,00 | 32562,20 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 36209,40 | 0,00 | 0,00 | 36209,40 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 178773,12 | 0,00 | 4664,30 | 174108,82 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 76428,71 | 0,00 | 2527,30 | 73901,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 68213,71 | 0,00 | 1068,50 | 67145,21 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 34130,70 | 0,00 | 1068,50 | 33062,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 37777,90 | 0,00 | 1068,50 | 36709,40 | 0,00 |  | X | X |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий

ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО

СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2026 N 420-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 25767,48 | 0,00 | 0,00 | 25767,48 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 25767,48 | 0,00 | 0,00 | 25767,48 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 9538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1.1.1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 14305,64 | 0,00 | 0,00 | 14305,64 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 14305,64 | 0,00 | 0,00 | 14305,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 594,35 |
| 1.1.2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1.1.3 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 10836,64 | 0,00 | 0,00 | 10836,64 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 10836,64 | 0,00 | 0,00 | 10836,64 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 9538 |
| 1.1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
| 1. | Задача 1 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 69988,14 | 0,00 | 0,00 | 69988,14 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2026 | 34994,07 | 0,00 | 0,00 | 34994,07 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2027 | 34994,07 | 0,00 | 0,00 | 34994,07 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 34994,07 | 0,00 | 0,00 | 34994,07 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
| 2. | Задача 2 "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 32830,25 | 0,00 | 0,00 | 32830,25 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 9453,92 | 0,00 | 0,00 | 9453,92 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2026 | 11956,86 | 0,00 | 0,00 | 11956,86 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2027 | 11419,47 | 0,00 | 0,00 | 11419,47 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 11419,47 | 0,00 | 0,00 | 11419,47 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 3. | Задача 3 "Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
| 3.2 | Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
| 4. | Задача 4 "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Благоустройство общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 4.1.1 | Благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941 - 1945 гг., в пос. Орловка | Всего | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 |  | 1. Техническая готовность проекта, проц | 100 |
| 4.1.2 | Реализация проектов благоустройства общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 3749,85 | 0,00 | 3333,20 | 416,65 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 2083,25 | 0,00 | 1666,60 | 416,65 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 1666,60 | 0,00 | 1666,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1666,60 | 0,00 | 1666,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 133060,77 | 489,58 | 3343,19 | 129145,26 | 82,74 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 35946,45 | 489,58 | 9,99 | 35364,14 | 82,74 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 12277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 1156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 49034,18 | 0,00 | 1666,60 | 47367,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 21395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 1216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 48080,14 | 0,00 | 1666,60 | 46413,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 21395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 1824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 48080,14 | 0,00 | 1666,60 | 46413,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 21395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 1080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 2442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| ### Подпрограмма 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" | Всего | 2245,24 | 0,00 | 2245,24 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 1122,62 | 0,00 | 1122,62 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
|  |  | 2027 | 1122,62 | 0,00 | 1122,62 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1122,62 | 0,00 | 1122,62 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
| 2. | Задача 2 "Возмещение ресурсоснабжающей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Возмещение ресурсоснабжающей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка" | Всего | 48711,55 | 0,00 | 8930,10 | 39781,45 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 15627,42 | 0,00 | 2527,30 | 13100,12 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2026 | 16280,48 | 0,00 | 3201,40 | 13079,08 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 16803,65 | 0,00 | 3201,40 | 13602,25 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 16803,65 | 0,00 | 3201,40 | 13602,25 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ "Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал" по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 180491,19 | 0,00 | 0,00 | 180491,19 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 60801,29 | 0,00 | 0,00 | 60801,29 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2026 | 59844,95 | 0,00 | 0,00 | 59844,95 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2027 | 59844,95 | 0,00 | 0,00 | 59844,95 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 59844,95 | 0,00 | 0,00 | 59844,95 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 231447,98 | 0,00 | 11175,34 | 220272,64 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 76428,71 | 0,00 | 2527,30 | 73901,41 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 77248,05 | 0,00 | 4324,02 | 72924,03 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 77771,22 | 0,00 | 4324,02 | 73447,20 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 77771,22 | 0,00 | 4324,02 | 73447,20 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением, проц | 100 |
| ### Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 50142,18 | 72,59 | 3333,90 | 46735,68 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 17204,77 | 72,59 | 1111,30 | 16020,87 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 17853,97 | 0,00 | 1111,30 | 16742,67 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 15083,44 | 0,00 | 1111,30 | 13972,14 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 14083,20 | 0,00 | 1111,30 | 12971,90 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 414650,93 | 562,17 | 17852,43 | 396153,58 | 82,74 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 129579,93 | 562,17 | 3648,59 | 125286,42 | 82,74 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 144136,20 | 0,00 | 7101,92 | 137034,28 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 140934,80 | 0,00 | 7101,92 | 133832,88 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 139934,56 | 0,00 | 7101,92 | 132832,64 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |