| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" за 2025 год на 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, структурного элеиента муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) |  |  | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребность на 2025 год |  |  |  | план с учётом утверждённого бюджетом на 2025 год |  |  |  | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период |  |  |  | фактическое исполнение за отчётный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,10 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 325,04 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший дружинник Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Задача 3. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 549,27 |  |  |  | 3 549,27 |  |  |  | 3 539,03 |  |  |  | 3 539,03 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 549,27 |  |  |  | 3 549,27 |  |  |  | 3 539,03 |  |  |  | 3 539,03 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,37 |  |  |  | 1 417,37 |  |  |  | 1 407,13 |  |  |  | 1 407,13 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 372,42 |  |  |  | 1 369,25 |  |  |  | 1 369,25 |  |  |  | 1 369,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 372,42 |  |  |  | 1 369,25 |  |  |  | 1 369,25 |  |  |  | 1 369,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,90 |  |  |  | 1 307,90 |  |  |  | 1 307,90 |  |  |  | 1 307,90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,35 |  |  |  | 61,35 |  |  |  | 61,35 |  |  |  | 61,35 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,00 |  |  |  | 1 198,00 |  |  |  | 1 187,76 |  |  |  | 1 187,76 |  |  |  | 99,1 |  |  |  | Экономия в сумме 10,24 тыс. руб. образовалась в ходе проведения конкурсных процедур. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 198,00 |  |  |  | 1 187,76 |  |  |  | 1 187,76 |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,00 |  |  |  | 1 198,00 |  |  |  | 1 187,76 |  |  |  | 1 187,76 |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,70 |  |  |  | 287,70 |  |  |  | 287,70 |  |  |  | 287,70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 158,02 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  |  | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,29 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,29 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 166,30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Задача 4. Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  |  | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 |  |  | Организация обучения муниципальных служащих, руководителей и работников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия эктремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 880,87 |  |  |  | 3 880,87 |  |  |  | 3 870,57 |  |  |  | 3 870,57 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 880,87 |  |  |  | 3 880,87 |  |  |  | 3 870,57 |  |  |  | 3 870,57 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,37 |  |  |  | 1 417,37 |  |  |  | 1 407,13 |  |  |  | 1 407,13 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,60 |  |  |  | 331,60 |  |  |  | 331,54 |  |  |  | 331,54 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 203,43 |  |  |  | 4 203,43 |  |  |  | 4 181,49 |  |  |  | 4 181,49 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 203,43 |  |  |  | 4 203,43 |  |  |  | 4 181,49 |  |  |  | 4 181,49 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 149,65 |  |  |  | 4 149,65 |  |  |  | 4 142,28 |  |  |  | 4 142,28 |  |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,21 |  |  |  | 39,21 |  |  |  | 39,21 |  |  |  | 39,21 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 19,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия в сумме 14,57 тыс. руб. образовалась в связи с отсутствием потребности на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 14,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 19,35 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 958,64 |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 100 |  |  |  | Экономия в сумме 7370,36 руб. образовалась в ходе проведения конкурсных процедур. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 609,48 |  |  |  | 2 602,11 |  |  |  | 2 602,11 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,48 |  |  |  | 2 609,48 |  |  |  | 2 602,11 |  |  |  | 2 602,11 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 1 349,16 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Проведение конкурсов, викторин и соревнований по программе «Школа безопасности», направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 191,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,70 |  |  |  | 1 258,70 |  |  |  | 1 247,39 |  |  |  | 1 247,39 |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079,70 |  |  |  | 1 079,70 |  |  |  | 1 069,04 |  |  |  | 1 069,04 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,64 |  |  |  | 745,64 |  |  |  | 745,62 |  |  |  | 745,62 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 58,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,10 |  |  |  | 387,10 |  |  |  | 385,81 |  |  |  | 385,81 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Размещение и содержание аншлагов (стендов, плакатов) по противопожарной тематике |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,98 |  |  |  | 179,98 |  |  |  | 179,97 |  |  |  | 179,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,98 |  |  |  | 179,98 |  |  |  | 179,97 |  |  |  | 179,97 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,98 |  |  |  | 179,98 |  |  |  | 179,97 |  |  |  | 179,97 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 576,32 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,22 |  |  |  | 547,22 |  |  |  | 547,22 |  |  |  | 547,22 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,10 |  |  |  | 29,10 |  |  |  | 29,10 |  |  |  | 29,10 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  |  | Обеспечение эвакуации населения в целях предупреждения и при ликвидации чрезвычайных ситуации на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия в сумме 10,00 тыс. руб. образовалась в связи с отсутствием потребности на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  |  | Строительство пожарного резервуара по ул.Камышке в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  |  | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,00 |  |  |  | 358,00,00 |  |  |  | 356,70 |  |  |  | 356,70 |  |  |  | 99,6 |  |  |  | Экономия в сумме 646,92 руб. образовалась в ходе проведения конкурсных процедур. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 179,00 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 178,35 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  |  | Распространение материалов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,44 |  |  |  | 32,44 |  |  |  | 32,43 |  |  |  | 32,43 |  |  |  | 100 |  |  |  | Экономия с сумме 7,23 руб. образовалась в ходе уточнения стоимости товара. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,44 |  |  |  | 18,44 |  |  |  | 18,43 |  |  |  | 18,43 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,44 |  |  |  | 18,44 |  |  |  | 18,43 |  |  |  | 18,43 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Задача 4. Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 99,6 |  |  |  | Экономия в сумме 116,88 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 116,87 образовалась в связи с оплатой по факту выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 372,90 |  |  |  | 23 372,90 |  |  |  | 23 256,03 |  |  |  | 23 256,03 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Поставка и монтаж оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения муниципального образования ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 14 737,37 |  |  |  | 14 663,68 |  |  |  | 14 663,68 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 635,53 |  |  |  | 8 635,53 |  |  |  | 8 592,35 |  |  |  | 8 592,35 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,02 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 5 814,01 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 737,37 |  |  |  | 14 737,37 |  |  |  | 14 663,68 |  |  |  | 14 663,68 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Задача 5. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | КПМ. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 874,83 |  |  |  | 18 874,83 |  |  |  | 18 740,56 |  |  |  | 18 740,56 |  |  |  | 99,3 |  |  |  | Экономия в сумме 134,265 тыс. руб. образовалась по факту расходования средств. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 874,83 |  |  |  | 18 874,83 |  |  |  | 18 740,56 |  |  |  | 18 740,56 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 874,83 |  |  |  | 18 874,83 |  |  |  | 18 740,56 |  |  |  | 18 740,56 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 173,88 |  |  |  | 55 173,88 |  |  |  | 54 889,49 |  |  |  | 54 889,49 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 551,90 |  |  |  | 23 551,90 |  |  |  | 23 434,39 |  |  |  | 23 434,39 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 621,98 |  |  |  | 31 621,98 |  |  |  | 31 455,10 |  |  |  | 31 455,10 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 588,04 |  |  |  | 20 588,04 |  |  |  | 20 443,77 |  |  |  | 20 443,77 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 149,65 |  |  |  | 4 149,65 |  |  |  | 4 142,28 |  |  |  | 4 142,28 |  |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,64 |  |  |  | 745,64 |  |  |  | 745,62 |  |  |  | 745,62 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,10 |  |  |  | 387,10 |  |  |  | 385,81 |  |  |  | 385,81 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,53 |  |  |  | 116,53 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 588,33 |  |  |  | 16 588,33 |  |  |  | 16 484,51 |  |  |  | 16 484,51 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 588,33 |  |  |  | 16 588,33 |  |  |  | 16 484,51 |  |  |  | 16 484,51 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 733,49 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 16 629,67 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 788,24 |  |  |  | 75 788,24 |  |  |  | 75 389,73 |  |  |  | 75 389,73 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 145,16 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 551,90 |  |  |  | 23 551,90 |  |  |  | 23 434,39 |  |  |  | 23 434,39 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 091,18 |  |  |  | 52 091,18 |  |  |  | 51 810,18 |  |  |  | 51 810,18 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 653,13 |  |  |  | 37 653,13 |  |  |  | 37 404,98 |  |  |  | 37 404,98 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,10 |  |  |  | 387,10 |  |  |  | 385,81 |  |  |  | 385,81 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,53 |  |  |  | 116,53 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 101,96 |  |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 186,92 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 29 070,04 |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 2 131,90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,64 |  |  |  | 745,64 |  |  |  | 745,62 |  |  |  | 745,62 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,37 |  |  |  | 1 417,37 |  |  |  | 1 407,13 |  |  |  | 1 407,13 |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 149,65 |  |  |  | 4 149,65 |  |  |  | 4 142,28 |  |  |  | 4 142,28 |  |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |