| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 2 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 2. | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов) | ед | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 4. | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 54,06 | 54,54 | 54,54 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 1 "Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 1.2. | Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья | ед | 1 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях | ед | 6 | 6 | 6 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 40,94 | 41,42 | 41,42 | 1,00 |  |
| 2.2. | Протяженность противопожарных разрывов | км;^тыс м | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона | ед | 4 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 4 "Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом) | % | 0 | 31 | 31 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 5 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 5.2. | Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 5.3. | Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 5 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |