## Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2025 -2027 годы за 2025 год

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Источники финансирования, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 7/ гр. 5) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в паспорте на 2025 (отчетный год) | объем бюджетных ассигнова-ний план 2025 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КПМ «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 18874,83 | 18874,83 | 18740,56 | 18740,56 | 99,3 | Экономия в сумме 134,265 тыс. руб. образовалась по факту расходования средств. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местного бюджета | 18874,83 | 18874,83 | 18740,56 | 18740,56 | 99,3 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 18874,83 | 18874,83 | 18740,56 | 18740,56 | 99,3 |  |
| 1.1 | Функционирование системы экстренного вызова оперативных служб по единому номеру 112, системы видеонаблюдения, единой дежурно-диспетчерской службы | Всего, в т.ч. за счет средств: | 16770,81 | 16770,81 | 16649,23 | 16649,23 | 99,3 |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местного бюджета | 16770,81 | 16770,81 | 16649,23 | 16649,23 | 99,3 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 16770,81 | 16770,81 | 16649,23 | 16649,23 | 99,3 |  |
| 1.2 | Проведение обучения населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера | Всего, в т.ч. за счет средств: | 18874,83 | 18874,83 | 18740,56 | 18740,56 | 99,3 |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местного бюджета | 18874,83 | 18874,83 | 18740,56 | 18740,56 | 99,3 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 18874,83 | 18874,83 | 18740,56 | 18740,56 | 99,3 |  |
| 1.3 | Содержание складских помещений для хранения имущества ГО | Всего, в т.ч. за счет средств: | 213,85 | 213,85 | 201,16 | 201,16 | 94 |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местного бюджета | 213,85 | 213,85 | 201,16 | 201,16 | 94 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 213,85 | 213,85 | 201,16 | 201,16 | 94 |  |