## Лист_1
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" за 2025 год на 2025 - 2027 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, структурного элеиента муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2025 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2025 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры
1.1 | КПМ. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 621568.43 | 621568.43 | 621568.43 | 621568.43 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 356103.3 | 356103.3 | 356103.3 | 356103.3 | 100
|  |  | местного бюджета | 265465.13 | 265465.13 | 265465.13 | 265465.13 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 621568.43 | 621568.43 | 621568.43 | 621568.43 | 100
2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного художественного образования
2.1 | КПМ. Организация предоставления дополнительного художественного образования | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 218262.6 | 218262.6 | 218262.6 | 218262.6 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 72778.4 | 72778.4 | 72778.4 | 72778.4 | 100
|  |  | местного бюджета | 145484.2 | 145484.2 | 145484.2 | 145484.2 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 218262.6 | 218262.6 | 218262.6 | 218262.6 | 100
3. | Задача 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ корпус № 2 по адресу: г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО "Самуськая ДШИ" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО "ДХШ" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Монтаж панно из мозаики на фасаде здания корпуса № 1 МАУДО ДШИ по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 7 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Задача 5. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
5.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1855.25 | 1855.25 | 1855.25 | 1855.25 | 100
|  |  | федерального бюджета | 920.82 | 920.82 | 920.82 | 920.82 | 100
|  |  | областного бюджета | 113.81 | 113.81 | 113.81 | 113.81 | 100
|  |  | местного бюджета | 820.62 | 820.62 | 820.62 | 820.62 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 100
|  |  | Управление культуры | 1678.33 | 1678.33 | 1678.33 | 1678.33 | 100
5.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ "ГДК" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 100
5.1.3 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г. Северск, просп.Коммунистический, 48 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 879.46 | 879.46 | 879.46 | 879.46 | 100
|  |  | федерального бюджета | 513.05 | 513.05 | 513.05 | 513.05 | 100
|  |  | областного бюджета | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 100
|  |  | местного бюджета | 303 | 303 | 303 | 303 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 879.46 | 879.46 | 879.46 | 879.46 | 100
5.1.5 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 798.86 | 798.86 | 798.86 | 798.86 | 100
|  |  | федерального бюджета | 407.77 | 407.77 | 407.77 | 407.77 | 100
|  |  | областного бюджета | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 100
|  |  | местного бюджета | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 798.86 | 798.86 | 798.86 | 798.86 | 100
7. | Задача 7. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск
7.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 16956.5 | 16956.5 | 15038.35 | 16956.5 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 15038.35 | 15038.35 | 15038.35 | 15038.35 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 1918.15 | 1918.15 | 0 | 1918.15 | 100
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 15038.35 | 15038.35 | 15038.35 | 15038.35 | 100
7.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 8118.85 | 8118.85 | 8118.85 | 8118.85 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 8118.85 | 8118.85 | 8118.85 | 8118.85 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 8118.85 | 8118.85 | 8118.85 | 8118.85 | 100
7.1.10 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусства | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 230.06 | 230.06 | 230.06 | 230.06 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 230.06 | 230.06 | 230.06 | 230.06 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 230.06 | 230.06 | 230.06 | 230.06 | 100
7.1.12 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7.1.13 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 100
7.1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 6261 | 6261 | 4439 | 6261 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 4439 | 4439 | 4439 | 4439 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 1822 | 1822 | 0 | 1822 | 100
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 4439 | 4439 | 4439 | 4439 | 100
7.1.4 | Организация и проведение фестиваля народного творчества "Праздник у семи озер" в пос.Самусь | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнечные зайчики" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 100
7.1.6 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Пятый угол" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 680 | 680 | 680 | 680 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 680 | 680 | 680 | 680 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 680 | 680 | 680 | 680 | 100
7.1.7 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества "Палитра талантов" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса "Велика Россия" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9 | Организация социокультурных музейных мероприятий | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 596.15 | 596.15 | 500 | 596.15 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 500 | 500 | 500 | 500 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 96.15 | 96.15 | 0 | 96.15 | 100
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 500 | 500 | 500 | 500 | 100
9. | Задача 9. Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск
9.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 13665.11 | 13665.11 | 13665.1 | 13665.1 | 100
|  |  | федерального бюджета | 9807 | 9807 | 9807 | 9807 | 100
|  |  | областного бюджета | 1212.1 | 1212.1 | 1212.1 | 1212.1 | 100
|  |  | местного бюджета | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 13665.11 | 13665.11 | 13665.1 | 13665.1 | 100
9.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 6880.68 | 6880.68 | 6880.67 | 6880.67 | 100
|  |  | федерального бюджета | 5812.3 | 5812.3 | 5812.3 | 5812.3 | 100
|  |  | областного бюджета | 718.37 | 718.37 | 718.37 | 718.37 | 100
|  |  | местного бюджета | 350 | 350 | 350 | 350 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 6880.68 | 6880.68 | 6880.67 | 6880.67 | 100
9.1.2 | Поддержка молодежного театра "Наш мир" МАУ "ГДК" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1393.53 | 1393.53 | 1393.53 | 1393.53 | 100
|  |  | федерального бюджета | 863.27 | 863.27 | 863.27 | 863.27 | 100
|  |  | областного бюджета | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 100
|  |  | местного бюджета | 423.56 | 423.56 | 423.56 | 423.56 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 1393.53 | 1393.53 | 1393.53 | 1393.53 | 100
9.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 5054.9 | 5054.9 | 5054.9 | 5054.9 | 100
|  |  | федерального бюджета | 3131.43 | 3131.43 | 3131.43 | 3131.43 | 100
|  |  | областного бюджета | 387.03 | 387.03 | 387.03 | 387.03 | 100
|  |  | местного бюджета | 1536.44 | 1536.44 | 1536.44 | 1536.44 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 5054.9 | 5054.9 | 5054.9 | 5054.9 | 100
9.1.4 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 336 | 336 | 336 | 336 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 336 | 336 | 336 | 336 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 336 | 336 | 336 | 336 | 100
| Итого по подпрограмме 1 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 872307.88 | 872307.88 | 870389.73 | 872307.88 | 100
|  |  | федерального бюджета | 10727.82 | 10727.82 | 10727.82 | 10727.82 | 100
|  |  | областного бюджета | 430207.61 | 430207.61 | 430207.61 | 430207.61 | 100
|  |  | местного бюджета | 429454.3 | 429454.3 | 429454.3 | 429454.3 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 1918.15 | 1918.15 | 0 | 1918.15 | 100
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 870212.81 | 870212.81 | 870212.81 | 870212.81 | 100
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 100
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов
1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 648.1 | 648.1 | 0 | 648.1 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 648.1 | 648.1 | 0 | 648.1 | 100
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объектов туристской индустрии "Северский природный парк" | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 648.1 | 648.1 | 0 | 648.1 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 648.1 | 648.1 | 0 | 648.1 | 100
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма
3.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 100
|  |  | местного бюджета | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 100
3.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 100
|  |  | местного бюджета | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 100
3.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1040.86 | 1040.86 | 392.76 | 1040.86 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 100
|  |  | местного бюджета | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 648.1 | 648.1 | 0 | 648.1 | 100
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 392.76 | 100
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
1.1 | КПМ. Комплекс процессных мероприятий по обеспечению деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 15075.26 | 15075.26 | 14826.85 | 14826.85 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 100
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 15026.54 | 15026.54 | 14778.13 | 14778.13 | 98.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 15075.26 | 15075.26 | 14826.85 | 14826.85 | 98.4
| Итого по подпрограмме 3 | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 15075.26 | 15075.26 | 14826.85 | 14826.85 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 100
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 15026.54 | 15026.54 | 14778.13 | 14778.13 | 98.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 15075.26 | 15075.26 | 14826.85 | 14826.85 | 98.4
| Итого по Программе | 2 025 | Всего, в том числе за счёт средств: | 888424 | 888424 | 885609.33 | 888175.58 | 100
|  |  | федерального бюджета | 10776.54 | 10776.54 | 10776.54 | 10776.54 | 100
|  |  | областного бюджета | 430580.69 | 430580.69 | 430580.69 | 430580.69 | 100
|  |  | местного бюджета | 444500.52 | 444500.52 | 444252.1 | 444252.1 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 2566.25 | 2566.25 | 0 | 2566.25 | 100
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 176.92 | 100
|  |  | Управление культуры | 885680.83 | 885680.83 | 885423.41 | 885432.41 | 100