ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2025 год

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2024 № 4938-па «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы» (далее – Программа).

За отчетный период 2025 года на реализацию муниципальной программы решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2024 № 54/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 120 666,89 тыс. руб. Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год составило 116 306,56 тыс. руб., из них Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск освоено 116 306,56 тыс. руб., Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 0,00 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск».

Эффективность использования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы (подпрограммы) за отчетный период определена путем сопоставления фактических и плановых расходов.

Степень освоения бюджетных средств Программы (СОС) составила 0,96, что соответствует «Полному освоению» по шкале оценки эффективности использования средств.

Степень достижения целей и решения задач Программы (СДМП) составила 1, что соответствует оценке «Высокая эффективность» согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы).

Степень оценки эффективности Программы – 5 «Высокая эффективность», что определено путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений СДПП и СОС.

Программа состоит из четырех подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1) содержит следующие комплексы процессных мероприятий (далее – КПМ):

1.1. КПМ 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;

1.2. КПМ 2 «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации и использования имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск»;

1.3. КПМ 3 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск».

На реализацию подпрограммы 1 в 2025 году утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 3 014,83 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили 3 014,71 тыс.руб. или 100%.

По КПМ 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 1 514,63 тыс.руб., фактические расходы составили 1 514,51 тыс.руб. или 100%.

По КПМ 2 «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации и использования имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 1 335,18 тыс.руб., фактические расходы составили 1 335,18 тыс.руб. или 100,00%.

По КПМ 3 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 165,02 тыс.руб., фактические расходы составили 165,02 тыс.руб. или 100%.

За отчетный период по подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- проведена техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества (технических планов, паспортов), государственная регистрация права муниципальной собственности объектов недвижимого имущества – 34 шт.;

- оценка рыночной стоимости – 109 шт.;

- произведена уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет от продажи (приватизации) муниципального имущества ЗАТО Северск и передаче в аренду физическим лицам в размере 1 335,18 тыс.руб.

Оценка эффективности подпрограммы 1 – 5 «Высокая эффективность», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 1,00 «Полное освоение».

2. Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» (далее – подпрограмма 2) содержит следующие КПМ и основное мероприятие:

- КПМ 1 «Организация деятельности по содержанию, обслуживанию имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»;

- КПМ 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» (до 31.12.2025);

- основное мероприятие «Строительство муниципального имущества, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск» (до 31.12.2025).

На реализацию подпрограммы 2 в 2025 году утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 26 666,40 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 25 232,82 тыс.руб. или 94,6%.

По КПМ 1 «Организация деятельности по содержанию, обслуживанию имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» подпрограммы 2 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 26 067,40 тыс.руб., фактические расходы составили 25 232,82 тыс.руб. или 96,8%.

Не израсходовано 834,58 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2025 года в январе 2026 года.

По КПМ 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» (до 31.12.2025) подпрограммы 2 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в сумме 599,00 тыс.руб., фактические расходы составили 0,00 тыс.руб., в связи с тем, что деньги были законтрактованы, оплата по контракту за выполненные работы была осуществлена в 2026 году.

По основному мероприятию «Строительство муниципального имущества, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск» (до 31.12.2025) подпрограммы 2 утвержденные и фактические расходы составляют 0,00 тыс.руб.

За отчетный период по подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- заключено 22 муниципальных контракта на содержание и обслуживание временно не используемого муниципального имущества ЗАТО Северск;

- произведен текущий ремонт объектов муниципальной казны в отношении зданий, находящихся на консервации, по ул.Калинина, 25, ул. Калинина, 107, просп.Коммунистический, 26а; защитных сооружений.

Оценка эффективности подпрограммы 2 – 5 «Высокая эффективность», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 0,95 «Полное освоение».

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 3) содержит следующие КПМ:

- КПМ 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;

- КПМ 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий».

На реализацию подпрограммы 3 в 2025 году утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 20 886,21 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 20 592,82 тыс.руб. или 98,6%.

По КПМ 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» подпрограммы 3 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 20 886,21 тыс.руб., фактические расходы составили 20 592,82 тыс.руб. или 98,6%. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 293,39 тыс.руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года.

По КПМ 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий» подпрограммы 3 утвержденные и фактические расходы составляют 0,00 тыс.руб.

За отчетный период по подпрограмме 3 выполнены показатели по площади отводов и таксации лесосек – 35,3 га, перечета деревьев на земельных участках, находящихся в пользовании и в распоряжении ЗАТО Северск – 99,8 га.

Оценка эффективности подпрограммы 3 – 5 «Высокая эффективность», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 0,99 «Полное освоение».

4. На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 4) в 2025 году утвержден объем финансирования в размере 70 099,45 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 69 995,15 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 104,30 тыс.руб.

Кассовые расходы составили 67 466,21 тыс. руб. или 96,2%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 67 361,91 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 104,30 тыс.руб.

Экономия средств по подпрограмме 4 составила 2 633,24 тыс.руб., из них:

- 10,88 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту на оплату мобильной связи;

- 11,77 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту на оказание услуг почтовой связи;

- 30,62 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту по содержанию имущества (на услуги мойки автотранспорта; на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации);

- 65,74 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту на поставку бензина (экономия в связи с длительным больничным водителя);

- 2 357,02 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту на коммунальные услуги;

- 6,42 тыс.руб. – остаток по муниципальным контрактам по прочим работам (диспансеризация муниципальных служащих, услуги по охране).

Неизрасходованные средства составили 150,79 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в расходах в конце финансового года.

Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск реализовано на 98,8% в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся в конце финансового года по результатам электронного аукциона.

Оценка эффективности подпрограммы 4 – 5 «Высокая эффективность», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 0,96 «Полное освоение».

Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей нет.

Аникина Елена Сергеевна

(8-3823) 77-38-40