## Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»

подпрограммы «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Источники финансирования, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8/ гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в паспорте на 2025 (отчетный год) | объем бюджетных ассигнований план 2025 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КМП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 20 886,21 | 20 886,21 | 20 592,82 | 20 592,82 | 98,6 | Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 293,39 тыс.руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 20 886,21 | 20 886,21 | 20 592,82 | 20 592,82 | 98,6 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 20 886,21 | 20 886,21 | 20 592,82 | 20 592,82 | 98,6 |  |
| 1.1 | Ведение уставной деятельности учреждения | Всего, в т.ч. за счет средств: | 20 238,99 | 20 238,99 | 19 945,60 | 19 945,60 | 98,6 | Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 293,39 тыс.руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 20 238,99 | 20 238,99 | 19 945,60 | 19 945,60 | 98,6 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 20 238,99 | 20 238,99 | 19 945,60 | 19 945,60 | 98,6 |  |
| 1.2 | Организаци-онно-техни-ческие мероприятия по использова-нию лесов ЗАТО Северск | Всего, в т.ч. за счет средств: | 647,22 | 647,22 | 647,22 | 647,22 | 100 |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 647,22 | 647,22 | 647,22 | 647,22 | 100 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 647,22 | 647,22 | 647,22 | 647,22 | 100 |  |