|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от_06.07.2026__№__576-ра__ |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск»

на 2015 - 2025 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы».

Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы (далее – Программа) разработана в целях обеспечения целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества. Целью социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа, является модернизация системы образования, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов в условиях становления инновационного кластера Томской агломерации.

Программа была направлена на решение следующих задач:

развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг;

повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования;

формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями;

реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования;

обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания».

Финансирование Программы в период с 2015 по 2025 год представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п |  | Годы реализации Программы |  | План (уточненные ассигнования), тыс. руб. | Фактическое исполнение (кассовые расходы), тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 2015 |  | 1 802 274,57 | 1 778 904,47 | 98,7 |
| 2 |  | 2016 |  | 1 835 747,45 | 1 799 318,35 | 98,02 |
| 3 |  | 2017 |  | 1 899 398,43 | 1 856 788,87 | 97,76 |
| 4 |  | 2018 |  | 2 114 829,32 | 2 066 357,48 | 97,71 |
| 5 |  | 2019 |  | 2 152 435,82 | 2 108 733,07 | 97,97 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 6 | 2020 |  | 2 295 422,97 |  | 2 253 298,40 | 99,01 |
| 7 | 2021 |  | 2 430 723,34 |  | 2 406 586,76 | 98,16 |
| 8 | 2022 |  | 2 640 792,44 |  | 2 588 311,20 | 99,8 |
| 9 | 2023 |  | 2 963 302,51 |  | 2 900 069,83 | 99,7 |
| 10 | 2024 |  | 3 371 660,82 |  | 3 292 592,62 | 98,5 |
| 11 | 2025 |  | 3 650 584,63 |  | 3 585 386,07 | 99,9 |
| Итого по Программе |  |  | 27 157 172,31 |  | 26 636 347,13 | 98,66 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составил 27 157 172,31 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 842 505,77 тыс. руб.;

областной бюджет – 17 584 101,56 тыс. руб.;

местный бюджет – 8 676 250,01 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 54 314,97 тыс. руб.

Фактическое исполнение (кассовый расходы) Программы за отчетный период составило 26 636 347,13 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 824 451,74 тыс. руб.;

областной бюджет – 17 333 409,51 тыс. руб.;

местный бюджет – 8 424 451,74 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 53 987,41 тыс. руб.

Фактическое исполнение в период с 2015 по 2025 год составило 98,66% выполнения (освоения) денежных средств.

Программа включала в себя реализацию мероприятий следующих подпрограмм:

подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1). Целью подпрограммы 1 являлось обеспечение условий для развития современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг;

подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» (далее – подпрограмма 2). Целью подпрограммы 2 являлось обеспечение условий для повышения эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования;

подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» (далее – подпрограмма 3). Целью подпрограммы 3 являлось обеспечение условий для формирования комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями;

подпрограммы 4 «Педагогические кадры» (далее – подпрограмма 4). Целью подпрограммы 4 являлось обеспечение условий для реализации устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования;

подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – подпрограмма 5). Целью подпрограммы 5 являлось обеспечение условий для обеспечения деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» (далее – подпрограмма 6). Целью подпрограммы 6 являлось обеспечение условий для обеспечения деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»;

подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 7). Целью подпрограммы 7 являлось ресурсное обеспечение деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала, а также деятельности отдела опеки и попечительства в рамках проведения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск».

Реализация мероприятий Программы имела высокую эффективность в части достижения целевых показателей и степени освоения средств.

Основной целью Программы являлось обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 в период с 2015 по 2025 год во всех образовательных учреждениях была осуществлена частичная модернизация технологического оборудования пищеблоков и обновлена мебель в обеденных залах.

В рамках реализации мероприятий задачи 3 подпрограммы 1 были проведены капитальные ремонты и реконструкции следующих объектов:

МБДОУ «Детский сад № 11» (капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР);

МБДОУ «Детский сад № 40» (реконструкция фасада здания корпуса 2, (в т.ч. ПИР);

МБДОУ «Детский сад № 35» (капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР);

МБДОУ «Детский сад № 44» (капитальный ремонт кровли корпуса 1, (в т.ч. ПИР);

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45» (капитальный ремонт системы водоснабжения (в т.ч. ПИР);

МБДОУ «Детский сад № 55» (капитальный ремонт здания корпуса 1, капитальный ремонт кровли корпуса 2 (в т.ч. ПИР);

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» (капитальный ремонт кровли);

МБОУ «СОШ № 90» (капитальный ремонт здания, капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР);

МБОУ «СОШ № 198» (капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР);

МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» (капитальный ремонт участка кровли, системы водоснабжения и водоотведения в учебных кабинетах (в т.ч. ПИР);

МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории (ПИР);

МБОУ «СОШ № 84» (капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании (в т.ч. ПИР);

МБУ ДО «Центр «Поиск» (капитальный ремонт помещений здания (в т.ч. ПИР);

МБОУ «СОШ № 89» (капитальный ремонт здания (в т.ч. ПИР);

МБОУ «СОШ № 197 им. В.Маркелова» (капитальный ремонт здания (в т.ч. ПИР);

МБОУ «Северский лицей» (капитальный ремонт здания (в т.ч. ПИР);

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (капитальный ремонт (в т.ч. ПИР).

В рамках реализации мероприятий задачи 3 подпрограммы 1 был приобретен в муниципальную собственность вновь построенный объект дошкольной образовательной организации на 145 мест (в рамках проекта государственно-частного партнерства).

Перечисленные выше мероприятия по капитальному ремонту позволили привести инфраструктуру данных учреждений в соответствие нормативным требованиям к организации образовательного процесса.

Также в рамках реализации мероприятий задачи 5 подпрограммы 1 в период с 2015 по 2025 год во всех дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) была осуществлена частичная замена малых архитектурных форм для приведения инфраструктуры в соответствие нормативным требованиям к организации образовательного процесса.

В рамках реализации в период с 2015 по 2025 год мероприятий подпрограммы 2, направленных на повышение уровня привлечения общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов общественно активных школ, были проведены мониторинговые исследования, в 2024 году проведена модернизация структурированных кабельных сетей в целях усовершенствования существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования) и увеличения пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 в период с 2015 по 2025 год были проведены:

муниципальный открытый интеллектуально-личностный марафон младших школьников «Первый шаг...» (далее – Марафон), в котором принимали участие обучающиеся 1 - 4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОО);

муниципальные открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск» и муниципальная выставка-конкурс технического творчества «Мир моделирования», направленные на развитие образовательной робототехники в ЗАТО Северск и повышение интереса обучающихся к научно-техническому творчеству;

открытая региональная межвузовская олимпиада школьников, очные туры которой
на муниципальном уровне обеспечивали участие северских школьников в Национальной технологической олимпиаде, что способствовало дальнейшему участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального, международного уровней;

мероприятие «Новогодняя елка для одаренных детей», проводившееся в течение 10 отчетных лет для обучающихся ЗАТО Северск с целью поддержки одаренных детей.

Также осуществлялись присуждение именных стипендий 50 обучающимся МОО, ставшим победителями и призерами этапов Всероссийской олимпиады школьников, единоразовая выплата в размере 100 тыс. и 30 тыс. руб. выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам ЕГЭ, и педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ соответственно.

Ежегодно обучающиеся МОО становились лауреатами конкурсов Департамента образования Томской области «Юное дарование Томской области», на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, Законодательной Думы Томской области.

Для обучающихся города функционировал Межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80» (далее – Центр). Ежегодно около 3 500 обучающихся МОО 
(30% от общего числа обучающихся) принимали участие в мероприятиях по программам, направленным на формирование предпринимательских и социальных инициатив молодежи.

В рамках деятельности Центра осуществлялось финансовое обеспечение проезда и проживания обучающихся МОО, участвующих в высокорейтинговых мероприятиях:

команды из 5 обучающихся МБОУ «Самусьский лицей», принявшей участие
 в 2023 году в финале Большой технологической Олимпиады «Искусство-технологии-спорт»;

6 обучающихся, принявших участие в IX Международном кубке здоровья (г.Иркутск);

обучающейся МБОУ «СОШ № 83», принявшей участие в 2024 году в чемпионате «Профессионалитет» (г.Нижний Новгород);

2 обучающихся МБОУ «СОШ № 198» и МБОУ «Северский лицей», принявших участие в 2024 году в смене «Международные умные каникулы» (ФГБОУ «МДЦ «Артек»);

команды МБОУ «СОШ № 198», принявшей участие в 2024 году
 во II Всероссийском слете Всероссийского проекта «Хранители истории» (г.Москва);

3 обучающихся МБОУ «СОШ № 83», принявших участие в 2024 году в финале Школы проектов «Школы Росатома» (г.Железногорск).

С 2022 года на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» осуществлял свою работу центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр цифрового образования), главной задачей которого являлось создание инфраструктурной площадки для практико-ориентированной деятельности, обеспечивающей ускоренное освоение обучающимися в возрасте от 5 до 18 лет навыков и компетенций в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. В Центре цифрового образования ежегодно
 реализовались 7 направлений: «Программирование на Python», «Программирование роботов», «Разработка VR/AR-приложений», «Мобильная разработка», «Основы программирования Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Шахматы». Более 2 500 обучающихся ежегодно принимали участие в проведенных на базе Центра цифрового образования мероприятиях: проектных олимпиадах, хакатонах, соревнованиях и конкурсах.

В рамках поддержки и развития одаренных детей ЗАТО Северск проводились разнообразные творческие конкурсы и фестивали, мероприятия социальной, интеллектуальной и технической направленностей (метапредметная олимпиада «Школы Росатома», фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики», фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», шашечный турнир среди дошкольников «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении – здоровье с детства», спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», «Осьминожки»).

Ежегодно обновлялось содержание образовательных программ МДОО в соответствии с задачами обеспечения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Также ежегодно обновлялась развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивала необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой, исследовательской, двигательной активности детей, их эмоциональное благополучие и возможности для самовыражения.

С целью обеспечения индивидуализации образования, предоставления дошкольникам возможностей реализации своих способностей в различных видах деятельности в ЗАТО Северск ежегодно реализовывались более 20 разнообразных муниципальных образовательных событий для дошкольников и их родителей по интеллектуальному, в том числе инженерно-техническому и конструкторскому, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному направлениям.

К участию в мероприятиях привлекались воспитанники детских садов, педагоги и родители, социальные партнеры.

Развитию пространственного мышления дошкольников средствами математической, инженерно-технической и естественно-научной деятельности было уделено особое внимание. Все МДОО были участниками регионального проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» (срок реализации с 2021 по 2024 год).

В рамках проекта педагогами МДОО разработаны 27 дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности, 36 дополнительных образовательных программ технической направленности, 2 парциальные программы, направленные на формирование основ финансовой грамотности и естественно-научных представлений.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 была направлена на решение проблем, выраженных возрастным дисбалансом кадрового педагогического состава и медленным его обновлением, а также на реализацию устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.

Реализация основных общеобразовательных программ в МОО с учетом требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов включала в себя внедрение профильного обучения и предпрофильной подготовки, оснащение образовательных организаций современным оборудованием.

Важную роль в обеспечении образовательных организаций педагогическими кадрами играло и играет целевое обучение, 21 выпускник школ ЗАТО Северск продолжил обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ТГПУ»), Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
 по целевой квоте. С руководителями образовательных организаций были заключены действующие договоры по направлениям русский язык и литература, иностранный язык, начальное и дошкольное образование, математика и информатика, история и обществознание, математика и физика, биология и география, биология и химия, физическая культура, дефектология/логопедия, дополнительное образование.

В ЗАТО Северск реализована программа развития системы наставничества в сфере общего образования ЗАТО Северск, направленная на создание системы профориентации на педагогические специальности путем:

взаимодействия с ФГБОУ ВО «ТГПУ» и Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Северский промышленный колледж»;

организации практик и стажировок на базе образовательных организаций для студентов;

привлечения педагогических работников образовательных организаций в качестве наставников для студентов;

открытия психолого-педагогических классов (групп) при содействии ФГБОУ ВО «ТГПУ»;

трудоустройства в общеобразовательные организации студентов, успешно окончивших 3-й курс;

целевого обучения;

переподготовки кадров.

В целях непрерывного повышения квалификации педагогических и управленческих кадров отрасли образования проводились курсы повышения квалификации, семинары, проектные лаборатории, заседания методических объединений.

Сложившаяся в ЗАТО Северск система работы с педагогическими кадрами характеризовалась достаточно высоким уровнем результативности, что подтверждалось достижениями педагогов, ставших победителями и призерами, дипломантами и лауреатами различных конкурсов профессионального мастерства муниципального, регионального
 и всероссийского уровней.

В период с 2015 по 2025 год в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5, целями которой являлись обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
 и детей, оставшихся без попечения родителей, были реализованы следующие мероприятия:

на уровне дошкольного образования в рамках решения задачи 1 по организации деятельности дошкольных образовательных организаций обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования уже более 5 лет;

на уровне общего образования в рамках решения задачи 2 по организации деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей:

внедрены федеральные государственные образовательные стандарты;

проведены процедуры мониторинга качества образования;

обеспечен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования;

обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей.

В период с 2015 по 2025 год в рамках реализации мероприятий задачи 4 подпрограммы 5 организована деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90».

С 2023 года согласно вступившим в силу изменениям нормативной правовой базы изменился способ отбора исполнителей услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализуемый финансово-экономический механизм позволил всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С 2023 года услуги дополнительного образования с использованием социального сертификата оказывала в ЗАТО Северск автономная некоммерческая организация профессионального образования «Северская автошкола» по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» для лиц, не достигших 18 лет, а с 2025 года – ИП А.Р.Манукян по программе для детей с ограниченными возможностями здоровья «Эффективная коммуникация, социализация и доступное образование». Услуги оказывались ежегодно
 и были высоко оценены потребителями.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 в период с 2015 по 2025 год реализована деятельность, направленная на развитие системы образования, повышение качества образовательного процесса и создание условий для профессионального роста педагогических работников:

ресурсное (организационное, методическое, информационное, техническое, транспортное, консультационное) обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций; обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Северск;

обеспечение социально-психолого-педагогического сопровождения семей с детьми, нуждающимися в государственной защите;

обеспечение деятельности по организации мероприятий в сфере образования ЗАТО Северск (олимпиад, конкурсов, фестивалей, совещаний, конференций, семинаров).

На федеральном портале персонифицированного финансирования дополнительного образования детей была внедрена система персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Северск.

В период с 2023 по 2025 год Муниципальным автономным учреждением ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск «РЦО») были выданы 3 015 сертификатов дополнительного образования.

Также специалисты МАУ ЗАТО Северск «РЦО» осуществляли консультирование, прием документов от граждан и выдачу сертификатов дополнительного образования, а также внесение информации о новых мерах социальной защиты в Единую государственную систему социального обеспечения, сопровождение автоматизированной информационной системы «Сетевой город», информационной системы «Паспорт школы» и федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Выполнение мероприятий подпрограммы 7 в период с 2015 по 2025 год осуществлялось в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления образования Администрации ЗАТО Северск, которое реализует меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий Программы, а также несет ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. Часть мероприятий Программы реализована на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников, а с 2019 года на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области».

Реализация Программы позволила достичь роста основных показателей развития сферы образования в ЗАТО Северск. Сведения о составе и значениях основных целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» за 2015 - 2025 годы приведены в таблице 2.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях основных целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной
 программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» за 2015 - 2025 годы

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам | проц | 38,5 | 38,5 | 43 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | проц | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | проц | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Показатели задачи 1 «Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | проц | 49,4 | 57,9 | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | ед | 14 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО | проц | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2,5 |
| 1.5 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.6 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием | проц | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием | проц | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | проц | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проц | 85,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 74,3 |
| 1.12 | Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего | ед | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений | ед | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования | ед | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | проц | - | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 98,2 | 92 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 95,5 | 94,4 |
| 1.16 | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 900 |
| 1.17 | Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | проц | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | проц | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 |
| 1.19 | Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20 | Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | проц | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 1.21 | Доля общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта), в которых обеспечены антитеррористическая защищенность, повышение квалификации и оснащение средствами обучения и воспитания | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.22 | Доля общеобразовательных организаций (не являющихся объектами капитального ремонта), обеспеченных средствами обучения и воспитания | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,3 |
| Показатели задачи 2 «Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей | проц | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | проц | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели задачи 3 «Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | чел | 4120 | 4580 | 4580 | 4580 | 4243 | 4329 | 4375 | 4420 | 4058 | 4058 | 4058 |
| Показатели задачи 4 «Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников | проц | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| 4.2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проц | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 4.3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проц | 15,9 | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90» | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| 5.5 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников по воспитанию и классных руководителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Показатели задачи 6 «Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспеченная деятельность МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | проц | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |

За период реализации Программы в нее были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 24.04.2015 № 808, от 24.08.2015 № 1876, от 30.12.2015 № 3023, от 15.07.2016 № 1620, от 30.12.2016 № 2981, от 13.07.2017 № 1236, от 29.12.2017 № 2560, от 12.07.2018 № 1276, от 29.12.2018 № 2536, от 18.04.2019 № 699, от 23.07.2019 № 1571, от 31.01.2020 № 117, от 09.10.2020 № 1734, от 29.01.2021 № 133, от 26.07.2021 № 1671, от 28.01.2022 № 120, от 29.07.2022 № 1332, от 08.02.2023 № 184-па, от 27.07.2023 № 1395-па, от 14.02.2024 № 485-па, от 23.04.2024 № 1270-па,от 05.11.2024 № 3891-па, от 27.02.2025 № 448-па, от 03.09.2025 № 2179-па, от 30.12.2025 № 3156-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В ходе проводимой ежегодной оценки достижения запланированных результатов Программы фактические значения показателей (индикаторов) сопоставлялись с плановыми значениями. В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск», проводилась оценка эффективности реализации Программы.

Средняя оценка эффективности реализации Программы по пятибалльной шкале за все годы ее реализации – высокая эффективность (оценка 5).

Фактические и плановые значения целевых показателей результативности Программы, фактические и плановые объемы финансирования, направленные на реализацию Программы, ежегодно публиковались в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».