УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от __19.08.2026__  № _1714-па_______

ПЛАН

мероприятий по подготовке к проведению городского

спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц

с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка сценария торжественного открытия городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори», проводимого среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль) | Август 2026 г. | Северская организация Томской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
|  | Подготовка ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» к размещению участников Фестиваля | Август 2026 г. | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» |
|  | Разработка меню и сметы расходов Фестиваля совместно с общественными организациями инвалидов | Август 2026 г. | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» |
|  | Организация медицинского, спортивного, судейского обеспечения Фестиваля | 03.09.2026 - 05.09.2026 | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |
|  | Организация отъезда участников Фестиваля | 05.09.2026 | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |