ПЛАН

проведения общественных обсуждений мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»  на 2018 - 2022 годы,

которые могут быть предложены для рейтингового голосования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация Плана общественных обсуждений, Перечня и мероприятий по благоустройству общественных территории, включенных в Перечень (СМИ-газета «Диалог», официальный сайт Администрации ЗАТО Северск, радио Северска) | 25.03.2020-27.03.2020 | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, КРИО Администрации ЗАТО Северск |
| 2 | Опубликование и размещение на официальном сайте дизайн-проектов благоустройства территорий, включенных в Перечень для ознакомления и общественного обсуждения | Не позднее 27.03.2020 | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, КРИО Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | *Организация мероприятий по общественным обсуждениям мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в Перечень: | 27.03.2020-02.04.2020 | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.1 | * На основании Распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования» повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области», а также постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2020 № 468 «Об ограничительных мероприятиях в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО Северск» прием предложений будет проводиться по адресу: ул.Лесная, 11а. Предложения принимаются на бумажном носителе - 4 этаж, каб.401 с 8.30 до 17.30 и в электронном виде на электронную почту - oproekte@uks.seversknet.ru c 27.03.2020 до 02.04.2020г. |  |  |
| 4 | Прием предложений от жителей ЗАТО Северск по дизайн-проектам благоустройства территорий, включенных в Перечень общественных территорий для рейтингового голосования | До 02.04.2020 | УКС Администрация ЗАТО Северск |
| 5 | Утверждение протокола общественной комиссии по вопросу утверждения отчета об итогах проведения общественных обсуждений Перечня | 03.04.2020 | УКС Администрация ЗАТО Северск |