Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 03.02.2022 № 158

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Профилактика алкоголизма,

наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель социально- экономическо- го развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Формирование отношения населения к здоровью как к базовой ценности |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Снижение распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в молодежной среде |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативно- сти Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
| Задачи Программы | 1. Формирование и распространение в подростковой и молодежной среде моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мониторинг численности подростков и молодежи, относящихся к «группе риска», содействие ее снижению посредством информационных методов формирования в молодежной среде ЗАТО Северск негативного отношения к употреблению психоактивных веществ |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Объем финансирова- ния Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 11 832,91 | 953,53 | 4 231,89 | 3 358,07 | 3 289,42 |
|  | Местный бюджет | 3 814,12 | 953,53 | 953,53 | 953,53 | 953,53 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 3 814,12 | 953,53 | 953,53 | 953,53 | 953,53 |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от______________№_________

| «1.1 | Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров | чел | 8910 | 8910 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | Ежекварталь-но | Отчет участников Программы | Администрация ЗАТО Северск» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 03.02.2022 № 158

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | Всего | 3 013,96 | 0,00 | 0,00 | 3 013,96 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | Всего | 800,16 | 0,00 | 0,00 | 800,16 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 3 814,12 | 0,00 | 0,00 | 3 814,12 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | Управление культуры | Управление образования | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» |  | Всего | 3 814,12 | 0,00 | 0,00 | 3 814,12 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | Всего | 3 013,96 | 0,00 | 0,00 | 3 013,96 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | Всего | 2 447,48 | 0,00 | 0,00 | 2 447,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |
| 1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразовательных организаций | Всего | 1 647,48 | 0,00 | 0,00 | 1 647,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | Всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Организация и проведение профильной смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Проведение молодежного фестиваля КВН среди команд образовательных организаций ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» профилактической направленности, посвященной Дню борьбы с курением | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Проведение городской акции «Нет наркотикам» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Проведение фестиваля спортивных единоборств в рамках Дней борьбы с наркоманией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Проведение общегородской акции «Спорт против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Проект «Скейтпарк для всех» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Проведение военно-исторической смены «Струна истории» для детей, в том числе для детей «группы риска» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Проведение акции по очистке фасадов зданий от надписей наркотического содержания (создание рисунков на их месте) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Конкурс среди молодежи на лучший проект граффити антинаркотической направленности, содержащих жизнеутверждающий посыл | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Цикл мероприятий Vitaфест «Свое завтра ТЫ выбираешь САМ!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17 | Социально-культурный проект «Я выбираю жизнь» для подростков и молодежи пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18 | Проведение фестиваля молодежных культур «Живи ярко» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19 | Конкурс среди обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск «Творчество против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20 | Городской конкурс изобразительного творчества «Позитив», посвященный здоровому образу жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21 | Организация и проведение молодежного творческого марафона «Музыка - наше оружие!», направленного на профилактику потребления психоактивных веществ в молодежной среде | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22 | Творческий конкурс литературных эскизов антинаркотической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23 | Фотоконкурс на тему «Все в твоих руках!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24 | Постановка драматического спектакля на антинаркотическую тему | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | Всего | 566,48 | 0,00 | 0,00 | 566,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |
| 1.2.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Всего | 148,36 | 0,00 | 0,00 | 148,36 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности детских оздоровительных учреждений «Летний лагерь - территория здоровья» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Организация и проведение семинаров-тренингов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними для специалистов образовательных организаций | Всего | 418,12 | 0,00 | 0,00 | 418,12 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
| 1.2.4 | Проведение муниципальных конкурсов «Мастер медиации» для развития школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Проведение профильной смены для волонтеров школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Организация и проведение семинаров-тренингов по формам ведения неспецифической профилактической работы с детьми для специалистов образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Проведение учебных сборов волонтеров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | Всего | 800,16 | 0,00 | 0,00 | 800,16 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности, в т.ч.: | Всего | 800,16 | 0,00 | 0,00 | 800,16 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
| 2.2.1 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Всего | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
| 2.2.2 | Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему, пропагандирующих здоровый образ жизни | Всего | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Всего | 530,60 | 0,00 | 0,00 | 530,60 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

| «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8910 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255»; |
| «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 3 013,96 | 753,49 | 753,49 | 753,49 | 753,49 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 3 013,96 | 753,49 | 753,49 | 753,49 | 753,49» |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

| ### «1. | ### Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров | ### чел | ### 8910 | ### 8910 | ### 6255 | ### 6255 | ### 6255 | ### 6255 | ### Ежекварталь-но | ### Отчет участников подпрограммы | ### Администрация ЗАТО Северск»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### «1.1 | ### Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразовательных организациях | ### чел | ### 7780 | ### 7780 | ### 5225 | ### 5225 | ### 5225 | ### 5225 | ### Ежекварталь-но | ### Отчет участников подпрограммы | ### Администрация ЗАТО Северск»; |
| ### «2.1 | ### Количество родителей, посетивших семинары-тренинги | ### чел | ### 1130 | ### 1130 | ### 1030 | ### 1030 | ### 1030 | ### 1030 | ### Ежекварталь-но | ### Отчет участников подпрограммы | ### Администрация ЗАТО Северск» |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан- сирова- ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- раль- ного бюд- жета (по согла- сова- нию (прог- ноз) | област- ного бюд- жета (по согла- сова- нию (прог- ноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ- ников (по согласо- ванию (прог- ноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | Всего | 2 447,48 | 0,00 | 0,00 | 2 447,48 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, общеобразова- тельные организации, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
|  |  | 2022 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
|  |  | 2023 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
|  |  | 2024 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
| 1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразователь- ных организаций | Всего | 1 647,48 | 0,00 | 0,00 | 1 647,48 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
|  |  | 2022 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
|  |  | 2023 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
|  |  | 2024 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
| 1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразователь- ных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, | 3900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | Всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
| 1.1.4 | Организация и проведение профильной смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагополу- чных семей, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагополу- чных семей, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагополу- чных семей, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагополу- чных семей, чел | 0 |
| 1.1.5 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
|  |  | 2023 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
| 1.1.6 | Проведение молодежного фестиваля КВН среди команд образовательных организаций ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.7 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» профилактической направленности, посвященной Дню борьбы с курением | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.8 | Проведение городской акции «Нет наркотикам» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
| 1.1.9 | Проведение фестиваля спортивных единоборств в рамках Дней борьбы с наркоманией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.10 | Проведение общегородской акции «Спорт против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
| 1.1.11 | Проект «Скейтпарк для всех» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.12 | Проведение военно-историчес- кой смены «Струна истории» для детей, в том числе для детей «группы риска» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.13 | Проведение спортивно-творчес- кого фестиваля «Мы на старте» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.14 | Проведение акции по очистке фасадов зданий от надписей наркотического содержания (создание рисунков на их месте) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
| 1.1.15 | Конкурс среди молодежи на лучший проект граффити антинаркотической направленности, содержащих жизнеутверждаю- щий посыл | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.16 | Цикл мероприятий Vitaфест «Свое завтра ТЫ выбираешь САМ!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.17 | Социально-культур-ный проект «Я выбираю жизнь» для подростков и молодежи пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.18 | Проведение фестиваля молодежных культур «Живи ярко» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.19 | Конкурс среди обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск «Творчество против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.20 | Городской конкурс изобразительного творчества «Позитив», посвященный здоровому образу жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.21 | Организация и проведение молодежного творческого марафона «Музыка - наше оружие!», направленного на профилактику потребления психоактивных веществ в молодежной среде | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
| 1.1.22 | Творческий конкурс литературных эскизов антинаркотической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.23 | Фотоконкурс на тему «Все в твоих руках!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.24 | Постановка драматического спектакля на антинаркотическую тему | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 0 |
| 2. | Задача 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренин- гов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | Всего | 566,48 | 0,00 | 0,00 | 566,48 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки | X | X |
|  |  | 2021 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- | 1030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | населения Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск, Управление образования, образователь- ные организации | нинги, чел |  |
|  |  | 2022 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 1030 |
|  |  | 2023 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 1030 |
|  |  | 2024 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 1030 |
| 2.1.1 | Организация и проведение семинаров-тренин- гов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Всего | 148,36 | 0,00 | 0,00 | 148,36 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
|  |  | 2022 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
|  |  | 2023 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
|  |  | 2024 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
| 2.1.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности детских оздоровительных учреждений «Летний лагерь - территория здоровья» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация и проведение семинаров-тренин- гов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолет- ними для специалистов образовательных организаций | Всего | 418,12 | 0,00 | 0,00 | 418,12 | 0,00 | Управление образования, общеобразова- тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2024 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
| 2.1.4 | Проведение муниципальных конкурсов «Мастер медиации» для развития школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 2.1.5 | Проведение профильной смены для волонтеров школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 2.1.6 | Организация и проведение семинаров-тренин- гов по формам ведения неспецифической профилактической работы с детьми для специалистов образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
| 2.1.7 | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 2.1.8 | Проведение учебных сборов волонтеров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 3 013,96 | 0,00 | 0,00 | 3 013,96 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

| «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 800,16 | 200,04 | 200,04 | 200,04 | 200,04 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 800,16 | 200,04 | 200,04 | 200,04 | 200,04» |

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

| «1.1 | Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые) | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Медицинская статистическая отчетность по запросу | Администрация ЗАТО Северск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Медицинская статистическая отчетность по запросу | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.3 | Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск | чел | 53 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | Ежеквартально | Отчет Комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск»; |
| «2.1 | Число посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ | чел | 1584 | 1460 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | Ежеквартально | Отчет Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.2 | Публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, роликов антинаркотической направленности | шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ежеквартально | Отчет Отдела информационной политики ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск» |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан- сиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- раль- ного бюд- жета (по согла- сова- нию (прог- ноз) | област- ного бюд- жета (по согла- нию (прог- ноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ- ников (по согласо- ванию (прог- ноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-пси- хологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,8 |
|  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-пси- хологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,6 |
|  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-пси- хологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц |  |
|  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-пси- хологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,2 |
| 1.1.1 | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактичес- ком учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 32 |
|  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактичес- ком учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 29 |
|  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактичес- ком учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 26 |
|  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактичес- ком учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 23 |
| 2. | Задача 2 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности, в т.ч.: | Всего | 800,16 |  | 0,00 | 0,00 | 800,16 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркотичес-кой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2022 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркотичес-кой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2023 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркотичес-кой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2024 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркотичес-кой направленности и пропаганде здорового образа | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жизни в средствах массовой информации, шт |  |
| 2.1.1 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Всего | 84,16 |  | 0,00 | 0,00 | 84,16 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 21,04 |  | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2022 | 21,04 |  | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2023 | 21,04 |  | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2024 | 21,04 |  | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
| 2.1.2 | Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему, пропагандирующих здоровый образ жизни | Всего | 105,40 |  | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 105,40 |  | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
| 2.1.3 | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
| 2.1.4 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Всего | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1500 |
|  |  | 2022 | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1550 |
|  |  | 2023 | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1600 |
|  |  | 2024 | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1650 |
| 2.1.5 | Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Всего | 530,60 |  | 0,00 | 0,00 | 530,60 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 53,60 |  | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 159,00 |  | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 159,00 |  | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 159,00 |  | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 800,16 |  | 0,00 | 0,00 | 800,16 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 200,04 |  | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.02.2022 № 158__

Приложение 3 к муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси- рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- раль- ного бюд- жета | об- ласт- ного бюд- жета | местного бюджета | вне- бюд- жет- ных источ- ников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | Всего | 8 737,97 | 0,00 | 0,00 | 8 737,97 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, общеобразо- вательные организации, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
|  |  | 2022 | 3 327,61 | 0,00 | 0,00 | 3 327,61 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 7320 |
|  |  | 2023 | 2 413,35 | 0,00 | 0,00 | 2 413,35 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 6820 |
|  |  | 2024 | 2 385,14 | 0,00 | 0,00 | 2 385,14 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 6820 |
| 1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразовательных организаций | Всего | 2 283,87 | 0,00 | 0,00 | 2 283,87 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
|  |  | 2022 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1500 |
|  |  | 2023 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1500 |
|  |  | 2024 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1500 |
| 1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | Всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучающихся 7 - 11 классов, чел |  |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
| 1.1.4 | Организация и проведение профильной смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 20 |
|  |  | 2023 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 20 |
|  |  | 2024 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 20 |
| 1.1.5 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Всего | 1 237,71 | 0,00 | 0,00 | 1 237,71 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
|  |  | 2022 | 362,57 | 0,00 | 0,00 | 362,57 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 60 |
|  |  | 2023 | 362,57 | 0,00 | 0,00 | 362,57 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 60 |
|  |  | 2024 | 362,57 | 0,00 | 0,00 | 362,57 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 60 |
| 1.1.6 | Проведение молодежного фестиваля КВН среди команд образовательных организаций ЗАТО Северск | Всего | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2023 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2024 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
| 1.1.7 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» профилактической направленности, посвященной Дню борьбы с курением | Всего | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 60 |
|  |  | 2023 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 60 |
|  |  | 2024 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 60 |
| 1.1.8 | Проведение городской акции «Нет наркотикам» | Всего | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
| 1.1.9 | Проведение фестиваля спортивных единоборств в рамках Дней борьбы с наркоманией | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 250 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 250 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | участников фестиваля, чел |  |
| 1.1.10 | Проведение общегородской акции «Спорт против наркотиков» | Всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
| 1.1.11 | Проект «Скейтпарк для всех» | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 50 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 50 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 50 |
| 1.1.12 | Проведение военно- исторической смены «Струна истории» для детей, в том числе для детей «группы риска» | Всего | 259,12 | 0,00 | 0,00 | 259,12 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 141,04 | 0,00 | 0,00 | 141,04 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 90 |
|  |  | 2023 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00 |  | 1. Число | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучающихся, чел |  |
|  |  | 2024 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 90 |
| 1.1.13 | Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
| 1.1.14 | Проведение акции по очистке фасадов зданий от надписей наркотического содержания (создание рисунков на их месте) | Всего | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  | 1. Число акций, | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |
|  |  | 2024 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
| 1.1.15 | Конкурс среди молодежи на лучший проект граффити антинаркотической направленности, содержащих жизнеутверждающий посыл | Всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.16 | Цикл мероприятий Vitaфест «Свое завтра ТЫ выбираешь САМ!» | Всего | 76,02 | 0,00 | 0,00 | 76,02 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 100 |
|  |  | 2023 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 100 |
|  |  | 2024 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 100 |
| 1.1.17 | Социально-культур- ный проект «Я выбираю жизнь» для подростков и молодежи пос.Самусь | Всего | 91,65 | 0,00 | 0,00 | 91,65 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2023 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |  | 1. Число | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучающихся, чел |  |
|  |  | 2024 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
| 1.1.18 | Проведение фестиваля молодежных культур «Живи ярко» | Всего | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 200 |
|  |  | 2023 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 200 |
|  |  | 2024 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 200 |
| 1.1.19 | Конкурс среди обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск «Творчество против наркотиков» | Всего | 359,37 | 0,00 | 0,00 | 359,37 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.20 | Городской конкурс изобразительного творчества «Позитив», посвященный здоровому образу жизни | Всего | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.21 | Организация и проведение молодежного творческого марафона «Музыка - наше оружие!», направленного на профилактику потребления психоактивных веществ в молодежной среде | Всего | 502,71 | 0,00 | 0,00 | 502,71 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 50 |
|  |  | 2023 | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 50 |
|  |  | 2024 | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 50 |
| 1.1.22 | Творческий конкурс литературных эскизов антинаркотической направленности | Всего | 202,29 | 0,00 | 0,00 | 202,29 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 202,29 | 0,00 | 0,00 | 202,29 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.23 | Фотоконкурс на тему «Все в твоих руках!» | Всего | 374,26 | 0,00 | 0,00 | 374,26 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 200,18 | 0,00 | 0,00 | 200,18 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | 174,08 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.24 | Постановка драматического спектакля на антинаркотическую тему | Всего | 834,37 | 0,00 | 0,00 | 834,37 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 834,37 | 0,00 | 0,00 | 834,37 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 500 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку, чел | 0 |
| 2. | Задача 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | Всего | 1 847,90 | 0,00 | 0,00 | 1 847,90 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск, Управление образования, образователь- ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1030 |
|  |  | 2022 | 555,28 | 0,00 | 0,00 | 555,28 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1290 |
|  |  | 2023 | 595,72 | 0,00 | 0,00 | 595,72 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1290 |
|  |  | 2024 | 555,28 | 0,00 | 0,00 | 555,28 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1290 |
| 2.1.1 | Организация и проведение семинаров- тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Всего | 265,09 | 0,00 | 0,00 | 265,09 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
|  |  | 2022 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 1000 |
|  |  | 2023 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | семинарах, чел |  |
|  |  | 2024 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 1000 |
| 2.1.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности детских оздоровительных учреждений «Летний лагерь - территория здоровья» | Всего | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ных лагерей, ед |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение семинаров-тренингов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними для специалистов образовательных организаций | Всего | 418,12 | 0,00 | 0,00 | 418,12 | 0,00 | Управление образования, общеобразо- вательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2024 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
| 2.1.4 | Проведение муниципальных конкурсов «Мастер медиации» для развития школьных служб примирения | Всего | 76,98 | 0,00 | 0,00 | 76,98 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 2.1.5 | Проведение профильной смены для волонтеров школьных служб примирения | Всего | 102,27 | 0,00 | 0,00 | 102,27 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2023 | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2024 | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
| 2.1.6 | Организация и проведение семинаров-тренингов по формам ведения неспецифической профилактической работы с детьми для специалистов образовательных организаций | Всего | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 120 |
|  |  | 2023 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 120 |
|  |  | 2024 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 120 |
| 2.1.7 | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | Всего | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 2.1.8 | Проведение учебных сборов волонтеров | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 10 585,87 | 0,00 | 0,00 | 10 585,87 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | 1. Охват профилакти- ческими мероприя- тиями обучающихся | 6255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразова-тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел |  |
|  |  | 2022 | 3 882,89 | 0,00 | 0,00 | 3 882,89 | 0,00 |  | 1. Охват профилакти- ческими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8610 |
|  |  | 2023 | 3 009,07 | 0,00 | 0,00 | 3 009,07 | 0,00 |  | 1. Охват профилакти- ческими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8110 |
|  |  | 2024 | 2 940,42 | 0,00 | 0,00 | 2 940,42 | 0,00 |  | 1. Охват профилакти- ческими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8110 |
| Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,8 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | группы, проц |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,2 |
| 1.1.1 | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 32 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 29 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 26 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 23 |
| 2. | Задача 2 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности, в т.ч.: | Всего | 1 247,04 | 0,00 | 0,00 | 1 247,04 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдел социальной поддержки населения Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направлен- ности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2022 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направлен- ности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2023 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направлен- ности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2024 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направлен- ности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
| 2.1.1 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Всего | 171,04 | 0,00 | 0,00 | 171,04 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 2500 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 2500 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 2500 |
| 2.1.2 | Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему, пропагандирующих здоровый образ жизни | Всего | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 165,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 1 |
| 2.1.3 | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |
|  |  | 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
| 2.1.4 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1500 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1550 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1600 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1650 |
| 2.1.5 | Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Всего | 530,60 | 0,00 | 0,00 | 530,60 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 247,04 | 0,00 | 0,00 | 1 247,04 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц |  |
|  |  | 2022 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,6 |
|  |  | 2023 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц |  |
|  |  | 2024 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  | Итого по Программе | Всего | 11 832,91 | 0,00 | 0,00 | 11 832,91 | 0,00 | Администра- ция ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 130 |
|  |  | 2022 | 4 231,89 | 0,00 | 0,00 | 4 231,89 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 125 |
|  |  | 2023 | 3 358,07 | 0,00 | 0,00 | 3 358,07 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 120 |
|  |  | 2024 | 3 289,42 | 0,00 | 0,00 | 3 289,42 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 115 |