Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Даты выполнения мероприятий |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  |
| 1.1 | После сезонные испытания | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.) |
|  |  | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Без отключения ГВС в пос.Самусь |
| 1.2 | Послеремонтные испытания | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.) |
|  |  | 18.07.2022 | 31.07.2022 | Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.) |
|  |  | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Без отключения ГВС в пос.Самусь |
| 2 | Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск | со дня окончания отопительного периода | 01.09.2022 | Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2022-2023 гг. |
| 2.1 | На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска | 02.07.2022 | 06.07.2022 | Полное отключение ГВС в г.Северске (5 сут.) |
|  | На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь | 18.07.2022 | 31.07.2022 | Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.) |
| 2.2 | На оборудовании ТЭЦ АО «РИР» | 02.07.2022 | 10.07.2022 | Полное отключение ГВС в г.Северске (9 сут.) |
|  | На оборудовании ЦОК ООО «Тепло П» | 18.07.2022 | 31.07.2022 | Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.) |
| 2.3 | На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска | со дня окончания отопительного периода | 01.09.2022* | Без отключения ГВС в г.Северске |
|  | На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь |  |  | Без отключения ГВС в пос.Самусь |

Примечание:

1.,Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.

2.,Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.