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	«Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)


	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 

	
	1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел
	350
	590
	726
	726
	726

	
	2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц
	35,3
	35,3
	41,2
	41,2
	41,2

	
	3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед
	0
	0
	0
	0
	0»;

	«Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам  реализации Программы,
тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год 
	2024 год

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	1 766 642,85
	366 113,95
	527 966,88
	450 013,60
	422 548,41

	
	Местный бюджет 
	1 309 129,30
	366 113,95
	365 107,84
	291 499,19
	286 408,32

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	299 082,61
	28 781,65
	212 206,39
	28 697,28
	29 397,28

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	98 347,58
	28 781,65
	32 902,03
	17 752,10
	18 911,80

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	929 893,00
	162 320,84
	192 889,94
	323 737,67
	250 944,54

	
	бюджет Томской области (по согласова-нию (прогноз)
	350 480,77
	162 320,84
	161 529,02
	13 228,81
	13 402,10

	
	внебюджетные источники (по согласова-нию (прогноз)
	3 923,00
	1 028,65
	808,63
	1 279,95
	805,77

	
	Всего
	1 761 880,66
	558 245,10
	560 347,52
	323 760,05
	319 527,99»
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	«1.
	Увеличение числа посещений организаций культуры
	тыс чел
	728,9
	350,0
	590,0
	726,0
	726,0
	726,0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление культуры

	2.
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	проц
	17,6
	35,3
	35,3
	41,2
	41,2
	41,2
	Ежеквар-тально
	Акты технического обследования, отчеты участников
	Управление культуры»;

	«1.1
	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, 
в расчете на 1 жителя
	ед
	5,9
	2,0
	2,2
	3,9
	3,6
	3,6
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление культуры»;

	«2.1
	Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
	тыс чел
	1,7
	0,0
	0,3
	0,3
	0,1
	0,1
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Таблица 6
	№ п/п

	Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Всего
	2021
год
	2022
год
	2023 
год
	2024 
год

	1.
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения 
в области культуры и туризма» 

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	44 225,87
	11 041,86 
	10 987,53
	11 054,01
	11 142,47

	
	
	Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	44 225,87
	11 041,86 
	10 987,53
	11 054,01
	11 142,47

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	44 225,87
	11 041,86 
	10 987,53
	11 054,01
	11 142,47
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 

Таблица 8
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета
(по согласова-нию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников
(по согласова-
нию (прогноз)
	

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры 
в ЗАТО Северск»
	Всего
	1 717 289,72
	98 347,58
	350 480,77
	1 264 849,76
	3 611,60
	Отсутствуют

	
	
	2021
	547 173,24
	28 781,65
	162 320,84
	355 072,09
	998,65
	

	
	
	2022
	549 207,04
	32 902,03
	161 529,02
	354 066,64
	709,35
	

	
	
	2023
	312 620,34
	17 752,10
	13 228,81
	280 445,18
	1 194,25
	

	
	
	2024
	308 289,10
	18 911,80
	13 402,10
	275 265,85
	709,35
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие туризма 
на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	365,07
	0,00
	0,00
	53,67
	311,40
	Отсутствуют

	
	
	2021
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	

	
	
	2022
	152,95
	0,00
	0,00
	53,67
	99,28
	

	
	
	2023
	85,70
	0,00
	0,00
	0,00
	85,70
	

	
	
	2024
	96,42
	0,00
	0,00
	0,00
	96,42
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	44 225,87
	0,00
	0,00
	44 225,87
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	11 041,86
	0,00
	0,00
	11 041,86
	0,00
	

	
	
	2022
	10 987,53
	0,00
	0,00
	10 987,53
	0,00
	

	
	
	2023
	11 054,01
	0,00
	0,00
	11 054,01
	0,00
	

	
	
	2024
	11 142,47
	0,00
	0,00
	11 142,47
	0,00
	

	
	 Итого по Программе
	Всего
	1 761 880,66
	98 347,58
	350 480,77
	1 309 129,30
	3 923,00
	

	
	
	2021
	558 245,10
	28 781,65
	162 320,84
	366 113,95
	1 028,65
	

	
	
	2022
	560 347,52
	32 902,03
	161 529,02
	365 107,84
	808,63
	

	
	
	2023
	323 760,05
	17 752,10
	13 228,81
	291 499,19
	1 279,95
	

	
	
	2024
	319 527,99
	18 911,80
	13 402,10
	286 408,32
	805,77
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	«Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в ЗАТО Северск» 
	Всего
	1 757 957,66
	1 741 576,93
	16 380,73

	
	2021
	557 216,45
	542 186,55
	15 029,90

	
	2022
	559 538,89
	558 188,06
	1 350,83

	
	2023
	322 480,10
	322 480,10
	0,00

	
	2024
	318 722,22
	318 722,22
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»
	Всего
	1 713 678,12
	1 697 297,39
	16 380,73

	
	
	2021
	546 174,59
	531 144,69
	15 029,90

	
	
	2022
	548 497,69
	547 146,86
	1 350,83

	
	
	2023
	311 426,09
	311 426,09
	0,00

	
	
	2024
	307 579,75
	307 579,75
	0,00

	1.1
	ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»
	Всего
	1 128 058,37
	1 128 058,37
	0,00

	
	
	2021
	369 535,48
	369 535,48
	0,00

	
	
	2022
	364 056,92
	364 056,92
	0,00

	
	
	2023
	199 835,48
	199 835,48
	0,00

	
	
	2024
	194 630,49
	194 630,49
	0,00

	1.2
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
	Всего
	453 649,73
	453 649,73
	0,00

	
	
	2021
	137 418,53
	137 418,53
	0,00

	
	
	2022
	138 709,10
	138 709,10
	0,00

	
	
	2023
	88 761,05
	88 761,05
	0,00

	
	
	2024
	88 761,05
	88 761,05
	0,00»;

	«1.4
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.:
	Всего
	3 799,43
	2 448,60
	1 350,83

	
	
	2021
	465,90
	465,90
	0,00

	
	
	2022
	2 294,17
	943,34
	1 350,83

	
	
	2023
	506,85
	506,85
	0,00

	
	
	2024
	532,51
	532,51
	0,00»;

	«1.4.3
	Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями
	Всего
	2 448,60
	2 448,60
	0,00

	
	
	2021
	465,90
	465,90
	0,00

	
	
	2022
	943,34
	943,34
	0,00

	
	
	2023
	506,85
	506,85
	0,00

	
	
	2024
	532,51
	532,51
	0,00

	1.4.4
	Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.5
	Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.:
	Всего
	7 689,17
	7 689,17
	0,00

	
	
	2021
	1 332,67
	1 332,67
	0,00

	
	
	2022
	5 156,50
	5 156,50
	0,00

	
	
	2023
	600,00
	600,00
	0,00

	
	
	2024
	600,00
	600,00
	0,00

	1.5.1
	Организация праздничных мероприятий 
и народных гуляний в г.Северске
	Всего
	6 789,17
	6 789,17
	0,00

	
	
	2021
	1 182,67
	1 182,67
	0,00

	
	
	2022
	4 956,50
	4 956,50
	0,00

	
	
	2023
	350,00
	350,00
	0,00

	
	
	2024
	300,00
	300,00
	0,00»;

	«1.6
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.:
	Всего
	88 836,34
	88 836,34
	0,00

	
	
	2021
	17 392,10
	17 392,10
	0,00

	
	
	2022
	26 665,82
	26 665,82
	0,00

	
	
	2023
	21 722,71
	21 722,71
	0,00

	
	
	2024
	23 055,70
	23 055,70
	0,00

	1.6.1
	Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ
	Всего
	30 203,23
	30 203,23
	0,00

	
	
	2021
	7 984,90
	7 984,90
	0,00

	
	
	2022
	7 056,68
	7 056,68
	0,00

	
	
	2023
	7 571,32
	7 571,32
	0,00

	
	
	2024
	7 590,33
	7 590,33
	0,00

	1.6.2
	Поддержка молодежного театра «Наш мир «МАУ «ГДК»
	Всего
	12 095,54
	12 095,54
	0,00

	
	
	2021
	2 661,64
	2 661,64
	0,00

	
	
	2022
	3 404,82
	3 404,82
	0,00

	
	
	2023
	2 924,39
	2 924,39
	0,00

	
	
	2024
	3 104,69
	3 104,69
	0,00

	1.6.3
	Поддержка творческой деятельности Детского театра
	Всего
	44 753,57
	44 753,57
	0,00

	
	
	2021
	6 349,56
	6 349,56
	0,00

	
	
	2022
	15 808,32
	15 808,32
	0,00

	
	
	2023
	10 731,00
	10 731,00
	0,00

	
	
	2024
	11 864,68
	11 864,68
	0,00»;

	«1.6.5
	Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск
	Всего
	200,00
	200,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	2024
	100,00
	100,00
	0,00»;

	«1.7
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», 
в т.ч.:
	Всего
	24 207,81
	10 915,18
	13 292,64

	
	
	2021
	18 292,64
	5 000,00
	13 292,64

	
	
	2022
	5 915,18
	5 915,18
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.7.3
	Техническое оснащение муниципальных музеев
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.7.4
	Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	Всего
	5 915,18
	5 915,18
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	5 915,18
	5 915,18
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.8
	Основное мероприятие. Участие 
в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.:
	Всего
	5 700,00
	5 700,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	5 700,00
	5 700,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.1
	Создание виртуальных концертных залов
	Всего
	5 700,00
	5 700,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	5 700,00
	5 700,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	53,67
	53,67
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	53,67
	53,67
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.:
	Всего
	33,99
	33,99
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	33,99
	33,99
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«2.1.3
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	33,99
	33,99
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	33,99
	33,99
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«2.2
	Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.:
	Всего
	19,68
	19,68
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	19,68
	19,68
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«2.2.3
	Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи
	Всего
	19,68
	19,68
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	19,68
	19,68
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	44 225,87
	44 225,87
	0,00

	
	
	2021
	11 041,86
	11 041,86
	0,00

	
	
	2022
	10 987,53
	10 987,53
	0,00

	
	
	2023
	11 054,01
	11 054,01
	0,00

	
	
	2024
	11 142,47
	11 142,47
	0,00»



	Приложение 6
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __29.07.2022___ № __1330__



	«Показатели цели подпрограммы 1 
и их значения
(по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед
	2
	2,2
	3,9
	3,6
	3,6

	
	2. Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц
	18,8
	19
	19
	15,6
	15,6

	
	3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц
	100
	100
	100
	100
	100

	
	4. Уровень фактической обеспеченности библио-теками от нормативной потребности, проц
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5

	
	5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц
	25
	25
	25
	25
	25»;

	«Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет 
	1 264 849,76
	355 072,09
	354 066,64
	280 445,18
	275 265,85

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	98 347,58
	28 781,65
	32 902,03
	17 752,10
	18 911,80

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	350 480,77
	162 320,84
	161 529,02
	13 228,81
	13 402,10

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	3 611,60
	998,65
	709,35
	1 194,25
	709,35

	
	Всего
	1 717 289,72
	547 173,24
	549 207,04
	312 620,34
	308 289,10»






	Приложение 7
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __29.07.2022___ № __1330__



	«1.
	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя
	ед
	5,9
	2
	2,2
	3,9
	3,6
	3,6
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление культуры»;

	«1.1
	Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры
	тыс чел
	664,8
	225
	300
	432,8
	403,5
	403,5
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление культуры»;

	«4.3
	Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек
	тыс.экз
	0
	0
	1
	1,5
	1,2
	1,3
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры

	4.4
	Количество выполненных капитальных ремонтов
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск
	Управление культуры»;

	«5.1
	Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск
	ед
	30
	10
	17
	24
	9
	9
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»;

	«6.1
	Число посещений профессиональных театров
	тыс чел
	148,4
	40
	60,7
	65,1
	58,1
	58,1
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление культуры»;

	«6.3
	Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию
	ед
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»;

	«7.3
	Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием
	ед
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»



	Приложение 8
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __29.07.2022___ № __1330__



	«1.1
	ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»
	Всего
	1 128 058,37
	0,00
	278 474,10
	849 584,27
	0,00
	Управление культуры, 
учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	369 535,48
	0,00
	131 287,90
	238 247,58
	0,00
	
	1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	300

	
	
	2022
	364 056,92
	0,00
	131 607,40
	232 449,52
	0,00
	
	1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	432,8

	
	
	2023
	199 835,48
	0,00
	7 789,40
	192 046,08
	0,00
	
	1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	403,5

	
	
	2024
	194 630,49
	0,00
	7 789,40
	186 841,09
	0,00
	
	1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел 
	403,5»;

	«2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
	Всего
	453 649,73
	0,00
	57 922,30
	395 727,43
	0,00
	Управление культуры,  учреждения дополни-тельного образования
	X
	X

	
	
	2021
	137 418,53
	0,00
	26 162,00
	111 256,53
	0,00
	
	1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел

	3100

	
	
	2022
	138 709,10
	0,00
	26 186,70
	112 522,40
	0,00
	
	1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, полу-чающих услуги по допол-нительному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел

	3100

	
	
	2023
	88 761,05
	0,00
	2 786,80
	85 974,25
	0,00
	
	1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, полу-чающих услуги по допол-нительному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел
	2550

	
	
	2024
	88 761,05
	0,00
	2 786,80
	85 974,25
	0,00
	
	1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, полу-чающих услуги по допол-нительному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел

	2550»;

	«4.1 
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.:
	Всего
	3 799,43
	749,65
	132,37
	2 917,41
	0,00
	Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, 
учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	465,90
	367,36
	75,24
	23,30
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструиро-ваны, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	
	
	2022
	2 294,17

	382,29
	57,12
	1 854,76
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструиро-ваны, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз 
	1,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разработанной ПСД, ед
	1

	
	
	2023
	506,85
	0,00
	0,00
	506,85
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз 
	1,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	
	
	2024
	532,51
	0,00
	0,00
	532,51
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз 
	1,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разработанной ПСД, ед
	0»;

	«4.1.3
	Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуаль-ными, электрон-ными изданиями
	Всего
	2 448,60
	749,65
	132,37
	1 566,58
	0,00
	Управление культуры, муници-пальные библиотеки
	Х
	Х

	
	
	2021
	465,90
	367,36
	75,24
	23,30
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1

	
	
	2022
	943,34
	382,29
	57,12
	503,93
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1,8

	
	
	2023
	506,85
	0,00
	0,00
	506,85
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1,2

	
	
	2024
	532,51
	0,00
	0,00
	532,51
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1,3

	4.1.4
	Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0»;

	«5.1
	Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.:
	Всего
	11 300,77
	0,00
	0,00
	7 689,17
	3 611,60
	Управление культуры, 
учреждения дополни-тельного образования, учреждения  культуры
	X
	X

	
	
	2021
	2 331,32
	0,00
	0,00
	1 332,67
	998,65
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед
	0

	
	
	2022
	5 865,85
	0,00
	0,00
	5 156,50
	709,35
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед
	1

	
	
	2023
	1 794,25
	0,00
	0,00
	600,00

	1 194,25
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед
	1

	
	
	2024
	1 309,35
	0,00
	0,00
	600,00
	709,35
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед
	1

	5.1.1
	Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске
	Всего
	7 869,77
	0,00
	0,00
	6 789,17
	1 080,60
	Управление культуры, 
учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования
	X
	X

	
	
	2021
	1 602,67
	0,00
	0,00
	1 182,67
	420,00
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2022
	5 176,70
	0,00
	0,00
	4 956,50
	220,20
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед
	19

	
	
	2023
	570,20
	0,00
	0,00
	350,00
	220,20
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	4

	
	
	2024
	520,20
	0,00
	0,00
	300,00
	220,20
	
	1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	4»;

	«6.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных
на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.:
	Всего
	88 836,34
	71 589,33
	11 438,67
	5 808,33
	0,00
	Управление культуры, 
учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	17 392,10
	13 384,39
	2 741,38
	1 266,33
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	60,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел
	14

	
	
	2022
	26 665,82
	21 541,04
	3 218,78
	1 906,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	65,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел
	14

	
	
	2023
	21 722,71
	17 752,10
	2 652,61
	1 318,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	58,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел
	14

	
	
	2024
	23 055,70
	18 911,80
	2 825,90
	1 318,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	58,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию
ЗАТО Северск, чел
	14

	6.1.1
	Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ
	Всего
	30 203,23
	24 326,32
	3 981,32
	1 895,59
	0,00
	Управление культуры, 
МБУ СМТ
	X
	X

	
	
	2021
	7 984,90
	6 247,12
	1 279,53
	458,25
	0,00
	
	Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	34,3

	
	
	2022
	7 056,68
	5 787,20
	864,75
	404,72
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	30,8

	
	
	2023
	7 571,32
	6 138,00
	917,01
	516,31
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	31,4

	
	
	2024
	7 590,33
	6 154,00
	920,02
	516,31
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	31,4

	6.1.2
	Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК»
	Всего
	12 095,54
	9 955,48
	1 602,65
	537,41
	0,00
	Управление культуры, МАУ «ГДК»
	X
	X

	
	
	2021
	2 661,64
	2 082,38
	426,51
	152,75
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	3,7

	
	
	2022
	3 404,82
	2 792,30
	417,24
	195,28
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	4,3

	
	
	2023
	2 924,39
	2 461,70
	368,00
	94,69
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	3,7

	
	
	2024
	3 104,69
	2 619,10
	390,90
	94,69
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	3,7

	6.1.3
	Поддержка творческой деятельности Детского театра
	Всего
	44 753,57
	37 307,53
	5 854,70
	1 591,33
	0,00
	Управление культуры, 
Детский театр
	X
	X

	
	
	2021
	6 349,56
	5 054,89
	1 035,34
	259,33
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	22,7

	
	
	2022
	15 808,32
	12 961,54
	1 936,78
	910,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	30

	
	
	2023
	10 731,00
	9 152,40
	1 367,60
	211,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	23

	
	
	2024
	11 864,68
	10 138,70
	1 514,98
	211,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	23»;

	«6.1.5
	Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск
	Всего
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	0

	
	
	2023
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	1

	
	
	2024
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	1»;

	«7.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.:
	Всего
	24 207,81
	20 308,60
	2 513,33
	1 385,88
	0,00
	Управление культуры, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	18 292,64
	15 029,90
	2 054,32
	1 208,42
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных 
объектов учреждений культуры, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2022
	5 915,18
	5 278,70
	459,02
	177,46
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных 
объектов учреждений культуры, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	1

	

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	0

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных 
объектов учреждений культуры, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0»;

	«7.1.3
	Техническое оснащение муниципальных музеев
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска»
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0»;

	«7.1.4
	Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	Всего
	5 915,18
	5 278,70
	459,02
	177,46
	0,00
	Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2022
	5 915,18
	5 278,70
	459,02
	177,46
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0»;

	«8.1
	Основное мероприятие.
Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.
	Всего
	5 700,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры, учреждения культуры
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	0

	
	
	2022
	5 700,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	1

	8.1.1
	Создание виртуальных концертных залов
	Всего
	5 700,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры, учреждения культуры
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	0

	
	
	2022
	5 700,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	1

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1 717 289,72
	98 347,58
	350 480,77
	1 264 849,76
	3 611,60
	 
	X
	X

	
	
	2021
	547 173,24
	28 781,65
	162 320,84
	355 072,09
	998,65
	
	X
	X

	
	
	2022
	549 207,04
	32 902,03
	161 529,02
	354 066,64
	709,35
	
	X
	X

	
	
	2023
	312 620,34
	17 752,10
	13 228,81
	280 445,18
	1 194,25
	
	X
	X

	
	
	2024
	308 289,10
	18 911,80
	13 402,10
	275 265,85
	709,35
	
	X
	X»


24




	Приложение 9
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __29.07.2022___ № __1330__



ООО

	«Показатели цели подпрограммы 2 
и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
	0
	0,3
	0,3
	0,1
	0,1»;

	«Объем финансирования подпрограммы 2, всего, 
в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.


	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	53,67
	0,00
	53,67
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	311,40
	30,00
	99,28
	85,70
	96,42

	
	Всего
	365,07
	30,00
	152,95
	85,70
	96,42»








	
	
	Приложение 10
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __29.07.2022___ № __1330__





	«1.
	Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
	тыс чел
	1,7
	0
	0,3
	0,3
	0,1
	0,1
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»; 

	«1.2
	Количество установленных парковых сооружений 
	ед
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»;

	«2.2
	Число участников мероприятий по туризму
	чел
	730
	0
	250
	120
	60
	60
	Ежеквар-тально
	Отчеты участников
	Управление культуры»



	Приложение 11
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __29.07.2022___ № __1330__




	«1.1
	Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.:
	Всего
	181,27
	0,00
	0,00
	33,99
	147,28
	Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных парковых сооружений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед
	0

	
	
	2022
	87,27
	0,00
	0,00
	33,99
	53,28
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных парковых сооружений, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед
	0

	
	
	2023
	51,70
	0,00
	0,00
	0,00
	51,70
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных парковых сооружений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед
	0

	
	
	2024
	42,30
	0,00
	0,00
	0,00
	42,30
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных парковых сооружений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед
	0»;

	«1.1.3
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	181,27
	0,00
	0,00
	33,99
	147,28
	Управление культуры, МАУ «СПП»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных парковых сооружений, ед
	0

	
	
	2022
	87,27
	0,00
	0,00
	33,99
	53,28
	
	1. Количество установленных парковых сооружений, ед 
	1

	
	
	2023
	51,70
	0,00
	0,00
	0,00
	51,70
	
	1. Количество установленных парковых сооружений, ед
	0

	
	
	2024
	42,30
	0,00
	0,00
	0,00
	42,30
	
	1. Количество установленных парковых сооружений, ед 
	0»;

	«2.1
	Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.:
	Всего
	183,80
	0,00
	0,00
	19,68
	164,12
	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образова-ния
	X
	X

	
	
	2021
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	
	1. Количество рекламно-информационных изданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число участников мероприятий по туризму, чел
	250

	
	
	2022
	65,68
	0,00
	0,00
	19,68
	46,00
	
	1. Количество рекламно-информационных изданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число участников мероприятий по туризму, чел
	120

	
	
	2023
	34,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,00
	
	1. Количество рекламно-информационных изданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число участников мероприятий по туризму, чел
	60

	
	
	2024
	54,12
	0,00
	0,00
	0,00
	54,12
	
	1. Количество рекламно-информационных изданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число участников мероприятий по туризму, чел
	60»;

	«2.1.3
	Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи
	Всего
	103,68
	0,00
	0,00
	19,68
	84,00
	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образова-ния
	X
	X

	
	
	2021
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	
	1. Число участников мероприятий по туризму, чел
	250

	
	
	2022
	37,68
	0,00
	0,00
	19,68
	18,00
	
	1. Число участников мероприятий по туризму, чел
	120

	
	
	2023
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	
	1. Число участников мероприятий по туризму, чел
	60

	
	
	2024
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	
	1. Число участников мероприятий по туризму, чел
	60

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	365,07
	0,00
	0,00
	53,67
	311,40
	 
	X
	X

	
	
	2021
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	152,95
	0,00
	0,00
	53,67
	99,28
	
	X
	X

	
	
	2023
	85,70
	0,00
	0,00
	0,00
	85,70
	
	X
	X

	
	
	2024
	96,42
	0,00
	0,00
	0,00
	96,42
	
	X
	X»




	Приложение 12
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]от __29.07.2022___ № __1330__

	

	


	«1.1
	ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»
	Всего
	1 483 588,88
	0,00
	525 471,10
	958 117,78
	0,00
	Управление культуры, учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	369 535,48
	0,00
	131 287,90
	238 247,58
	0,00
	
	1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	300

	
	
	2022
	371 564,13
	0,00
	131 607,40
	239 956,73
	0,00
	
	1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	432,8

	
	
	2023
	371 244,63
	0,00
	131 287,90
	239 956,73
	0,00
	
	1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	539,8

	
	
	2024
	371 244,63
	0,00
	131 287,90
	239 956,73
	0,00
	
	1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел
	549,4»;

	«2.1
	ВЦП  «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
	Всего
	566 798,23
	0,00
	104 672,70
	462 125,53
	0,00
	Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования
	Х
	Х

	
	
	2021
	137 418,53
	0,00
	26 162,00
	111 256,53
	0,00
	
	1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
 по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел
	3100

	
	
	2022
	143 143,03
	0,00
	26 186,70
	116 956,33
	0,00
	
	1. Количество детей 
в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел
	3100

	
	
	2023
	143 118,33
	0,00
	26 162,00
	116 956,33
	0,00
	
	1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муни-ципальных учрежде-ниях дополнительного образования, чел
	3100

	
	
	2024
	143 118,33
	0,00
	26 162,00
	116 956,33
	0,00
	
	1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел
	3100»;

	«4.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: 
	Всего
	296 256,301
	749,65
	134 847,73
	160 658,92
	0,00
	Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	465,90
	367,36
	75,24
	23,30
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разра-ботанной ПСД, ед.
	0

	
	
	2022
	101 622,15
	382,29
	57,12
	101 182,74
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разра-ботанной ПСД, ед.
	3

	
	
	2023
	113 436,79
	0,00
	80 880,00
	32 556,79
	0,00
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	16,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество разра-ботанной ПСД, ед.
	0

	
	
	2024
	80 731,46
	0,00
	53 835,36
	26 896,10
	
	
	1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	16,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество раз-работанной ПСД, ед.
	0»;

	«4.1.3
	Комплектование фонда библиотек печатными, аудио-визуальными, электронными изданиями
	Всего
	12 849,24
	749,65
	132,37
	11 967,22
	0,00
	Управление культуры, муниципаль-ные библиотеки
	Х
	Х

	
	
	2021
	465,90
	367,36
	75,24
	23,30
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1

	
	
	2022
	943,34
	382,29
	57,12
	503,93
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	1,8

	
	
	2023
	5 720,00
	0,00
	0,00
	5 720,00
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	16,3

	
	
	2024
	5 720,00
	0,00
	0,00
	5 720,00
	0,00
	
	1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз
	16,3»;

	«5.1
	Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.:
	Всего
	30 876,85
	0,00
	10 754,80
	16 510,45
	3 611,60
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	2 331,32
	0,00
	0,00
	1 332,67
	998,65
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед

	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед
	0

	
	
	2022
	12 974,73
	0,00
	5 377,40
	6 887,98
	709,35
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед
	2

	
	
	2023
	5 570,57
	0,00
	0,00
	4 376,32
	1 194,25
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед

	2

	
	
	2024
	10 000,23
	0,00
	5 377,40
	3 913,48
	709,35
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед

	2

	5.1.1
	Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске
	Всего
	11 183,77
	0,00
	0,00
	10 103,17
	1080,60
	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования
	Х
	Х

	
	
	2021
	1 602,67

	0,00
	0,00
	1 182,67
	420,00
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2022
	5 176,70
	0,00
	0,00
	4 956,50
	220,20
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	19

	
	
	2023
	2 202,20
	0,00
	0,00
	1 982,00
	220,20
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	15

	
	
	2024
	2 202,20
	0,00
	0,00
	1 982,00
	220,20
	
	1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед
	15»;

	«6.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: 
	Всего
	107 019,64
	84 323,76
	14 653,09
	8 042,78
	0,00
	Управление культуры, учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	17 392,10
	13 384,39
	2 741,38
	1 266,33
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	60,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел
	14

	
	
	2022
	29 875,84
	23 544,80
	3 949,76
	2 381,28
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	139,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед  
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел
	14

	
	
	2023
	29 875,84
	23 697,28
	3 980,97
	2 197,59
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	140,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел
	14

	
	
	2024
	29 875,84
	23 697,28
	3 980,97
	2 197,59
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	140,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел

	14»;

	«6.1.2
	Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК»
	Всего
	12 876,10
	10 459,28
	1 678,23
	738,58
	0,00
	Управление культуры, МАУ «ГДК»
	X
	X

	
	
	2021
	2 661,64
	2 082,38
	426,51
	152,75
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	3,7

	
	
	2022
	3 404,82
	2 792,30
	417,24
	195,28
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	4,3

	
	
	2023
	3 404,82
	2 792,30
	417,24
	195,28
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	4,3

	
	
	2024
	3 404,82
	2 792,30
	417,24
	195,28
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	4,3

	6.1.3
	Поддержка творческой деятельности Детского театра
	Всего
	53 774,54
	43 939,52
	6 845,69
	2 989,33
	0,00
	Управление культуры, Детский театр
	X
	X

	
	
	2021
	6 349,56
	5 054,89
	1 035,34
	259,33
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	22,7

	
	
	2022
	15 808,32
	12 961,54
	1 936,78
	910,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	30

	
	
	2023
	15 808,32
	12 961,54
	1 936,78
	910,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	30

	
	
	2024
	15 808,32
	12 961,54
	1 936,78
	910,00
	0,00
	
	1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел
	30»;

	«7.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: 
	Всего
	44 019,98
	38 958,01
	2 935,48
	2 126,49
	0,00
	Управление культуры, учреждения культуры
	X
	X

	
	
	2021
	18 292,64
	15 029,90
	2 054,32
	1 208,42
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2022
	20 727,35
	18 928,11
	881,17
	918,07
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	2

	
	
	2023
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0»;

	«7.1.4
	Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	Всего
	5 915,18
	5 278,70
	459,02
	177,46
	0,00
	Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2022
	5 915,18
	5 278,70
	459,02
	177,46
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед
	0»;

	
	«Итого по подпрограмме 1
	Всего
	2 790 826,67
	299 082,61
	817 618,49
	1 670 513,97
	3 611,60
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	547 173,23
	28 781,65
	162 320,84
	355 072,09
	998,65
	
	1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед

	2,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц

	61,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц


	25

	
	
	2022
	904 905,82
	212 206,39
	192 343,14
	499 646,94
	709,35
	
	1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя,ед


	3,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц

	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц
	61,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц

	25

	
	
	2023
	685 965,12
	28 697,28
	242 310,87
	413 762,72
	1 194,25
	
	1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед
	4,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Уровень фактичес-кой обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц
	61,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Уровень фактичес-кой обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц
	25

	
	
	2024
	652 782,47
	29 397,28
	220 643,63
	402 032,21
	709,35
	
	1. Количество посещений культурно-
досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед
	4,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Уровень фактичес-кой обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц
	61,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц
	25»;

	
	«Итого по Программе
	Всего
	2 999 541,46
	299 082,61
	929 893,00
	1 766 642,85
	3 923,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	558 245,10
	28 781,65
	162 320,84
	366 113,95
	1 028,65
	
	1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел
	590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-пальных учреждений культуры, проц
	35,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед
	0

	
	
	2022
	933 871,84
	212 206,39
	192 889,94
	527 966,88
	808,63
	
	1. Увеличение числа посещений организа-ций культуры, тыс чел
	765,2

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля муниципаль-ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц
	17,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед
	3

	
	
	2023
	803 728,50
	28 697,28
	323 737,67
	450 013,60
	1 279,95
	
	1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел
	871,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля муниципаль-ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц
	17,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед
	2

	
	
	2024
	703 696,00
	29 397,28
	250 944,54
	422 548,41
	805,77
	
	1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел
	884,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц
	5,9

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед
	2»



