ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

за 2021 год

1. О результатах реализации программы в целом и результатах

реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за 2021 год

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (далее – Программа) предусмотрено финансирование на общую сумму 558 245,10 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году утверждено лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 557 774,86 тыс. руб.  Осуществлено расходов за счет бюджетных средств на сумму 556 746,21 тыс. руб., что составляет 99,9% от планового объема на 2021 год, в том числе:

федеральный бюджет –  28 781,65 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 161 944,15 тыс. руб.,

местный бюджет – 366 020,40 тыс. руб.

Для реализации мероприятий программы привлечено внебюджетных средств 
на сумму 1 028,65 тыс. руб.

В целом реализация программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач Программы составляет 1,04. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены 
в приложении.

Результаты реализации подпрограмм в 2021 году:

1. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» реализованы на сумму 546 711,14 тыс. руб., что составляет 99,9% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2021 год.

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2021год выглядят следующим образом:

1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры».

Фактическое исполнение – 369 187,83 тыс. руб., что составляет 99,9% от плана 
с учетом утвержденного бюджетом на 2021 год. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры составляет 336 тыс. чел. Плановые значения показателя достигнуто.

2) Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного художественного образования».

Фактическое исполнение – 137 389,48 тыс. руб., что составляет 100% от плана 
с учетом утвержденного бюджетом на 2021 год. Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования - 3188 чел. Увеличение фактического значения показателя по сравнению с плановым в результате расширения площади для учебных занятий после проведения капитального ремонта помещений МБУДО Художественная школа».

3) Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования:

Фактическое исполнение составляет 1 651,87 тыс. руб., что составляет 95% 
от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2021 год. Мероприятия выполнены 
в полном объеме. Экономия по итогам конкурсных процедур возвращена в бюджет.

Разработана проектная документация и проведена государственная экспертиза
по капитальному ремонту зданий МАУДО ДШИ и МБУДО «Самусьская ДШИ». Количество разработанной ПСД - 2 ед.

4) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Реализовано мероприятие по комплектованию книжного фонда библиотек 
на сумму 465,90 тыс. руб. за счет средств областной субсидии, в том числе ФБ – 367,36 тыс. руб., ОБ – 75,24 тыс. руб., МБ – 23,30 тыс. руб. Приобретено – 1,0 тыс. экз. книг

5) основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых 
и творческих мероприятий.

Фактические расходы составили 2 331,32 тыс. руб., из них бюджетные средства составляют 1 332,67 тыс. руб., привлечены внебюджетные средства на сумму 998,65 
тыс. руб.

В 2021 году действовал режим ограничений мероприятий в очной форме в связи 
с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В результате этого муниципальные культурно-массовые и творческие мероприятия, в основном, были организованы в видеоформатах (видеофильмы, видеотрансляции, видеопоздравления), 
в дистанционном режиме и размещались в сети Интернет.

В рамках данного основного мероприятия за счет бюджетных и внебюджетных средств проведено 17 мероприятий. Основные из них:

- праздничные концертные программы в г.Северске и пос.Самусь, посвященные государственным и календарным датам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, новогодние мероприятия);

-  социокультурные мероприятия в МБУ «Музей г.Северска»;

- всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол».

Мероприятия реализованы в полном объеме.

6) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры.

Фактические расходы составили 17 392,10 тыс. руб., исполнение - 100%.

Реализованы мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров, детских и кукольных театров и укреплению их материально-технической базы. Осуществлена постановка 8 спектаклей, приобретено звуковое и световое оборудование, оснащены оборудованием производственные цеха, оборудована малая сцена в Детском театре. Число посещений профессиональных театров составило 60,7 тыс. чел.;

Проведен конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса – 24 чел.

В 2021 году получили стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусств 14 обучающихся детских школ искусств.

7) Основное мероприятие: Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» реализованы мероприятия на сумму 18 292,64 тыс. руб., в том числе ФБ – 15 029,90 тыс. руб., ОБ – 2 054,32 тыс. руб., МБ – 1 208,42 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- создана модельная муниципальная библиотека на базе филиала МБУ ЦГБ «Победа». Выполнен ремонт помещений библиотеки, приобретено компьютерное оборудование, мебель, книжный фонд.

- выполнен капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа» 
по адресу: Томская область, г.Северск просп.Коммунистический, 122.

В целом подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне и имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач подпрограммы 1 составляет 1,04. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в приложении.

2. Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск».

В 2021 году выполнено мероприятие по организации экскурсионных маршрутов для детей и молодежи за счет внебюджетных средств МБУ «Музей г.Северска». Остальные мероприятия подпрограммы 2 не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.

В связи с тем, что муниципальная программа имеет высокую эффективность, необходимо осуществлять финансирование программы за счет бюджетных средств для реализации запланированных мероприятий программы и достижения целей и задач программы.

Кроме того, предлагается продолжать работу по привлечению средств федеральных и региональных проектов в рамках национального проекта «Культура», государственных программ для реализации мероприятий программы, а также средств грантов и различных конкурсов.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

Показатели подпрограммы 3 выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 100%.

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск».

| № п/п | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2021 № 2122 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445» |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2021 году

## В соответствие с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск № 707 от 16.04.2015, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск».

Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии с вышеназванным Порядком: степень достижения целей и решения задач программы составляет  СДМП=1,00, степень освоения средств СОС=1,00, что соответствует высокой эффективности реализации программы (оценка – 5).

Сведения о достижении значений целевых показателей и степени освоения средств в разрезе Программы, подпрограмм, оценке эффективности представлены в приложениях к отчету.

Начальник Управления                                                                                          П.И.Никитин

И.Ю.Бушуева

78 51 24